**ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ**

**ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ**

**ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ**

2023.11.13 Дархан-Уул аймаг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | | Нийт хөрөнгийн хэмжээ,  /сая төгрөг/ Эх үүсвэр | | Суурь түвшин | | | Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр/ | | | | | Хэрэгжилт | Хэрэг-жилтийн хувь |
| 2023 он | | | | |
| Зорилтот түвшин/  үр дүн  /2023 оны/ | | Төсөв (сая.төг) | | Төсвийн гүйцэт-гэл (сая.төг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. ЭРҮҮЛ МЭНД** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.1. Үндэсний хөтөлбөр /7/ болон аймгийн дэд хөтөлбөр /1/-ийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | НБХ, ЭМГ | | - | | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90% | | | 96% | | - | | - | 2021 онд хавдрын эсрэг, харшлын эсрэг 2 арга хэмжээний төлөвлөгөө, давсны хэрэглээг бууруулах 1 үндэсний стратеги хэрэгжиж, хэрэгжилтийн дундаж хувь **91.4%-**тай байна.  2022 онд Засгийн газрын 2021 оны 314 дүгээр тогтоолоор “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого” болон үндэсний хөтөлбөрүүдийг хүчингүй болгосон. Уг тогтоолын дагуу Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж байсан 7 үндэсний хөтөлбөр хүчингүй болж арга хэмжээний төлөвлөгөө болон хэрэгжүүлж байна. Үр дүн: Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нийт 6 арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт **84%**-тай байна. Эрүүл Дарханчууд аймгийн дэд хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилт нь **96.76%**  2023 онд “Эрүүл идэвхтэй амьдрал”, “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд”, “Хавдрын эсрэг”, “Харшлаас сэргийлэх”, “Эрүүл чийрэг эр хүн”, “Элэг бүтэн Монгол”, ”Орчны эрүүл мэнд” “Халдварт өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх”, “Эрүүл шүд” зэрэг зорилтот бүлгийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжих 9 арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн дундаж **91%** байна.  **Үр дүн:** 2021-2023 оны 3 жилийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 93.05%-тай байна. | 90% |
| 2 | 1.1.1.2. Хавдрын эсрэг арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | НБХ, ЭМГ | | - | | Арга хэмжээний хэрэгжилт 68.7% | | | 90% | | - | | - | 2021 онд Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/360 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хавдрын эсрэг” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан 5 зорилт, 51 арга хэмжээний хэрэгжилт 95%. Хорт хавдрын **153** шинэ тохиолдлын 13.1 хувь нь эрт үедээ, 86.9 хувь нь хожуу үедээ оношлогдсон. Хавдрын тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулах сургалтыг 36524 хүнд зохион байгуулж, зөвлөмж, шторкыг орон нутгийн телевизүүд, FM радиогоор явуулсан.  2022 онд Хавдрын эсрэг арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 3 зорилт 12 арга хэмжээг хэрэгжүүлж төлөвлөгөөний хэрэгжилт 73%-тай. Хорт хавдрын шинэ тохиолдлын тоо **207.** Хорт хавдрын шинэ тохиолдол 15.9% эрт үедээ, 84.1% хожуу үедээ оношлогдсон. Хөнгөвчлөх тасгийг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт шинээр нээж, 9 ортой, 1 их эмч, 4 сувилагч, 1 туслах сувилагчтай ажиллаж байна.  2023 онд Хорт хавдрын **230** шинэ тохиолдлын 20 хувь нь эрт үедээ, 80 хувь нь хожуу үедээ оношлогдсон. “Хавдрын эсрэг” арга хэмжээний төлөвлөгөө 5 зорилтын хүрээнд 21 арга хэмжээний хэрэгжилт 86%-тай байна. Хавдрын эсрэг “Эмч бүр хаврын эсрэг хувь нэмрээ оруулъя” аяныг зохин байгуулсан.  Хавдар судлалын үндэсний төвөөс Хөнгөвчлөх эмчилгээ, өвдөлт намдаах тусламжийн сургалт зохион байгуулж, 50 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнг хамруулсан. Монгол орон даяар үндэсний хэмжээнд “Амьдрал бэлэг” төслийн хүрээнд элгээ хайрладаг хүн бүрт зориулсан урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрүүл мэндийн өдөрлөг зохион байгуулж, 200 гаруй иргэдийг, Зонхилон тохиолдох халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 48 удаагийн сургалтаар 13571 хүнд сургалт зохион байгуулсан. Эмчийн ярилцлага-3 удаа, мэдээлэл 7 удаа, эрүүл мэндийн цахим зөвлөгөө ярилцлага-6 удаа тус тус бэлтгэн иргэдэд түгээсэн. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Хавдар судлалын үндэсний төвөөс боловсруулсан 17 төрлийн зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийн 14 сувгаар түгээсэн. Хандалтын тоо-36411 хүн, хөнгөвчлөхийн тасагт 387 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.  **Үр дүн.** 2021 онд хэрэгжилт 95%, 2022 онд 73%, 2023 онд 86% байна.  2021-2023 онд хавдрын шинэ тохиолдлын тоо 153-аас 230 болж нэмэгдсэн ба эрт үедээ оношлогдох хувь 13.1%-аас 20% болсон. Энэ нь эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдах иргэдийн тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой . Мөн иргэдийн эрүүл мэндийн талаархи мэдлэг мэдээлэл сайжирсантай холбоотой.  Хавдраас сэргийлэх сургалт, сурталчилгаанд 50095 хүн хамрагдаж мэдээлэл авсан. Нэгдсэн эмнэлэгт хөнгөвчлөхийн тасагт 571 хүн хэвтэж тусламж үйлчилгээ авсан байна. | 90% |
| 3 | 1.1.1.3. Харшлаас сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | НБХ | | - | | Арга хэмжээний хэрэгжилт 57% | | | 80% | | - | | - | 2021 онд батлагдсан “Харшлаас сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 3 зорилтын хүрээнд 11 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж, хэрэгжилт 57%-тай. Арьс харшлын үзлэг шинжилгээнд 6830 иргэд хамрагдсан. Арьс, харшлын өвчний тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээ сэдвээр 11 удаа 841 иргэдэд сургалт зохион байгуулсан.  2022 онд “Харшлаас сэргийлэх” арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 4 зорилтын 17 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Харшлын өвчнөөс урьдчилан сэргийлье аян, сургалт, сурталчилгаа, үзлэгийг 24 аж ахуй нэгж байгууллагын ажилчид, 5 өрхийн эрүүл мэндийн төвд нийт 7444 иргэнд зохион байгуулсан. Арга хэмжээнд тусгагдсан өлөвлөгөөний хэрэгжилт 80%-тай байна.  2023 онд “Харшлаас сэргийлэх” арга хэмжээний төлөвлөгөө 4 зорилт 17 үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлж, хэрэгжилт 83%-тай байна.  Харшлаас урьдчилан сэргийлье, эмчилгээний үр дүн, хяналт сэдвүүдээр 15 удаагийн сургалтаар 2301 хүн хамрагдаж, мэдлэгийн дундаж түвшинг 25%-иар дээшилсэн.  Арьс харшлын өвчнөөс урьдчилан сэргийлье сургалт, үзлэгийг 26 аж ахуй нэгж албан байгууллага, 5 өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 5381 хүнд зохион байгуулж, арьс харшлын эмчийн үзлэгт 1820 иргэд хамрагдаж, шинэ өвчлөл 15, архаг сэдрэлтэй 85 хүн эмчилгээ хяналтад авсан.  **Үр дүн**: 2021 онд хэрэгжилт 57%, 2022 онд 80%, 2023 онд хэрэгжилт 83%-тай байна. 3 жилийн хэрэгжилт 73,3%-тай байна. | 90% |
| 4 | 1.1.1.4. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих, өвчлөлийг бууруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | 2021-2024 | НБХ | | - | | Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээний хэрэгжилт 51.6% | | | 85% | | - | | - | 2021 онд “Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээний төлөвлөгөөг 3 зорилтын хүрээнд 14 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж, хэрэгжилт 51.6%-тай байна. Цэргийн жинхэнэ албанд 18-25 насны 856 залуучуудыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. 220 эрчүүдийг сургалтад хамруулж, мэдээллээр хангасан. Сургалтын дараа мэдлэг хандлага 23%-иар нэмэгдсэн.  2022 онд аймгийн хэмжээнд нийт 1785 эрэгтэйд эрүүл мэндийн 58 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Сүрьеэгийн идэвхтэй илрүүлгийн үзлэгт 850 эрэгтэй хамрагдаж 6 шинэ сүрьеэ илрүүлсэн эмчилгээ хяналтад авсан. БЗДХ-оос сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд 320 эрэгтэй хамруулсан, шинэ өвчлөл илрээгүй. Нэгдсэн эмнэлэгт эрэгтэйчүүдийн үзлэг хийх кабенетийг нээж 300 хүнд үзлэг хийж, Эрчүүдийн түрүү булчирхай, бөөр шээсний дурангийн мэс заслын тоног төхөөрөмжтэй болж, 14 хүнд түрүү булчирхай мэс хагалгааг хийж, эмчилгээний үр дүн нь амжилттай болсон. Нийт 1985 иргэн сургалтад, 1470 иргэн үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж үүнээс өвчлөлтэй 35 иргэн эмчилгээнд хамрагдсан. Эрчүүдийн үзлэг хийх кабинет, бөөр, шээсний дурангийн мэс заслын тоног төрөөхөмжтэй болж 14 хүнд түрүү булчирхай мэс хагалгааг хийсэн. 2022 оны хэрэгжилт 100%.  2023 онд Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/559 дугаар тушаалын дагуу “Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээний 4 зорилтын хүрээнд 17 арга хэмжээний хэрэгжилт 92%-тай байна.  Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ сургалтыг Хууль, хүчний байгууллагын 437 хүн хамрагдсан.  Нэгдсэн эмнэлгийн Урологийн хагалгааг 23 хийсэн  **Үр дүн**: Нэгдсэн эмнэлэгт эрэгтэйчүүдийн үзлэг хийх кабенитыг нээж 300 хүнд үзлэг хийж, дурангийн хагалгааг 37 хүнд хийсэн.  Арга хэмжээний 3 жилийн хэрэгжилт 81.2% | 90% |
| 5 | 1.1.1.5. Хувийн хэвшлийн эмэгтэйчүүдийн тусламж үзүүлдэг 9 эмнэлэгтэй хамтран “Гарц” арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | НБХ | | 12.0 | | “ГАРЦ” арга хэмжээний үзлэгт хамрагдвал зохих 706 эмэгтэйгээс 692 буюу 98% нь үзлэгт хамрагдсан. | | | 97% | | 3.0 | | 3.0 | 2021 онд зорилтот бүлгийн 1110 эмэгтэй хамрагдахаас 778 буюу 70% нь хамрагдаж, 198 хүнд өвчлөл илэрснийг 100% эмчилсэн. Хувийн хэвшлийн эмэгтэйчүүдийн тусламж үзүүлдэг 9 эмнэлэгтэй хамтран “ГАРЦ” арга хэмжээ 14 хоногийн аяныг зохион байгуулж, эмзэг бүлгийн 38 эмэгтэйд үзлэг, шинжилгээ хийж, өөрчлөлт илэрсэн 11 эмэгтэйг 100% эмчиллээ.  2022 онд Зорилтод бүлгийн эмэгтэйчүүдэд Гарц арга хэмжээг хувийн хэвшлийн 9 эмнэлэгтэй хамтран зохион байгуулж хамрагдвал зохих 638-аас 612 буюу 96%-тай хамрагдсан байна. Үүнээс өвчлөл 158 илэрснийг 100% эмчлэн эрүүлжүүлсэн.  2023 онд Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн “ГАРЦ” арга хэмжээний үзлэгт хамрагдвал зохих 930-аас хамрагдсан 806 буюу 90% байна. Үүнээс өвчлөл 369 илэрснийг 75,6% эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг гэр бүл төлөвлөлт жирэмслэлтээс сэргийлэх арга хэрэгслээр нийт 592 буюу 73.4% хамруулсан. Үүнд: бэлгэвч 154, тариа 75, ерөндөг 145, жирэмснээс хамгаалах эм 185, суулгац 33 эмэгтэйг тус тус хамруулсан байна.  **Үр дүн:** Үзлэгт хамрагдалт 2021 онд 70%, 2022 онд 96%, 2023 онд 90% буюу 3 жилийн хамрагдалтын дундаж хувь 85.3 байна. | 90% |
| 6 | 1.1.1.6. Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг дэмжиж ажиллана. | 2021-2024 | НБХ | | 4.0 | | 18 хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага | | | 10-аас доошгүй 93% | | 1.0 | | - | 2021 онд тусгай зөвшөөрлийн комисс 2 удаа хуралдаж аж ахуйн нэгж байгууллагын 5 тусгай зөвшөөрлийг сунгасан, байрлалд өөрчлөлт оруулсан 3, байгууллагын нэр өөрчилсөн 1, тусламж үйлчилгээний чиглэл нэмсэн 3, хүчингүй болгосон 5, шинээр олгосон 7, үйл ажиллагааг түр түтгэлзүүлсэн 2 шийдвэрийг тус тус гаргуулав. Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагуудтай 5 удаа уулзалт зохион байгуулж, цахим сургалтад 7 удаа 121 ажилтан хамрагдсан. Нийт **19** хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажилласан байна.  2022 онд эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 4 ХХЭМБ хамтран ажиллаж байна. Магадланд 6 ЭМБ орж магадлан итгэмжлэлийн хугацаа 2-4 жилийн хугацаагаар сунгагдан ирсэн. Хугацаа сунгасан 11, шинээр зөвшөөрөл хүссэн 4, байрлалд өөрчлөлт оруулсан 2 байгууллага нийт **17** аж ахуйн нэгж байгууллагын асуудлыг шийдвэрлэж ажилласан.  2023 онд Зөвшөөрлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл олгох комисс 3 удаа хуралдаж **19** байгууллагын ирүүлсэн хүсэлт, материалтай танилцан шийдвэрлэсэн байна. Хэрэгжилт 100%.  **Үр дүн**: 2021-2023 онд хувийн хэвшлийн нийт 67 эмнэлэг, 71 эмийн сан эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай хамтран ажилласан. 100% | 100% |
| 7 | 1.1.1.7. Оюутан залуусыг өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлж, амьдралын зөв хэвшлийг төлөвшүүлэх талаар сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулна. | 2021-2024 | НБХ | | 4.0 | | Өсвөр үе болон оюутнууд танхимын сургалт 300, цахим сургалтад 500 оюутны хандалт авсан байна. | | | Танхимын сургалт 600, цахим сургалт 800 | | 1.0 | | - | 2021 онд 4 төрлийн үйл ажиллагаанд 1467 оюутан залуус,  2022 онд 14586 оюутан, сурагч хамрагдсан.  2023 онд цахим сургалт 13 төрлийн үйл ажиллагаанд 3467 оюутан залуус хамрагдсан.  НЭМҮТ-ээс боловсруулсан оюутан залууст чиглэсэн 13 цахим төрлийн зөвлөмжийг цахим сувгаар түгээж, цахим сургалт зохион байгуулсан, хамрагдсан оюутны тоо 950.  -Дэлхийн алхалтын өдрөөр "Эерэг хандлага-Эрүүл оюутан” уриатайгаар зохион байгуулж, 7 их дээд сургуулиудын 84 оюутан залуусыг хамруулсан өглөөний дасгал, алхалт арга хэмжээг зохион байгуулсан.  **Үр дүн**: 2021-2023 онд сургалт, сурталчилгаанд 19604 оюутан залуус хамрагдсанаас танхимаар 14000, цахимаар 5604 оюутан хамрагдсан. | 100% |
| 8 | 1.1.1.8. Оюутан залуус болон өсвөр үеийн хүүхдүүдийг эрт илрүүлэгт хамруулж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | НБХ | | 4.0 | | 5817 өсвөр үеийн хүүхдүүд болон оюутан үзлэгт хамрагдсан. | | | Үзлэгт 2500 оюутан, 5000 өсвөр үе хамрагдсан байна. | | 1.0 | | - | 2021 онд Үзлэгт 5124 өсвөр үеийн хүүхэд, 3670 оюутан хамрагдсан  2022 онд 0-17 насны 5847 хүүхэд, 18-30 насны 1685 оюутан залуус хамрагдсан  2023 онд 3670 оюутан залуучуудыг 10 удаагийн давтамжтай БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулахад 15 шинэ тохиолдлыг илрүүлэн, эмчлэн эрүүлжүүлсэн.  - Өсвөр үе, оюутан залуучуудад эрүүл мэндийн зөвлөгөөг кабинетаар болон утсаар нийт зорилтот бүлгийн 127 залуучуудад үзүүлсэн. Мэргэжлийн эмч нарын тусламж үйлчилгээнд 86 хүүхдийг хамруулж, эрүүл мэндийн тусламж үзүүлсэн байна.  - Хүн амыг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилан урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгт 18-30 хүртэлх насны 3768 оюутан залуус, 6-17 насны 17630 хүүхэд хамрагдсан байна.  Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэстэй хамтран оюутан залуусыг хамруулах ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.  **Үр дүн:** Өссөн дүнгээр хүн амыг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилан урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгт 18-30 хүртэлх насны 3768 оюутан залуус, 6-17 насны 17630 хүүхэд хамрагдсан байна. | 70% |
| **1.1.2 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан оношлогоо, эмчилгээний төвийг шинээр байгуулна.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.1.2.1. Төвийн бүсийн “Оношлогоо эмчилгээний төв”-ийг байгуулна. | 2022-2024 | НБХ | | 12.0 тэрбум | | - | | | Барилга баригдсан байна | | 3.5 тэрбум | - | | Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор орон нутагт “Оношилгоо, эмчилгээний төв” байгуулах саналыг 2021 онд Эрүүл яаманд санал хүргүүлсэн боловч бүсийн хэмжээнд Орхон аймагт байгаа учир дэмжигдээгүй. 2022 онд Дархан-Уул аймагт шинээр эмнэлэг байгуулахад Европын сэргээн босголтын банкны шинжээч аудиторын баг ирж ажилласан  Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн хүн ам механикаар 20% өсөж 2024 онд 127.0 мянган хүн амтай байхаар тооцоо гарсан. Иймд орчин үеийн стандартад нийцсэн эмнэлгийн тоог нэмэгдүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор Европын сэргээлт босголт банкны санхүүжилтээр Дархан-Уул аймагт шинэ жишиг Нэгдсэн эмнэлэг барих төслийн хүрээнд барилгын нийт талбай 29841м2 хүртэл, хэвтэн эмчлүүлэх орны тоо 250, нийт 33 үндсэн нэгжтэй байх саналыг аймгийн Засаг даргын 2023 оны 1-10/709 дугаар албан бичгээр Европын сэргээлт босголт банканд хүргүүлсэн. | 30% |
| 10 | 1.1.2.2. Зоонозын төвийн харьяа нэгж байгуулна. | 2021-2024 | ЭМГ | | 850.0 | | - | | | Зоонозын нэгж байгуулна | | 50.0 | - | | Зоонозын Өвчин Судлалын Төв /цаашид ЗӨСТ гэх/-ийн барилга нь аймгийн төвүүдэд байгуулах барилгын нэг маягийн зураг төслөөр баригдахаар болсон бөгөөд 2023 оны УТХО-нд Дархан-Уул аймагт баригдах ЗӨСТ-ийн барилгын холболтын зураг, төсвийн 25.8 сая төгрөг батлагдсан.  Иймд ЗӨСТ-ийн барилга барих газрыг Дархан сумын 13-р баг, Үйлдвэрчний 2-р гудамж 203А байршилд аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/280 дугаар захирамжаар 3000м2 газрыг ЭМГ-ын нэр дээр олгосон. Олгогдсон газарт барилгын холболтын зураг хийхэд шаардлагатай зургийн ажлын даалгаврыг боловсруулан батлуулж ЭМЯ-д хүргүүлэн, тус яамнаас тендер зарлуулахаар Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. Мөн техникийн нөхцөлийг ЭМЯ-нд хүргүүлсэн. | 30% |
| 11 | 1.1.2.3. Ахмад настанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | НБХ | | 10.0 | | 6700 ахмад тусламж үйлчилгээнд хамрагдсан. | | | 8000 ахмад | | 2.5 | - | | 2021 онд анхан шатны тусламж үйлчилгээгээр хөнгөлөлтэй эмийн үйлчилгээ авсан 4512 ахмад настан, 2, 3-р шатлалын эмнэлгийн тусламж авсан 468 ахмад настан, байнгын асаргаа шаардлагатай 56 ахмад настан үйлчилгээ авсан байна.  2022 онд 60 дээш насны 415 ахмад эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан. Явуулын амбулаторийн баг алсагдсан болон хөдөөгийн багийн 98 өрхийн 253 ахмад настанд мобиал технологи ашиглан урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулсан. Нэгдсэн эмнэлэг 2224 ахмад настанд хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн.  2023 онд Нэгдсэн эмнэлгийн Уламжлалт тасаг болон Сэргээн засах эмчилгээний тасагт 1279 ахмад амбулаторийн эмчийн үзлэг, эмчилгээнд хамрагдаж, 337 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн.  Эрт илрүүлгийн үзлэгт 60-аас дээш насны ахмад 2050 буюу 17.1% хамрагдсан.  ЭМГ НЭМТ-өөс ахмадын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулж, Дархан сумын 1380 ахмадад үзлэг хийгдэж байна.  Үр дүн: 2021-2023 онд 12974 ахмад давхардсан тоогоор тусламж үйлчилгээг авсан. | 100% |
| 12 | 1.1.2.7. Нэгдсэн эмнэлгийг тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2021-2024 | НБХ | | - | | - | | |  | |  | УТХО  42.5  ОНХС  24,4  **Бусад**  12.7 | | 2021 онд Улсын төсвийн 1,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 64 зүслэгтэй орчин үеийн компьютер томографын аппарат, ходоодны уян дурангийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж, дурангийн угаалгын машин, 5 ширхэг амьсгалын аппарат, 30 ширхэг хүчилтөрөгчийн баллон нийлүүлсэн.  Хүрсэн түвшин: Дижитал дуран-1, 5 ширхэг амьсгалын аппарат, 30 ширхэг хүчилтөрөгчийн баллон.  2022 онд: Эрүүл мэндийг дэмжих төвд 1850,0 сая төгрөгөөр иж бүрэн засвар үйлчилгээ хийж, 34 нэр төрлийн 95 ширхэг тавилга,тоног төхөөрөмж, Нэгдсэн эмнэлэг шинээр 5 нэр төрлийн 8 ширхэг тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. Үүнд: ургийн монитор-2, нярайн инкубатор-1, нярайн дулаацуулах ширээ-1, тарианы автомат шахуурга-1, ургийн дофлер-3 тус тус шинээр авч тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүллээ. Нэгдсэн эмнэлэг нийт 39 нэр төрлийн 103 ширхэг тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.  2023 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төрөх ор 1 /ОНХС/, Нүдний офталмоскоп 1 ш, тонометр чихрийн шижингийн нүдний аппарат 1ш, каталик 4, Автоклав аппарат 1ш, Таазны гэрэл 1ш, хагалгааны урологын дурангийн багаж Дезерит ОУБ-аас, Норкозын аппарат 1ш, Хагалгааны гэрэл 2ш, Чихрийн шижингийн резинопатийн тусламжаар компьютер 1ш, Хөлний хүндрэл шалгах 1ш, Глюкогемоглобин анализатор 1ш, зөөврийн кварц 1ш, хагалгааны ор 2ш ирсэн байна. Нийт 12 төрлийн 17 ширхэг 194.361.400 тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд 1,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 64 зүслэгтэй орчин үеийн компьютер томографын аппарат, ходоодны уян дурангийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж болон шаардлагатай 86 ш тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. | 100% |
| 13 | 1.1.2.8. Нэгдсэн эмнэлгийн засвар, тохижилтын ажлыг хийнэ. | 2021-2023 | НБХ | | 558.5 сая төгрөг | | - | | | - | | Угаалгын газрын засвар, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл | 160.0 | | 2021 онд Халдвартын тасгийн урсгал засвар, цонхны шинэчлэл, Нэгдсэн эмнэлэгийн цайны газарт засвар хийгдсэн  2022 онд Нэгдсэн эмнэлгийн 9 тасгийн / Эрүүл мэндийн дэмжих төвийн 2 давхрын их засвар, Халдвартын тасгийн амбулаторийн урсгал засвар, Сүрьеэгийн лабораторийн урсгал засвар, Гэмтлийн тасгийн ажилчдын амралтын өрөө, Хүүхдийн тасгийн их засвар, Амбулаторийн дижитал рентген өрөөний тохижилт засвар, Эмгэг судлалын ёслолын өрөөний урсгал засвар, Хагалгааны нэгдсэн тасагт 100 сая төгрөгөөр их завсар, Уушигны тасгийн дээврийн засвар, тохижилтын ажлыг 2991,6 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн.  2023 онд Нэгдсэн эмнэлгийн Угаалгын газрын засвар, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл  Нэгдсэн эмнэлгийн батлагдсан төсвөөс 4.5 сая төгрөгөөр Уламжлалтын тасгийн 60м2 өрөөнд засвар хийж шинээр өдрийн эмчилгээний өрөөг нээсэн. Дотрын тасгийн их засварыг 260 сая төгрөгийн санхүүжилтээр засвар хийгдсэн.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд 13 тасагт их болон урсгал засвар хийгдсэн. | 100% |
| 14 | 1.1.2.9. ISO олон улсын чанарын менежментийг эрүүл мэндийн байгууллагад үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | НБХ | | 8.0 | | ЭМБ-3 | | | 1 | | 2,0 | - | | 2021 онд Энх-Уламжлалт эмнэлэг, 2022 онд Харзтай шүдний эмнэлэг, 2023 оны 5 сард Энхийн тун эмийн сан ISO олон улсын чанарын менежментийг хэрэгжүүлж батламжаа авсан.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд эрүүл мэндийн 3 байгууллага ISO нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байна. | 100% |
| 15 | 1.1.2.10. Уламжлалт анагаах ухааны тасаг байгуулна. | 2021-2022 | НБХ | | 10.0 | | Уламжлалт анагаах ухааны тасаг байхгүй. | | | - | | - | - | | 2021 онд 30 ортой ”Уламжлалтын тасаг” байгуулсан. Нийт 288 үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч, хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээг үзүүллээ.  2022 онд 10 нэр төрлийн цахилгаан болон гэрэл эмчилгээний аппаратыг шинээр ажиллуулж байна. Нийт 940 хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн.  2023 онд Тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэн өдрийн эмчилгээний кабинетыг Нэгдсэн эмнэлгийн батлагдсан төсвөөс 4.5 сая төгрөгөөр засвар хийж, 1 их эмч, 1 уламжлалтын сувилагчтайгаар үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хэвтэн эмчлүүлэх тусламжийг 698 хүнд, өдрийн тусламж тусламж үйлчилгээг 457 хүнд үзүүлсэн.  **Үр дүн:** Уламжлалтын тасаг байгуулагдаж 10 нэр төрлийн цахилгаан болон гэрэл эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг ажиллуулж 2095 хүнд тусламж үзүүлсэн байна. | 100% |
| 16 | 1.1.2.11. Сэргээн засах тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 2021-2024 | НБХ | | 4.0 | | - | | | 1-2 хөдөлгөөн засалч бэлтгэх, сургалтад хамруулна. | | - | - | | 2021 онд 1 сувилагч сургалтад,  2022 онд 1 хөдөлгөөн засалч,  2023 онд 1 хөдөлгөөн засалч шинээр авч ажиллуулсан ба 2 хөдөлгөөн засалчийг УБ хотод Сэргээн засах төвд ажлын байрны богино хугацааны сургалтад хамруулж, хүний нөөцийг чадавхжуулсан.  **Үр дүн:** Шинээр хөдөлгөөнт засалч 1 нэмэгдэж, 3 хөдөлгөөн засалч богино хугацааны сургалтад хамрагдсан. | 100% |
| **1.1.3 Яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг сайжруулж, иргэдэд хүрч үйлчлэх хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.1.3.1. Яаралтай тусламжийн тасгийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021  -2024 | НБХ | | 200.0 | | - | | | Хуучин тоног төхрөөмжөө шинэчилнэ | | 50.0 | УТХО  39.3 | | 2021 онд Яаралтай тусламжийн тасагт 15 ширхэг тоног төхөөрөмж, 2022 онд Нэгдсэн эмнэлэг, 2 Сумын ЭМТ-ийн яаралтай тусламжийн тасагт нийт 39.3 сая төгрөгөөр 12 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, 2023 онд тоног төхөөрөмжийг 8 ширхэгээр нэмэгдүүлж шинэчилсэн.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд Яаралтай тусламжийн тасаг нь 35 ширхэг тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. | 100% |
| 18 | 1.1.3.2. Яаралтай тусламжийн автомашины парк шинэчлэлийг хийнэ. | 2021  -2024 | НБХ | | 170.0 | | Түргэн тусламжийн 11 машинтай. | | | Тоноглогдсон 1 машин | | - | Буцалт-гүй тусламж 24.9 сая төгрөг | | Яаралтай тусламжийн тасагт 2021 онд суудлын машин 1, Орхон сумын эрүүл мэндийн төвд “Тоёота Приус-41” маркын 1 автомашин нийт 2 машин, 2022 онд БНСУ-ын Кёнги аймгийн буцалтгүй тусламжаар 2 ширхэг, УТХО-оор 1 түргэн тусламжийн машин хүлээн авч парк шинэчлэл хийсэн. Гэрэлтэй ӨЭМТ орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1 автомашиныг, 2023 онд “NISSAN GRAND” маркийн 170,0 сая төгрөг үнэ бүхий автомашин Эрүүл мэндийн яамны санхүүжилтээр хандивласнаар автомашины парк шинэчлэл 1 машинаар нэмэгдсэн.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд авто машины парк шинэчлэл хийгдэж нийт 7 машин нэмэгдсэн. | 100% |
| 19 | 1.1.3.3. Яаралтай тусламж үйлчилгээний менежментийг сайжруулна. | 2022-2024 | НБХ | | 26.0 | | 4 эмч, 4 сувилагчтай | | | Хүний нөөцийг чадавхжуулна. 1 эмч, 2 сувилагч | | Хүний нөөцийг чадавхжуулна. 1 эмч, 2 сувилагч | 2.0 | | Яаралтай түргэн тусламж үйлчилгээний менежментийг сайжруулах хүрээнд:  2022 онд үндсэн мэргэжлийн чиглэлээр урт хугацаагаар 1 эмч, богино хугацаагаар 3 сувилагчийг сургалтад хамруулсан.  2023 онд осол гэмтлийн үед үзүүлэх эмнэлгийн мэргэжилтний чадавхийг сайжруулахаар ГССҮТ-ийн харьяа Түлэгдэлтийн төвд Нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тасгийн боолтны 2 сувилагч 14 хоног ажлын байрны дадлагажих сургалтад хамрагдсан.  **Үр дүн:** Хүний нөөцийг чадавхжуулж, яаралтай түргэн тусламжийн чиглэлээр 1 их эмч, 5 сувилагч сургалтад хамрагдсан | 90% |
| **1.1.4 Эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, орон нутагт хийгдэх оношлогоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог нэвтрүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.1.4.1. Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн сангаар иргэдийг эрт илрүүлэгт хамруулж, эргэн дуудах хяналттай болно. | 2022-2024 | НБХ | | 30.0 | | - | | | Цахим мэдээллийн сангийн ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ.  50% | | 10.0 | - | | 2021 оноос www.cancer-screening.gov.mn цахим бүртгэлийн систем ажиллаж, эрт илрүүлгийн эргэн дуудах үйл ажиллагаанд оролцох эрх бүхий эрүүл мэндийн 9 байгууллагын 68 эмч, мэргэжилтнүүдийн хандах эрхийг 100 хувь олгосон.  2023 онд “Умайн хүзүүний хорт хавдрын цогц хяналтын заавар”-ыг шинэчлэх тухай тушаалын 2.3 заалтын дагуу хорт хавдрын илрүүлгийн бүртгэл мэдээлэл, дуудах-эргэн дуудах тогтолцоог хэрэгжүүлэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг тусган зааварласан.  Эргэн дуудах үйл ажиллагаанд www.cancer-screening.gov.mn цахим бүртгэлийн үндэсний систем хэрэгжсэнээр умайн хүзүү 2727 (69.8%), хөх 15026 (58.2%) иргэний мэдээллийг шивж оруулан мэдээллийн сан үүсгэн ажилласан нь цахим мэдээллийн сангийн ашиглалт 64%.  **Үр дүн:** Дуудах-эргэн дуудах үйл ажиллагаанд оролцох эрх бүхий эрүүл мэндийн 9 байгууллагын 79 эмч, мэргэжилтнүүдийн хандах эрхийг олгосон. Цахим мэдээллийн сангийн ашиглалт 64%-тай байна. | 100% |
| 21 | 1.1.4.2. “Шилэн эмнэлэг” /“Цахим Монгол” ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөр/ төслийг өрх болон сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | НБХ | | 40.0 | | Нэгдсэн эмнэлэгт “Шилэн эмнэлэг” төсөл хэрэгжсэн.  50% | | | 75% | | 10.0 | - | | 2021 онд “Шилэн эмнэлэг I” төслийн хэрэгжилт 25%.  2022 онд Програмын ашиглалтыг нэмэгдүүлж ажилласан. “Шилэн эмнэлэг I” төслийн хэрэгжилт 70%.  2023 онд “Шилэн эмнэлэг” /“Цахим Монгол” ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөр/ төслийг өрх болон сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд хэрэгжүүлэхээр Найрамдал Дархан төслийн хүрээнд ICT группээс 5 өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд цаг авах тоног төхөөрөмж киоск, дэлгэцийн хамт суурилуулж иргэдэд цаг олгож байна. Мөн төслийн хүрээнд Нэгдсэн эмнэлэгт цаг авах, шинжилгээний хариу авах киоск төхөөөрөмж суурилуулсан.  “Шилэн эмнэлэг I” төслийн хэрэгжилт 80%  **Үр дүн:** 2021 онд “Шилэн эмнэлэг I” төслийн хэрэгжилт 25%, 2022 онд 70%, 2023 онд 80%. | 100% |
| 22 | 1.1.4.3. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд Телемедицин алсын зайн оношлогоо, зөвлөгөө мэдээлэл солилцох тусламж үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | НБХ | | 4.0 | | Алсын зайн оношлогоог  2467 хүнд үзүүлсэн. | | | 3000 /Дүрс хадгалах програм хангамжтай болсон байна./  1325 иргэн хамрагд-сан | | 3000 | 1.0 | | 2021 онд Телемедицины тусламж үйлчилгээ авсан 1240, оношилгоо, эмчилгээний талаар зөвлөгөө авсан 85 иргэн  2022 онд Алсын зайн оношилгоо, зөвлөгөө мэдээлэл солилцох, дүрс хадгалах дата серверийн үйлчилгээнд 1132 иргэн хамрагдсан байна.  2023 онд Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд Телемедицин алсын зайн оношилгоог телеграм, viber, Zoom, MnCardio, mohs.da.gov.mn, Axis Hospital Karte зэрэг программыг ашиглан 456 зөвлөгөө мэдээллийг солилцож СЭМТ-тэй 10 удаа зөвлөгөө мэдээлэл солилцон тусламж үйлчилгээний хамрах хүрээг УНТЭ, УГТЭ, ЭХЭМҮТ, ГССҮТ ЭСҮТ,ЦСҮТ, СЭМТ зэрэг эмнэлгүүдтэй хамтран хамрах хүрээг нэмэгдүүлсэн.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд 2987 иргэдэд алсын зайн оношлогоо, зөвлөгөө мэдээлэл авсан байна. | 100% |
| 23 | 1.1.4.4. Эрүүл мэндийн байгууллага, Эмийн сангийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн цахим бүртгэлийн хяналтыг сайжруулна. | 2021-2024 | НБХ | | - | | Burtgel.mohs.mn цахим бүртгэлтэй болсон. | | | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн цахим бүртгэлд хяналт тавина. | | - | - | | 2021 онд Burtgel.mohs.mn нөөцийн мэдээллийг давхардсан тоогоор 240 удаа программд орлого зарлага шивж, 12 удаа хяналт тавьж 14 төрлийн зөвлөмж өгч ажилласан байна.  2022 онд Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн цахим бүртгэл Burtgel.mohs.mn-д мэдээлэл оруулж байгаа байдал нөөцийн бэлэн байдлын үнэлгээг 3 удаа хийж, 11 төрлийн зөвлөмж өгч ажилласан  2023 онд Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн цахим бүртгэл Burtgel.mohs.mn-д дэмжлэгт хяналтыг 2 удаа хийж 49 зөрчил илрүүлэн газар дээр нь 42 зөрчил арилгуулж 7 зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч хяналт тавин ажиллаж байна.  **Үр дүн:** Цахим бүртгэлийн үйл ажиллагаанд явцын хяналтыг 15 удаа хийж, 25 төрлийн зөвлөмж өгч, 49 зөрчил илрүүлэн газар дээр нь 42 зөрчил арилгуулж 7 зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч хяналт тавин ажиллалаа. | 100% |
| **1.1.5 Эрүүл мэндийн ажилтны хүний нөөцийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.1.5.1. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай чиглэлээр эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй хамруулна. | 2021-2024 | | НБХ | 8.0 | | Төрийн сангаар 24 эмч, тусгай мэргэжилтэн, богино хугацааны сургалт 14, дотоодын болон ажлын байрны сургалт 1121. | | | Төрийн сан 8-10, Гадаадад 5-аас доошгүй,  ажлын байрны сургалт  1250 | | - | - | | 2021 онд Төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад Үндсэн мэргэжлээр 18 эмч, мэргэжилтэн, Төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад 16 эмч мэргэжилтэн төрийн сангийн санхүүжилтээр сургасан. Ажлын байран дахь сургалтыг 14 чиглэлээр зохион байгуулж, 256 эмч, мэргэжилтэн хамрагдсан. Нийт 9 удаагийн цахим сургалтад давхардсан тоогоор 1424 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан.  2022 онд Төрийн сангийн урт хугацааны сургалтад 5 их эмч, богино хугацааны сургалтад 2 эх баригч, 3 сувилагч хамрагдсан. Ажлын байрны сургалтад 1243 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан байна.  2023 онд төрийн сангийн зардлаар үндсэн мэргэжлээр 11 их эмч, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 6 их эмч, 3 сувилагч тусгай мэргэжилтэн, төрөлжсөн мэргэжлээр 9 сувилагч тусгай мэргэжилтэн ЭМХТ, ЭМГ, захиалагч байгууллагын гуравласан гэрээ хийж төрийн сангаар суралцаж байна. 29 эмч мэргэжилтэн суралцаж байна. Ажлын байрны сургалтад 996 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан байна.  **Үр дүн:** 3 жилийн хугацаанд 50 эмч мэргэжилтэн үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад суралцаж байна. Ажлын байрны сургалтад 3663 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан. | 100% |
| 25 | 1.1.5.2. Эмнэлгийн мэргэжилтний судалгааны ажлыг хөгжүүлэхийг дэмжинэ. | 2021-2024 | | НБХ | - | | - | | | Эмч, мэргэжилтний эрдэм шинжилгээний онол практикийн хурал зохион байгуулна. | | - | 2.0 сая төгрөг | | 2021 онд 3 удаагийн эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж 23 илтгэлээр оролцсон.  Эмч нарын дунд “Ковид-19 ба эмнэлгийн ажилтны ёс зүй” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг цахимаар зохион байгуулж 10 илтгэл хэлэлцэгдэж, шалгарсан багийн гишүүдийг тус бүр цалингийн 15-30%-аар урамшуулсан.  Олон улсын сувилагчдын өдрийг тохиолдуулан “Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал” цахимаар эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж, нийт 8 илтгэл хэлэлцэгдсэн. ШУГТЭ-ээс зохион байгуулсан “Ковидын үеийн мэс заслын тусламж үйлчилгээний сувилахуйн цогц шийдэл” үндэсний семинарт 5 илтгэл хэлэлцэгдэж, номонд хэвлэгдлээ  2022 онд 2 удаагийн хуралд 36 эмч мэргэжилтэн оролцсон. Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “PROMOTION-2022”, “Сувилахуйн хөгжил-2022” онол практикийн хурлыг хурлыг зохион байгуулж эрдэм шинжилгээний ажилд 8 эмч, 28 сувилагч нийт 36 илтгэлийг оролцлоо.  Эмчийн онол практикийн хурлаас 5 байр, сувилагчийн онол практикийн хурлаас 5 байрыг тус тус шалгаруулж нийт 10 илтгэгч албан хаагчийг цалингийн 15-40%-иар урамшуулсан.  2023 онд нийт 6 удаагийн эрдэм шинжилгээний хуралд давхардсан тоогоор 164 эмч, мэргэжилтэн оролцсон байна. Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “Ёс зүй, хариуцлагыг сайжруулъя” эрдэм шинжилгээний бага хуралд 10 судалгааны ажилд 41 эмч нар хамтран оролцсон ба шалгарсан судлаач эмч нарыг сарын цалингийн 15-30%-иар урамшуулсан.  Нэгдсэн эмнэлэг “Эрдмийн чуулган-2023” болон “Эмнэлзүйн ховор тохиолдлууд-2023” хуралдааныг зохион байгуулсан. нийт 43 эмч мэргэжилтэн хамрагдаж, эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүлэл-3, ховор тохиолдол-15, нийт 18 бүтээл хэлэлцүүлсэн.  БНСУ-д зохион байгуулсан арга хэмжээнд 3 удаа 4 эмч илтгэл тавьж оролцсон. “Сувилахуйн технологи-2023” шинэ бүтээлийн үзэсгэлэнг зохион байгуулж, 40 гаруй бүтээлээс 16 бүтээлд батламж олгосон. Сувилахуйн хөгжил-2023”, “Нийгмийн эрүүл мэндэд сувилагчийн оролцоо” эрдэм шинжилгээний хурал болон цахим хурлыг зохион байгуулж, 16 багийн 76 судлаач сувилагч оролцон материал ирүүлснээс 16 бүтээлийг шалгарууллаа.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд нийт 11 удаагийн эрдэм шинжилгээний хуралд давхардсан тоогоор 223 эмч, мэргэжилтэн оролцсон байна. | 100% |
| 26 | 1.1.5.3. Эмч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлнэ. | 2022-2024 | | НБХ | 20.0 | | - | | | 50 эмч | | - | - | | 2021 онд 3 удаагийн эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж 23 илтгэлээр оролцсон.  Олон улсын сувилагчдын өдрийг тохиолдуулан “Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал” цахимаар эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж, нийт 8 илтгэл хэлэлцэгдсэн. ШУГТЭ-ээс зохион байгуулсан “Ковидын үеийн мэс заслын тусламж үйлчилгээний сувилахуйн цогц шийдэл” үндэсний семинарт 5 илтгэл хэлэлцэгдэж, номонд хэвлэгдлээ  2022 онд 2 удаагийн хуралд 36 эмч мэргэжилтэн оролцсон. Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “PROMOTION-2022”, “Сувилахуйн хөгжил-2022” онол практикийн хурлыг хурлыг зохион байгуулж эрдэм шинжилгээний ажилд 8 эмч, 28 сувилагч нийт 36 илтгэлийг оролцлоо.  2023 онд нийт 6 удаагийн эрдэм шинжилгээний хуралд давхардсан тоогоор 164 эмч, мэргэжилтэн оролцсон байна.  Нэгдсэн эмнэлэг “Эрдмийн чуулган-2023” болон “Эмнэлзүйн ховор тохиолдлууд-2023” хуралдааныг зохион байгуулсан. нийт 43 эмч мэргэжилтэн хамрагдаж, эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүлэл-3, ховор тохиолдол-15, нийт 18 бүтээл хэлэлцүүлсэн.  БНСУ-д зохион байгуулсан арга хэмжээнд 3 удаа 4 эмч илтгэл тавьж оролцсон. “Сувилахуйн технологи-2023” шинэ бүтээлийн үзэсгэлэнг зохион байгуулж, 40 гаруй бүтээлээс 16 бүтээлд батламж олгосон. Сувилахуйн хөгжил-2023”, “Нийгмийн эрүүл мэндэд сувилагчийн оролцоо” эрдэм шинжилгээний хурал болон цахим хурлыг зохион байгуулж, 16 багийн 76 судлаач сувилагч оролцон материал ирүүлснээс 16 бүтээлийг шалгарууллаа.  **Үр дүн**: 2021-2023 онд нийт 11 удаагийн эрдэм шинжилгээний хуралд давхардсан тоогоор 223 эмч, мэргэжилтэн оролцсон байна. | 100% |
| 27 | 1.1.5.4. Сувилагчийн мэдлэг чадварыг сайжруулна. | 2022-2024 | | НБХ | 24.0 | | - | | | 100 сувилагч | | - | - | | 2021 онд Гардан үйлдлийн чадавхжуулах сургалтанд нийт 420 сувилагч хамрагдаж, сургалтын өмнөх сорил 83%, дараах сорил 90% буюу 7% ахисан үр дүнтэй байна. Хамрагдалт 420 сувилагч.  2022 онд Сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн хувийн суурь чадамж, ёс зүй хандлагыг чадавхжуулах, Орчин үеийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний шаардлагад нийцүүлэн мэргэжлийн болон компьютер, цахим технологийн чадамжийг дээшлүүлэх,  Төрөлжсөн мэргэшил олгох сургалт, Сувилагч, тусгай мэргэжилтний ажлын байрны орчин нөхцлийг сайжруулах зэрэг 4 удаагийн мэдлэг чадварыг сайжруулах сургалтад нийт 278 сувилагчийг хамруулсан. Өмнөх мэдлэг 70.5%, сургалтын дараа 85.6% болж, 15% ахисан үр дүнтэй байна. Нийт 278 сувилагчийг хамруулсан.  2023 онд АЗДТГ, ЭМГ, Жайка ОУБ хамтран “Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв”-ийн санаачилгаар “Сувилахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, эмнэлзүйн сургагч багшаар 24 сувилагч,  11 чиглэл сэдвийн хүрээнд ажлын байрны сургалтад 367 сувилагчид сургалтад хамрагдсан.  "Олон улсын сувилагчдын өдөр"-ийг тохиолдуулан “Харилцаа хандлага, хариуцлага, ёс зүй, багаар ажиллах чадвар, хувь хүний хөгжил манлайлал” сургалтад 150 гаруй сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүд хамрагдсан. “Эмнэлгийн мэргэжилтний эрх зүй ба ёс зүй” сургалтад нийт 100 эмнэлгийн мэргэжилтэн, “Олон нийтэд түшиглэсэн нялх, бага насны хүүхдийн хооллолт”-ын сургагч багш бэлтгэх сургалт 23 сувилагч хамрагдсан. Хятад 1, БНСУ 1 эх баригч сургалтад хамрагдсан.  Нийт 11 чиглэлээр, 14 удаагийн сургалтад 664 сувилагчид хамрагдсан.  **Үр дүн:** 2021 онд 420, 2022 онд 278, 2023 онд 664 сувилагч хамрагдсан нь 3 жилийн хугацаанд 1362 тусгай мэргэжилтэн мэдлэг чадварыг сайжруулах сургалтад хамрагдсан. | 100% |
| 28 | 1.1.5.5. Эмнэлгийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулна. | 2021-2024 | | НБХ | - | | - | | | Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 15-20 ажилтныг хамруулна. | | - | ОНТ  58.5 | | 2021 онд Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах хүрээнд 2021 онд шинээр ашиглалтад орсон орон сууцанд 14 хүн орж, Ковидын улаан бүсэд ажиллаж байгаа өрх толгойлсон 2 сувилагчид гэр олгосон. Ковид цар тахлын халдварын эсрэг үйл ажиллагаанд оролцон ажиллаж байгаа ажилчдын илүү цагийн цалин хөлсийг 100% олгосон.  2022 онд Нэгдсэн эмнэлгийн бүх шатлалын үндсэн цалинг 8.2-13.2%-иар нэмэгдсэн. Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 585 сувилагчид 58,5 сая төгрөгийн мөнгөн урамшуулал олгосон. 154 эмч, эмнэлгийн ажилчдад нийт 60 тонн нүүрс олгосон.  2023 онд 07 сарын 01-ний өдрөөс төрийн захиргааны албан хаагчдад орон нутгийн нэмэгдэл сангаас орон нутгийн 40%-ийн нэмэгдэл олгож эхэлсэн. Аймгийн Засаг даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу бага насны хүүхэдтэй төрийн албан хаагчдад өглөө, орой сургууль цэцэрлэгт хүргэх, авах тус бүр 30 минутын чөлөө олгосон.  Нэгдсэн эмнэлэг нийт 5 эмнэлгийн ажилтанд 2,4 сая төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг олгосон.  Аймгийн Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн барилгын компанийн хандиваар нийт 3 сувилагчид 1 өрөө 1ш, 2 өрөө 2 ш олгох эрхийн бичгийг Засаг дарга олон улсын сувилагчдын өдрөөр Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагуудад гардуулсан.  Олон улсын сувилагч нарын өдрийг тохиолдуулан аймгийн Засаг дарга “Гэгээн дагина” номинаци шалгаруулж, 1.0 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.  **Үр дүн:** аймгийн Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр нийт 3 сувилагчид 1 өрөө, 2 сувилагчид 2 өрөөний эрхийн бичгийг олгосон. | 100% |
| 29 | 1.1.5.6. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг тасралтгүй сайжруулна. | 2021-2024 | | НБХ | - | | “Эерэг хандлага-эмчилгээний эхлэл” аян зохион байгуулж, 482 эмч, мэргэжилтэн эмч, ажилтан хамрагдсан. | | | 500 эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг тасралтгүй сайжруулна. | | - | - | | 2021 онд Сургалтад 606 эмнэлгийн ажилтан хамрагдаж “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм”-ийн сорил өгсөн 128 ажилтны дундаж үнэлгээ 83%  2022 онд 5 төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 748 эмч, мэргэжилтэн хамрагдсан. Мэдлэгийн түвшин 35%-иар нэмэгдсэн байна.  2023 онд Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагаанд давхардсан тоогоор 826 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд давхардлсан тоогоор 2180 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан. | 100% |
| **1.2. БИЕИЙН ТАМИР, CПОРТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1 Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт сургах зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ***.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.2.1.1. Ахмадуудын спортын III их наадмыг спортын 5 төрлөөр зохион байгуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 8.0 | | Ахмадын спортын II наадамд спортын 5 төрлөөр 360 тамирчин оролцсон. | | | 1,5%-иар нэмэгдүүлнэ. | | ОНТ  2.0 | Улсын төсөв, ОНТ  6.0 | | Ахмад настны авьяас, чадварыг алдаршуулах, тэдний бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн Ахмадын холбоо, Дархан сумын ахмадын холбоо, Монгол ахмад мастеруудын спортын холбооны Дархан-Уул аймаг дахь салбар хороотой хамтран Дархан-Уул аймгийн ахмадын спортын наадмыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Энэ онд 5 дугаар наадмыг 10 дугаар сарын 7-8 өдрүүдэд спортын 6 төрөл /дартс, граунд гольф, софт волейбол, шатар, ширээний теннис, бадминтон/ - өөр амжилттай зохион байгуулагсан. Тэмцээнд 4 сумдын 21 багийн 380 гаруй тамирчид 2 насны ангилалд өрсөлдөж багийн нийлбэр дүнгээр Дархан сумын 8 дугаар баг ТЭРГҮҮН байр, Дархан сумын 10дугаар баг ДЭД байр, Дархан сумын 16 дугаар баг ГУТГААР байранд шалгарлаа. Тэмцээний зардалд улсын төсвөөс 4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Биеийн тамираар тогтмол хичээллэгч ахмадуудын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор БТСГ-ын спорт зааланд 1,3,5 өдөр, Хуучин Дарханы спортын ордонд 2,4 өдрүүдэд өдөрт 2 цаг гарган үнэ төлбөргүй хичээллүүлж байна.  **Үр дүн:** Дархан-Уул аймагт 55-аас дээш насны 13114 ахмадуудаас  - 2021 онд 550 хүн  - 2022 онд 620 хүн  - 2023 онд 650 хүн буюу 4%-аас 4,5-5,5% орчим болж биеийн тамираар хичээллэх ахмад настнуудын тоо нэмэгдсэн байна.  Мөн ахмадууд хөнгөн атлетик дартс, граунд гольф, софт волейбол, бадминтон, ахмадын нийтийн бүжиг, хөнгөн атлетик зэрэг төрлөөр Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд тогтмол оролцож багаараа медальт байранд шалгарсан амжилтыг үзүүллээ. | 100% |
| 31 | 1.2.1.2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд “Бид хамтдаа” спортын арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 4.0 | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спортын наадамд 60 орчим хүн оролцдог. | | | 2 хувиар нэмэгдүүлнэ. | | ОНТ  1.0 | - | | 2021 онд “ТОКИО-2020” Паралимп зуны XVI олимпийн их наадамд Монгол улсаа төлөөлөн оролцсон тамирчин Д.Саруултөгсөд ОНТ-өөс 3.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Ковид-19 цар тахалтай холбоотой олон нийтийг хамарсан тэмцээн уралдаан зохион байгуулаагүй. 2022 онд “Бид хамтдаа” уламжлалт арга хэмжээний хүрээнд ”Пара хөнгөн атлетикийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж, тэмцээнд спортын 7 төрөлд 68 тамирчин оролцож аваргуудаа тодруулсан. МБАТ-ний спортын XV наадмын шигшээ тэмцээний пара спортын төрөлд хөнгөн атлетик, пара жүдо төрлөөр 2 алт, 2 мөнгө, 4 хүрэл медаль хүртэж багийн дүнгээр 3 -р байрт шалгарсан бөгөөд өмнөх суурь түвшинтэй харьцуулахад 13 хувиар өссөн байна. 2023 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд жил бүр уламжлал болгон явагддаг “Бид хамтдаа” арга хэмжээний хүрээнд ”Пара хөнгөн атлетик, нисдэг таваг, дартс гэсэн 3-н төрлөөр насанд хүрэгч, өсвөр үе гэсэн 2 ангиллаар зохион байгуулж 70 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцож улсын төсвийн 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Пара хөнгөн атлетикийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон 20 тамирчинд ОНТ 2 сая, ХБНГУ-д болсон Тусгай олимпын дэлхийн зуны наадмын сагсан бөмбөгийн төрөлд оролцож буй 2 тамирчны замын зардалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.  Дархан сумын VII цэцэрлэгтэй хамтран Тусгай хэрэгцээт хүүхэд багачуудын дунд "Би чадна" спорт өдөрлөг зохион байгуулж хүүхэд багачуудын бие бялдрын боловсролыг дэмжихэд шаардагдах 700 мянган төгрөгийн хэрэглэл материалын дэмжлэг үзүүллээ.  **Үр дүн:** Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцогчдын тоо 2,5-3,5 хувьд хүрч 1 хувиар өссөн байна. /4500 орчим хүнээс 170 гаруй хүн / | 100% |
| 32 | 1.2.1.4. Гэр бүл, иргэдийн оролцоотой тэмцээн уралдаан зохион байгуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 1.2 сая | | Гэр бүлийн марафон гүйлтийн тэмцээнийг 2019 онд зохион байгуулж, 250 хүн оролцож, эхний 3 байрыг шалгаруулан урамшуулсан. | | | 1,5 хувь | | ОНТ  300 мянга | - | | Гэр бүл, иргэдийн бие бялдрын хөгжлийг дэмжих, хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх зорилгоор ”Илүүдэл жингүй эртэч Монгол” аяны хүрээнд , цасны баяр, ажлын байрны дасгал, өглөөний дасгал, завсарлагааны дасгал, дугуйн баяр, дугуйтай дархан арга хэмжээ, тамирчдын өдөр зэрэг 5 төрлийн арга хэмжээнд иргэн, гэр бүл, хамт олныг хамруулсан арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулж байна. 2021 онд 4 төрлийн арга хэмжээнд нийт 683 хүн шинээр оролцсон нь өмнөх онтой харьцуулахад 1,6%-иар нэмэгдсэн, 2022 онд 3 төрлийн арга хэмжээнд 41 байгууллагын 1162 албан хаагч, албан хаагчдын гэр бүлийг татан оролцуулж 22 гэр бүлийн 66 тамирчин хамрагдсан нь оролцоог 1 хувиар нэмэгдүүлсэн, 2023 онд шинээр 7 төрлийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 10120 орчим хүн хамрагдаж оролцоог 5%-иар нэмэгдүүлсэн. Улсын болон орон нутгийн 27,7 сая төгрөгийг зарцуулсан.  **Үр дүн:** Гэр бүл, иргэдийн оролцоотой тэмцээн уралдаан зохион байгуулж хэвшсэн. оролцоог 3 жилийн хугацаанд 2.2 хувиар нэмэгдүүлсэн. | 100% |
| 33 | 1.2.1.5. Тив, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд аймаг, орон нутгаа төлөөлөн оролцож буй тамирчдад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021- 2024 | | НБХ | 40.0 | | 2020 онд залуучуудын өвлийн олимпод биатлон төрлөөр 1 тамирчин амжилттай оролцсон. | | | Уралдаан тэмцээний зардалд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. | | ОНТ  100.0 | 9,5 | | Олимп, Тив, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд аймаг, орон нутгаа төлөөлөн оролцож буй 10-15 тамирчинд нийт 49,5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Үүнд:  2022 оны насанд хүрэгчдийн Дэлхийн АШТ-с хүрэл медаль хүртсэн Н.Наранхүүд 3 сая төгрөгөөр урамшуулсан,  ХАНЖОУ-2022 Дархан-Уул аймгаас 6 спортын төрөлд 14 тамирчид улсын шигшээ багт шалгаран оролцож сагсан бөмбөгийн 3х3 төрөлд Болорцэцэг, Чөлөөт бөхийн тамирчин Н.Насанбуян нарт аймгийн ЗДТГ-аас тус бүрт 2 сая нийт 4 сая төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.  2022 онд шилдэг холбоогоор шалгарсан Чөлөөт бөхийн холбоо, Хоккейн холбоо, Шатрын холбоонд тус бүр 10 сая нийт 30 сая төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.  Muugii dance клубын тамирчин С.Мөнхцэцэг, О.Жамц Англи улсад зохион байгуулагдсан дэлхийн аварга шалгаруулах хосын бүжгийн төрөлд оролцоход 2,5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.  Казакстан улсад зохиогдох Талбайн теннисний өсвөр үеийн багийн Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон өсвөрийн шигшээ багийн тамирчин Э.Намуунхүслэн, БНСУ-ын Софт теннисний Азийн цом аварга шалгаруулах тэмцээнд А.Бөртэцэцэн, Амарбаясгалан, усан сэлэлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд шарк клубын баг тамирчид, БНСУ-д ахмадын зүүн Азийн наадмын волейболын төрөлд 2 ахмад тамирчин тус бүр 500 мянган төгрөг нийт 3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.  Өсвөрийн шатарчдын аварга шалгаруулах тэмцээнд аймгаа төлөөлөн оролцсон тамирчин О.Цэцэнбилэг, багш С.Энхбаяр нарт 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.  Оюунлаг оюуны ундраа ТББ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж 5 сая, Эрүүл монгол хүн сэдэвт бүжгийн наадамд оролцсон 29-н тамирчдад 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна.  **Үр дүн**:  2021 онд Чөлөөт бөхийн U23 насны ДАШТ 1-хүрэл,  2022 онд Чөлөөт бөхийн Насанд хүрэгчдийн ДАШТ хүрэл, Чөлөөт бөхийн насанд хүрэгчдийн Ази тивийн АШТ 2-мөнгө 1-хүрэл, Чөлөөт бөхийн U15 насны Ази тивийн АШТ-с 1-хүрэл, 1-Хүрэл, Самбо бөхийн ДАШТ-с 1-мөнгө, Самбо бөхийн Ази тивийн АШТ-с 1-мөнгө  Шатрын Өсвөр үеийн 10 насны ангилалд ДАШТ-д 1-хүрэл мөн багийн Ази тивийн АШТ-д хүрэл,  2023 онд ХАНЖОУ-2022 Азийн наадмаас мөнгө -1, хүрэл-1, Пара хөнгөн атлетик төрөлд мөнгө-1 хүртсэн. Мөн Тив, дэлхийн тэмцээн буюу Зүүн азийн залуучуудын наадмаас мөнгө-3 хүрэл-8, Залуучуудын Ази тивийн АШТ-с мөнгөн медаль-1, 23 насны Ази тивийн АШТ-д мөнгө-1, хүрэл-1, насанд хүрэгчдийн Ази тивийн АШТ-д хүрэл-1, залуучуудын Дэлхийн АШТ-ээс мөнгө-1 Софт теннисний Насанд хүрэгчдийн Азийн цомын АШТ 1-хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг тус тус үзүүллээ. | 100% |
| 34 | 1.2.1.6 Өвлийн спортыг хөгжүүлэн, материаллаг баазаар хангаж, хичээллэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ | 2021-2024 | | НБХ | - | | Өвлийн спортын ордны барилгын зураг төсөв хийгдсэн байна. | | | Ажлыг үргэлжлүүлнэ. | | 19.5 тэрбум | - | | 2021 онд өвлийн спортыг хөгжүүлэх зорилгоор цанын бааз барих ажлын гэрээг цуцалж, өвлийн спортын ордон баригдахаар өөрчлөгдөн өвлийн спортын ордоны зураг төсөв боловсруулагдаж магадлал хийж баталгаажсан ч 2022 онд улсын төсөв тодотгосонтой холбогдуулан хөрөнгийн эх үүсвэр хасагдсан.  Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд Монголд анх удаа агаарын дугуйг төр хувийн хэвшлийн байгууллагын оролцоотой хийж хэрэгжүүлсэн. Мөн цана чаргаар гулгах дугуй болон мотцикл зэргийг оруулж ирэн цанын бааз байгуулан 3 га газрыг шийдвэрлэн ажилласнаар өвлийн спортыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг болсон.  Өвлийн спортыг хөгжүүлэхээр улсын болон бүсийн чанартай уралдаан, тэмцээнийг орон нутагтаа зохион байгуулсан. Үүнд  - “Болд” сангийн нэрэмжит тэмцээнд 7 багийн 100 тамирчид, МХХ цомын төлөө U-12 насны аварга шалгаруулах 5 багийн 70 тамирчид, Өсвөр үеийн хоккейчдын 14 насны улсын аварга тэмцээнд 6 багийн 80 тамирчид оролцсон байна.  - Орхон аймагт зохион байгуулагдсан өвлийн XVI наадамд гүйлтийн цана, хоккей төрлөөр 50 тамирчин оролцож орон нутгаас 5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Өвлийн спортыг сурталчлан таниулах зорилгоор “Мөнгөн өвөл-2023” цасны баярыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан.  2021онд өвлийн биеийн тамир спортын 15 арга хэмжээнд 2100 хүн харагдаж 1,5 сая төгрөг зарцуулсан.  2022онд өвлийн биеийн тамир спортын 19 арга хэмжээнд 2500 хүн харагдаж 2,5 сая төгрөг зарцуулсан.  2023онд өвлийн биеийн тамир спортын 26 арга хэмжээнд 2800 хүн харагдаж 8 сая төгрөг зарцуулсан байна.  **Үр дүн**: Өвлийн спортыг хөгжүүлэх зорилгоор Хонгор суманд 3 га газрын асуудлыг хувийн хэвшлийн байгууллагад шийдвэрлэн дэмжлэг үзүүлснээр Монголд анх удаа агаарын дугуй, цана чаргаар гулгах дугуй болон мотцикл зэргийг оруулж цанын бааз байгуулсан. Мөнгөн өвөл-2023” цасны баярыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж нийт 23 байгууллагын 2000 орчим хүн хамрагдсан.  Орхон аймагт зохион байгуулагдсан өвлийн XVI наадамд гүйлтийн цана, хоккей төрлөөр оролцож 2 алт, 1 мөнгө медаль хүртсэн амжилтыг үзүүллээ.  2021-2023 онд нийт 7400 хүн хамрагдаж, арга хэмжээнд 12,0 сая төгрөг зарцуулсан.  3 жилийн хугацаанд өвлийн спортын биеийн тамирын арга хэмжээнд хамрагдагсад **700** хүнээр буюу **2.5** хувиар өссөн байна. | 100% |
| **1.2.2 Монгол үндэсний уламжлалт спортыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1.2.2.1. Үндэсний спортын наадамд тамирчдыг амжилттай бэлтгэн оролцуулна. | 2021- 2024 | | НБХ | 13.0 | | 2018 онд Үндэсний спортын наадамд манай аймгийн тамирчид амжилттай оролцож 6-р байранд шалгарсан. | | | Үндэсний спортын наадмыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, шигшээ тэмцээнд амжилттай оролцоно. | | - | УТХО  600 мян | | Монголын хүүхдийн спортын VII наадмын анхан шатны тэмцээнийг 2023 оны 03 сарын 1-нээс 05 сарын 01-ны хооронд спортын 21 төрлөөр зохион байгуулж тэмцээнд 23 сургуулийн 3500 гаруй тамирчид оролцож багийн нийлбэр дүнгээр А.Нарантуяа захиралтай ОИЦ, 2-р байранд Баярбилэг захиралтай Од цогцолбор, 3-р байранд Д.Дэлгэрбаяр захиралтай 4-р сургууль тус тус шалгарлаа. Анхан шатны тэмцээнээс шалгарсан 20 спортын төрлийн 236 тамирчныг Баянхонгор аймагт 6 дугаар сарын 19-29-ны хооронд зохион байгуулагдсан шигшээ тэмцээнд амжилттай оролцож 3 дугаар байранд шалгарлаа. Тэмцээнд амжилт гарган медальт байранд шалгарсан тамирчдыг шагнаж урамшууллаа. Нийт 61 сая төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлсэн байна.  **Үр дүн:** 2023 онд энэхүү амжилтаа ахиулан 12 алт, 14 мөнгө, 8 хүрэл медаль хүртэн 21 аймгаас 3-р байранд шалгарсан амжилтыг үзүүллээ. | 100% |
| 36 | 1.2.2.2. “Өсвөрийн шигшээ баг”-ийн тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | - | | “Өсвөрийн шигшээ баг”-ийг Засаг даргын захирамжаар байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. | | | “Өсвөрийн шигшээ баг”-ийн тоо 13, амжилт 0,5 % ахина | | - | - | | 2021 онд 98 алт, 10 мөнгө, 159 хүрэл нийт 364 медаль хүртсэн  2022 онд 180 алт, 225 мөнгө, 328 хүрэл нийт 733 медаль хүртсэн  2023 онд 212 алт, 231 мөнгө, 346 хүрэл медаль хүртсэн  **Үр дүн:** 12 төрлөөр 240 гаруй тамирчид өсвөрийн шигшээ багт бэлтгэл хийж байна.  Энэ онд Хөнгөн атлетик, сагсан бөмбөг, чөлөөт бөх, талбайн теннис, байт харваа, жүдо бөх , хөл бөмбөг зэрэг спортууд өсвөр үеийн УАШТ-д багаараа медальт байранд шалгарлаа.  БНХАУ Ханжу хотод зохиогдсон Азийн 19-р наадамд Монгол улсын шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд 6 спортын төрөлд 14 тамирчин Дархан-Уул аймгаас оролцохоор шалгарснаас 8 тамирчин өсвөрийн тамирчид шалгарлаа.  Тив, дэлхий, олон улсын улсын чанартай тэмцээнээс өсвөрийн тамирчид нийт 789 медаль хүртэж амжилтаа ахиулж чадлаа. | 100% |
| **1.2.3 Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмж, спортын барилга байгууламжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1.2.3.4. Явган хүний болон унадаг дугуйн замын ажлыг хийнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 1,063.7 | | -Явган хүний зам 25000 км  -Унадаг дугуйн зам 0 км | | | 1,8 км явган хүний замыг ашиглалтад оруулна. | | ОНТ  225.0 | 1.299.9 | | 2021 онд ОНХС-ийн 619,0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар дугуйн болон явган хүний замыг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  2022 онд 1, 2 дугаар багийн тосгоны урд далангаар 2 км, хуучин дарханаас шинэ дарханы төв зам дагуу 3,2 км зам хийгдсэн.  2023 онд шинэ хороололын 16 байрнаас шинэ хороололын арын зам-DBS уулзвараас– Аюулгүйн тойрог хүртэл 2,8 км, Соёл амралтын Дархан-60 цогцолборт 1,58 км, Мобикомын уулзвараас – онгоцны буудал хүртэл 2,7км, АШУИС-аас ШУТИС хүртэл 0,7км, Дархан сумын 5,6 баг Дархан ЗДТГ-аас Гэгээ дэлгүүр хүртэл 0,85 км, 1,3,5 баг 6 буудлаас МСҮ-ийн хүртэл 1,1км, 1-8 багийг холбосон 0,8км дугуйн замыг тус тус энэ онд хийгдэхээр төлөвлөгдөн хийгдэж байна.  **Үр дүн:** Нийт 16,13 км явган болон дугуйн зам хийгдсэн. | 100% |
| **1.3. БОЛОВСРОЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1. Ерөнхий боловсролын сургалтын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор олон улсын PISA үнэлгээнд хамруулна.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.3.1.1. ЕБС-иудын  ахлах ангийн сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор бүтцийг өөрчилнө. | 2021-2023 | | НБХ | - | | Гүнзгийрүүл  сэн сургалттай сургууль-4 | | | Ахлах ангийн сурагчид мэргэжлийн чиглэлээр сонгон суралцах нөхцөл бүрдсэн байна | |  | - | | Ахлах ангийн сурагчид мэргэжлийн чиглэлээр сонгон суралцах нөхцөл бүрдсэн байна. | 100% |
| 39 | 1.3.1.2. PISA үнэлгээний туршилт болон үнэлгээнд хамрагдана. | 2021- 2022 | | НБХ | - | | - | | | PISA үнэлгээнд суралцагчид хамрагдсан байна. | |  | - | | Сурагчдын мэдлэг чадварыг үнэлэх олон улсын PISA үнэлгээ 2022 оны 4 дүгээр сард БҮТ-өөс цахимаар зохион байгуулж ЕБ-ын 6 сургууль /1, 2, Од цогцолбор, Оюуны ирээдүй цогцолбор, 14, Цайхун/, Дархан Политехникийн коллеж, Дархан-Өргөө ПТК-ийн 15 настангууд буюу нийт 296 сурагчид хамрагдсан. Олон улсын үнэлгээний зохион байгуулалтад давхардсан тоогоор 16 сургалтын менежер, 15 мэдээлэл зүйн багш хамрагдлаа.  **Үр дүн:** Олон улсын PISA үнэлгээнд Дархан-Уул аймгийн 6 сургуулийн 15 настай 296 сурагч, 16 сургалтын менежер, 15 мэдээлэл зүйн багш хамрагдсан. Хэрэгжилт 100% | 100% |
| **1.3.2. Шинээр барих, өргөтгөх замаар цэцэрлэг, сургуулийн тоог нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлнэ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.3.2.2. Орхон сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийг өргөтгөнө. | 2021-2023 | | НБХ | 800.0 | | - | | | Барилгыг барьж ашиглалтад оруулна. | | 408.6 | 408.6 | | Орхон сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга УТХО 790,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдан 2022 оны 9 дүгээр сард ашиглалтад орсноор 3 бүлэг, 75 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадал нэмэгдэж, нийт 9 бүлэгт 196 суралцагч хамрагдсан.  2023 онд Хонгор сумын Салхит багт 100 ортой цэцэрлэг УТХО 2,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй баригдаж, гүйцэтгэл 95%-тай улсын комисс үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авсан.  **Үр дүн**: 2021-2023 онд нийт цэцэрлэгийн 1 өргөтгөл, 2 цэцэрлэгийн барилга шинээр ашиглалтад орж, СӨБ-ын хүүхдийн хамрагдалт 95%-д хүрсэн. | 100% |
| 41 | 1.3.2.3. 15 дугаар багт ахлах сургуулийг ашиглалтад оруулна. | 2021-2024 | | НБХ | 7.7 тэрбум | | Зураг төсөв хийгдсэн. | | | Барилгын ажил үргэлжил-нэ. | | 2.7 | 4,6 тэрбум  1.869.3 | | Дархан сумын 15 дугаар багт 960 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга УТХО 10,0 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй баригдаж, ажлын явц 67%-тай үргэлжилж байна.  **Үр дүн**: 960 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын ажлын явц 67%-тай үргэлжилж байна. | 70% |
| 42 | 1.3.2.4. 4 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулна. | 2021-2024 | | НБХ | 5.2 тэрбум | | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл  800,0 төгрөг зарцуулагдсан.  18% | | | Хичээл 2 ээлжээр ордог болсон байна. | |  |  | | 2022 онд 4 дүгээр сургуулийн 480 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгыг УТХО 5,2 тэрбум төгрөгийн өртгөгтэйгээр баригдаж, бүрэн ашиглалтад орсон. Сургуулийн өргөтгөл ашиглалтад орсноор 20 бүлэгт 658 гаруй хүүхэд суралцаж, 3 ээлжээр хичээллэж байсан сургууль 2 ээлжээр хичээллэдэг болсон.  **Үр дүн**: 3 ээлжээр хичээллэж байсан сургууль 2 ээлжээр хичээллэж байна. | 100% |
| 43 | 1.3.2.5. 5 настай хүүхдийг цэцэрлэгт бүрэн хамруулах, СӨББ-ын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | - | | СӨББ-ын хамран сургалт 88.1 хувь  5 настай хүүхдийн хамрагдалт 98.9 хувь | | | СӨББ-ын хамран сургалт 92%-д,  5 настай хүүхдийн хамрагдалт 100%-д хүрсэн байна. | |  | - | | 2021 онд СӨББ-уудын хамран сургах тойргийг шинэчлэн баталж 5 настай хүүхдийг бүрэн хамруулах чиглэлийг өгснөөр 5 настай хүүхдийн хамрагдалт 96%-тай байна.  2022 онд Цэцэрлэгт хамрагдсан 5 настай хүүхдийн тоо 2227 буюу 99.2%-тай, СӨББ-н хамран сургалтын 92% тай байна.  2023-2024 оны хичээлийн жилд СӨБ-ын 38 байгууллагын 70 бэлтгэл бүлэгт 2394 хүүхдээс /хүн амын 2022 оны жилийн эцсийн статистик тооноос авав/ 2339 хүүхдийг хамруулсан нь 97.7%-тай байна.  **Үр дүн:** СӨББ-уудын хамран сургалт 95%-тай, үүнээс 5 настай хүүхдийн хамрагдалт 97.7%-тай байна. | 100% |
| 44 | 1.3.2.6. Сургуулийн өмнөх насны 5 настай хүүхдийн сургуульд  бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | - | | 2020 онд онлайнаар 84.4% үнэлэгдсэн | | | 93-аас доошгүй хувь нь сургуульд  бэлтгэгдсэн байна. | |  | - | | 2021 онд 5 настай нийт 2387 хүүхдээс СӨБ-ын 38 байгууллагын 88 бэлтгэл бүлэгт 2166 хүүхдийг буюу 91% хамруулсан. Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ нь 98,8 хувь 2022 онд хамрагдвал зохих 5 настай 2246 хүүхдээс СӨБ-ын 39 байгууллагын 77 бэлтгэл бүлэгт 2227 хүүхэд хамрагдаж 99.2%-тай. 2023-2024 оны хичээлийн жилд СӨБ-ын 38 байгууллагын 70 бэлтгэл бүлэгт 2394 хүүхдээс 2339 хүүхдийг хамруулсан нь 97.7%-тай байна.  **Үр дүн**: СӨББ-уудын хамран сургалт 91%-тай байна. 5 настай хүүхдийн хамрагдалт 97.7%-тай байна. | 100% |
| 45 | 1.3.2.7 7 дугаар цэцэрлэгийн бүлгийн тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 2.0 тэр-  бум | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 2 бүлэг хичээллэж байна. | | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүлэг хичээллэсэн байна. | | 1,0 | 200,0 | | 2021 онд “Сонсголгүйн боловсрол” ТББ-ын 26,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр сонсголын бэрхшээлтэй болон аутизмтай хүүхдийг хамруулах “Тэмүүлэл-3” бүлэгтэй болж, тусгай хэрэгцээт бүлгийн тоо нэгээр нэмэгдсэн  2022 онд Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдийн онцлогт тохирсон сургалтын орчны стандартад нийцсэн 3 бүлгийн өргөтгөлийн барилгын ажил эхэлсэн бөгөөд гүйцэтгэл 60%-тай байна.  2023 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургалт үйл ажиллагаа сэргээн заслын эмчилгээ үйлчилгээг тасалдуулахгүй, тэгш хамран сургах зорилгоор 88,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Зулзагын гол”-ын хүүхдийн зуслангийн 8-р байранд 50 ортой “Зуны зуслан цэцэрлэг”-ийг нээн ажиллуулж, 72 хүүхэд сэргээн засах үйл ажиллагаанд хамрагдсан.  **Үр дүн**: Тусгай хэрэгцээт 1 бүлэг нээсэн. 7-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил эхлэн гүйцэтгэл 60%-тай. | 90% |
| **1.3.3. Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн орчныг сайжруулах, багш нарын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг сайжруулах төсөл хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.3.3.2. “Гоё сургууль” төсөл | 2022-2023 | | НБХ | 400.0 | |  | | | 2 сургуулийн сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулна. | | 200.0 | 700.0 | | Гоё сургууль төсөл, Боловсрол-2032 хөтөлбөрийн хүрээнд:  Дархан сумын 1 дүгээр сургууль ОНТ 235 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар, 12-р сургуульд сургуулийн Японы Өвсний үндэс, АХБ, Дархан сумын ОНХС-ийн 800.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гадна пасад, орны тохижилт, засвар шинэчлэлийн ажлууд хийгдсэн.  ОНТ-ийн 377,5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар:  - 1-р сургуулийн спорт заал 205,3 сая ОНТ  - Шарын гол сумын 6-р сургуулийн спорт зал 102,2 сая /ШГ сумын ОНХС/  - 4 сургуулийн урлаг заалны тохижилт Лед дэлгэц 70,0 сая  Ерөнхий боловсролын нийт 9 сургууль /1,4,12,15,18,Од, Хонгор сумын 11,14, Орхон сумын ЕБС/-ийн сурагчийн ширээ, сандлыг Улсын болон Орон нутгийн төсвийн 639.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинэчиллээ.  15 дугаар сургуулийн спорт заалны засварын ажилд 84.7 сая төгрөг, ОИЦ сургуулийн дотуур байрны засварын ажилд шаардагдах материал худалдан авах ажилд 140.0 сая төгрөг зарцуулсан.  ОНТ-ийн 300,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ОИЦ, Од цогцолбор, 16-р сургуулийн ариун цэврийн өрөө, шүршүүрийн өрөөний засвар, гадаадын төслөөр 15-р сургуулийн 00 засварласан.  **Үр дүн:** Орон нутгийн төсвийн 500.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ЕБС-д 4 төсөл хэрэгжиж хүүхдийн сурах таатай орчныг бүрдүүлэн ажиллаж байна. | 100% |
| 47 | 1.3.3.3. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 65.0 | | Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн. | | | 3 сургуульд хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ. | | - | - | | Төрийн өмчийн 14, төрийн бус өмчийн 7 нийт 22 сургуулийн 1-5 дугаар ангийн 12163 сурагч үдийн хоол хөтөлбөрт хамрагдаж байна. Үдийн хоол хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа 22 сургуулийн 17 сургууль түрээсээр, 5 сургуульд хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна.  Үдийн хоол хөтөлбөрийг Од цогцолбор сургуульд стандартад нийцсэн гал тогоог жишиг байдлаар хэрэгжүүлэхээр 2020 онд гал тогооны тоног төхөөрөмжид 65,0 сая төгрөг, 2021 онд гал тогооны сантехник болон цахилгааны засварт 4,1 сая төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн.  2022 онд Дархан сумын 9 дүгээр сургууль 40,0 сая төгрөг, Оюуны-Ирээдүй цогцолбор сургуулийн Б байр 50,0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж татан авсан. Орхон сумын 8-р сургууль хоол үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа түрээсээр зохион байгуулах боломжгүй болсны улмаас Оюуны-Ирээдүй цогцолбор сургуулийн тоног төхөөрөмжийг шилжүүлэн авч, хоол үйлдвэрлэлтэй холбоотой гал тогооны ажилчдын цалингийн асуудлыг шийдвэрлэсэн.  Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг өөрсдөө явуулах сургуулийн тоног төхөөрөмжийг БЕГ-аас хангаж байна.  **Үр дүн:** Нийт 3 сургууль нийт 155,0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг татан авснаар сургууль өөрөө хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээг хариуцан явуулах боломж бүрдсэн. | 100% |
| 48 | 1.3.3.4. Цахим сургалтын орчныг бүрдүүлж, онлайн хичээл бэлтгэх | 2021-2024 | | НБХ | 40.0 | | 27 ЕБС, 39  СӨББ интернетэд холбогдсон.  Цахим хичээл бэлтгэх орчин, техник хэрэгслийн хүрэлцээ хангамж хангалтгүй түвшинд байгаа | | | Цахим удирдлагын систем хөгжүүлж, цахим сургалт явуулах материаллаг орчныг сайжруулан багш нарыг чадавхжуулна | |  | 40,0 | | 2021 онд цахим сургалт явуулах материаллаг орчныг 90.4 сая төгрөгөөр 4 байгуулагад бүрдүүлсэн, 14 сургуулийн интернетийн хурд нэмэгдсэн. ЕБС, СӨБ-ын 1615 багшийг чадавхижуулах 2 удаагийн сургалтад хамрагдсан.  2022 онд УИХ-ын гишүүн, Сангийн сайд Б.Жавхлангийн дэмжлэг, Good Neighbors Mongolia ОУТББ-ын хөрөнгө оруулалтаар “Од” цогцолбор сургууль хосолсон сургалтын арга зүйг нэвтрүүлэх зорилгоор “Цахим студи” байгуулж, 22 дугаар цэцэрлэг цахим сургалтын удирдлагын “Их нүүдэл” систем, Дархан-Өргөө политехник коллеж “Moodle” цахим сургалт удирлагын системүүдийг ашиглан хөгжүүлж, цахим сургалт явуулах орчныг сайжруулсан. 1 студи байгуулж, 3 сургууль, 1 цэцэрлэгт цахим удирдлагын систем нэвтрүүлсэн. 1156 багшийг чадавхжуулсан.  2023 онд 26 ЕБС, 39 СӨББ интернетэд холбогдсон. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Боловсролын нэгдсэн сүлжээний 20 төхөөрөмж байршсан. Хонгор сумын Салхит багийн 11 дүгээр сургуулийн хичээлийн байр болон Багш хөгжлийн төвд шилэн кабель татаж ашиглалтад оруулав.  **Үр дүн:** Дархан-Уул аймгийн төрийн өмчийн сургуулиуд болон БШУГазар “Боловсролын нэгдсэн сүлжээ”-нд холбогдож төлбөргүй интернет ашиглах боломж бүрдсэн. | 100% |
| 49 | 1.3.3.5. Цахим даалгаврын санг баяжуулан  сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүний ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 14.0 | | Цахим даалгаврын сан дахь даалгаврын тоо 11300 байгаа. | | | Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүний програм хангамжтай болно. Цахим даалгаврын сангийн даалгавар 25000, сургалтын хэрэглэгдэхүүний 40% нь цахим болно. | |  | - | | Цахим даалгаврын сан бүхий www.edu-test.mn цахим хуудсыг 2019 онд ашиглалтад оруулж,  2021 онд Цахим даалгаврын санд 21000, 2022 онд 11678, 2023 онд 24048 даалгавар оруулж эхэлсэн бөгөөд 2023-2024 оны хичээлийн жилээс Боловсролын Ерөнхий газрын medle.mn шинээр нээгдсэн сайтад аймгуудаас сонгогдсон багш нар цахим даалгавар байршуулж байна. Дархан-Уул аймгаас ээлжит хичээлийн цахим контентын санд Бага анги: - 1 дүгээр ангийн монгол хэлний 12 нэгжийн 97, математикийн хичээлийн 6 нэгжийн 32 цаг Дунд болон ахлах: - Монгол хэл 2 нэгж-16, Уран зохиол 1 нэгж 8 цаг нийт 9 багш 24 цагийн хичээлийг байршуулаад байна.  Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүнийг сайжруулж, УТХО 1,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр төрийн өмчийн 17 сургуулийн 19 танхим цахим болсон. ЕБС-ийн багш нарыг компьютержуулах хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж, төрийн өмчийн 14 сургуулийн 801 багш компьютер хангагдсан.  **Үр дүн:** Цахим сан дахь даалгавар байршуулсан тоо 24048, сургалтын хэрэглэгдэхүүний 45% нь цахим болсон. | 100% |
| 50 | 1.3.3.6. “Чадварлаг багш” төсөл хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 40.0 | | Чадварлаг баг байгуулагдсан. | | | Төсөл 70% хэрэгжсэн байна. | | 10,0 | ОНТ  49.1 | | “Чадварлаг багш” төсөл 3 үе шаттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд үе шат II хэрэгжиж байна. Энэ хүрээнд:  2021 онд аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Чадварлаг багш” төслийг боловсруулан батлуулсан.  2022 онд 1500 гаруй багшийг 3 төрлийн сургалтад хамруулж, төслийн хэрэгжилт 50%-тай байна.  2023 онд Залуу багш нарт зөвлөн туслах ажлын хүрээнд МХБ-ийн Зөвлөх, Ментор багш нарын оролцоог нэмэгдүүлж 1674 багшид арга зүй, мэдлэг чадвар олгох 32 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. “Багшийн хөгжлийн явцыг үнэлэх зөвлөл”-ийг МУ-ын зөвлөх зэрэгтэй 53 багшийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.  ЭЕШ-д бэлтгэсэн сурагч нь амжилт гаргасан багш нарыг урамшуулж 2021 онд 5 багшид 2,5, 2022 онд 10 багшид 10,0, 2023 онд 23 багшид 20,0 нийт 32,5 сая төгрөгийг 38 багшид урамшуулал, ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдыг ЭЕШ-д бэлтгэх давтлагыг 2021 оноос 3 удаа зохион байгуулж, хичээл заасан багшид 6,6 сая төгрөгийн урамшуулал тус тус олголоо.  Англи хэлний багш нарыг чадвахжуулах, IELTS шалгалтад бэлтгэхэд 20 багшийг сонгон шалгаруулж, 3 сарын сургалт зохион байгуулан, сургалтын төлбөрийн 70% буюу нийт 10,0 сая төгрөгийн дэмжлэгийг ОНТ-с үзүүлсэн.  **Үр дүн:** 2021-2023 оны арга хэмжээний хэрэгжилт 100%-тай байна. | 100% |
| 51 | 1.3.3.7. Сурлага, урлаг, спортоор амжилт гаргасан багшийг урамшуулан дэмжинэ. | 2021-2024 | | НБХ | 60.0 | | ЭЕШ-д 800 оноо авсан 5 сурагч, бэлтгэсэн 5 багшийг урамшуулсан. | | | Сурлага, урлаг, спортоор амжилт гаргасан багш, сурагчдыг 100% урамшуулна. | |  | ОНТ  2.0 сая | | 2022-2023 оны хичээлийн жилд улсын төрөлжсөн олимпиадад амжилт гаргасан 9 сурагч, 48 улирал “А” үнэлгээтэй суралцсан 84 сурагч, “Дугуйн арга” улсын олимдиадад амжиллтай оролцсон 300 сурагчдыг урамшуулан эрхийн бичгийг гардуулсан. Тус арга хэмжээнд ОНТ 10,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилт гаргасан багш сурагчдыг урамшуулсан. Үүнд:  2021 онд 20 сурагч, 5 багш 23,5 сая  2022 онд 30 сурагч, 6 оюутан, 10 багш 54.5 сая  2023 онд 42 сурагч, 13 оюутан, 23 багш 89,0 сая төгрөгийн урамшуулал, тэтгэлэг олгосон.  Улсын олимпиадад амжилт гаргасан 8 сурагч, 2 багшид хүндэтгэл үзүүлсэн.  **Үр дүн:** Сурлагын амжилт гаргасан ЭЕШ-д амжилт гаргасан 111 суралцагч, 38 багшид 3 жилийн хугацаанд 167,0 сая төгрөгийн урамшуулал 100% олгосон. | 100% |
| 52 | 1.3.3.8. Боловсролын байгууллагын багш ажилчдын нийгмийн асуудлыг сайжруулна. | 2021-2024 | | НБХ | - | | - | | | - | |  | - | | Аймгийн Засаг даргын санаачилсан “Түр орон сууц хөтөлбөр”-ийг төрийн өмчийн СӨББ, ЕБС-д гэр бүлээрээ ажилладаг залуу багш нарын дунд хэрэгжүүлж, шаардлага хангасан 10 гэр бүлийг 3 жилийн хугацаанд түр орон сууцаар хангасан.  • 1 дүгээр сургууль Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар багш ажиллагсад, сурагчдад зориулсан "Чийрэгжүүлэх танхим"-тай болсон.  **Үр дүн**: Боловсролын салбарт ажилаж буй 10 гэр бүл “Түр орон сууц хөтөлбөр”-т хамрагдсанаар залуу багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг болсон. | 100% |
| 53 | 1.3.3.9. ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудыг эрүүл мэндийн  урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд хамруулна. | 2021-2024 | | НБХ | - | | Багш, ажилтнуудыг сүрьеэгийн  үзлэг оношлогоонд хамруулсан. | | | Эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | |  | - | | 2021 онд ЕБС, СӨББ-ын нийт 1707 албан хаагчийг эрүүл мэндийн шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд 100% хамрагдсан.  2022 онд “Ковид-19”-өөс урьдчилан сэргийлэх, ковидын дараах хүндрэл, ариутгал халдваргүйтгэлийн чиглэлээр эрүүл мэндийн газрын сүрьеэгийн эмч нартай хамтран ажилласан. ЕБС, СӨББ-ийн багш ажилтнуудыг эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ, оношилгоог 2022 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс эхэлж Монгол Улсын Засгийн газраас эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ, оношилгоонд СӨББ, ЕБС-ын 1500 гаруй багш ажилчид 100 хувь хамрагдсан.  2023 онд 66 байгууллагын 1200 гаруй багш ажилчид хамрагдаж, өвчлөл илэрсэн албан хаагчдад тухайн сургуулийн эмч нараар дамжуулан өрхийн эмнэлэгт цагийн эмчилгээ хийлгэх, сувиллын эмнэлгүүдтэй гэрээ байгуулан эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж  шаардлатай эмнэлгийн үйлчилгээг авч байна.  **Үр дүн**: Эрт илрүүлэг шинжилгээнд багш, ажилтнууд 100% хамрагдаж, шаардлагатай эмнэлгийн үйлчилгээг авч байна. | 100% |
| **1.3.4. Дарханы иргэдийн хүмүүжил, оюуны чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрийг дэмжинэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1.3.4.1. “Дархан 444” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 12.0 | | 65 байгууллага 250 арга хэмжээг зохион байгуулсан. | | | Арга хэмжээний тоог 10%-иар нэмэгдүүлнэ. | |  |  | | “Дархан 444” арга хэмжээг боловсролын байгууллагууд сар бүрийн 4 дэх долоо хоногийн 4 дэх өдрийн 4 цагт явуулж хэвшсэн.  2021 онд ЕБС-ийн эрсдэлт бүлгийн 231 суралцагчдын эцэг, эх, асран хамгаалагчдын дунд нөлөөллийн сургалтыг онлайн хэлбэрээр 8 төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулсан.  2022 онд “Хүүхэд хамгааллын жил болгон зарласантай холбогдуулан 8 төрлийн 13 сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 15006 эцэг эх, асран хамгаалагчдыг биечлэн хамруулж, цахим зөвлөмжийг 6695 хүнд хүргэсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад арга хэмжээний тоог 5 хувиар нэмэгдүүлсэн.  2023 онд тус арга хэмжээний хүрээнд 22 чиглэлийн 282 удаагийн сургалтыг 66 байгууллагын 23200 эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчдад, 71 удаагийн нөлөөллийн ажилд 15100 эцэг эх, сурацагчдыг хамруулсан.  **Үр дүн**: 3 жилийн хугацаанд 20 арга хэмжээг хэрэгжүүлж, 38000 эцэг эх оролцсон. Арга хэмжээний тоог 10%-иар нэмэгдүүлсэн. | 100% |
| 55 | 1.3.4.2. “Оюунлаг Дарханчууд” дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 40.0 | | “Дарханы иргэд оюунлаг, авьяаслаг” аймгийн дэд хөтөлбөр 100% хэрэгжсэн. | | | Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | |  | ОНТ  88,2 сая төгрөг | | Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 61 дүгээр тогтоолоор “Оюунлаг Дарханчууд-II” дэд хөтөлбөрийг 5 зорилт, 35 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлуулж, 2021 онд хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээнд нийт 5000 гаруй иргэд хамрагдан, хөтөлбөрийн хүрээнд 3.3 сая төгрөгийг ОНТ-өөс зарцуулсан сан.  Хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд зохион байгуулсан 6 төрлийн арга хэмжээ нийт 6800 гаруй хүнд хүрч, ОНТ-өөс 23,6 сая төгрөгийг зарцуулсан.  2023 онд “Оюунлаг Дарханчууд II” дэд хөтөлбөрийн I зорилтын хүрээнд 12, II зорилт-5, III зорилт-4, IV зорилт 8, V-3 нийт 5 зорилтын хүрээнд 34 үйл ажиллагаа зохион байгуулж, 8000 гаруй хүн хамрагдсан. Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 100%-тай байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн төрийн байгууллагын хүний нөөц, архив, бичиг хэргийн ажилтнууд нийт 105 хүнд албан хэргийг монгол бичгээр хөтлөх сургалт зохион байгуулсан.  ЕБ-ын 25 сургуульд сэтгэн бодох 9 төрлийн чадварын дугуйланд 2230 сурагч, Биеийн тамирын 20 гаруй секцэд 2617 сурагчид хамрагдаж байна. ЕБ-ын 25 сургуульд бага ангийн сурагчдад шатрын дугуйлан хичээллүүлж, 960 сурагч хичээллэж, спортын мастер 1 төрөн гарлаа.  Хүүхдийг хөгжүүлэх клуб, дугуйланг дэмжин CALL FOR YOU хөтөлбөрийг 3 удаа зохион байгуулж, нийт 75 хүүхэд хамрагдсан. Үйл ажиллагаанд ОНТ-ийн 17.0 сай төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  **Үр дүн:** 5 зорилтын хүрээнд 34 үйл ажиллагааг зохион байгуулж, 4000 гаруй хүн хамрагдсан. Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 98%-тай.  Нийт 88,2 сая төгрөгийн дэмжлэгийг ОНТ-өөс зарцуулсан байна. | 100% |
| **1.5. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.1. Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг үндэслэж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулна.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1.5.1.1. Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг хийнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 30100 өрх  130.0 | | 800 өрх  9,0 | | | 300 өрх | | 12,0 | Халам-жийн сан  32.5 сая төгрөг | | 2021 онд 16 өрх /хорихоос суллагдсан иргэнтэй/-өөс судалгаа авч мэдээллийн санд баяжилт хийж 12 өрхийн амьжиргааны түвшний оноог бодуулсан.  2022 онд Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд хамрагдах 125 өрх хүсэлт ирүүлснээс 103 өрхийг судалгаанд хамруулж оноог бодуулсан.  2023 онд ХХҮЕГ-аас зорилтот 643 өрхийн 3725 иргэнийг хамруулах өрхийн жагсаалтыг бэлтгэн ирүүлсний дагуу 05 сарын 29-ний өдрөөс 06 сарын 09-ний хугацаанд 649 өрхөөс судалгаа авч ажилласан.Үүнд:  • Дархан сум -576  • Шарын гол сум -28  • Хонгор сум -21  • Орхон сум -24 өрх хамрагдсан.  Төрийн мэдээллийн сантай тулгалт хийх явцад алдааны тайлангаар илэрсэн регистрийн дугаарын давхардал, ХАӨМС-ийн дугаарын алдаа, эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдалт, хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр зэрэг зөрүүтэй мэдээллийг засварлах, алдаануудыг арилгах хяналтын ажил хийгдсэн.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд 764 өрхөөс судалгаа авч оноо бодуулсан. Төсвөөс 32,5 сая төгрөгийг зарцуулсан. | 100% |
| 57 | 1.5.1.2. Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөдөлмөрийн зах зээлийн нэгдсэн системд бүртгэлтэй иргэдийн мэдээллийг шинэчлэх замаар суурь судалгаатай болно. | 2021-2024 | | НБХ | 30.0 | | ХЗЗ-ийн судалгаа 2017-2020 | | | Иргэдийн 30%-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлсэн байна. | | 5.0 | - | | 2021 онд Халамжаас хөдөлмөрт шилжих 402 өрхөөс иргэдийн суурь судалгаа авч мэдээллийн санг бүрдүүлсэн. Судалгаанд үндэслэн Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх "Оролцоо төсөлд 18-34 насны 123 залуус хамрагдсан бөгөөд үүнээс хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн гишүүн иргэн 39 залуу сургалтад хамрагдаж, намрын ургац хураалтын ажилд Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн гишүүн иргэнээс 274 иргэнииг 3-45 хоногийн хугацаанд ургац хураалтанд ажиллуулсан нь зорилтот иргэдийн 98,7 хувийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажилласан.  2022 онд Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд 1403 ажил хайгч иргэнийг бүртгэж мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хэрэгцээг тодорхойлох замаар суурь судалгааг шинэчлэн гаргаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнд 927 иргэн, ажлынбайранд зуучлах үйлчилгээнд 304 иргэнийг тус тус хамруулсан нь мэдээллийн нэгдсэн сан бүртгэгдсэн иргэдийн 87,7 хувийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажилласан.  2023 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн цахим систем E-JOB платформыг 2022 оны 12 дугаар сараас хэрэглээнд нэвтрүүлж, 11 дүгээр сарын 05-ний өдрийн байдлаар:  Ажил олгогч -120,  Ажил хайгч иргэн-1900,  Ажлын байрны захиалга-750  Ажилд зуучлагдсан-1300 бүртгэн ажиллаж байна.  Ажилд зуучлагдсан 1300 иргэнээс:  -Хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг хөдөлмөрийн насны 190 иргэнийг улирлын болон байнгын ажлын байранд зуучилсан  -Хөдөлмөрийн яармаг, ажил байрны өдөрлөгийн хүрээнд зорилтот бүлгийн ажил олоход хүндрэлтэй, удаан хугацаанд ажилгүй байсан 200 иргэнийг ажилд зуучилсан.  **Үр дүн:** Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем, Е-JOB платформд бүртгэгдсэн нийт 3705 иргэдээс 2928 иргэн буюу 79 хувийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажилласан байна. | 100% |
| 58 | 1.5.1.3. “Халамжаас хөдөлмөрт” дэд хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 800,0 | | 5 арга хэмжээ | | | Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | | 200,0 | ХЭДС  901.3 сая төгрөг | | 2021 онд Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 22 дугаар тогтоолоор “Халамжаас хөдөлмөрт” аймгийн дэд хөтөлбөрийг баталсан. Хөтөлбөрт 5 зорилт, 22 арга хэмжээг тусгасан. Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд “Хүнсний эрхийн бичиг”-ийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа нийт 1382 өрхөөс 584 өрхийг хасах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд 584 өрхийн 1492 гаруй иргэдэд “Хандлагаа өөрчлөх”, “Хөдөлмөрт бэлтгэх” сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулж, хөдөлмөр эрхлэлтийн хэрэгцээний судалгааг авсан.  Нийтийг хамарсан ажилд ажилгүй зорилтод бүлгийн 250 иргэдийг хамруулж, түр ажлын байраар ханган орлогын дэмжлэг үзүүлж 56,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.  Намрын ургац хураалтын ажилд ажил олгогч 26 байгууллагын захиалгын дагуу ажилгүй 722 иргэн, ургац хураалтын болон хадлангийн ажлын явцад тус газраас цахим сүлжээнд зар тавьж 100 иргэнийг төмс болон ногоо хураалтын түр ажлын байранд зуучлан ажилласан. Ажил олгогчид ургац хураалтад ажилласан иргэдийн цалин урамшуулалд нийт 133.2 сая төгрөгийг зарцуулсан.  2022 онд Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллээр хангах ганцаарчилсан болон бүлгийн сургалт, Ажлын байрны харилцаа, сэтгэл зүйн бүлгийн сургалт, Мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтад 618 иргэдийг хамруулж, 24,7 сая төгрөгийнг зарцуулсан байна. “Ажилд зуучлах өдөрлөг-2022” арга хэмжээнд 406 иргэнийг хамруулж, 258 иргэний ажилд зуучлахад нэн шаардлагатай ахуйн хэрэгцээг хангаж, 14.1 сая төгрөг зарцуулж, 304 иргэнийг ажлын байранд зуучилсан.  Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрүүдийн санхүүгийн дэмжлэгт 67 иргэнд 338,5 сая төгрөг зарцуулсан. Нийтийг хамарсан ажилд 229 иргэнийг хамруулж, түр ажлын байраар ханган 54.2 сая төгрөгийн цалин олгосон.  Ургац хураалтын ажилд 171 ААНБ-ын бий болгосон түр ажлын байрыг 2500 иргэнд санал болгож, 2175 иргэн 1-10 хоногт өдрийн 40.0-50.0 төгрөгийн урамшуулалтай ажилласан байна.  2023 онд Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллээр хангах ганцаарчилсан болон бүлгийн сургалт, үйлчилгээнд 720 иргэнийг хамруулж, 13,2 сая төгрөг зарцуулсан.  -Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 213 өрхийн гишүүд, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай, ажилгүй 310 иргэний хөдөлмөр эрхлэлт, сургалтын хэрэгцээний судалгааг гаргаж, мэргэжлийн ур чадвар олгох, богино хугацааны давтан сургалтад 161 иргэнийг хамруулж 38.6 сая төгрөг зарцуулсан.  -“Хөдөлмөрийн яармаг-2023”, “Монголын алт” ХХК-ын өдөрлөгийн арга хэмжээний хүрээнд зорилтот бүлгийн ажил олоход хүндрэлтэй, удаан хугацаанд ажилгүй байсан 200 иргэнийг ажилд зуучилсан.  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны ажлын байрыг дэмжих санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд зорилтот бүлгийн 49 иргэнд 362 сая төгрөг зарцуулсан.  Нийтийг хамарсан арга хэмжээний хүрээнд 313 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж, 96,5 сая төгрөгний урамшуулал олгосон. Ургац хураалтын ажилд 160 ААНБ-ын бий болгосон түр ажлын байранд 1860 иргэн 1-10 хоногт өдрийн 40.0-50.0 төгрөгийн урамшуулалтай ажилласан байна.  **Үр дүн:** 2021 оны байдлаар “Хүнсний эрхийн бичиг”-ийн үйлчилгээнд 1382 өрх хамрагдаж байснаас хөдөлмөр эрхлэлтэд үе шаттайгаар зуучлах ажлыг зохион байгуулж 1172 өрх хасч, 2023 оны байдлаар 208 өрх бүртгэлтэй байна. 2021 – 2023 онд мэргэжлийн болон ур чадвар олгох сургалт, төсөл хөтөлбөрүүд, нийтийг хамарсан ажилд зорилтот бүлгийн 6675 иргэнийг хамруулж ХЭДС -аас 901,3 сая төгрөг зарцуулсан байна. | 100% |
| 59 | 1.5.1.4. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний ганцаарчилсан үйлчилгээнд зорилтот бүлгийн иргэдийг хамруулна. | 2021-2024 | | НБХ | - | | Ганцаарчилсан зөвлөгөөнд-673, бүлгийн сургалтад 1453 хамрагдсан.  Нийт 2126 | | | 600 | | ХЭДС  19.0 | ХЭДС  17,8 сая төгрөг | | 2021 онд Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх ганцаарчилсан үйлчилгээнд 1492 иргэн, ЕБС-н 886 сурагчдыг хамруулж зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан.  2022 онд Ажил мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх ганцаарчилсан үйлчилгээнд зорилтот бүлгийн 500 иргэнийг хамруулж, 7,5 сая төгрөг зарцуулсан.  2023 онд Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллээр хангах ганцаарчилсан үйлчилгээнд ерөнхий болон тусгай зорилтот бүлгийн 706 иргэнийг хамруулж, 10,3 сая төгрөг зарцуулсан.  **Үр дүн**: Ганцаарчилсан үйлчилгээнд 2698 иргэн хамруулж, ХЭДС -аас 17,8 сая төгрөг зарцуулсан. | 100% |
| 60 | 1.5.1.5. Бүлгийн сургалтад ЕБС-ийн 9-12 ангийн сурагчид болон коллеж, их дээд сургуулийн оюутан, залуучуудыг хамруулна. | 2021-2024 | | НБХ | - | | Ганцаарчилсан зөвлөгөөнд-673, бүлгийн сургалтад 1453 хамрагдсан.  Нийт 2126 | | | 600 | |  | ХЭДС  17,6 сая төгрөг | | 2021 онд Бүлгийн сургалтыг ЕБС-ийн 9-12 ангийн 866 сурагчдыг хамруулсан.  2022 онд Бүлгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг “Монгол хүн хөгжлийн тулгуур” хөдөлмөрийн биржтэй гэрээ байгуулж Ерөнхий боловсролыг сургуулийн 9-12 ангийн 601 сурагчдыг хамруулж 6,6 сая төгрөг зарцуулсан.  2023 онд Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох бүлгийн сургалт зөвлөгөө үйлчилгээнд тодорхой ажил, мэргэжил, ажлын байрны талаарх мэдээ мэдээлэл, ажил мэргэжлийн сонголт хийх арга зүйгээр хангах чиглэлээр зорилтот бүлгийн 1012 оюутан сурагч, ажил хайгч иргэнийг хамруулж, 11.0 сая төгрөг зарцуулсан.  **Үр дүн:** Бүлгийн сургалт, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 2479 иргэн хамруулж, ХЭДС-аас 17.6 сая төгрөг зарцуулсан. | 100% |
| **1.5.2. Гэр бүлийн бичил бизнесийг дэмжин хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.5.2.1. Аж ахуй эрхлэх, бизнесээ эхлэх, хөгжүүлэх сургалтад өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулах ба сургалтыг эрх бүхий сургалтын байгууллагуудаар гүйцэтгүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 24,0 | | 200 иргэн  5,4 | | | 200 иргэн | | 6.0 | ХЭДС  5.0 | | 2021 онд “ЖДҮ-ийг дэмжих төв”-тэй гэрээ байгуулж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй эцэг эх, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдийн хүсэлтэд үндэслэн 191 иргэнийг “Бизнесээ эхэл” аж ахуй эрхлэх, ур чадвар олгох сургалтад хамруулж, 5,6 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.  2022 онд “Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд аж ахуй эрхлэлтийн зээлийн өмнөх сургалтад 100 иргэн, зээлийн дараах сургалтад 56 иргэнийг хамруулж нийт 156 иргэнд 2,9 сая төгрөг зарцуулсан.  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд аж ахуй эрхлэлтийн зээлийн өмнөх сургалтад 47 иргэн, зээлийн дараах сургалтад 36 иргэн хамрагдаж нийт 83 иргэнд 2,1 сая төгрөг зарцуулсан.  2023 онд Аж ахуй эрхлэлтийн санхүүгийн дэмжлэг олгохоос өмнөх болон дараах сургалтыг “Дархан-Уул аймгийн ажил олгогч эздийн холбоо”, “Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв”, “Нийгмийн түншлэл” ТББ-ын сургалтын төвүүдтэй гэрээ байгуулж 167 иргэнийг хамруулж 3.150.0 төгрөг зарцуулсан. “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-тай гэрээ байгуулж Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа иргэний хүсэлтэд үндэслэн аж ахуй эрхлэх ур чадвар олгох, зээлийн өмнөх болон дараах сургалтад 89 иргэнийг хамруулж 2.1 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.  **Үр дүн:** Сургалтад 686 иргэн хамруулж, ХЭДС -аас 15,8 сая төгрөг зарцуулсан байна. | 100% |
| 62 | 1.5.2.2. Аж ахуй эрхлэгчдэд эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгож, үр дүнг тооцно. | 2021-2024 | | НБХ | 480 иргэн  1.440.0 | | 100 хүн  384.0 | | | 120 иргэн | | ХЭДС 550,0 сая төгрөг | ХЭДС  1.407.0 сая төгрөг | | 2021 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 216 төслийг хүлээн авч 78 төслийг шалгаруулж 257.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.  2022 онд Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөрийн иргэнд санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд 84 иргэний төслийг шалгаруулж, 500,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 169 байнгын ажлын байр бий болсон.  -Малчдыг малжуулах арга хэмжээний хүрээнд санхүүгийн дэмжлэгт 10 иргэнд 50.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож, 20 байнгын ажлын байр бий болсон.  2023 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр тогтоолоор батлагдсан. Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны Иргэнд олгох санхүүгийн дэмжлэгт төсөл хүлээн авах зарыг олон нийтэд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон байгууллагын вэб сайт, фэйсбүүк цахим хуудсуудаар дамжуулан нээлттэй зарлаж, 122 төслийг хүлээж авч, 70 төслийг шалгаруулан 600.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 122 иргэний байнгын ажлын байр бий болсон.  **Үр дүн:** санхүүгийн дэмжлэгт 242 иргэн хамруулж, 389 ажлын байр бий болж 1.407.0 сая төгрөг зарцуулсан. | 100% |
| **1.5.3. Бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийн үр дүнд хувийн хэвшил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар 6000 ажлын байр шинээр бий болгоно.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1.5.3.1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд оруулж, мэдээлсэн байна. | 2021-2024 | | НБХ | - | | 6000  иргэн | | | 1500  иргэн | | 1885 иргэн | **1885** | | 2021 онд Орон нутгийн хэмжээнд аж ахуй нэгж байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр нийт 1880 түр болон байнгын шинэ ажлын байр бий болж, тухай бүр хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэсэн.  2022 онд Аймгийн хэмжээнд улсын болон орон нутгийн төсөв, бүтээн байгуулалт, Засгийн газрын тусгай сан, аж ахуй нэгж, байгууллага, бусад хөтөлбөр, төслийн хүрээнд шинээр бий болсон байнгын 1430, улирлын-118, түр-337 нийт 1885 ажлын байрыг бүртгэж, мэдээлсэн.  2023 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн цахим систем E-JOB платформд 1900 шинэ ажлын байрны бүртгэлийг бүртгэн ажилласан.  Үүнээс байнгын ажлын байр 1500, түр болон улирлын ажлын байр 400 бүртгэсэн.  **Үр дүн:** Мэдээллийн нэгдсэн системд 5665 шинэ ажлын байрыг бүртгэж мэдээлсэн. | 100% |
| 64 | 1.5.3.3. Гарааны бизнесийг дэмжих “Start-Up” арга хэмжээг эрх бүхий ТББ-тай хамтран зохион байгуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 400 иргэн  40.0 | | - | | | 100  иргэн | | ХЭДС 10.0 | ХЭДС  12,0 сая | | 2021 онд Start-Up арга хэмжээнд нийт 108 залуучууд бүртгүүлснээс эхний шалгаруулалтад 24 багийн 75 залуус оролцож бизнес санаагаа онлайнаар танилцуулан, 2 дахь шатанд шинэлэг оновчтой, бүтээлч санал гаргасан 5 багийн 18 залуусын төсөл шалгарлаа. Шалгарсан 5 баг бизнесийн зөвлөх /ментор/ байгууллагын Хурдасгуур хөтөлбөрт 21 хоног хамрагдаж, Шилдэг нэг Старт- Ап багийг шалгаруулж 10 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэгийг “Хөрсгүй тариалалт” баг авч 4 байнгын ажлын байр бий болсон.  2022 онд Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн шилдэг “Старт-ап” залуу, залуучуудын багийг шалгаруулах арга хэмжээг ХХҮЕГазраас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу “Старт Маркетинг Спэйс” ТББ-тай гэрээ байгуулан хамтран ажилласан. Тус арга хэмжээнд нийт 50 залуучууд бүртгүүлснээс эхний шалгаруулалтад 10 багийн оролцож бизнес санаагаа онлайнаар танилцуулан, 2 дахь шатанд шинэлэг оновчтой, бүтээлч санал гаргасан 3 багийн төсөл шалгарлаа. Шалгарсан 5 баг бизнесийн зөвлөх /ментор/ байгууллагын Хурдасгуур хөтөлбөрт 21 хоног хамрагдаж, Шилдэг нэг Старт- Ап багийг шалгаруулж 10 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэгийг Цагийн ажил зуучлалын платформ төслийн “Оргил” баг авч 2 байнгын ажлын байр бий болсон.  2023 онд Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны 15-34 насны ажилгүй, ажил хийхэд бэлэн залуучуудад чиглэсэн шилдэг “Старт-ап” залуучуудын багийг шалгаруулах арга хэмжээний хүрээнд нийт 25 залуучууд хүсэлт гаргаснаас 10 баг шалгарч 3 хоногийн хурдасгуур сургалтад, сүүлийн шатны шалгаруулалтад 4 баг таван долоо хоногийн хурдасгуур сургалтад тус тус хамрагдлаа.  **Үр дүн:** Гарааны бизнесийг дэмжих Start- up арга хэмжээг эрх бүхий 2 байгууллагатай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж эргэн төлөх нөхцөлгүй 20,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгосон. | 100% |
| 65 | 1.5.3.4. Гарааны бизнест шалгарсан байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилна. | 2021-2024 | | НБХ |  | | - | | | 1 иргэн, ААНБ | | - | - | | 2021 онд Шилдэг баг “Хөрсгүй тариалалт” - ийн үйл ажиллагааг байгууллагын цахим хуудас, вэб сайт, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар сурталчлан таниулах үйл ажиллагааг 2 удаа зохион байгуулсан. Хөрсгүй тариалалт багтай хамтран НуЬго ВиЬз ^^С пеж хуудсаар 4 төрлийн хүнсний ногоо 2 төрлийн малын тэжээлийн тариалалтын талаар цуврал мэдээлэл хийж олон нийтийн сүлжээгээр түгээсэн.  2022 онд Шилдэг Старт-ап арга хэмжээнд шалгарсан Цагийн ажил зуучлалын платформ төслийн “Оргил” багийн үйл ажиллагааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага, цахим хуудасуудаар сурталчлан танилуах ажлыг 2 удаа зохион байгуулсан.  2023 онд Шилдэг “Старт-ап” арга хэмжээг шалгаруулах үйл явц 3 дахь шатандаа явагдаж байна.  **Үр дүн:** Шилдэг Старт – ап арга хэмжээнд шалгарсан 2 багийн үйл ажиллагаа байгууллагын цахим хуудас, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар дамжуулан сурталчилсан. | 100% |
| **1.5.4. Ажлын байраа хадгалсан, шинэ ажлын байрыг бий болгосон, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт шаардлагыг хангасан ажил олгогчдыг дэмжинэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 1.5.4.1. Ажлын байрыг дэмжих, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 600 иргэн 1260.0 | | 116 иргэн 159.0 | | | 150 иргэн | | ХЭДС 144.0 | ХЭДС 1,590.6 сая төгрөг | | 2021 онд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдахаар 68 иргэн төсөл ирүүлснээс 23 төслийг дэмжиж ХЭДСангаас 60,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож 25 байнгын ажлын байр бий болсон.  - Хөгжлийн бэрхшээлтэй 13 иргэнийг үсчин мэргэжил олгох дадлага практик олгох чадамжид суурилсан сургалтад хамруулж 2,7 сая төгрөг зарцуулсан.  - Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад 41 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хамрагдаж 1,1 сая төгрөг зарцуулсан.  - Олон нийтийн үйлчилгээнд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний бүлгийн төсөлд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 5 өрх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 иргэн, нийт 11 иргэн хамрагдаж нийгмийн халамжийн сангаас буцалтгүйгээр 6,8 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож, 11 ажлын байр бий болсон.  2022 онд “Аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Аж ахуй эрхлэлтийн зээлийн өмнөх сургалтад 100 иргэн, зээлийн дараах сургалтад 56 иргэнийг хамруулж нийт 156 иргэний 2,9 сая төгрөг, иргэнд санхүүгийн санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд 84 иргэний төслийг шалгаруулж, 500,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 169 байнгын ажлын байр бий болсон,  -“Малчдыг малжуулах арга хэмжээний хүрээнд санхүүгийн дэмжлэгт 10 иргэнд 50,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож, 20 байнгын ажлын байр бий болсон.  -“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн аж ахуй эрхлэлтийн зээлийн өмнөх сургалтад 47, зээлийн дараах сургалтад 36 иргэн хамрагдаж нийт 83 иргэнд 2,1 сая төгрөг, иргэнд санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд 28 төслийг шалгаруулан 144,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 44 иргэний байнгын ажлын байр бий болсон.  2023 онд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа”-ний хүрээнд: Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй 98 иргэний ирүүлсэн төслөөс 27 төслийг шалгаруулан 176.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож 54 иргэний байнгын ажлын байр бий болсон.  Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны Иргэнд олгох санхүүгийн дэмжлэг арга хэмжээний хүрээнд: Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй 122 иргэний ирүүлсэн төслөөс 70 төслийг шалгаруулан 600.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 122 иргэний байнгын ажлын байр бий болгосон.  Малчин өрхийг малжуулах санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээний хүрээнд: Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй 24 иргэний 12 төсөл ирүүлснээс, 9 өрхийн 18 иргэн шалгаруулж, 45,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 18 иргэний байнгын ажлын байр бий болсон.  **Үр дүн**: Ажлын байрыг дэмжих, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрүүдэд 580 иргэн хамрагдаж ХЭДС-аас 1.590.6 сая төгрөг зарцуулж, 517 иргэн байнгын ажлын байраар хангагдсан байна. | 100% |
| 67 | 1.5.4.2. Хоршоо, хуримтлалын бүлгийн гишүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах болон үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. |  | | | 2021 онд Эмэгтэйчүүдэд зориулсан цахим сургалтад 84 эмэгтэй хамрагдсанаас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 8 ээж, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 эмэгтэйд бизнес хөгжүүлэлтийн чиглэлээр менторингийн онлайн үйлчилгээ үзүүлж төсөл хөтөлбөрт хамруулсан.  2022 онд санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдан үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар 6 болон түүнээс дээш сарын хугацаагаар ажлын байр түрээслэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа баг, бүлгийн 60, хөгжлийн бэрхшээлтэй 8, нийт 68 иргэнд 81,6 сая төгрөгийн түрээсийн төлбөрийн хөнгөлөлт олгосон.  2023 онд Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх, хоршоо, нөхөрлөл байгуулах, бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх, тэдгээрийг өргөтгөх, ажлын байр шинээр бий болгох, хадгалах боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн “Жижиг зээл”-д хамрагдахаар 86 иргэн хүсэлт ирүүлж, шаардлага хангасан 80 иргэний төслийг дэмжиж Төрийн банкинд уламжилсан бөгөөд аж ахуй нэгж байгууллага, иргэний нийт 18 төсөлд 410,0 сая төгрөгийн зээл олгогдож, 36 шинэ ажлын байр, 54 иргэний ажлын байр хадгалагдан үлдсэн. Нэмэлт санхүүжилт ирээгүй улмаас 62 иргэний 1.600.0 сая төгрөгийн зээл банкинд хүлээгдэж байна.  **Үр дүн**: Үйл ажиллагаанд 99 иргэнд 491,6 сая төгрөгийн зээлийг олгож 171 байнгын ажлын байр бий болсон. | 100% |
| 68 | 1.5.4.3. Шинэ ажлын байр олноор бий болгосон иргэн, хоршоо, нөхөрлөл, аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг шагнаж урамшуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 40 ААН  4,0 | | 10 ААНБ  0.1 | | | 10 ААНБ | | ХЭДС 13.100 | ХЭДС 47,7 сая | | 2021 онд Ажил олоход хүндрэлтэй 3 иргэнийг байнгын ажлын байраар ханган ажиллаж байгаа “Дархан Сондор Трейд” ХХК, “Дунд Бүрэн” ХХК-ийн гэрээг дүгнэн 15,1 сая төгрөгийн урамшууллыг олгосон.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангасан ажил олгогчийг дэмжихээр 3 иргэнийг байнгын ажлын байраар ханган ажиллаж байгаа "Цанид"ХХК, “Тохь комплекс” ХХК, “Мөнх Пил” ХХК-ний гэрээг дүгнэн 14.4 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.  2022 онд Зорилтот бүлгийн иргэнийг ажлын байраар хангаж, хөдөлмөр эрхэлж, орлогоо нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн нийгмийн  хариуцлагатай ажил олгогчийг шалгаруулах арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион  байгуулж, 16 шинэ ажлын байр бий болгож, зорилтот бүлгийн 22 иргэнийг байнгын ажлын байраар ханган өрхийн амьжиргааг нэмэгдүүлсэн 2 аж ахуйн нэгж байгууллагыг “Нийгмийн хариуцлагатай ажил олгогчийг шалгаруулах” удирдамжийн дагуу улсын хэмжээнд өргөмжилж, урамшуулсан.  2023 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан Санхүүгийн дэмжлэг олгох үйл ажиллагааны ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээнд ажил олоход хүндрэлтэй 2, хорих ангиас суллагдсан 1 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангасан, “Улаанбаатар төмөр замын Дархан татах хэсэг”, “Нью сувд дент” ХХК, "Улаанбаатар төмөр замын нэгдүгээр анги” байгууллагуудад 17.2 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.  **Үр дүн:** Шинэ ажлын байр олноор бий болгосон иргэн, хоршоо, нөхөрлөл, аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг шагнаж урамшуулах зорилтын хүрээнд нийт 10 ААНБ-д ХЭДС–аас 47.7 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон. | 100% |
| 69 | 1.5.4.5. Орчин үеийн дэвшилтэт технологи, иновацийг нэвтрүүлсэн байгууллагыг дэмжинэ. | 2021-2024 | | НБХ | 4 ААНБ  4.0 | | - | | | 1 иргэн, ААНБ | | **-** | ХЭДС  1,149.9 сая төгрөг | | 2021 онд “Дархан ^ОВ8” гар утасны аппликейшнийг хэрэглээнд нэвтрүүлснээс хойш хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр, нээлттэй зарлагдсан ажлын байрны зар мэдээлэлтэй хялбар, ойлгомжтой байдлаар танилцах боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байна.  2021 оны байдлаар 5459 иргэн гар утсанд татан авч, 5850 гаруй хандалттай болсон байна.  2022 онд Шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жижиг зээлд 29 иргэнийг хамруулж, 270.5 сая төгрөг зарцуулсан. 45 шинэ ажлын байр бий болж, 62 ажлын байр хадгалагдаж үлдсэн.  Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, барилгын материал боловсруулах салбарт шинэ техник технологи суурьшуулах, өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох хүсэлтэй 142 иргэнд 714,0 сая төгрөгийн дэмжлэг олгож, 101 шинэ ажлын байрыг бий болгосон.  Үр дүн: Орчин үеийн дэвшилтэт технологи, иновацийг нэвтрүүлсэн 271 иргэн, ААНБ-ыг дэмжин ажилласан.  2023 онд Санхүүгийн дэмжлэг олгох үйл ажиллагааны “Финтек”-ээр богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээг “Entcredit инвестмент” ББСБ-тай гэрээ байгуулан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч, нөхөрлөл хоршооны хэлбэрээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 1100 гаруй иргэнд мэдээллийг хүргэж, холбон зуучилснаар 531 иргэн бүртгүүлж, 420 иргэн цахим гэрээ хийж 321 иргэнд 165.4 сая төгрөгийн хүүгүй барьцаагүй зээл олгосон.  **Үр дүн:** Орчин үеийн дэвшилтэт технологи, инновацийг нэвтрүүлсэн 3 байгууллага, 463 иргэнтэй цахим гэрээ хийж ХЭДС-аас 1.149,9 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. | 100% |
| **1.5.5. Оюутнуудыг хичээлийн бус цагаараа хөдөлмөр эрхлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1.5.5.1. Коллеж, их дээд сургуулиудтай хамтран “Цагийн ажил” төсөл хэрэгжүүлж, оюутнуудыг хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангана. | 2021-2024 | | НБХ | 1200 залуучууд  40.0 төгрөг олгосон | |  | | | 300 залуучууд | | **-** | ХЭДС  3,5 сая төгрөг | | Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Цагийн ажил” төслийг 2 зорилт, 9 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.  2021 онд төсөлд 15-24 насны оюутан, залуучуудыг сайн дурын үндсэн дээр хичээлийн бус цагаар хөдөлмөр эрхлэн ажил мэргэжлийн чиг баримжаатай болгох, дадлагажих, төгсөөд шууд ажлын байртай болоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 100 оюутан залуучуудыг “ЦАГИЙН АЖИЛ”-д зуучилж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 700,000 төгрөгийн санжүүжилт олгогдсон. Орон нутгийн төрийн болон аж ахуй нэгж 25 байгууллагад албан бичиг хүргэж, түр болон байнгын ажлын байранд 78 оюутан залуучуудыг холбон зуучилсан.  Хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд Оюутны хөдөлмөр эрхлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Уул уурхай эрчим хүч, Дархан-Өргөө, Дархан Политехник коллежиуд, Хөдөө аж ахуйн их сургуулиудын нийт 300 оюутныг цагийн ажилд зуучилж, хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангаж ХЭДС-аас 2,1 сая төгрөгийг зарцуулсан.  2023 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үйл ажиллагааны цагийн ажлын байранд зуучлах үйлчилгээнд оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 3 коллеж, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн 300 оюутныг цагийн ажилд зуучилж, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 1.4 сая төгрөг зарцуулсан.  **Үр дүн:** Цагийн ажилд 678 оюутан залуусыг ажилд зуучлан 3,5 сая төгрөгийг ХЭДС-аас дэмжлэг үзүүлсэн байна. | 100% |
| 71 | 1.5.5.2. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвийн Модул сургалтыг зохион байгуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 240 иргэнд  4.0 сая төгрөг олгосон | | 52 иргэн  0.6 | | | 60 иргэн | | - | ХЭДС  9,6 сая төгрөг | | 2021 онд Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний Загвар төвийн модул сургалтыг 4 удаа зохион байгуулж 40 залуучуудыг хамруулсан.  2022 онд Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 18-34 насны ажил хайгч залуучуудад өөрийгөө хөгжүүлэх, гарааны бизнес эрхлэх, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх арга зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх сургалтад Дархан сумаас 8 иргэн, Шарын гол сумаас 16 иргэн, Орхон сумаас 10 нийт 34 иргэн хамруулан ХЭДС -аас 4,8 сая төгрөгнийг зарцуулсан.  2023 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын “In business” модуль сургалтыг залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих загвар төвд Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоотой хамтран 15-34 насны 60 залуусыг хамруулж, ХЭДС-аас 4,8 сая төгрөг зарцуулж, бизнес, санхүү, төлөвлөлтийн мэдлэг олгосон.  **Үр дүн**: Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих Модуль 3 удаагийн сургалтад 134 иргэнийг хамруулж ХЭДС-аас 9,6 сая төгрөг зарцуулсан байна. | 100% |
| 72 | 1.5.5.3. “Ажлын байран дээр дадлагажуулах туршилтын төсөл”-д их, дээд сургууль, коллеж төгсөгчдийг хамруулна. | 2021-2024 | | НБХ | 20 иргэн  8,0 | | 16 иргэнд  7.6 сая төгрөг олгосон. | | | 20 иргэн | |  | ХЭДС  5,4 сая төгрөг | | 2021 онд “Ажлын байран дээр дадлагажуулах туршилтын хөтөлбөр”-т 20 залуучуудыг хамруулж гэрээний дагуу Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс 5,4 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.  2022 онд Их дээд сургууль, мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг төгссөн, төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг гаргаж, ажил эрхлээгүй 42 төгсөгчдийг гэрээний дагуу төсөлд хамруулсан.  2023 онд Их дээд сургууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөх ангийн 51 оюутныг хөдөлмөрт бэлтгэх, ажлын дадал туршлага эзэмшүүлэх сургалтад хамруулж, ажлын байранд дадлагажуулах, байнгын ажлын байраар хангах арга хэмжээг орон нутгийн томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага болох “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК, УБТЗ-ын “Дархан татах хэсэг”, “Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК, “Дархан хүнс” ХК-тай хамтран зохион байгуулсан  **Үр дүн:** Сургалтад их дээд сургууль, мэргэжлийн боловсрол, төгсөх анги, төгсөгчдийн нийт 113 иргэнийг хамруулж 5,4 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон. | 100% |
| 73 | 1.5.5.4. “Ажлын байран дээр дадлагажуулах туршилтын төсөл”-ийн хүрээнд аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай гэрээ байгуулан ажиллана. | 2021-2024 | | НБХ | - | | - | | | 5 ААНБ | | - | 1.2 сая төгрөг | | 2021 онд “Ажлын байран дээр дадлагажуулах туршилтын төсөл”-ийн хүрээнд ХХҮГазар, “Бурхат ган ширэм” ХХК, “Өгөөж гурил” ХХК, “Өнө өсөх” ХХК, “Топ кидс” ХХК, “КСВ” телевиз, “Хүслийн цамхаг” ХХК зэрэг төрийн болон хувийн хэвшлийн 7 байгууллагатай гэрээ байгуулж ажилласан.  2022 онд “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-тай гэрээ байгуулан арга хэмжээг сурталчлах ажлыг Дархан сум, Шарын гол сумдад зохион байгуулж, нийт 84 ажил олгогчдыг хамруулж, 1.2 сая төгрөг зарцуулсан.  2023 онд Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэдэх “Залуучуудын хөгжлийн төв”, Дархан-Уул аймгийн “Уул уурхай эрчим хүчний политехник коллеж”, Дархан-Уул аймаг дахь политехник коллеж, “Дархан-Өргөө политехник коллеж” зэрэг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудтай хамтран гагнуурчин, сантехникч, оёдолчин мэргэжлээр төгссөн 16 залууг бүлэг болгон “Дундын оффис”-ийн байр, үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангах 3 талт гэрээ байгуулан дэмжлэг үзүүлж өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох боломжийг бүрдүүлэн ажилласан.  **Үр дүн:** Төслийн хүрээнд 13 ААНБ-тай гэрээ байгуулан ажилласан байна. | 100% |
| **1.5.6. Оюуны хөдөлмөр, аялал жуулчлалыг дэмжсэн цахим худалдаа, зайн ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 1.5.6.1. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | ХЭДСан,  ЖДҮДТөв | | Онлайн худалдааны сайт,  Дархан шоп  46,0 сая төгрөг | | | 125 нэр төрөл | | ХЭДС 13.000**.** | **13.0** | | Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулахад дэмжлэг үзүүлж, борлуулалтын цэгийг ажиллуулах зорилгоор 2021 онд Дархан-Уул аймгийн “Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв”-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 99 иргэний 150 нэр төрлийн 370 гаруй бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаалж, 6,0 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн.  2022 онд Найрамдал талбайн худалдааны гудамжинд 140 иргэний бараа, бүтээгдэхүүн худалдаалж, 283.0 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч 59 иргэн 36.5 сая төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаалж, ХЭДС-аас 13.0 сая төгрөг зарцуулсан.  2023 онд Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх, сурталчлан таниулах, борлуулалтын цэгийг ажиллуулах зорилгоор Дархан-Уул аймгийн “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв”, “Дарханд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоо” ГҮТББ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 82 нэр төрлийн 398 ширхэг бараа бүтээгдэхүүн сурталчлан 24.8 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн.  -“Хөдөлмөрийн яармаг-2023” арга хэмжээнд “Дарханд үйлдвэрлэв” дэлгүүр, хувиараа үйлдвэрлэл эрхэлдэг 25 иргэнийг хамруулж, 50 нэр төрлийн 136 ширхэг бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдаж 6,8 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.  **Үр дүн:** 323 иргэний 282 нэр төрлийн 904 ширхэг бараа бүтээгдэхүүний 74,1 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. | 100% |
| 75 | 1.5.6.2. Цахим, зайн ажлын байрыг дэмжиж санхүүгийн дэмжлэг олгоно. | 2021-2024 | | НБХ | ХЭДСан,  ЖДҮДТөв | | Онлайн худалдааны сайт,  Дархан шоп  46,0 | | | 50 ААНБ  иргэн | | - | ХЭДС 16.6 сая төгрөг | | 2021 онд Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжин 15 иргэн аж ахуйн нэгжид 7,2 сая төгрөгийн ажлын байрны дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Дарханд үйлдвэрлэв дэлгүүрээр дамжуулан 95 аж ахуй нэгж, иргэний бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах ажилд дэмжлэг үзүүлсэн. Эмэгтэйчүүдэд зориулсан цахим сургалтанд 84 эмэгтэй хамрагдсан.  2022 онд “Цахим ур чадварыг хөгжүүлэх, нягтлан бодогч, бүртгэлийн туслах ажилтан мэргэжил эзэмшүүлэх цахим болон танхимын хосолсон сургалтыг “Сонор эдүкэйшн” сургалтын байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, ажил хайж байгаа, ажилгүй эмэгтэйчүүд, цахимаар болон зайнаас ажиллах хүсэлтэй, гэртээ бага насны хүүхдээ асран хүмүүжүүлж буй 30 эмэгтэйг хамруулж, 10 иргэнийг байнгын ажлын байранд зуучилсан.  Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Хүүхэд харах үйлчилгээний төв шинээр байгуулах төсөлд 10.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 3 байнгын ажлын байр бий болгосон.  Үр дүн: Зайн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 33 иргэн хамрагдаж ХЭДС-аас 16.6 сая төгрөг заруулсан.  2023 онд Эмэгтэйчүүдэд зориулсан богино хугацааны ур чадвар олгох сургалт арга хэмжээнд гэрээс зайнаас болон цахимаар ажиллах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор хөдөлмөрийн харилцаа, мэргэжлийн суурь болон цахим ур чадварыг богино хугацаанд эзэмших сургалтад ажилгүй хөдөлмөрийн насны 30 эмэгтэйчүүдийг хамруулсан.  -Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам, “Найрамдал” төслийн баг, “Shoppy”, “Zary.mn” цахим дэлгүүр, “PickPack” хүргэлтийн байгууллагуудтай хамтран цахим худалдаа эрхэлдэг, эрхлэх хүсэлтэй 120 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын хөдөлмөр эрхлэлт, бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор “Дархан-Уул аймгийн цахим худалдааны шинэ гарцыг тодорхойлох нь” уулзалт арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа.  **Үр дүн:** Хүний тоо 150, ХЭДС-аас 16,600,00 төгрөг зарцуулсан. | 100% |
| **1.5.7. Хүүхэд, залуучууд, ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төрөлжсөн төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжинэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.5.7.1. Хүүхэд хөгжлийн ордны дугуйлангийн багш нарын хөтөлбөр, арга зүйд хяналт тавих, сургалтын орчинг сайжруулна. | 2021-2024 | | НБХ | 4.0 | | 14 багш,  14 төрлийн дугуйлан | | | Сургалтын орчинг сайжруулна. | | - | Төсөл  2.9 сая төгрөг | | Хүүхэд хөгжлийн ордонд 2021-2023 онд 16 төрлийн дугуйлангийн 20 багштай гэрээ байгуулж, Хүүхэд хамгааллын жилийн хүрээнд 2022 онд 100%, 2023 онд эхний 3 сар түрээсийг чөлөөлсөн.  2021 онд Хонгор сумын салхит багт 4 төрлийн дугуйлангийн салбарыг нээн ажиллуулж 72 хүүхэд хамруулж, ордны багш нарыг чадавхжуулах зорилгоор УБ хотод Монголын хүүхдийн ордон, Урлан бүтээх төв, Хөгжим бүжгийн коллеж зэрэг газарт сайн туршлага судалсан.  2022 онд ардын дууны ангид даралтад хөгжим, явуулын спикер, микрофон, 2023 онд LED дэлгэц, хөгжим, аппаратур шинээр суурилуулан дотор тохижилтын ажил, бүжгийн өрөөний хөшиг шинээр хийж, гадна орчныг сайжруулах зорилгоор сүүдрэвч, пасад, сандал будах гэх мэт ажлуудыг аймаг, сумын орон нутгийн хөгжлийн сан болон өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан нийт 37,4 сая төгрөгийн засвар тохижилтын ажлыг хийж, сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулсан.  2023 оны 3-р сард Хүүхэд хөгжлийн ордны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж шалгалтаар илэрсэн 5 зөрчлийг арилгасан.  Төсөв: Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан 25,8 сая төгрөг, Дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 9,6 сая төгрөг, өөрийн орлого 2,0 сая төгрөг, нийт 37,4 сая төгрөг зарцуулсан.  **Үр дүн:** Хяналт шалгалт зохион байгуулж гарсан зөрчлийг арилгасан. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн нэмэгдүүлж, гадна дотор засал, урлагийн зааланд шинэ тоног төхөөрөмж суурилуулж хүүхдийн хөгжих эрхийг ханган ажилласан. | 100% |
| 77 | 1.5.7.2. Залуучуудын хөгжлийн төвд Америкийн соёл мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 12.0 | | Нийт залуучуудын 45 хувьд үйлчилгээ үзүүлсэн. | | | Нийт залуучуудын 46.30  хувьд хүрч, үйлчилсэн байна. | | - | ОНТ  8.0 сая | | Америкийн соёл мэдээллийн төв 2021 онд байгуулж, 2 хөтөлбөрт 65 хүнийг хамруулж, үлдэгдэл засвар тавилга тохижилтын ажилд 38.544.000 төгрөг зарцуулсан.  2022 онд англи хэлний анхан, дунд шатны сургалт, ярианы клубүүд ажиллуулж зөвлөгөө мэдээлэл, визний мэдээллийг тогтмол нээлттэйгээр хүргэн нийт 11 хөтөлбөр, 2 төсөл, 364 удаагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, нийт 5282 өсвөр залуучуудад хүрч ажилласан.  2023 онд хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан 16 төрлийн 90 удаагийн хөтөлбөрийг зохион байгуулсан.  Англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжлийг дэмжих зорилготойгоор “Call for you” хөтөлбөрт 120 өсвөр үеийн залуучууд бүртгүүлснээс 3-н шатны шалгаруулалтаас 25 хүнийг сонгох англи хэлний мэдлэг болон хувь хүний хөгжлийг дээшлүүлэв.  Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын ивээл дор Junior Empower Program хөтөлбөрт нийт 90 сурагч бүртгүүлж, сонгон шалгаруулалтаар 15 сурагч сонгогдож хувь хүний хөгжил, гадаад суралцах талаарх мэдлэг болон сайн дурын ажил хийх талаар мэдлэгээ нэмэгдүүлэв.  SIP-2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 8 дадлагажигч, 5 төгсөгч нийт 15 өсвөр үеийн залуучууд 6 сарын хугацаатай ажиллуулж байна.  **Үр дүн**: Соёл мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж, нийт залуучуудын 13976 залуу буюу нийт залуучуудын 46,3 хувьд хүрч үйлчилсэн. Сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулахад 82.377.350 төгрөг, системийн тусгаарлах өрөөг 3.710.300 төгрөгийг АНУ-ын элчин сайдын яамнаас нийт 228.028.843 төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлсэн. | 100% |
| 78 | 1.5.7.3. Ахмадын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 600,6 | | Ахмадын хөгжлийн төв төсөвт байгууллагыг байгуулсан байна. | | | Ахмадын төвийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | |  | 116.9 сая төрөг | | Ахмадын Хөгжлийн төв нь 2023 онд ахмад настны хөгжлийг хангах, нийгэм соёл, эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээг чанартай тэгш хүртээхээр зорилгоо болгон ажиллаж байна.  2023 оны байдлаар эрүүл мэндийн сэргээн засах тусламж үйлчилгээ 35315 ахмад настан хамрагдаад байна Үүнээс:  Бариа засалд – 12716 ахмад  Физик эмчилгээнд –12682 ахмад  Гоо сайханд – 1337 ахмад  Хөдөлгөөн засалд – 7276 ахмад  Хөдөлмөр засалд – 49 ахмад  НЭМ-ийн үйлчилгээнд – 1255 ахмад  Нийгмийн хөгжлийн болон боловсролын үйлчилгээ 13628 ахмад настан үйлчилсэн  Үүнээс:  • Урлаг засал –4226 ахмад  • Урлал засал - 4283 ахмад  • Тоглоом засал - 2123 ахмад  • Усан засал –1337 ахмад  • Хөгжлийн сургалтад – 1179 ахмад  • Соёл, спортын ү/а-нд – 480 ахмад  Нийгмийн хөгжлийн сэргээн засах тусламж үйлчилгээ:  • 5 өдрийн үйлчилгээнд –6635 ахмад  • 1 өдрийн үйлчилгээнд – 330 ахмад  • Мэдээлэл авсан – 449 ахмад  • Номын сан – 4536 ахмад  • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө – 53 ахмад  • Сургалтад хамрагдсан – 1431 ахмад  • Явуулын үйлчилгээнд-741 ахмад тус тус хамрагдсан.  **Үр дүн:**  Ахмадын Хөгжлийн төв нь 2021-2023 онд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, боловсрол, нийгмийн хөгжил, явуулын үйлчилгээ, байгууллагатай танилцах үйлчилгээнд нийт давхардсан тоогоор 26176 ахмад настанд 133590 үйлчилгээ үзүүлээд байна. Ахмад настанд гэрээр асаргаа тусламж үзүүлэх үйлчилгээнд 4 сумын 26 багийн 741 ахмад настанд хүрч үйлчилсэн. | 100% |
| 79 | 1.5.7.4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй орчинг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | - | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн барилгын зураг хийгдсэн. | | | Барилгын ажил эхэлсэн байна. | | Улсын төсөв | Улсын төсөв | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн оролцоог бэхжүүлэх чиглэлээр “Азийн хөгжлийн банкны 4,6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв”-ийн барилгын ажлыг 2021 онд эхлүүлэн, 2023 оны 09 дугаар сард бүрэн ашиглалтад орж, улсын комисс хүлээн авсан. Хөгжлийн төв нь 31 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр батлагдаж, 14 боловсон хүчнийг төслийн нэгж болох ХНХЯ-аас төлөвлөгөөний дагуу үе шаттайгаар хэл засалч, нийгмийн ажилтан, хөдөлгөөн засалч, технологич чиглэлээр мэргэшүүлэн сургасан.  Тайлант хугацаанд 163 нэр төрлийн 1,129,429,700 төгрөгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авсан  **Үр дүн:** Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх үйлчилгээний чанар сайжирч, ээлтэй орчин, хүртээмжтэй орчин бий болж, нийгмийн харилцаанд тэгш оролцох боломжоор хангагдсан. | 100% |
| **1.5.8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настанд ээлтэй, хүртээмжтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангана.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 1.5.8.1. Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан орц гарцыг сайжруулж, нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | - | | - | | | 10 ААНБ | | - | - | | 2021 онд 93 төрийн болон төсөвт, аж ахуй нэгж байгууллагад албан бичиг хүргүүлж судалгаа авч ажилласан.  Шинэ алхам сургууль, цэцэрлэг, Болор талст ХХК, Хишиг хүнсний дэлгүүр, Арцат Алтайн уулс ХХК, Цайхун сургууль, Цанид эмнэлэг орц гарцыг шинээр хийж, АЗДТГ, Дархан сумын ЗДТГ ОУ-ын худалдааны төв хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний авто машины зогсоолыг стандартад нийцүүлэн хийсэн. Дархан сумын орон нутгийн төсвөөс 3,0 сая төгрөг зарцуулсан.  2022 онд 95 ААНБ-т албан бичиг хүргүүлэн ажилласан. Аймгийн хэмжээнд ХБИргэдэд зориулсан Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зориулалтын өрөөтэй 27, гадна дотор орчинд хБИ-ны зориулалтын зам талбайтай 104 албан байгууллага байна.  2023 онд Тайлант хугацаанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 8.9.10 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах талаар Боловсрол шинжлэх ухааны газар, Эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газар, Соёл амралтын хүрээлэн ОНӨААТҮГазар, ГХБХБГазар, АМУмолл худалдааны төв, Дархан зам тээвэр ОНӨААТҮГазар нийт 10 байгууллагад дэд бүтэц хүртээмжийг сайжруулах талаар хяналт хийж, зөвлөмж хүргүүлсэн.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 5 тэмдэг тэмдэглэгээ, сургуулийн орчмын эрсдэл өндөртэй Од цогцолбор, 15 дугаар сургуулийн ойролцоох явган хүний гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ, 17 дугаар хорооллын зам тээврийн эрсдэлтэй явган гарцад Гэрэл дуут дохиотой “Ухаалаг гарц”-ийг Дэлхийн зөнгийн санхүүжилтээр Лед Сити ХХК-тай хамтран хийж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих хүртээмжтэй ээлтэй орчныг бүрдүүлсэн.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зорчих орц гарц, ариун цэврийн өрөө болон хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор нийтийн зориулалттай шинээр ашиглалтад орсон 8, үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөтгөл хийгдсэн 4, нийт 12 байгууллагад хяналт шалгалт хийж зөвлөмж хүргүүлж ажилласан.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд давхардсан тоогоор 278 байгууллагад хяналт шалгалт хийж, зөвлөмж хүргүүлж, 5 тэмдэг тэмдэглэгээ, 25 аж ахуй нэгж байгууллага шинээр стандартын дагуу орц гарц, дэд бүтэц хүртээмжийг бий болгож,. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих ээлтэй орчин бүрдсэн. | 100% |
| 81 | 1.5.8.2. Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 800 ХБИ, ахмадууд  500,0 | | 200 ХБИ,  Ахмад  124.0 | | | 50 ахмад | | ХЭДС 128.2 | ХЭДС  163.8 | | “Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн аж ахуй, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд зориулан эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй 34 иргэний ирүүлсэн төслөөс 13 төслийг дэмжиж 27,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож 19 байнгын ажлын байр бий болсон. Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулах арга хэмжээнд 53 ахмадын ирүүлсэн төслөөс 51 ахмад хамрагдаж 14.280.0 төгрөгийн урамшууллыг олгосон.  ОНОТХҮ-ны бүлгийн төсөлд 2021 онд 7 ахмад настны 6,2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна.  2022 онд Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй 116 иргэний төслийг хүлээн авч, хөдөлмөр эрхлэлтийн бэлэн байдал, ур чадварын үнэлгээ буюу профайлингийн үйлчилгээнд хамруулсан. Сонгон шалгаруулалтыг нээлттэйгээр зохион байгуулж, ахмадын зөвлөх үйлчилгээнд 55 ахмад, санхүүгийн дэмжлэгт 28 ахмад, хүүхэд хамгаалагч төсөлд 2 ахмадыг хамруулж, нийт 163,8 сая төгрөг зарцуулсан.  2023 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Түр ажлын байрыг дэмжих үйл ажиллагаа”-ны хүрээнд ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээнд 25 төслийн 41 ахмадад 14.7 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.  -Хүүхэд хамгаалагч үйлчилгээнд хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах зорилгоор 1 ахмад мэргэжилтэн хамрагдаж, холбогдох байгууллагуудтай гэрээ байгуулж, төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавин ажиллаж 1 хүүхэд хамгаалагчид 1.1 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.  -Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй 98 ахмадын ирүүлсэн төслөөс 31 төслийг шалгаруулан 120.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож 46 иргэний байнгын ажлын байр бий болсон.  **Үр дүн:** Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 158 ахмадын төсөлд 347 сая төгрөгийг зарцуулж, 179 байнгын ажлын байр бий болсон. | 100% |
| 82 | 1.5.8.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ |  | |  | | | 150 ХБИ | |  | 146.1 | | 2021 онд 50 хувь эргэн төлөх нөхцөлтэй Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй 66 иргэний ирүүлсэн төслөөс 23 төслийг дэмжиж 60,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож 25 байнгын ажлын байр бий болсон.  -Хөгжлийн бэрхшээлтэй 13 иргэн байнгын ажлын байраар хангагдсан байна.  -Халамжаас Хөдөлмөрт аймгийн дэд хөтөлбөрийн танилцуулга, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх ганцаарчилсан болон бүлгийн сургалтад 41 ХБИ-ийг хамруулсан.  -Эмэгтэйчүүдэд зориулсан цахим сургалтад 84 эмэгтэй хамрагдсанаас  2022 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад 83 иргэнийг хамруулж, 2,1 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд 28 төслийг шалгаруулан 144,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 44 иргэний байнгын ажлын байр бий болсон.  2023 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 1 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа”-ний хүрээнд: Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй 98 иргэний ирүүлсэн төслөөс 27 төслийг шалгаруулан 176.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож 42 иргэний байнгын ажлын байр бий болсон.  -Нэмэлт санхүүжилтээр ирсэн 176.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний Ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/224 дугаар тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй болон, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй иргэдэд олгохоор сонгон шалгаруулалтыг зарлан, мэдээлэл хүргэж цахим бүртгэлд хамруулан ажиллаж байна.  **Үр дүн:** Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, дэмжих үйл ажиллагаанд 161 иргэнийг хамруулан 135 байнгын ажлын байр бий болж, ХЭДС-аас 382.1 сая төгрөг зарцуулсан | 100% |
| **1.5.9. Хүүхдийн хөгжил, авьяас, ур чадвар, техник сэтгэлгээ, төлөвшлийг дэмжихэд эцэг эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 1.5.9.1. Хүүхэд хөгжлийн ордны дугуйлан, секцийн төрлийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 4.0 | | 14 төрлийн дугуйланд 400 хүүхэд | | | Хүүхэд хамрагдалтыг 5% нэмэгдүүлнэ. | |  |  | | Хүүхэд хөгжлийн ордны дугуйланд 2021 онд 19 төрлийн дугуйланд 944 хүүхэд, 2022 онд 16 төрлийн дугуйланд 3365 хүүхэд, 2023 онд 16 төрлийн дугуйланд 3596 хүүхэд суралцсанаас зорилтот бүлгийн 2021 онд 12, 2022 онд 56, 2023 онд 58 хүүхдийг үнэ төлбөргүй хамруулсан.  2021 онд Хөл хорионы дэглэмийн хугацаанд хөгжлийн үйлчилгээг тасралтгүй хүргэх зорилгоор Хүүхэд хөгжлийн ордны 3 багш, 2 төрлийн (дуу, төгөлдөр хуур) алсын зайн сургалтын ном хэвлүүлж нийт 35 хүүхдийг алсын зайнаас суралцах нөхцөлөөр хангаж, 2022 онд 18 төрлийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 4500, 2023 онд 14 төрлийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 4600 гаруй хүүхэд хамрууллаа.  Улсын чанартай тэмцээнд 2022 онд 3 төрлийн тэмцээнд 7 хүүхэд, 2023 онд 8 төрлийн тэмцээнд 31 хүүхэд амжилт үзүүллээ. 2021 онд 1562 хүүхэд, 2022 онд 3365 хүүхэд, 2023 онд 3596 хүүхэд хамрагдсан нь 2022 онд 2,1 дахин, 2023 онд 6.9%-аар нэмэгдсэн байна.  **Үр дүн:** 2021 онд 1562 хүүхэд, 2022 онд 3365 хүүхэд, 2023 онд 3596 хүүхэд хамрагдсан нь 2022 онд 2,1 дахин, 2023 онд 7%-аар нэмэгдсэн байна. | 100% |
| 84 | 1.5.9.2. Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд хүмүүжил төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 8.0 | | Хүүхдийн хөгжлийн үйлчилгээнд 500 хүүхэд хамруулсан. | | | Хөгжлийн үйлчил-гээнд хамрагд-сан хүүхдийн тоо өмнөх оноос 10%-иар нэмэгдүүлнэ. | |  | УТ 1,9 | | Хүүхэд хөгжлийн ордноор 2021 онд 944 хүүхэд, 2022 онд 3365 хүүхэд, 2023 онд 3596 хүүхэд дугуйланд хамрагдсан.  -Төр болон хувийн хэвшлийн дэргэдэх 2022 онд 29 дугуйлан, сургалтын төвд 3398 хүүхэд, 2023 онд 30 дугуйлан, сургалтын төвд 3796 хүүхэд хамрагдсан.  2021 онд “Сайн туршлагыг түгээе” нэвтрүүлгийг бэлтгэн цахим хуудас болон орон нутгийн телевизээр түгээн сайн туршлагыг сурталчилсан нэвтрүүлэг-3, видео-4, 2022 онд Хүүхдийн үзэл бодол, дуу хоолойг сонсох зорилгоор “Хүүхдээ сонсъё” QR кодыг ЕБ-ын 26 сургууль, коллежид шинээр байршуулж, 106 санал, хүсэлт, 2023 онд ЕБ-ын 26 сургуулийн 910 хүүхдээс санал хүсэлтийг авч, холбогдох удирдлагуудад нь хүргүүлж шийдвэрлэлтийг хангуулан ажиллалаа.  Хүүхэд өсвөр үеийнхний амралт чөлөөт цаг, хөгжих, оролцох нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, спорт, урлаг, төслийн уралдаан, хурал, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, чуулган гэх мэт үйл ажиллагаанд 2021 онд 45 цахим, танхим хосолсон арга хэмжээнд 5367 хүүхэд, 2022 онд 8 төрлийн арга хэмжээнд 11,717 хүүхэд, 2023 онд 25 төрлийн арга хэмжээнд 18,185 хүүхдийг хамруулсан. 2023 онд Дархан-Уул аймгийн Хүүхдийн Зөвлөл “Үндэсний шилдэг Хүүхдийн Зөвлөл”-өөр шалгарсан.  **Үр дүн:** Хөгжлийн үйлчилгээнд давхардсан тоогоор 2021 онд 5367 хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 14,5%, 2022 онд 11,717 хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 31,2% буюу өмнөх оноос 23,4 дахин их, 2023 онд 18,185 хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 47.5% хамрагдаж, өмнөх оноос 1,5 дахин нэмэгдүүлсэн.  Төсөв: Улсын төсөв: 20,9  Аймгийн ЗДТГ-аас: 1,8 сая  ОУБ: 11,7 сая, нийт 34,4 сая  төгрөг | 100% |
| 85 | 1.5.9.3. Жил бүр оны онцлох хүүхэд, Шилдэг гэр бүл, Манлайлагч залуу тодруулж алдаршуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 16.0 | | Жил бүр “Оны онцлох хүүхэд”, Шилдэг гэр бүл шалгаруулж тогтмолжсон. | | | Гэр бүл 6,  Хүүхэд 10,  Залуучууд 6 | | - | - | | 2021 онд 6 номинациар,  2022 онд /хэрэгжээгүй/,  2023 онд 6 номинациар 6 гэр бүлийг “Оны шилдэг гэр бүл”-ийг шалгаруулан, урамшуулж, олон нийтэд сурталчилсан.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд мэдлэг, чадвар, авьяас, хичээл зүтгэлээрээ тэргүүлэн сурлага, спорт, урлаг болон бусад төрлөөр амжилт гарган манлайлсан сурагчдыг “Оны онцлох хүүхэд” 9 номинацид шалгаруулж, 2021, 2022 онуудад 2 төрөлд шалгаран, 2023 оны 9 сурагчдын материалыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. | 100% |
| 86 | 1.5.9.4. “Зулзагын гол” хүүхдийн зуслангийн амралтын байрыг шинэчлэн тохижуулж, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 250.0 | | 5 дугаар байранд засвар хийсэн. | | | - | | УТХО  5.0 | Өөрийн орлогоос 14.1 | | 2021 онд Зулзагын гол хүүхдийн зуслангийн 5,6 дугаар байрыг ОНТ-ийн 192 сая төгрөг, 2022 онд 7, 8 дугаар байрыг ОНТ-ийн 346.6 сая төгрөг,  2023 онд ОНТ-ийн 700 сая төгрөгийн санхүүжүүлэлтээр задгай театрыг бүрэн шинэчилж, цайны газрын хуучин байрыг буулган зуны задгай талбай болгож, гадна талбайн засвар тохижилтын ажлыг өөрийн орлогоос 14,1 сая төгрөгийн засварлаж, гадаах хашааг сольж, Дэлхийн Зөн Дархан Хүүхдийн төлөөх орон нутаг төслийн 12,2 сая төгрөгийн санхүүжилтээр сагсан бөмбөгийн талбайн 300м2 орчин үеийн шалыг суурилуулж орчин нөхцөлийг сайжрууллаа.  “Хүүхэд хамгааллын жил” болгон зарласантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын захирамжаар тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдэд зориулсан зуны нүүдлийн цэцэрлэгийг сэргээн засах эмчилгээ, үйлчилгээ, чийрэгжүүлэлт, танхимын сургалт, ганцаарчилсан сургалтыг 4 ээлжээр 93 хүүхэд хүлээн авснаас 75 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, 18 ердийн хүүхэд, 72 эцэг эх, нийт 165 амрагчдын хөгжлийн хөтөлбөрт хамруулсан.  Төсөв: Улсын төсөв: 10,4 сая  Орон нутгийн төсөв: 1,2 тэрбум  Өөрийн орлого: 14,1 сая  ОУБ санхүүжилт: 12,2 сая төгрөг, нийт 1,2 тэрбум төгрөг  **Үр дүн:** Хөгжлийн бэрхшээлтэй зуны цэцэрлэг шинээр байгуулж, 5, 6, 7, 8-р байр засварлаж, задгай театр, гадаа хашаа шинээр сольж, зуны задгай талбай, сагсан бөмбөгийн талбай шинээр засварлаж хүүхэд амрах ая тухтай орчин бүрдүүлсэн | 100% |
| **1.5.10. Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, гэр бүл дэх хүчирхийллийг бууруулах, хүчирхийлэлд өртөгсдийг хамгаалах үйл ажиллагааг сайжруулна.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1.5.10.1. “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж, хамгааллын тусламжшуурхай үзүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 22.0 | | Мэдээллийн нэгдсэн сан байхгүй | | | Хамгааллын үйлчилгээг нийт хүүхдийн 6.5 хувиар хүргэж мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлнэ. | | УТХО  10.0 | Улсын төсвөөс 1,6  Щвейцарийн хөгжлийн агентлаг НҮБ-ийн хүн амын сангаас  19.0 | | Дархан-Уул аймгийн Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумын 26 хамтарсан баг 2021 онд 184 кейс, 2022 онд 322 кейс, 2023 онд 193 кейс нийт 699 кейстэй ажиллаж, 717 хүүхдэд, 599 насанд хүрэгчдэд гэр бүл, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан байна.  Үйлчилгээний төрлөөр авч үзвэл: 207 хүүхдэд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, хамтарсан баг 96 удаа хуралдаж, сэтгэл зүйн үйлчилгээг 387 удаа, эрх зүйн туслалцаа 313 удаа, холбон зуучлах үйлчилгээг 362 удаа, дэмжих үйлчилгээг 364 удаа, гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх үйлчилгээг 158 удаа тус тус үзүүлсэн байна.  2022 оноос эхлэн “Нийгмийн ажилтны мэдээллийн сан” нэгдсэн программ ашиглалтад орж, хамтарсан багийн нарийн бичиг кейс файлаа шивж оруулан бүртгэж, мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллаж байна.  - 2022 онд Шуурхай тусламжийн үйлчилгээ, Гэр бүлийн болон гэр бүлээс тусдаа орчинд нөхөн сэргээх үйлчилгээг 117 кейс буюу 183 хүүхдэд үзүүлж, хамтарсан багийн кейс шийдвэрлэлтэд 3,385,676 төгрөгийн санхүүжилт олголоо.  - Урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний хүрээнд сургалт, нөлөөллийн 87 удаагийн арга хэмжээнд 3407 иргэнийг хамруулсан байна.  - 2023 онд Шуурхай тусламжийн үйлчилгээ, Гэр бүлийн болон гэр бүлээс тусдаа орчинд, нөхөн сэргээх үйлчилгээг 223 кейс буюу 302 хүүхдэд үзүүлж, хамтарсан багийн кейс шийдвэрлэлтэд 7,115,815 төгрөгийн санхүүжилт олголоо.  - Урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний хүрээнд сургалт, нөлөөллийн 27 удаагийн арга хэмжээнд 643 иргэнийг хамруулсан байна.  ХНХЯ болон Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын хүн амын сангийн 19 сая төгрөгийн санхүүжилтээр “Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж, сургалтад Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын сумдын 26 хамтарсан багийн 104 гишүүд хамрагдсан.  **Үр дүн:** Сүүлийн 3 жилд нийт 699 кейс бүртгэснээс 625 кейс шийдвэрлэж, 74 кейс шийдвэрлэх шатанд буюу шийдвэрлэлт 89,4%-тай байна.  Сүүлийн 3 жилийн байдлаар хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд нийт 19,623 хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 51,3%-ийг хамруулсан байна. | 100% |
| 88 | 1.5.10.2 Хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгч, олон нийтэд сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 22.0 | | 688 эцэг эх, асран хамгаалагч | | | Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажилд оролцоог 1 дахин нэмэгдүүлнэ. | |  |  | | 2021 онд Би хариуцлагатай аав, ээж аян,  Онцгой нөхцөл байдлын үед сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа зогссонтой холбоотой бага насны хүүхдийг харгалзах хүнгүй үлдээхгүй байх ахуйн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 35 төрлийн зөвлөмж постер, 55 төрлийн шторк байршуулсан. Миний гэр аюулгүй орчны судалгаа 2461 хүн хамруулсан.  2022 онд “Хүүхэд хэсэгчилсэн арга хэмжээ”, “Нэгдүгээрт шалга аян”, “Сурагчийн аюулгүй байдал” зэрэг арга хэмжээнд 2400 хүүхэд, “Эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах арга зүй” номыг 1000 багшид түгээж, “Үе тэнгийн дээрэлхэлт арт терапи” төслийг хэрэгжүүлэн 2140 хүн хамруулсан.  2023 онд Хараа хяналт нэгдсэн арга хэмжээ Дархан, Хонгор, Шарын гол, Орхон сумын 317 өрхийн 747 эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхдийн гэрээр эргэн хяналт хийж эрсдэлийн түвшин тогтоож шуурхай тусламжийн багц 120 өрхөд олголоо.  Дархан Уул аймгийн Онцгой байдлын газар ,Цагдаагийн газартай хамтран үер усны болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Хараа гол орчмоор завьт эргүүлд нийт 5 удаа хийж 250 иргэн 120 хүүхдэд болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага тарааж мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан.  Миний гэр аюулгүй орчин эрсдэлийн үнэлгээнд 185 өрхийн 545 иргэн оролцсон.  “Аврагч мазаалай” "Би Найзыгаа шоглодоггүй", "Электрон тамхины хор уршиг", “Цэвэр цүнх үзлэг” сэдэвт сургалтад 9704 сурагч, 229 багш, 558 эцэг эх хамруулсан.  Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт 41 зөвлөмж постер,10 шторк бэлтгэн түгээсэн.  **Үр дүн:** Сүүлийн 3 жилд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ 2 удаа, аян 2 удаа, төсөл 1 удаа, ном 1, сургалт 4, аюулгүй орчин үнэлгээ 2 удаа тус тус зохион байгуулж,  6500 эцэг эх, асран хамгаалагч, 10,571 хүүхэд хамруулсан. Эцэг эх асран хамгаалагчдын оролцоог 9,4 дахин нэмэгдүүлсэн байна. | 100% |
| 89 | 1.5.10.3. Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийг чадавхжуулах үйл ажиллагааг сайжруулна. | 2021-2024 | | НБХ | 8.0 | | 166 байгууллага | | | Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангахад байгууллага, иргэн бүрийн оролцоо, хамтын ажиллагаа нэмэгдсэн байна. | |  |  | | 2021 онд 2 аж ахуйн нэгж, 2022 онд 5 аж ахуйн нэгж “Хүүхэд хамгааллын бодлого”-ыг хэрэгжүүлэн “Эцэг эхийн зөвлөл” байгуулан сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлж, 2022 онд Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, 21-р цэцэрлэг, Биеийн тамир, спортын газар, Залуучууд театр, 16-р сургууль, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс 2023 онд Татварын хэлтэс, Политехникийн коллеж, Шүүхийн шинжилгээний алба, Дархан сумын ЗДТГ, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар зэрэг нийт 13 байгууллага, өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан хүүхдийн өрөөг тохижуулан, 5 байгууллага хүүхдэд зориулсан ариун цэврийн өрөөтэй, 2 байгууллага суултууртай болж хүүхдэд ээлттэй орчныг бий болголоо.  Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын албан бичиг хүүхдийн “Мэндэлсэн өдөр”-өөр цалинтай чөлөө олгох уриалгад 69 байгууллага, аж ахуйн нэгж нэгдэн “Байгууллагын дотоод журам”-д тусган хэрэгжүүлж 289 албан хаагч 450 хүүхдийн мэндэлсэн өдрөөр цалинтай чөлөө авсан байна.  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43.3 дахь заалт “..ажилтны хүүхдэд ээлтэй, хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлнэ” гэх заалтын хүрээнд бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд сургууль цэцэрлэгт хүргэж өгөх авах, эргүүлд гарах, эцэг эхийн хуралд оролцох зэрэг цагийг зохицуулсан 34 байгуулга, 564 алба хаагч уян хатан цагаар ажилладаг.  **Үр дүн:** Нийт 172 байгууллага эцэг эхийн зөвлөл байгуулж, 13 байгууллага хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлж, 289 албан хаагч хүүхдийнхээ мэндэлсэн өдрөөр цалинтай чөлөө авч, 564 алба хаагч уян хатан цагаар ажиллаж байна. | 100% |
| 90 | 1.5.10.4. “Хүний хөгжил” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | - | | 90% | | | 30% | |  |  | | Аймгийн Ззасаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Нийгмийн бодлогын чиглэлээр үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан Хүний хөгжил дэд хөтөлбөрийн арга хэмжээний төлөвлөгөөг 4 зорилт, 44 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн чиглэлээр 13, боловсролын чанарыг сайжруулахад 10, амьжиргааны чадавхийг дээшлүүлэх чиглэлээр 10, хотын соёлыг хөгжүүлэх, хэвшүүлэх чиглэлээр 11 арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллалаа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 96,5%-тай байна. | 90% |
| **1.5.11. Залуучууд, залуу гэр бүлийг дэмжих бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 1.5.11.1. Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 8.0 | | Аймаг, сумын Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулагдсан | | | Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжино. | |  |  | | 2021 онд Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл болон салбар зөвлөл нийт 5 удаа хуралдаж 4 шийдвэр гарч 100% хэрэгжиж,  улсын төсвөөс 3.686.000 төгрөг зарцуулсан.  2022 онд Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийг шинээр 8 байгууллага дээр байгуулж, 7 төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулж, 293 хүнд хүргэж, улсын төсвөөс 2,0 сая төгрөг зарцуулсан.  2023 онд Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийг шинээр 4 байгууллага дээр байгуулж, 5 төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулж, 300 хүнийг хамруулсан.  **Үр дүн**: Нийт 17 байгууллага дээр залуучууд хөгжлийн зөвлөлийг байгуулж, 5 удаа хуралдаж, 12 төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. | 100% |
| **1.6. СОЁЛ, УРЛАГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6.1. Соёл, урлагийн байгууллагын хөгжлийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1.6.1.1. “Цахим соёл” үйлчилгээг түгээн дэлгэрүүлж, дүрс бичлэгийн студи байгуулна. | 2022-2024 | | НБХ | 20.0 | | Иргэдэд соёлын үйлчилгээг өөрийн цахим орчноор үйлчилсэн. | | | “Цахим соёл” үйлчилгээг түгээн дэлгэрүүлэхэд дүрс бичлэгийн студи байгуулна. | | 20.0 | - | | “Цахим соёл” үйлчилгээг түгээн дэлгэрүүлэх хүрээнд Залуучууд театр дүрс бичлэгийн студи бүхий байр гаргаж, студид шаардлагатай камер, өнгөт принтер, монтажны компьютерийг худалдан авсан. Бусад 6.3 сая төгрөг зарцуулсан. Студитэй болсноор цахим концерт, уран бүтээл, тайлант концертуудын тухай ТВ шторк, контентыг бэлтгэн иргэд олон нийтэд сурталчлан ажиллаж байна.  Дүрс бичлэгийн студидэд шаардлагатай 50.0 сая төгрөгийн төслийг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.  **Үр дүн**: Залуучууд театрын дэргэдэх дүрс бичлэгийн студи байгуулагдсан.  Хүлээгдэж буй ажил: Дүрс бичлэгийн студидэд шаардлагатай 50.0 сая төгрөгийн төслийг шийдвэрлүүлэх | 100% |
| 93 | 1.6.1.4.Төв номын сангийн сан хөмрөгийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 5.0 | | 225 ботиор нэмэгдсэн. | | | Сан хөмрөгийн тоо 500 ботиор нэмэгдэнэ. | | - | Улсын төсөв болон бусад 10.3 | | Номын сангийн сан хөмрөгийн баяжилтыг 2021 онд 467 боть номыг ОНТ-өөр 10,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр нэмэгдүүлсэн. Ковид цар тахлын үед гэрээр ном олголтыг хийн ажилласан.  2022 онд “Номын сангийн хууль” болон ном худалдан авах журмын дагуу татгалзлал, уншигчийн судалгааг үндэслэн номын худалдаа, зохиолч, уран бүтээлчид, ард иргэдийн хандив, тусламжаар 7,0 сая төгрөгийн 306 ширхэг, бэлэг хандиваар 3,2 сая төгрөгийн 265 ширхэг ном нийт 10,3 сая төгрөгийн 571 ширхэг номоор фондоо бүрдүүлсэн.  2023 онд 447 нэр төрлийн 672 боть 12,9 сая төгрөгийн номоор фондоо баяжууллаа. Үүнээс худалдаагаар 261 нэр төрлийн 474 боть номыг 9.0 сая төгрөг, хандиваар 3.9 сая төгрөгийн 186 нэр төрлийн 198 боть, хандиваар 928,800 төгрөгийн 56 нэр төрлийн 73 боть номоор фондны баяжилт хийгдсэн.  **Үр дүн:** 2021 онд 467 боть ном, 2022 онд 10,3 сая төгрөгийн 571 ширхэг ном, 9 нэр төрлийн 18 тогтмол хэвлэлээр нэмэгдсэн, 2023 онд 447 нэр төрлийн 672 боть, нийт 3 жилийн хугацаанд 1710 боть номоор сан хөмрөгийг баяжууллаа. | 90% |
| 94 | 1.6.1.5. Түүх, соёлын үнэт зүйлс, биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна. | 2021-2024 | | НБХ | 14.5 | | - | | | Зөөвөрлөх болон тээвэрлэх боломжгүй уран баримлуудыг сэргээн засварласан байна. | | 2.5 | ОНТ-3,5 | | 2021 онд Дархан-Уул аймгийн түүх соёлыг сурталчлах зорилгоор “Илгээлтийн эзэд” төсөлд шаардлагатай бүтээл, баримтат өв 30-аад нэр төрлийн үзмэрийг бүртгэн авч, 2022 онд Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн төсвийн 3,5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Музейн үзүүллэгийн танхимд байршдаг 14 уран баримлын сэргээн засварлалт хийж гүйцэтгэсэн. Музейн урд байрлах “Сарлаг унасан бүрээчин хүү” баримлыг Дарханы Зураач Урчуудын Эвлэлтэй хамтран сэргээн засварлав. Сэргээн засварлалт хийгдсэнээр үзмэрийн эх төрх, бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан үлдээх, удаан хугацаанд хамгаалах нөхцөл бүрдсэн үзэгчдэд танилцуулахад илүү давуу талтай болсон.  "Илгээлтийн эзэд" булан төслийг Дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын 5,3 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэв.  ИТХ-ын 8 дахь удаагийн бүрэн эрхийн ээлжит бус 13 дугаар Хуралдаанаар Хонгор сумын нутаг Говил уулын орчмын 20 га талбайг Орон нутгийн хамгаалалтад авсан. Судалгааны баг малтлагын ажлаар 11 бунхант булш, 3 жирийн иргэний булш, 1 тахилгын байгууламжийг илрүүлсэн юм. 2023 онд дээрх судалгааны баг 3 сарын хугацаатай дахин малтлага хийхээр төлөвлөгөө гаргаж уг ажлын төсвийг аймгийн Орон нутгийн төсвийн 70.0 сая төгрөгөөр дэмжсэн.  **Үр дүн:** Музейн үзүүллэгийн танхимд байршдаг 14 уран баримлын сэргээн засварлалт хийгдэж, түүх соёлын дурсгалт үл хөдлөх газрыг орон нутгийн хамгаалалтад авсан. | 90% |
| 95 | 1.6.1.6. Хүүхдийн номын ордоны номын сангийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 5.0 | | 225 ботиор нэмэгдсэн. | | | Сан хөмрөгийн тоо 500 ботиор нэмэгдэнэ. | | - | Улсын төсөв болон бусад 10.3 | | 2021 онд УТХО-ын 980 мянган төгрөгийн санхүүжилтээр ном ариутгагч төхөөрөмж худалдан авч, 2600 номыг, 2022 онд 11531 номыг ариутган, 2023 онд Хүүхдийн номын ордны номын сангийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх “Оюуны сэнтий” төслийг хэрэгжүүлэхэд ОНТ-ийн 10,0 сая төгрөг, Хүүхдийн номын ордоны гадна цахилгаан шинээр татах ажилд ОНТ 12.5 сая төгрөг зарцуулсан. 13,1 сая төгрөгийн санхүүжилтээр бие даасан цахилгааны эх үүсвэртэй болсон. Соёлын Сайд болон аймгийн Засаг дарга нарын хамтран ажиллах байгуулсан гэрээний 2.5 дахь заалтын хүрээнд 10 сая төгрөгийн ном худалдан авах санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн.  **Үр дүн:** Хүүхдийн номын ордоны номын сангийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилэхэд нийт 32,5 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн. | 100% |
| 96 | 1.6.1.7. Музей-Номын сангийн зориулалттай барилгын ажлыг эхлүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | Зураг төсөв  100,0 | | Барилгын зураг төслийн гүйцэтгэл 90% | | | Барилгын ажил эхэлсэн байна. | | 2,400.0 | 1,000.0 | | Дархан сумын 14-р баг “Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэнд соёлын үйлчилгээг иргэдэд цогц байдлаар үзүүлэх, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи бүхий олон улсын стандартад нийцсэн Музей-номын сангийн цогцолборыг аймагтаа анх удаа барьж байгуулахаар төлөвлөн 2021 онд барилгын зураг төсөл хийгдэж, барилгын ажил эхэлсэн, 2022 онд суурийн ажил 100% дуусаж, барилгын ажлын гүйцэтгэл 50%, 2023 онд гадна өрлөгийн ажил 65%, дотор өрлөг 55%, 3 дугаар давхар цутгал тавихад бэлэн болж ажлын явц 85%. Баилгын ажлыг “Воком Констракшн” гүйцэтгэж байна.  **Үр дүн:** Улсын төсвийн 15.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй уг цогцолборын барилгын ажлын явц 85%-тай байна. | 70% |
| **ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. САНХҮҮ, ТӨСВИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1 Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 2.1.1.1. Орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын санхүүгийн тайлан хүлээн авалт, баталгаажуулалтын түвшинг 90-аас доошгүй хувьд хүргэнэ. | 2021-2024 | | СТСХ | 1.2 | | Тайлангийн ирц 90,7 хувь | | | 92,7 хувь | |  |  | | Аймгийн хэмжээнд ААНБ-ын  2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тушаах 3582 байгууллагаас 3403 буюу 95%,  2022 онд 3652 байгууллагаас 3430 буюу 94%, байгууллагын тайланг хүлээн авч хянаж, баталгаажуулсан.  **Үр дүн:** Өмнөх оноос ААНБ-ын тоо 70-аар нэмэгдэж, тайлангийн ирц 27 байгууллагаар өссөн байна. | 100% |
| 98 | 2.1.1.2. Зах, худалдааны төвд лангуугаар бизнес эрхлэгч иргэдийг QR наалт болон бусад боломжийг ашиглан ebarimt системд холбуулж, татварт хамрагдуулалтыг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн бааз суурийг тэлнэ. | 2021-2024 | | СТСХ | 15.0 | | Еbarimt системд холболт  40% | | | 80% | |  |  | | Зах худалдааны төвийн хувиараа бизнес эрхлэгч 2420 иргэн, 1171 малчин бүхий иргэн, төмс, хүнсний ногоо, үр тариа тариалагч 204 иргэн, нийт 3795 татвар төлөгчийг QR кодоор цахим төлбөрийн баримтын системд холбож, үйл ажиллагаанд нь зөвлөгөө өгч, хяналт тавьж ажиллаж байна.  2021 онд шинээр ХХОАТ төлөгч 645 иргэн, 67 хуулийн этгээд бүртгэгдэж, ХХОАТатвар 94.5%, иргэний ҮХЭХАТатвар 100%,  2022 онд ХХОАТ төлөгч 209 иргэн, 179 хуулийн этгээд бүртгэгдэж татварын ХХОАТатвар 100%, иргэний ҮХЭХАТатвар 100% орлого орж татварын бааз суурь нэмэгдсэн байна.  2023 онд шинээр ХХОАТ төлөгч 207 иргэн, 278 хуулийн этгээд бүртгэгдсэн байна.  **Үр дүн:** Давхардсан тоогоор нийт ХХОАТ 1061 иргэн, 524 хуулийн этгээд бүртгэгсэн. | 100% |
| **2.1.2. Төсөв санхүүгийн нэгдсэн цахим систем нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, үр ашигтай болгон төсвийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын зардлыг ил тод, хэмнэлттэй зарцуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 2.1.2.1. Шилэн дансны тухай хуулинд заасан байгууллагуудын цахим системд байршуулбал зохих мэдээ, тайлангийн үнэн зөв байдал, хугацаандаа мэдээлсэн түвшинг 100 хувьд хүргэнэ. | 2021-2024 | | СТСХ | - | |  | | | 96% | |  |  | | Засгийн газрын 29 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын 8.5-д заасны дагуу шилэн дансны үйл ажиллагаанд улирал бүр хяналт тавихад:  2021 онд 96,6%,  2022 онд 96,3%-ийн үзүүлэлттэй шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажилласан байна.  2023 оны байдлаар 139 төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагууд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 100 хувьтай буюу 96.9 хувийн чанарын үзүүлэлттэй хангасан байна.  **Үр дүн:** Нийт 96,6%-ийн үзүүлэлттэйгээр шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажилласан. | 100% |
| 100 | 2.1.2.2. Төрийн албаны хүний нөөцийн мэдээлэлд суурилсан цалингийн нэгдсэн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлж, хяналт тавьж, хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | СТСХ | - | |  | | | 100% | |  |  | | Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээр 103 байгууллагын 1438 гүйлгээгээр 38.6 тэрбум төгрөгний цалингийн гүйлгээ хийгдсэн байна. ТАЦНС-н дуудлагын үйлчилгээг амжилттай хэрэгжүүлэн холбогдох мэдээлэл заавар зөвөлгөөг өгч байна.  ТАЦНСистем нь 2021 оноос эхлэн үе шаттай хэрэгжин 80%, 2022 оноос 100% бүрэн цахим системд шилжүүлэн хэрэгжээд явж байна  **Үр дүн**: ТАЦНСистем нь 100% цахим системд шилжүүлэн хэрэгжиж байна. | 100% |
| **2.1.3. Эдийн засгийг тэтгэсэн, уян хатан, цахим технологид суурилсан, санхүүгийн үйлчилгээг хөгжүүлнэ*.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 2.1.3.1. Орон нутгийн төсвийн тогтвортой, бие даасан байдлыг бэхжүүлж, санхүүгийн байгууллагуудын чадавхыг нэмэгдүүлэх замаар санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | СТСХ | - | | Татварын удирдлагын нэгдсэн систем бий болсон | | | 100% | | 0.0 | 60.0 сая төгрөг | | “Цахим тайлангийн систем”-ийн 4.0 хувилбарыг хөгжүүлж 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүлсэн.  2021 онд цахим сургалтын төвийг 60.0 сая төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тохижуулж санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдах төлөвлөгөөт сургалтуудаа татвар төлөгчдөд 26 удаа, 4610 татвар төлөгч онлайнаар болон танхимаар хамрагдсан байна. Татварын 4 төрлийн тайлан 87,4% буюу өмнөх оноос 5,2% өсөж орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 101,2% биелүүлсэн байна  2022 онд Татварын хууль тогтоомж, цахим тайлан гаргах, бүртгэл, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, малын тоо толгойн албан татварын хуулийн чиглэлээр 31 удаа 4868 татвар төлөгчийг хамруулан ТУАБ, ТУБ, хураагч нар сургалтыг цахимаар болон биечлэн хийсэн.  Татварын 4 төрлийн тайлан 92,8% оноос 5,4% өсөж орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 101,2% биелүүлсэн байна  2023 онд санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдах төлөвлөгөөт сургалтуудаа татвар төлөгчдөд 28 удаа 5344 татвар төлөгчийг хамруулан ТУАБ, ТУБ, хураагч нар сургалтыг цахимаар болон биечлэн хийсэн.  10 дугаар сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлого 105,2% биелүүлсэн байна.  **Үр дүн:** Татварын алба үндсэн үйлчилгээгээ 100% цахимжууллаа. | 100% |
| 102 | 2.1.3.3. Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох замаар татварын бааз суурийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2023 | | СТСХ | 0.5 | |  | | | Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтооно. | |  |  | | Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар төлөгчийн тоо 2022 онд 1736, 2023 онд 1750 болж өсч татварын бааз суурь өссөн үзүүлэлтэй байна.  Үр дүн: нийт татвар төлөгчийн тоо 3486 болж татварын бааз суурь өссөн. | 100% |
| 103 | 2.1.3.4. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд бүтээн байгуулалтын ажилд иргэд, ААН байгууллагын идэвх санаачилгыг бодлогоор дэмжинэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  НБХ | 800.0 | | Иргэдийн оролцоотой төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 127,6 сая төгрөгийн дэд бүтэц, нийгмийн чиглэлийн 22 төсөл хэрэгжүүлсэн | | | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд 40 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | | 382.5 | 239.6 | | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн 59 төслийг дэмжиж 1660.1 сая төгрөг зарцуулаад байна. Дархан сумын 1,2,3,9,10, 11,12,13,14,15, 16, Малчин багийн төвүүдэд Иргэдэд Төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх үүднээс “ Хур-Дан” систем төслийг хэрэгжүүлэхэд 112.6 сая төгрөг, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих төсөлд 140.0 сая төгрөг, ахмадын эрүүл мэнд, үерийн ус зайлуулах шугам хоолой, тохилог орчин , сайжруулсан шороон зам зэрэг төслүүдийг хэрэгүүлж байна.  **Үр дүн**: Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас гарсан 59 төсөлд 1660.1 сая төгрөг зарцуулж байна. | 90% |
| **2.1.4. Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 2.1.4.1. Шинжлэх ухаан, технологийг аймгийн тогтвортой хөгжлийн үндсэн хүчин зүйлсийн нэг болгон хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 320.0 100.0 | | 10 удаагийн сургалт, уулзалтыг зохион байгуулсан. | | | 2 инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг дэмжиж ажиллана. | | - | - | | 2021-2023 онд Хөгжлийн шийдэл” ТББ-ын Бест хөтөлбөр, төслийн хүрээнд нийт 9 удаагийн сургалт, уулзалтыг зохион байгуулж, 300 иргэн, аж ахуйн нэгжид мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулсан. Аймгийн Засаг даргын Захирамжаар 2023 оныг “Бизнесийн хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласан бөгөөд Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Хөгжлийн шийдэл ТББ, Дэлхийн зөн ОУБ, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Найрамдал төсөлтэй хамтран танхимын сургалт 15, цахим сургалт 6, зөвлөгөөн 2, салбарын уулзалт 3, үзэсгэлэн 2, туршлага судлах аялал 1 тус тус зохион байгуулж, 1005 иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамрууллаа. Хөгжлийн шийдэл ТББ-ын гарааны бизнесийг дэмжих тэтгэлэгт хөтөлбөрт шинэ санаачилга, инноваци бүхий 5 аж ахуйн нэгж 50.0 сая төгрөгийн буцалтгүй тэтгэлэг, Найрамдал төслөөс 7 аж ахуйн нэгж 140.0 мянган еврогийн дэмжлэг, Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлд 9 аж ахуйн нэгж 1.1 тэрбум төгрөг, Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд 11 иргэн 232.7 сая төгрөг, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жижиг зээлд банкаар дамжуулан 18 иргэн, аж ахуйн нэгж 410.0 сая төгрөгийн төсөл хамрагдсан байна.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд 48 удаагийн сургалт, уулзалт, зөвлөгөөн, үзэсгэлэн, аяллыг зохион байгуулж 1937 иргэнийг хамруулж, хөнгөлөлттэй зээлд 57 иргэн, аж ахуйн нэгж 2,252.7сая төгрөг, 12 аж ахуйн нэгж ОУБ-ын 540.0 сая төгрөгийн буцалтгүй дэмжлэгт хамрагдлаа. | 100% |
| 105 | 2.1.4.3. Төр, эрдэм шинжилгээний байгууллага, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, судалгааны ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 600 | | Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. | | | Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд тулгамдсан асуудал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг судалгаагаар гаргаж, ОН-ийн бодлогын бичиг баримтуудад тусгуулж ажиллана. | | 8.5 | 8.5 | | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 6.9-д заасны дагуу Дархан-Уул аймгийг 2021, 2022, 2023, 2024 онд хөгжүүлэх хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж Төр, эрдэм шинжилгээний байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас санал авч нэгтгэн Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас санал авч аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж ажиллаж байна. 2021-2023 онд нийт 421 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж гүйцэтгэл 92 хувьтай хэрэгжиж байна.  **Үр дүн:** Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө баталж 108 арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 90% |
| 106 | 2.1.4.4. Үйлдвэрлэлийн салбарт шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийг хослуулсан бүтээгдэхүүн, инновацийг нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 320.0 100.0 | | Инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 2 аж ахуйн нэгжид 415.0 сая төгрөгийн зээл олгосон. | | | 2 инновац-ийн бүтээгдэх+үүн үйлдвэр-лэгчийг дэмжиж ажиллана. | | 0.0 | 0.0 | | Орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 566 иргэн, 132 аж ахуйн нэгж, байгууллагад жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас нийт 41.2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг арилжааны банкнуудаар дамжуулан олгосон.  Цар тахлын нөхцөлд ажлын байраа хадгалж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор Дархан, Шарын гол сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 5,0 хүртэл сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг 74 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийт 430.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгож, орон нутагт шинээр 64 ажлын байр бий болгон, 251 ажлын байр хадгалсан.  13 аж ахуйн нэгжид 2.3 тэрбум төгрөгийн батлан даалт гаргаснаас инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 2 аж ахуйн нэгжид 415.0 сая төгрөгийн зээл олгосон.  2022 онд 10 аж ахуйн нэгж 375.3 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдлаа. “Дархан Минж” ХХК инноваци нэвтрүүлж 4 төрлийн химийн материалын хэмнэлт хийж 2 тэрбум төгрөгийн ажлын байр дэмжих зээл, 3 аж ахуйн нэгж 210.0 сая төгрөгийн Олон улсын төслийн дэмжлэг авсан.  Европын холбооны 3.0 сая еврогийн буцалтгүй санхүүжилтээр аймгийн инновац, ногоон хөгжил, энтрепренершип, гарааны бизнесийг дэмжих тусгай хөтөлбөрүүдтэй “Найрамдал төсөл”-өөс уур амьсгалын мэдээллийн систем, ухаалаг зоорь ба хураалтын дараах менежмент, ухаалаг 4 улирлын хүлэмж, зөгийн аж ахуй, аялал жуулчлал, шинжлэх ухааны мэдлэг боловсрол, боломжит өртөгтэй дулааны алдагдалгүй байшин зэрэг 7 чиглэлээр төсөл хэрэгжүүллээ.  **Үр дүн**: Гадаадын зээл тусламжаар гарааны бизнес эрхлэгч нарыг дэмжин ажиллаж байна. | 90% |
| **2.2. УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭР** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1. Ил тод хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгоно.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 2.2.1.1. Уул уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэрсэн газрыг ААН-н өөрийн хөрөнгөөр нөхөн сэргээнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 2,160.0 | | 8 ААНэгж, 5 бичил уурхайн нөхөрлөл нийт 109.7 га талбайд техникийн, 30.8 га талбайд биологийн, нийт 140.5 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна. | | | 14 ААН, 4 бичил уурхай 140 га талбайд нөхөн сэргээлт хийнэ. | | 490.0 | 180.8 | | 2021 онд “Нөхөн сэргээлт-2024” арга хэмжээг хэрээнд уул уурхайн ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан 8 аж ахуйн нэгж, 5 бичил уурхайн нөхөрлөл нийт 109.7 га талбайд техникийн, 30.8 га талбайд биологийн, нийт 140.5 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн.  2022 онд 16 аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүд техникийн 68,3 га, биологийн 12.2 га, нийт 80.5 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн.  2023 онд 8 аж ахуйн нэгжүүд 23,9 га талбайд техникийн, 11 га талбайд биологийн, нийт 34,9 га талбайд нөхөн сэргээлт хийж хүлээлгэн өгсөн.  2023 онд аймгийн хэмжээнд Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 3 га газар техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг 4 удаа зарласан боловч оролцогч ирээгүй улмаас энэхүү ажил хэрэгжээгүй.  Үр дүн: Давхардсан тоогоор 37 аж ахуй нэгж, бичил уурхайн нөхөрлөлүүд нийт 201.9 га талбайд техникийн, 54 га талбайд биологийн, нийт 255.9 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн. | 100% |
| 108 | 2.2.1.2. Хүнд үйлдвэрлэлийг кластер хэлбэрээр хөгжүүлж, импортыг орлох, экспортод чиглэсэн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, эрдэс түүхий эдийн боловсруулалтын төвшинг ахиулан, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 300.0  140.0 | | Ажлын байрыг дэмжих хөнгөлттэй зээлд 4-н аж ахуйн нэгжид хамрагдаж 1.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсан. | | | 3 үйлдвэрлэл эрхлэгчийг хөнгөлөлттэй зээлд хамруулсан байна. | | 0.0 | 0.0 | | Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Дархан-Уул аймагт, Арьс ширний цогцолбор, Монгол Ган-1 төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  Засгийн газрын шийдвэрээр 2022 онд “Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК болсон. 2021 онд “Монгол Ган цогцолбор I” төслийн ТЭЗҮ боловсруулагдаж дууссан. Хонгор сумын Төмөртолгойн уурхай, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Төмөртэйн уурхайг түшиглэн Монгол Ган цогцолбор 1 төслийг хэрэгжүүлэхэд үйлдвэрийн барилгын ажлын өргөтгөлд шаардагдах 24 га газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн.  Дээрх 2 төсөл хэрэгжсэнээр байнгын ажлын байр 7500, шууд бус ажлын байр 2500 бий болно. Дэгжих есөн ган” ХХК үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, орон нутгийн түүхий эдэд түшиглэн хөнгөн блокийн үйлдвэр байгуулан импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна.  **Үр дүн:** Дэгжих есөн ган” ХХК үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, хөнгөн блокийн үйлдвэр байгуулсан**.** | 70% |
| 109 | 2.2.1.5. Үнэт металлын сорьц тогтоох лабораторийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулж, материаллаг баазыг бэхжүүлэн, тоног төхөөрөмжийг шинэчилнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 27.0 | | Алт олборлогч 9 иргэн, 4 аж ахуй нэгж, байгууллага, 3 төрийн байгууллагад давхардсан тоогоор 332 удаагийн үйлчилгээ үзүүлсэн | | | 500,0 кг үнэт металл хайлан, сорьц тогтооно | | 0.0 | 0.0 | | Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ний өдрийн 275 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэст “Төвийн бүсийн сорьц тогтоох лаборатори” байгуулагдаад 6 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. СХЗГ-ын 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/36 тоот тушаалаар хэлтсийн бүтэц орон тоо шинэчлэн батлагдаж, тус лабораторид 1 химич, 1 алт хайлагч нэмэгдэж, нийт 5 ажилтантай боллоо.  2023 оны 10-р сарын 31-ний байдлаар алт олборлогч 13 аж ахуй нэгж, 17 иргэнд давхардсан тоогоор 632 удаагийн үйлчилгээ үзүүлж, 774 ш гулдмай буюу нийт 1974.7 кг үнэт металлын хайлш хайлснаас 1960.1 кг үнэт металлд сорьцын баталгаа олгож, үйлчилгээний хөлс болох 360.9 сая төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 88%-иар биелүүлэн ажиллаж байна.  **Үр дүн:** 2021-2023 оны Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд давхардсан тоогоор 37 аж ахуй нэгж, 55 иргэнд давхардсан тоогоор 1822 удаагийн үйлчилгээ үзүүлж, 2351 ш гулдмай буюу нийт 6083.7 кг үнэт металлд сорьцын баталгаа олгож, үйлчилгээний хөлс болох 1,084,4 сая төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэн ажиллалаа. | 100% |
| **2.3. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭР** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.1.** **Хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрлэлийг кластер хэлбэрээр хөгжүүлж, импортыг орлох, экспортод чиглэсэн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 2.3.1.1. Махан бүтээгдэхүүн, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн орон нутгийн хэрэгцээг хангана. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | - | | Махан бүтээгдэхүүн 1.9%, сүүн бүтээгдэхүүн 1.9%, гурил 3.2 дахин их, гурилан бүтээгдэхүүн 18.7%, хангана | | | Махан бүтээгдэхүүн 2.1%, сүүн бүтээгдэхүүн 2.0%, гурил 3.0 дахин их, гурилан бүтээгдэхүүн 18.7% хангана. | | 0.0 | 0.0 | | Хаврын улирлын махны хэрэгцээг хангах ажлын хүрээнд орон нутгийн төсвөөр 2021 онд 100 тонн, 2022 онд 200 тонн, 2023 онд 130 тонн махны нөөц бүрдүүлж, сонгон шалгаруулалтаар мах бэлтгэсэн аж ахуйн нэгжид урамшуулал хэлбэрээр санхүүжилтийг бүрэн олгож хамтран ажилласан.  "Сүү боловсруулах үйлдвэр, цехэд техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн малын түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид мөнгөн урамшуулал олгох журам"-ын дагуу 11-р сараас 3-р сар хүртэл хугацаанд Дархан цасхан сүү ХХК, Эко милк ХХК 2022-2023 онуудад нийт 24.6 мян.л сүү авч холбогдох журмын дагуу урамшуулалд хамрагдсан. Цаашид “Дархан цасхан сүү” ХХК 2023-2024 онд 50.0 мян.л сүү авахаар 11 малчинтай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.  Гурилын үйлдвэрүүдэд эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн хүүгийн дэмжлэгийг үзүүлснээр дотоодын болон импортын улаанбуудайн нөөц хангалттай ба жилд 165.0 мян.тн үр тариа тээрэмдэх хүчин чадалтай 3 гурилын үйлдвэр тогтмол ажиллаж, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Сэлэнгэ аймаг руу төмөр замаар 1-2 өдөрт 3-6 вагон ачилт хийж, Баруун, зүүн аймгуудад түгээлт хийгдэж байна.  Талх, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 17 аж ахуйн нэгж, 26 иргэн үйлдвэрлэл явуулж байна. Үүнээс 2021-2023 онд 4 аж ахуйн нэгж, 5 цех шинээр нэмэгдсэн. 2023 онд 6 үйлдвэр ажлын байранд урсгал засвар бүрэн хийсэн. Үйлдвэрлэлт суурь оноос 33.7 хувиар нэмэгдсэн.    2023 оныг үйлдвэрлэлийг суурь онтой харьцуулахад мал аж ахуйгаас хүнсэнд хэрэгцээлсэн махны хэмжээ 45 тонноор буюу 6.7%-аар өсч, төллөсөн малын тоог 42.5 мян.төл малаар бууруулсан. 2023 онд 4892 тонн мах бэлтгэн 83.3%-ийг хангасан ба 104841 толгой мал төллөж, 6586.5 мян.л сүү бэлтгэн, аймгийн хэрэгцээт сүүнийхээ 62.6 хувийг хангаж байна. Шувууны аж ахуй эрхлэгч 2 ААН 11000 өндөглөгч тахианаас сард 250.0-270.0 мянган ширхэг өндөг нийлүүлж, хэрэгцээт өндөгний 25-35 хувийг хангаж байна. Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2023 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр: Мах, махан бүтээгдэхүүнээр 5.3 %, /нөөцийн мах 130 тн орсон/, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээр 1.2%, гурилаар 4.8 дахин их, гурилан бүтээгдэхүүнээр 18.3%-ийг хангалаа. Хаврын улирал /2.5 сар/-д 130.0 тн нөөцийн мах нийлүүлж, 16.7%-ийг, мал мах бэлтгэгч 92 иргэн жилд 972.4-1050 тн малын мах буюу жилийн хэрэгцээт махны 16.7-17.9%-ийг зах зээлд нийлүүлж, тогтвортой хангалаа.  **Үр дүн:** Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2021-2023 оны дундаж үзүүлэлтээр: Мах, махан бүтээгдэхүүнээр 3.07% /нөөцийн мах оруулаагүй/, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээр 1.7%, гурилаар 4.7 дахин их, гурилан бүтээгдэхүүнээр 23.3%-ийг тогтвортой хангаж байна. Мал мах бэлтгэгч 92 иргэн жилд 972.4-1050 тн малын мах буюу жилийн хэрэгцээт махны 16.7-17.9%-ийг зах зээлд нийлүүлж, хангамжийг нэмэгдүүллээ. Туслах аж ахуйгаас 0.76 тн шувууны мах, 19.0 тн гахайн мах бэлтгэн нийлүүлсэн мэдээтэй байна. | 100% |
| 111 | 2.3.1.3. “Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийг хангуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газар | 100.0 | | Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 30%-д хүргэнэ | | | Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70%-д хүргэнэ.  /Засгийн газрын 2021 оны тогтоолоор хүчингүй болсон/ | | 30.0 | - | | Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд: мал аж ахуйн нэгдсэн систем "Livestock.mofa.gov.mn", тариалангийн мэдээллийн нэгдсэн сан "www.plant.mofa.gov.mn", жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн цахим систем "burtgel.sme.gov.mn", хоршоо хөгжүүлэх сангийн хяналт нэгтгэлийн систем, хүнсний нөөцийн мэдээний foodsupply.mofa.gov.mn цахим ашиглагдаж байна.  Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний нөөц, үлдэгдлийн мэдээг 56 хүнсний үйлдвэр, 311 хүнсний дэлгүүрээр нэгтгэн гаргаж, ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. Бөөний худалдааны байгууллагуудын 70 ААН, иргэний судалгааг гаргаж, бөөний худалдааны 8 байгууллагын жилийн эхний 10 сарын судалгааны дүнгээр: цагаан будаа 156.95 тн буюу 12.3%, ургамлын тос 264.59 тн буюу 45.2%, маргарин 247.32 тн буюу 97.2%, элсэн чихэр 100 т буюу 11.9%-аар хангах хэмжээний бүтээгдэхүүнийг тус тус жижиглэн худалдаа эрхлэгчдэд нийлүүлж, импортын бүтээгдэхүүнээр тогтвортой, тэнцвэртэй хангахад хамтран ажилласан.  Бодит хэрэглээний судалгааг 10 жилд 1 удаа давтамжтай хийхэд: 2021 оны 4-р улиралд төвлөрсөн хүн амтай Дархан, Шарын гол сумдын 419 өрхөөс авч, нэгтгэн дүн гаргаж, 2011 онтой харьцуулахад илүү хэрэглэж байсан сахар 89%, гурил 49%-аар буурсан байна. Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, махан бүтээгдэхүүн, төмс, хүнсний ногоог Улаанбаатар, Дархан, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймаг руу нийлүүлэлт хийж, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Булган аймгаас малын мах татаж, махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлсэн. Бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн “Худалдааны гудам”-ыг байгуулж, улирлын чанартай үзэсгэлэн худалдаануудыг зохион байгуулж, 2022 онд 153.5 сая.төг, 2023 онд 64.0 сая.төг-ийн борлуулалт хийсэн байна.  “Дархан-Уул аймгийн худалдааны салбарын бизнесийн орчин ба санхүүжилтийн боломж”, зохистой дадал нэвтрүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, хүнсний зориулалтын бус хуванцар савыг халах, зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх, тэмдэг, тэмдэглэлийн талаар болон хоол хүнсний аюулгүй байдал, шим тэжээлийн агууламжийг нэмэгдүүлэх сэдвүүдээр үе шаттайгаар худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, хүнсний боловсруулах үйлдвэр, малчин, мал бүхий иргэд, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, боловсролын байгууллагын удирдлага, тогооч, эмч нарт зохион байгуулж, 2021-2023 онд нийтдээ давхардсан тоогоор 1390 хүнийг уулзалт, сургалтад хамруулсан. Мөн эрсдэлгүй Дархан аяны 4 дэх шатны хүрээнд нийтийн орон сууцны 1-р давхарт хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ үзүүлдэг 12 байгууллагад, хүнсний боловсруулах үйлдвэрийн 16 байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж, 12 байгууллагын үйл ажиллагааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон цахимаар олон нийтэд сурталчилсан. Зохион байгуулсан сургалт, уулзалтуудаас гарсан саналыг ХХААХҮЯ, БШУЯ, улсын хэмжээнд зохион байгуулсан “Хүүхдийн хоол хүнсний чуулган”-д тус тус уламжиллаа.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд нийт 1390 хүнд мэдлэг олгож, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж ажилласан. | 90% |
| 112 | 2.3.1.4. Хүнсний үйлдвэрүүдэд чанарын менежментийн стандартыг нэвтрүүлж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангана. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс | 10,0 | | MNS CAC/RCP 1:2003 (НАССР)-2 ААНБ, MNS ISO 9001:2016, MNS CAC/RCP1:2003 (НАССР), MNS ISO 22000:2019-1 ААНБ байгаа нь нийт менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлсэн байгууллагын 17.6%-ийг эзэлж байна. | | | Сургалт, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх-2  Улаанбаатар гурил нэвтрүүлнэ. | | 3.0 | - | | Аймгийн хэмжээнд ISO 9001 чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн байгууллага-23, НАССР тогтолцоог нэвтрүүлсэн байгууллага-1, “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага” MNS ISO 45001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-4, Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо ISO 14001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-2, Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-2, Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS ISO/ IEC 27001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-1, Боловсролын байгууллагын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 21001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-1 үйл ажиллагаа явуулж байна.  Стандарт хэмжилзүйн газар, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-тай хамтран MNS ISO 9001:2016 "Чанарын менежментийн тогтолцоо, шаардлага" стандартын сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтад эрчим хүч, эрүүл мэнд, барилга, боловсрол, хүнсний салбарын MNS ISO 9001:2016 "Чанарын менежментийн тогтолцоо, шаардлага" стандартыг хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж буй 31 байгууллагын чанар хариуцсан 67 ажилтан хамрагдаж, гэрчилгээгээ гардан авлаа.  **Үр дүн:** 2021-2023 оны Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 35 аж ахуйн нэгж байгууллагын 100 гаруй чанарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, удирдах ажилтнуудыг хамруулан 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж ажилласны үр дүнд Улаанбаатар гурил ХХК ISO 9001 чанарын менежментийн тогтолцоо, Дархан мах эрдэнэ комбинат ХХК Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн гэрчилгээгээ гардан авлаа. | 90% |
| 113 | 2.3.1.5. Стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүний нөөцийг жил бүр нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, ХХҮГ | 1150.0  - | | Аймгийн хүн амын 4-6-р сарын малын махны хэрэгцээний 22% буюу 200 тонн нөөц бүрдүүлж нийлүүлсэн. | | | Хаврын улирлын хэрэгцээт махны 15% | | 300.0 | 205.0 | | Аймгийн иргэдийн хаврын улиралд шаардлагатай махны тооцоог гаргаж, аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлж хамтран ажилласнаар орон нутгийн төсвөөс жил бүр 300.0 сая.төг батлуулж уг хөрөнгөөр нөөцийн махны нийлүүлэлтийг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулан ажилласан.  2021 онд үхрийн 30.0 тн, хонины 65.0 тн, ямааны 5.0 тн, нийт 100.0 тн,  2022 онд үхрийн мах 60.0 тн, хонины мах 120.0 тн, ямааны мах 20.0 тн, нийт 200.0 тн, 2023 онд үхрийн мах 65.0 тн, хонины мах 58.5 тн, ямааны мах 6.5 тн, нийт 130.0 тн, 2021-2023 онд нийт 430 тн мах нийлүүлсэн.  Нөөцийн мах жижиглэн савласан 1 кг махны үнэ:  2021 онд үхэр 8.8, хонь 7.5, ямаа 6.5 мян.төг ба зах зээлийн үнээс кг тутамд үхрийн мах 5.5-6.7, хонины мах 4.5-5.0, ямааны мах 4.0-4.5 мян.төг-ний хямд өртөгтэй байлаа.  2022 онд үхэр 9.5, хонь 8.5, ямаа 7.5 мян.төг ба зах зээлийн жижиглэнгийн үнэтэй харьцуулахад кг тутамд үхрийн мах 3.5-6.0, хонь 3.5-5.5, ямаа 2.0 мян.төг-өөр хямд үнээр борлуулсан.  2023 онд үхрийн ястай мах 9.2, хонины ястай мах 8.2, ямааны мах 7.2 мян.төг-өөр тус тус худалдан борлуулсан.  Хаврын улиралд шаардлагатай хэрэгцээт махны 2021 онд 1.5 сарын хэрэгцээт махны 21.9 хувийг, 2022 онд 4 сарын хэрэгцээт махны 16.1 хувийг, 2023 онд 16.7 хувийг нөөцийн махаар хангаж, хангамжийг нэмэгдүүлж ажилласан.  Гэрээг дүгнэж аж ахуйн нэгжид 1.0 кг тутамд 2021 онд 500 төг, 2022 онд 1000 төг, 2023 онд 1500 төгрөгөөр тооцож, урамшуулал хэлбэрээр санхүүжилтийг бүрэн олгосон. Ажлын хэсгийн бэлтгэл ажил, хяналтын үйл ажиллагаанд жил бүр 4.0-5.0 сая төгрөг зарцуулсан.  **Үр дүн:** Хаврын улиралд нөөцийн мах нийлүүлэх тендерт оролцож, нийслэлд Дархан меат фүүдс ХХК, Дархан хотод сонгон шалгаруулалтад Дархан эрдэнэ мах комбинат ХХК оролцож, махны хомсдолоос сэргийлж, бэлтгэн нийлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэн ажилласан. 2021 онд хаврын улиралд 100.0 тн, 2022 онд 200.0 тн, 2023 онд 130.0 тн мах нийлүүлснээр махны хомсдол үүсээгүй, хэрэгцээт махны 16.1-16.7 хувийг нөөцийн махаар хангасан. 2024 онд 140.0 тн мах нийлүүлэхээр ажиллаж байна. | 100% |
| Үйлдвэрт сүү 2.0 т, улаанбуудай 36.0 мян.т буюу 25.0 мян.т гурилын нөөцтэй. Буудайн үрийн нөөц 1450 т | | | Сүү 2.6 тн улаан буудай 30.0 мян.тн буюу 22 мян.т гурилын нөөц, Буудайн үрийн нөөц 1680 тонн | | - | Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө | | Үйл ажиллагаа явуулж буй хоногт 700 тн үр тариа тээрэмдэх хүчин чадалтай гурилын 3 үйлдвэр намрын ургац хураалтаас жилд дунджаар нийт 46.8-55.0 мян.тн буудай хүлээн авч байна. Дотоодын улаан буудайн чанарыг цавуулаг өндөртэй импортын буудайгаар чанаржуулан гурил үйлдвэрлэлтийг хэвийн явуулж, хүн амын хэрэгцээг 4.5-5.0 дахин их хангах хэмжээний гурил үйлдвэрлэж, Улаанбаатар хот болон бусад аймгуудад нийлүүлж байна. Улаанбуудайн үлдэгдэл нөөц 33.0-69.3 мян.тн байна. Энэ нь 3 жилийн дунджаар жилд буудайн нөөцөөр 44-74 хоногийн үйлдвэрлэл явуулах 23-51.9 мян.тн гурил үйлдвэрлэх нөөцтэй, бэлэн гурилын үлдэгдэл 2.3-7.5 мян.тн байна  Үйл ажиллагаа явуулж буй 6 сүү боловсруулах үйлдвэрт 3 жилийн дунджаар жилд 4.2-4.4 тн хуурай сүүний нөөцтэй, 2.9-3.5 мян.л шингэн сүүний эргэлттэй байна. 2022 онд сүү боловсруулах Дархан цасхан сүү ХХК, Эко милк ХХК өвлийн улиралд буюу 2022.11.01-2023.03.01 хүртэл хугацаанд 26 малчнаас 24.7 мян.л шингэн сүү хүлээн авч, малчдыг сүүний урамшуулалд хамруулсан. 2023 онд Дархан цасхан сүү ХХК 50.0 мян.л сүү авахаар 11 малчинтай гэрээ байгуулан өвлийн улиралд сүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.  Хаврын тариалалтанд шаардагдах буудайн үрийн нөөцийг 2021 онд 1.77 мян.тн, 2022 онд 1.93 мян.тн бүрдүүлсэн. Дутагдаж байгаа үрийн тооцоо хийж, ХААДС-аас гэрээ байгуулан тариалан эрхлэгчдэд нийлүүлж, тариалалтыг хэвийн явуулсан. 2024 оны тариалалтад зориулж буудайн үрийн нөөц бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.  **Үр дүн:** Улаан буудайн үлдэгдэл 33.0 мян.тн буюу гурил 23.0 мян.тн, 4.2 мян.тн хуурай сүүний нөөц бүрдүүлж, илүүдэл гурилыг Улаанбаатар хот болон бусад аймгуудад нийлүүлж байна. Хаврын тариалалтад 1.7-1.9 мян.тн үрийн нөөц бүрдүүлж, хаврын тариалалтыг хэвийн явуулсан. |
| 114 | 2.3.1.6. Гадаад, дотоодын эрдэм шинжилгээний байгууллагын судалгаа шинжилгээнд суурилан, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 150.0 | | УГТХ-с судалгаанд суурилсан “Бордоо” төслийг хэрэгжүүлсэн | | | УГТХ-с гаргасан 2-оос доошгүй шинэ нутагшсан сорт, зөвлөмжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. | | 50.0 | 0.0 | | МУЗГ-аас хэрэгжүүлж буй “Хүнсний ногоо”, “Жимс жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөрүүд зэрэг хууль, эрх зүйн баримт бичгүүдийн заалт, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Дархан-Уул аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд “Төр, эрдэм шинжилгээний байгууллагын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, судалгааны ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх”-ээр тусгагдсан ба Монгол орны газар тариалангийн салбарыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэхэд чиглэсэн эрдэм шинжилгээ судалгаа, үйлдвэрлэл хосолсон үйл ажиллагааг УГТХ-тэй хамтран 2021-2025 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн амжилттай хэрэгжиж дараах бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлээд байна. Үүнд: Улаан буудайн судалгаа үр үйлдвэрлэл 573.4 га-д хийж 609.3 тн ургац хурааснаас нутагшсан 5 сорт, эрт болцтой Дархан-131 сортын 10 тн үр, Дархан-160 сортын 2 тн, дунд болцтой Дархан-166 сортын 23 тн, Дархан-34 сортын 18 тн, дунд оройн болцтой Дархан-144 сортын 379 тн үр буюу нийт 432 тн элит үрийг үйлдвэрлээд байна.  • Арвайн Шимт, Бурхант-1 сорт, Тритикале-н үр нийт 16.8 тн  • Буурцагт таримлын Шар буурцагын 8,0 тн, вандуйн 18.0 тн үр  • Төмсний Солист, Гала, Куарта сортуудын 123.5 тн элит үр үйлдвэрлэв.  • Гала, Солист, Куарта, Импала сортын бичил ургамлыг инвитро нөхцөлд гарган авч, тэдгээрийг хүлэмжид тариалж 60188 бичил булцуу хураан авав.  • Хүнсний ногооны 6 нэр төрлийн таримлын 8 сортын эх ургамал 5.5 тн, 3920 кг үрийг тус тус, хүнсний ногооны 7 төрлийн үр - 411.5 кг үр,  • Хүлэмжийн лооль-22500 ш, амтат чинжүү-8600 ш, Бэсрэг жимст лооль- 28500 ш үрийг тус тус үржүүлэв.  • Хүрээлэнгийн жимсний секторт 3 төрлийн таримлын 6025 ш суулгац, Увсын салбарт 4 төрлийн таримлын 11900 ш суулгац, Генбанкийн секторт хөх далан хальсны 1000 ширхэг суулгац, нийт 18925 ш суулгац үйлдвэрлэв.  • Дархан Ризо био шингэн бордоо 80 тн, Ризобактерийн хуурай бордоо 1000 кг-ыг тус тус үйлдвэрлэж тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлж, хөрсний үржил шимийг сайжруулах га-аас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажилласан.  УГТХ-тэй хамтран 2021-2023 онд газар тариалангийн салбарт баримтлах бодлого, чиглэл, зөвлөмжийг хүргүүлэн таниулахаар “Тариаланчдын зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулсан.  **Үр дүн:** Нийт 3 жилийн хугацаанд УГТХ-д буудайн 5 сорт, арвайн 3 сорт, буурцагт таримлын 2 сорт, төмсний 3 сорт, хүнсний ногооны 6 нэр төрлийн 8 сорт, хүлэмжний лоолийн 3 сорт, жимс жимсгэний 3 нэр төрлийн 12 сортын үр үржүүлэг, цуглуулга судалгааны ажил хийгдсэн байна. | 100% |
| 115 | 2.3.1.7. “Атрын IV аян” тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г батлуулж, үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 650.0 | | ХХААХҮ-ийн сайдын 2020 оны А-118 тушаалаар “Атар-4” тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдсан. | | | 50%-д хүрсэн байна. | | 200.0 | 1140.0 | | "Атар-4" аймгийн дэд хөтөлбөрийг 2021-2024 он хүртлэх хугацаанд 6 зорилт 19 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулсан.  Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийт 3.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардагдах бөгөөд эхний ээлжинд уг хөтөлбөрийн хүрээнд ХХААХҮЯ-наас 890.0 сая.төг-ийн өртөг бүхий 10 ширхэг төмс, хүнсний ногооны иж бүрдэл техникийг зээлийн нөхцөлтэйгөөр хүлээн авч “Хөдөө аж ахуйн техникийн үйлчилгээний дундын төв” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрыг байгуулан 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2022 онд Орхон суманд ажиллах үеэр техник үйлчилгээний дундын төвийн үйл ажиллагаа болон цаашид шаардагдах тоног төхөөрөмжийн судалгааг танилцуулснаар аймгийн “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-аас ХБНГУ-д үйлдвэрлэсэн Weremczuk маркийн Лууван хураах комбайныг нэр бүрийг нь 288.7 сая.төг-өөр 2 иж бүрдлийг 2022, 2023 онуудад худалдан авч, ургац хураалтын ажилд хөнгөлөлттэй түрээсийн нөхцөлөөр ашиглуулж байна.  Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг хадгалах зоорины аж ахуйн хангамжийг нэмэгдүүлэхэд 1.2 тэрбум төгрөг зарцуулснаар төмс, хүнсний ногооны зоорины багтаамж 2008 онд 6.0 мянган тонн байсан бол 2023 оны байдлаар 10.9 мянган тонн-д хүрч зоорины хангамжийг 60%-д хүргэсэн байна.  Бүрэн мехникжсан төмс, хүнсний ногооны төрөлжсөн зоорийн аж ахуй байгуулах ажлын хүрээнд 2000 тн-ы зоорийг Дархан, Орхон суманд байгуулахаар газрын асуудлыг шийдвэрлэн саналыг ХХААХҮЯ-нд хүргүүллээ.  Монгол Улсын Засгийн газраас хөдөө аж ахуйг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих 2 жилийн хугацаатай, жилийн 6%-ийн хүүтэй нэн хөнгөлөлттэй зээлийг арилжааны 5 банкаар дамжуулан олгож эхэлсэн бөгөөд манай аймгаас нийт 2022 онд 107 аж ахуйн нэгжид 12.1 тэрбум төгрөг, 2023 онд 277 тариаланч 61.4 тэрбум төгрөгийн зээлд хамрагджээ.  Аймгийн хэмжээнд үр тариа 13.8 мян.га-аас 19.1 мян.тн, төмс хүнсний ногоо 1.6 мян.га-аас 24.8 мян.тн, малын тэжээл 1.2 мян.га-аас 1770 тн, тосны ургамал 4.3 мян.га-аас 1.7 мян.тн ургац хураан авлаа. Хураан авсан ургацын хэмжээг суурь он болох 2020 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад нийт тариалсан талбай 853.6 га-аар, хураан авсан ургац 9895.4 тонноор өссөн дүнтэй байна. Нийт хураан авсан ургац аймгийн хүн амын физиологийн хэрэгцээт үр тариагаар 100%, төмсөөр, хүнсний ногоогоор 2.0-2.3 дахин их хангах боломжийг бүрдүүлж байна.  **Үр дүн:** Газар тариалангийн салбарт 2021-2023 онуудад улс, орон нутгийн төсөв, бусад эх үүсвэрээр нийт 77.26 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтууд нь зохих үр дүнг өгсний дүнд ургац хураах техникийн 75%, зүтгэх хүчний техникийн 65%, механикжуулалтын түвшингийн 30-40%-ийг бүрэн шинэчилж, 2020 онтой харьцуулахад тариалсан талбай 853.6 га-аар, хураан авсан ургац 9895.4 тонноор өссөн байна. | 100% |
| 116 | 2.3.1.8. “Хүлэмж” төслийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж, тариалалтын талбайг жил бүр нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | | ХБТХОХ,, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 615.0 | | 148 аж ахуйн нэгж, иргэн 22498 м2 талбайд хүлэмжийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна. | | | Тариалсан талбай 6000 м2-гаар нэмэгдүүлнэ. | | 205.0 | 0.0 | | Орчин үеийн дэвшилтэд техник, технологид тулгуурласан үйлдвэрлэл, сургалт, судалгаа, үрслэгээ бойжуулалт, хадгалалт, борлуулалтын сүлжээ бүхий жилийн дөрвөн улиралд ажиллах “1 га хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй” төслийг боловсруулан 2021.06.24-ний өдрийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан төсөл дэмжигдсэн. Монгол улсын Ерөнхийлөгч ажиллах үеэр хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулахад шаардагдах 31.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын саналыг танилцуулсан. ХХААХҮЯ-ны захиалгаар Орхон суманд нийт 50000 м.кв талбайд өвлийн хүлэмжийн аж ахуйн цогцолбор байгуулахаар шийдвэрлэж, барилгын зураг төсвийг "Скэч" ХХК нь шилэн болон нарлаг хүлэмжийн цогцолбор аж ахуйн зураг төсөл, төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан. Цаашид хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Дархан, Орхон, Хонгор сумын Засаг дарга нартай хамтран шинээр олгож болох талбайн судалгааг гаргаж байна.  Хүлэмж төслийн хүрээнд 6\*20 харьцаатай усалгааны системийн иж бүрдэлтэй 82 ширхэг хүлэмж олгогдсоноор 9840 м.кв-аар, ЖДҮХС-аас 2 аж ахуйн нэгжид 68 сая, ХХС-аас 1 аж ахуйн нэгжид 45 сая төгрөгийг дэмжлэгүүдийг үзүүлсэнээр хүлэмжийн талбай 1500 м.кв-аар нэмэгдэх болно.  **Үр дүн:** Орхон суманд 50000 м.кв газрыг өвлийн хүлэмжийн аж ахуйн цогцолбор байгуулахаар газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. ЖДҮДС болон “Шинэ хөдөө” төслийн хүрээнд нийт 537.0 сая.төг-ийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээр 11340 м.кв-аар нэмэгдэх боломж бүрдлээ. | 90% |
| 117 | 2.3.1.9. Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээ, судалгаанд түшиглэн га-аас авах ургацын хэмжээ, тэжээллэг чанарлаг байдлыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 500.0 | | УГТХ-тэй хамтран “Дархан үр” дэд хөтөлбөр, “Бордоо” төслийг хэрэгжүүлсэн. | | | Буудайн 2 цн/га, төмс 10-15 цн, хүнсний ногоо 20 цн-р нэмэгдүүлнэ. | | 150.0 | 2.5 | | Дархан-Уул аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд “Төр, эрдэм шинжилгээний байгууллагын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, судалгааны ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх”-ээр тусгагдаж энэхүү ажлын хүрээнд УГТХүрээлэнтэй 2021-2025 он хүртэл хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Уг төлөвлөгөөнд эрдэм шинжилгээний байгууллагын судалгаанд үндэслэсэн 17 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Энэхүү ажлын хүрээнд 2021-2023 оны газар тариалангийн салбарт баримтлах бодлого, чиглэл, зөвлөмжийг хүргүүлэх таниулах зорилтын хүрээнд УГТХ-тэй хамтран “Тариаланчдын зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа. Мөн хөрсний үржил шимийг сайжруулах га-аас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах Дархан “Ризо био шингэн бордоо”-г 80 тонн, Ризобактерийн хуурай бордоо 1000 кг-ыг тус тус үйлдвэрлэж тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлээд байна.  Хянан баталгааг УГТХүрээлэнтэй хамтран 2022 онд тариалах буудай, төмсний үрийн нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор нийт буудай тариалсан 10 аж ахуйн нэгжийн 3996 га талбайд, 2023 онд 10 аж ахуйн нэгжийн 2708.9 га талбайд хянан баталгааг хийсэн байна.  Нийт 3 жилийн хугацаанд УГТХ-д буудайн 5 сорт, арвайн 3 сорт, буурцагт таримлын 2 сорт, төмсний 3 сорт, хүнсний ногооны 6 нэр төрлийн 8 сорт, хүлэмжний лоолийн 3 сорт, жимс жимсгэний 3 нэр төрлийн 12 сортын үр үржүүлэг, цуглуулга судалгааны ажил хийгдэж байна.  **Үр дүн:** 2020 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад буудайн ургац 3.6 цн/га-аар, хүнсний ногоо 43.0 цн/га-аар, малын тэжээл 6.8 цн/га-аар нэмэгдсэн дүнтэй байна. Жил бүр 1900-2120 тонн буудайн буудайн үр буюу нийт шаардагдах үрээ бүрэн нөөцөлсөн байна. | 90% |
| **2.3.2. Мал аж ахуй, туслах аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, махны экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 2.3.2.1. Мал, амьтны гаралтай түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээ, боловсруулах үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжинэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 150.0 | | Сургалт, аялалд 2 хоршооны 400 гаруй гишүүд, махны 2 үйлдвэр, хамрагдсан. Мал амьтны гаралтай түүхий эдийн худалдааны төв Хонгор, Шарын гол суманд ажиллаж, нийт 120722 ширхэг арьс шир, ноос 208 тн, 129,1 тн ноолуур бэлтгэсэн. | | | Загвар хоршоодыг дэмжиж ажилласан байна. | | 50.0 | - | | Аймгийн бизнес регистрийн санд нийт 123 хоршоо бүртгэлтэйгээс 68 хоршоог шинэчилсэн бүртгэлд хамруулж, хөгжлийн түвшний үнэлгээг хийж, 2022 оны “Хоршооны хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд сургалт 6, спортын арга хэмжээ 1, туршлага судлах ажил 1, үзэсгэлэн 1, цуврал нэвтрүүлэг 1 тус тус төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, нийт 35 хоршоодын төлөөлөл 130 гаруй иргэдийг хамрууллаа.  ХХААХҮЯ-ны ХҮБХЗГ-аас зохион байгуулсан “Мал төхөөрөх, арьс шир эсгэлтгүй хуулах технологи”, Хөгжлийн Шийдэл ОУБ-ын Best хөтөлбөр, Эко ноос ХХК хамтран “Малчдын хоршоо-Үндэсний үйлдвэр түүхий бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт” сургалтад малчин хоршоодын 33 төлөөлөл хамрагдлаа.  Японы Ядуурлыг бууруулах сангийн хөрөнгөөр Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төсөл” /МОН 91:92/-ийн хүрээнд 2 хоршооны 70 өрхөд 10 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 397 иргэнийг хамруулж, Улаанбаатар хотод хүнсний ногоо худалдаалах шимт ногоо цэгийг 2 байршилд байгуулж, борлуулалтыг дэмжиж, Орхон суманд хүнсний ногоо савлах үйлдвэр, зоорины барилга 80 хувьтай баригдаж байна.  Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг үзэсгэлэн худалдаанаас Баян зөгий хоршоо Улсын "Шилдэг хоршоо", Мөнхөд үржих зөгий хоршоо аймгийн "Шилдэг хоршоо"-гоор тус тус шалгарсан. Хонгор сумын Шийрийн шугуй хоршоо, Дархан сумын Дархан Сэлэнгийн 3 үеийн дундын буян хоршоод Хөдөө аж ахуйн биржийн итгэмжлэгдсэн агуулахын гэрээ байгуулсан.  2023 оны “Бизнесийн хөгжлийг дэмжих жил”–ийн хүрээнд Хөгжлийн шийдэл ТББ-тай хамтран хоршоодыг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн мэдээлэл олгох сургалтыг 6 удаа зохион байгуулж, Дархан сум 195, Орхон суманд 17, Шарын гол сум 15, Хонгор сум 35 нийт 272 иргэд, хоршооны гишүүд хамрууллаа.  Аймгийн ЗДТГ, Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран Гранд яакын хурлын танхимд “Хөдөлмөр эрхлэлт хамтын ажиллагаа зөвлөгөөн”-д 80 өрхийн үйлдвэрлэгч оролцож, 5 хоршооны гишүүн 25 иргэн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн гаргалаа.  Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлээс 2 хоршоонд 98.8 сая төгрөг, Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлээс 4 хоршоонд 115.9 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож 25 ажлын байр хадгалагдлаа. Тахианы аж ахуйн Хермоны шүүдэр ХХК-д 40.0сая төгрөгийн батлан даалттай зээлд хамруулсан.  **Үр дүн:** Сургалт 24, спортын арга хэмжээ 1, туршлага судлах ажил 2, үзэсгэлэн 2, цуврал нэвтрүүлэг 1 хийж, нийт 829 иргэнийг хамруулж, 7 хоршоонд 254.7 сая төгрөгийн зээл олгосон. 68 хоршоог шинэчилсэн бүртгэлд хамруулж, 2 хоршоонд үйлдвэр, зоорийн барилга баригдаж, хоршооны зөвлөгөө өгөх танхим шинээр нээгдлээ. | 100% |
| 119 | 2.3.2.2. Өндөр ашиг шимтэй малын үрээр орон нутгийн малын үйлдвэр угсааг сайжруулна. | 2020-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 1120.0 | | Өндөр ашиг шитэй малын үрээр Хонгор сум 364 Сэлэнгэ үхэр, Орхоны 285 үхэрт зохиомол хээлтүүлэг хийж, 38.3 сая төг зарцуулсан.  2020 онд 649 үхэр, 2021 онд 120 үхэр, 600 хоньд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн байна. | | | Мах-сүүний чиглэлийн аж ахуйг түшиглэн цэвэр, эрлийз, өсвөр үржлийн мал бойжуулан төрөлжсөн үйлчилгээг үзүүлнэ. | | 2022 онд 250.0 сая.төг | 2021 онд ОНХС 25.0 сая.төг | | 2021 онд аймгийн ИТХ, ХХААГ, МУСҮТ-тэй хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд үржлийн ажил, үйлчилгээг хамтран явуулсан. 2021-2023 онуудад махны чиглэлийн үхэр үржүүлэх “Загвар аж ахуй” байгуулах, суурьшлын бүс байгуулах чиглэлээр шат дараалсан арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Аймгийн хэмжээнд малын үүлдэр угсааг сайжруулах, ашиг шимийг нь нэмэгдүүлэх чиглэлээр малын хээлтүүлэгчийг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлэн Хонгор сумаас малын тоо толгойн албан татварын санхүүжилт 25.0 сая төгрөгөөр Архангай аймгийн “Орхимжит хайрхан” ХХК мал үржлийн нэгж шалгарч, МУСҮТ-ийн Увс аймгийн Баяд хонины үржлийн цөм сүргийн аж ахуйгаас 40 толгой төлгөн хуц, 30 толгой Өлгийн улаан ухна 30 толгой тус тус нийлүүлэн сайжруулагчаар ашигласан. Хонгор суманд малын тоо толгойн албан татварын 70.0 сая төгрөгөөр Ангус бух-5, Эделбай хуц-5, Суффолк хуц 5-ыг авснаар үржилд сайжруулагчаар ашиглаж байна. Ноёнхонгорт үйл ажиллагаа явуулж буй “Түмэн Монгол Суффолк” компани МУСҮТ-тэй хамтран мах-ноосны Суффолк, Бершон, Арманов, Мериннос хонь үржүүлж 700 хонинд туршилтын журмаар мах-ноосны хонины үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийсэн. ХХААХҮ-ийн Сайдын 2022 оны А/68 тоот тушаалаар “Тариалангийн бүс нутагт үржүүлж буй малд, үзлэг, ангилалт, ээмэгжүүлэлт, зохиомол хээлтүүлэгийн ажлыг явуулах” ажлыг зохион байгуулж, малын үржүүлэг, технологийн 4 нэгжтэй гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлснээр 38% буюу 58270 толгой малыг ээмэгжүүлэн бүртгэлжүүлж, 85% буюу 24888 толгой малыг үзлэг, ангилалтад хамруулсан. Мэдээллийн нэгдсэн системд нийт 40978 толгой малыг бүртгэж, баяжилт хийсэн. Зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх сургалтад Шарын гол сумын махны үхрийн “Агро таана” ХХК-ийн мал зүйч хамрагдаж мэргэжил, арга зүйгээр хангагдлаа. 2022-2023 онд МУСҮТ, ХХААГ хамтран зохиомол хээлтүүлгийн ажлыг явуулахаар гэрээ байгуулан “Нутаг академи” ХХК-ийн үржлийн нэгжээр гүйцэтгүүлэн ажилласан. 2023.11.01-ний байдлаар Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын 560 үнээг хээлтүүлэгт хамруулан улсын төсвөөс 42.0 сая төгрөг зарцуулсан.  **Үр дүн:** Биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлж ашиг шим өндөртэй малын үрээр 2021 онд 360 үхэр, 2022 онд 1224 үхэр, 300 хонь, 100 ямаа, 2023 онд 560 үхэр, нийт 2144 үхрийг зохиомол хээлтүүлэгт хамруулан орон нутгийн малын чанар, үүлдэр, угсааг сайжруулах арга хэмжээг авч ажилласан. | 90% |
| 120 | 2.3.2.3. Махны экспорт эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дэмжиж ажиллана. | 2020-2024 | | ХБТХОХ | 6.0 | | СХЗХ-ээс 2576.9 т мах экспортод гаргахаар тохирлын үнэлгээнд хамрагдаж, сертификат олгосноос Дархан меат фүүдс ХХК нийт 2431.7 т буюу 94.3%-ийн мах экспортолсон. | | | Экспортын махны хэмжээг 121.5 т буюу 5%-иар нэмэгдүүлнэ. | | 1.5 | 0.0 | | Мах, махан бүтээгдэхүүнийг нэг цонхны бодлогоор экспортлох боломжийг судалж, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий ХХААХҮЯ-ны холбогдох газрын дарга нар, МЭЕГ, ХААБ, МХГ, Гаалийн байгууллага, Монголын махны холбооны төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг 2022-2023 онд махан бүтээгдэхүүний экспортын зураглал гаргаж, цахим системд шилжүүлэх, ил тод болгох, нэг цонхны бодлогод шилжүүлэх талаар хэлэлцэж шийдвэрлэснээр 2022-2023 онд ХХААХҮЯ цахимд шилжиж, стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох систем http://eximp.mofa.gov.mn/ ашиглалтанд орсон.  “Дархан Меат фүүдс” ХХК, Дархан Эрдэнэ мах комбинат ХХК хоёр мал төхөөрөх үйлдвэр НАССР, ISO9001, ISO22000 стандарт нэвтрүүлсэн. Мах экспортлохоор бэлтгэл хангаж, хүсэлт гаргаснаар 2021, 2022 онд ХХААХҮЯ, МХЕГ, МЭГ-аас томилогдсон ажлын хэсэг экспортын хянан магадлагаагаар мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлоход Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, үйлдвэрийн бодит байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх хяналтыг хийж, зөвлөгөө өгч ажилласнаар амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалтын хэрэгжилт 100 хувь хангагдаж, дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортод гаргах боломж бүрдсэнээр мах экспортлох ажлыг хийж байна.  Стандарт хэмжилзүйн хэлтсээс экспортод гаргах тохирлын үнэлгээг хийж, Дархан меат фүүдс ХХК сертификат олгосноор Казакстан, Узбекистан улс руу 2022 онд 192 тонн мах экспортод гаргасан. Энэ нь Засгийн газар БНХАУ-тай экспортын гэрээ хэлцэл түр хойшлогдож, мөн Ковидтой холбоотой БНХАУ-ын хил хаалттай, ОХУ-ын хил тодорхой хугацаанд хаалттай байсан нь тоо хэмжээнд нөлөөлсөн. 2023 онд Дархан меат фүүдс ХХК Узбекистан, БНХАУ, Иран улс руу нийт 86300.3 тонн махыг экспортод гаргасан.  **Үр дүн:** Казакстан улс руу адууны шулсан мах, Узбекистан улс руу үхрийн мах гулуузаар, Узбекистан улс, БНИУ-руу ангилж, савласан хонины мах, БНХАУ-д дулааны аргаар боловсруулсан мах махан бүтээгдэхүүнийг нийт 86.49 мян.тн мах экспортолсон. Энэ нь суурь онтой харьцуулахад 84.06 мян.тн-оор нэмэгдсэн. | 90% |
| 121 | 2.3.2.4. Өрхийн аж ахуй эрхлэгч иргэдийг бодлогоор дэмжиж ажиллана. | 2020-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 1200.0 | | Туслах аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. | | | Гахайн-2, шувууны-2, зөгийн-4 загвар аж ахуйг төрөлжүүлэн байгуулна. | | 300.0 | 0.0 | | Орхон сумын Ноёнхонгорын 15 га газарт туслах аж ахуй гахай, шувуу, зөгийн аж ахуйг дэмжих зорилгоор орон нутгийн төсвөөс дэд бүтэц татахад 190.0 сая.төг, өрөмдмөл худаг гаргахад 26.0 сая.төг зарцуулсан бөгөөд нийт 46 өрхөд газар олгосон. Мөн гахайн байр барихад төмөр замын дэр модыг хямдралтай үнээр олгож дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн 2020-2023 онуудад туслах аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр тахиа, зөгийний аж ахуй чиглэлээр 13 хоршоо, 5 аж ахуй үйл ажиллагаа явуулж, тахианы аж ахуйдад хоногийн настай дэгдээхий авч сүрэг сэлбэх ажил явагдаж байна. 2021 онд тахианы “Хермони шүүдэр” ХХК-д ЗБДС-ийн 40.0 сая.төг-ийн зээлд хамрагдаж, хоногийн настай өсвөр шувуу худалдан авсан ба 2022 онд Зөгийн аж ахуй Ачлалт алтан зөгий ХХК-д 30 сая.төг, Бат ихэр заяа ХХК-д 26.0 сая.төг-ийн ХСХ-ийн зээлэнд хамрагдаж үйл ажиллагаагаа тус тус өргөтгөсөн.  ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлд мал аж ахуйн салбараас сүүний загвар аж ахуй “Ангир сартуул” ХХК 65 сая.төг, Дархан бөднө хоршоо 70.0 сая.төг, тахианы “Газар агуу” ХХК 290.0 сая.төг, “Билүүт шанд хайрхан” ХХК-ийн үржлийн нэгж 135.0 сая.төг, “Шимт агро”ХХК-ийн тэжээлийн үйлдвэрийн төсөл 290.0 сая төг нийт 850.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдлаа.  Аймгийн ХХААГ, ХХҮГ хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас “Малжуулах төсөл”-д 10 өрхийг хамруулан нийт 50 сая.төг-ийн ажлын байр дэмжих төсөлд зөгийн 1 аж ахуйд 10 сая.төг, сүү, цагаан идээ боловсруулах 2 иргэнд 17 сая.төг-ийн дэмжлэг үзүүлсэн байна.  УИХ-ын 36-р тогтоолын хүрээнд Арилжааны банкны эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх “Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн болон хөрөнгө оруулалтын зээл”-д мал аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 69-н малчин, фермер, аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, судалгааг нэгтгэн ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэнээр 2023.11.01-ний байдлаар сүүний үхрийн чиглэлээр 1 иргэн 70.0 сая.төг, махны үхрийн аж ахуй эрхлэх чиглэлээр 2 фермер 510.0 сая.төг, зөгийн аж ахуйн чиглэлээр 7 аж ахуйн нэгж, иргэн 320.0 сая, тахианы аж ахуйн чиглэлээр 2 аж ахуйн нэгж 1250.0 сая төгрөгийн дэмжлэг аваад байна.  **Үр дүн:** 2022 онд 3704 гахай, 230 аж ахуйн нэгж, өрхөд 3179 бүл зөгий, 3 фермерт 32480 шувуу тоологдсон нь өмнөх онтой харьцуулахад гахай 90%, шувуу 119%-аар өсч, зөгийн бүл 19 %-аар буурсан. 2023 оноос эхлэн Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн болон хөрөнгө оруулалтын зээлд 7 зөгийн аж ахуй 320 сая, шувууны 2 аж ахуй 1250.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаж, өрхийн аж ахуйн үйлдвэрлэл нэмэгдэхэд дэмжлэг боллоо. | 100% |
| 122 | 2.3.2.5. Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ.  (Мал, амьтны гоц халдварт болон зооноз өвчнөөс бусад) | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Мал эмнэлгийн газар | Улс, орон нутгийн төсөв | | 2019 онд 3 нэрийн халдв арт өвчнөөр 60 голомтод, 270 тохиолдол бү ртгэгдсэн. | | | Мал, амьтны халдварт өвчний голомт, тохиолдлын тоо суурь оноос 0.5-аас доошгүй хувиар буурсан байна. | | 102.5сая.төг |  | | 2021 онд мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулахдаа халдварт өвчний тархварзүйн сүүлийн 25 жилийн судалгаанд үндэслэн зөвхөн эрсдэл бүхий бүс нутгийн мал сүрэгт дархлаажуулалт хийхэд анхаарч хүртээмжтэй, оновчтой, үр дүнтэй байхаар тооцож, 11 нэр төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 440.0 мян.толгой мал, амьтан хамруулахаас 453.8 мян.толгой малыг хамруулж, 41.0 сая төгрөг, 1.2 мянган литр шингэн, 1.3 мянган тун хуурай вакцин зарцуулжээ. Энэхүү арга хэмжээнд вакцин худалдан авахад 20,4 сая төгрөг, тарилгын үйлчилгээний хөлсөнд 58,8 сая төгрөг, нийт 79.2 сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлсэн.  Тухайн жилийн төлөвлөгөөг 102.9 хувиар биелүүлсэн дүнтэй байна.  2022 онд мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан 11 нэр төрлийн сэргийлэх дархлаажуулалтад 404.8 мянган толгой мал хамруулахаас, 411.1 мянган толгой малыг хамруулж, 1.2 мянган литр шингэн, 1.3 мянган тун хуурай вакцин буюу 70.8 сая төгрөгийн вакцин эм бэлдмэлийг зарцуулжээ. Энэхүү арга хэмжээнд орон нутгийн төсвөөс вакцин худалдан авахад 33.2 сая төгрөг, тарилгын үйлчилгээний хөлсөнд 77.4 сая төгрөг, нийт 110.6 сая төгрөгийг зарцуулан, хугацаанд нь төлөвлөгөөт арга хэмжээг 101.5 хувиар биелүүлсэн.  2023 онд 12 нэр төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 444.4 мян.толгой мал, амьтан хамруулахаар төлөвлөж, 11 дүгээр сарын байдлаар 420.0 мян.толгой мал амьтныг хамруулж, 62.1 сая төгрөгийн , 1.1 мянган литр шингэн, 1.3 мянган тун хуурай вакцин зарцуулжээ. Энэхүү арга хэмжээнд вакцин худалдан авахад 42,2 сая төгрөг, тарилгын үйлчилгээний хөлсөнд 77.9 сая төгрөг, нийт 120.1 сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлсэн.  2023 оны байдлаар 94.0 хувь байна.  **Үр дүн:**  Мал сүргийн 10-иас доошгүй хувийг өвчний шинж тэмдэгт суурилсан идэвхгүй тандалт, эрт илрүүлгийн үзлэгт хамруулснаар мал амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин гарах, тархах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж байна. Үзлэг, тандалтаар ямар нэгэн өвчний сэжигтэй тохиолдол илрээгүй.  Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг товлолын хугацаанд нь хэрэгжүүлсний үр дүнд мал амьтны гоц халдварт өвчин гараагүй, харин нь халдварт өвчний гаралт 2021, 2022 оноос 40 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. | 100% |
| 123 | 2.3.2.6. Жил бүр 10,0 мянган малыг зооноз өвчний тандалт шинжилгээнд хамруулж, малаас хүнд халдварлах өвчний эрсдэлийг бууруулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Мал эмнэлгийн газар | Улсын төсөв 87.0 | | 2460 Бруцеллёзын халдварлалт 0,3 хувь | | | Зооноз өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх арга хэмжээг шинжлэх ухааны  үндэслэлтэйгээр хэрэгжүүлж бруцеллёзын  халдварын түвшин 0.02%-иар буурсан байна. | | 20.0 |  | | 2021 онд саалийн үнээ, хээлтүүлэгч /адуунаас бусад/ малд бруцеллёз өвчний тархалтыг тогтоох, үхрийн сүрьеэ, лейкоз өвчнөөр эрүүлийг баталгаажуулах шинжилгээнд 7.1 мян.толгой саалийн үнээ, 0.4 мян.толгой эм хонь, 1.8 мян.толгой богийн хээлтүүлэгч, нийт 9.3 мян.толгой малыг шинжилгээнд хамруулсан. Өвчний халдварлалтыг тогтоох тандалт шинжилгээний зардалд улсын төсвөөс 8.9 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Бруцеллёз өвчний шинжилгээнд хамрагдсан үнээний 0,47 хувь, хуцны 0,2 хувь нь эерэг урвалтай гарсан байгааг 2020 оны өвчлөлтэй харьцуулахад бруцеллёзын халдварлалтын түвшин 0.02%- иар буурсан.  2022 онд шүлхий, бог малын мялзан өвчин, үхрийн арьс товруутах өвчин, хонь, ямааны цэцэг, үхрийн сүрьеэ, лейкоз, бруцеллёз өвчний шинжилгээнд өссөн дүнгээр 8.2 мянган толгой мал хамруулсан.  Бруцеллёзын шинжилгээнд 1.5 мян.толгой хээлтүүлэгч, 0.3 мян.толгой үнээг хамруулахад халдварлалтын хувь 0,2%-тай байв. Бруцеллёзын халдварлалтын түвшин 0.2%- иар буурсан байна.  Үхрийн сүрьеэ, лейкоз өвчнүүдээр тайван бүс болох нь батлагдсан. Өвчний халдварлалтыг тогтоох тандалт шинжилгээний зардалд улсын төсвөөс 6.4 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мал амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд халдваргүйтгэлийн тусгай зориулалтын автомашин /Фотон маркын 5 тн-ын багтаамжтай, туулах чадвар сайтай/-ыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар /85сая төгрөг/ худалдан авч, халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр өвчлөлийг бууруулахад эергээр нөлөөлсөн.  2023 онд зооноз өвчний тандалт шинжилгээнд 6.7 мянган толгой мал хамруулахад , 0.1 хувь нь бруцеллёз өвчний эерэг урвалтай буюу өвчний халдварлалт өмнөх оноос 0.1%- иар буурсан байна.Өвчний халдварлалтыг тогтоох тандалт шинжилгээний зардалд улсын төсвөөс 7.3 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх заавар, зөвлөмжийг давхардсан тоогоор 389 малчин, мал бүхий иргэд хүргэж, малаас хүнд халдварладаг өвчний хор уршгийг тайлбарлан таниулав.  **Үр дүн**:  2021 онд бруцеллёз өвчний шинжилгээнд хамрагдсан үнээний 0,47 хувь, хээлтүүлэгч малын 0,2 хувь нь эерэг урвалтай гарсан бол 2022 онд бруцеллёзын шинжилгээнд хамрагдсан үнээний 0.2 хувь, 2023 онд бруцеллёз өвчний шинжилгээнд хамрагдсан үнээний 0.1 хувь нь эерэг урвалтай буюу бруцеллёз өвчний халдварлалтын түвшин 0.1%-иар буурсан. Өвчний халдварлалтыг тогтоох тандалт шинжилгээний зардалд улсын төсвөөс өссөн дүнгээр 22.4 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Манай аймаг үхрийн сүрьеэ, лейкоз өвчингүй, тайван бүс болох нь батлагдсан | 100% |
| 124 | 2.3.2.7. Мал эмнэлгийн лабораторийн мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний мал эмнэлэг, ариун цэврийн шинжилгээ, баталгаажуулалт хийх чадавхыг нэмэгдүүлэн, итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөнө. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Мал эмнэлгийн газар | Улсын төсөв 160.0 | | Итгэмжлэлд хамрагдсан байна. 2 ажилтанг урт, дунд хугацааны сургалтад хамруулна. | | | Багаж төхөөрөмжийн шинэчлэл, урсгал засвар, 2 ажилтанг урт, дунд хугацааны сургалтад хамруулна. | | 50.0 |  | | 2021 онд мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бүс орон нутгийн хэмжээнд нэмэгдэж байгаа тул бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, худалдааны чөлөөт байдлыг хангах, мал эмнэлгийн лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, үл тохирлыг арилгах, итгэмжлэлд хамрагдах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхэд нийт 24.0 сая төгрөгийг, үүнээс шинжлэгч 2 эмчийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад 0.2 сая төгрөг, оношлуур, эм урвалж, хэрэглэгдэхүүнээр хангахад 23.8 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан.  Үүний үр дүнд сорил болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхад тавих ерөнхий шаардлага стандартын дагуу “ҮЛ ТОХИРОЛГҮЙ” үнэлэгдэж, 2 жилийн хугацаатай итгэмжлэлийн эрх авч, экспортын бүтээгдэхүүнд шинжилгээ, баталгаажуулалт хийхээр итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөв.  2022 онд аймгийн мал эмнэлгийн газрын лаборатори нь малын халдварт өвчнүүдийн оношилгоо, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн /мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, арьс шир, ноос ноолуур, өндөг/-ний 8.5 мянган дээжид магадлан шинжилгээг хийж, хүнсний болон боловсруулах үйлдвэрийн түүхий эдийн чанар аюулгүй байдлыг хангасан тухай дүнг гаргаж, 119 худалдаа эрхлэгч, 5 үйлдвэрийн газарт хариуг хүргүүлсэн. Тухайн онд лабораторийн оношлуур, эм урвалж, хэрэглэгдэхүүн, багаж, тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад 22.2 сая төгрөг зарцуулсан байна.  Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лаборатори, Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудаас 2022 онд зохион байгуулсан 2 удаагийн шинжилгээний ур чадварын хөтөлбөрт оролцож, “Хангалттай сайн” гэж үнэлэгдсэн. Мөн Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд “Мал эмнэлгийн лабораторийн хэмжих хэрэгслэлийн шалгалт тохируулга, хэмжлийн эргэлзээг үнэлэх сургалт”-д лабораторийн эрхлэгч, ийлдэс судлалын шинжээч эмч нар оролцож, чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, ажлын байранд тавигдах чанар хангалтын шаардлагуудын талаар мэдлэг, ур чадваруудыг эзэмшсэн.  2023 онд мал эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээ баталгаажуулалт хийх чадавх, итгэмжлэлийн хүрээг нэмэгдүүлэх хүрээнд оношлуур, эм урвалж, хэрэглэгдэхүүн, багаж, тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад 26.3 сая төгрөг зарцуулсан байна. Үүний үр дүнд хүнсний нян судлалын шинжилгээнд ХРОМО агар, нян судлалын шинжилгээнд антибиотикийн мэдрэг үзэх, шимэгч судлалын шинжилгээнд гельминтийн өндгийг өсгөвөрлөн төрөл зүйлийн тодорхойлох зэрэг арга, аргачлалыг шинжилгээндээ нэвтрүүлэн итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөх бэлтгэл ажил хийгдэж, Үндэсний итгэмжлэлийн төвд лабораторийн итгэмжлэлийн эрхээ сунгуулах хүсэлтээ хүргүүлээд байна.  Лабораторийн шинжлэгч эмч нар цахим болон танхимын 12 удаагийн сургалтад хамрагдаж мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлсэн. Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лаборатори, Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудаас 2023 онд зохион байгуулсан 2 удаагийн шинжилгээний ур чадварын хөтөлбөр, шинжээч эмч нарын сургалт, итгэмжлэлийн бэлтгэл ажилд зэрэгт 1.0 сая төгрөг зарцуулаад байна.  **Үр дүн:**  MNS ISO/IES 17025 Сорил болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхад тавих ерөнхий шаардлага стандартад заасны дагуу “ҮЛ ТОХИРОЛГҮЙ” үнэлэгдэж, 2 жилийн хугацаатай итгэмжлэгдсэн.  Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лаборатори, Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори гэсэн газруудаас зохион байгуулсан шинжилгээний ур чадварын хөтөлбөрт оролцож “Хангалттай сайн” гэсэн үнэлгээг 2021, 2022 онд авсан. | 90% |
| 125 | 2.3.2.8. Сум бүрт малын гаралтай бүтээгдэхүүний чанарыг тодорхойлох, баталгаажуулах лаборатори байгуулна. | 2022-2024 | | ХБТХОХ,  Мал эмнэлгийн газар | УТХО,  төсөл, хувийн хөрөнгө оруулалт 55.0 | | Сумдад малын гаралтай бүтээгдэхүүн ий чанарыг тодорхойлох, баталгаажуул ах лаборатори | | | Хонгор суманд лаборатори байгуулна. | | 15.0 |  | | Шарын гол, Хонгор сумдад анхан шатны мал эмнэлгийн лаборатори бэхжүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн судалгааг хийж, Цэцүүх, Монветмед, Синапс ХХК-наас нийлүүлэх 25 нэр төрлийн багаж, тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн өртөг 80.0-100.0 сая төгрөг байна.  2022 онд мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж "Мөнжөөлэй ХХК" нь 2022 оноос эхлэн эмчилгээ, оношилгоо, үйлчилгээнийхээ хүрээг тэлэх төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тус эмнэлгийн үйл ажиллагааг дэмжиж, оношилгоо, шинжилгээний хүрээг өргөтгөх, орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмжөөр хангахад дэмжлэг үзүүлж, Дархан сумын “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-аас 50.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлтэй зээлийг олгосон.  2023 онд Хонгор сумын ЗДТГазраас мал эмнэлгийн үйлчилгээний 4 нэгжийн оношилгоо, яаралтай тусламжийн багаж хэрэгслээр хангахад 19.1 сая төгрөг зарцуулжээ.  Дархан сумын ЗДТГазраас мал эмнэлгийн 3 нэгжид 1.0 сая төгрөгийн, Орхон сумын ЗДТГазраас мал эмнэлгийн 2 нэгжид 0.4 сая төгрөг, Шарын гол сумын ЗДТГазраас мал эмнэлгийн 1 нэгжид 1.0 сая төгрөгийг туслалцаа үзүүлсэн нь нэгжүүдийн ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад дэмжлэг боллоо.  **Үр дүн:** Аймгийн хүн амд эрэлт хэрэгцээтэй, шаардлагатай байгаа “Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээний мал эмнэлгийн нэгж” бий болсон нь ард, иргэдийн тэжээж буй үүлдрийн нохой, муур, төрөл бүрийн амьтан, шувуу, усны амьтан, загас гэх мэт амьтныг эмчлэх, оношлох, асаргаа сувилгаа хийх, өвчнөөс урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээ авах зэрэг эмчилгээ, үйлчилгээний шинэ төрлийг нэвтрүүлсэн. | 0% |
| 126 | 2.3.2.9. Махны чиглэлийн үхэр, хонины аж ахуйд махны гарц нэмэгдүүлэх үржил, селекцийн ажлыг эрчимжүүлнэ. | 2020-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 1,900.0 | | Эрчимжсэн мал аж ахуйн /ЭМАА/ хөгжлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Бэлчээрийн огтонотой тэмцэх ажлыг 60.0 мян.га-д явуулсан. о/тэмцэх -6 сая.төг, ЭМАА-406.5 сая төг.  2021 онд 180 тн ногоон тэжээл бэлтгэсэн. | | | Таримал тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн эрчимжсэн мал аж ахуйд нийлүүлнэ. | | 207.8 | 0.0 | | Герефорд үүлдрийн 4 бух нийлүүлж үржилд сайжруулагчаар ашиглаж байна. Хонгор сум Баяд, Керей үүлдрийн хуц, Баяндэлгэрийн улаан үүлдрийн ухна нийт 60 толгой хээлтүүлэгчийг худалдан авахад 25.0 сая төгрөг зарцуулсан бөгөөд хээлтүүлэгчийн суурь байгуулан ажиллаж байна. Ноёнхонгорт үйл ажиллагаа явуулж буй Түмэн Монгол Суффолк” ХХК нь УБ хотын “Тайшир өргөө” ХХК-аас мах-ноосны Бершон, Суффолк, Арманов, Меринос үүлдрийн нийт 348 эр, охин хонь авч сүрэг сэлбэн үржүүлж байна. ХХААХҮЯ-ны харъяа МУСҮТ Монгол улсад нутагшуулсан гойд ашиг шимт малын дуудлага худалдаа зохион байгуулсан бөгөөд Лимүзин, Ангус үүлдрийн 5 бухыг гэрээний үндсэн дээр авч үржилд сайжруулагчаар ашиглаж байна.  2021-2022 онд Эрчимжсэн мал ахуй эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор орон нутгийн хөгжлийн сангийн 57.8 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 180 тонн буюу 9000 боодол ногоон тэжээлийг бэлтгэн 2022 оны мал төллөлтийн үеэр 148 эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид болон малчдад олгож дэмжлэг үзүүлсэн.  Тариалангийн бүс нутагт өндөр ашиг шимтэй мал сүргийг өсгөн үржүүлэхэд таримал тэжээлийн төрөл, талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх бодлого барин ажиллаж байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2019-2023 онуудад Монгол улсад “Тэжээлийн тогтвортой менежмент” төсөл хэрэгжиж, 2023 онд төслийн хаалтын зөвлөгөөнд аймгаас төлөөлөл оролцсон. Мал аж ахуйн салбарын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор тэжээл үйлдвэрлэлийн салбарын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид тогтвортой хөгжүүлэх, төлөвлөх талаар чиглэгдсэн дүгнэлтүүдийг орон нутгийн төлөөлөлтэй хэлэлцүүлэн зөвлөмж өгсөн. ЖДҮ-ийг дэмжих сангийн зээлэнд “Шимт агро” ХХК тэжээлийн үйлдвэр байгуулах төсөлд 290.0 сая.төг-ийн дэмжлэг авсан байна.  УИХ-ын 36-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ХХААХҮЯамнаас хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөлөөр тэжээлийн үйлдвэрүүдэд дотоодоос түүхий эд худалдан авахад эргэлтийн хөрөнгийн хөнгөлөлттэй зээл олголтод 1 аж ахуйн нэгж хамрагдан 66.0 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан.  **Үр дүн:** Аймгийн хэмжээнд 2021 онд 942.5 га, 2022 онд 970 га, 2023 онд 850 га талбайд таримал тэжээл тариалсан. Таримал тэжээлийн чиглэлээр 2 аж ахуйн нэгжид нийт 356 сая төгрөгийн дэмжлэг, тусламж үзүүлсэн байна. | 100% |
| **2.3.3. Худалдаа, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, цахим үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 2.3.3.1. Согтууруулах ундаа худалдан борлуулж түүгээр үйлчилдэг ААН-үүдэд 2 жилд 1 удаа аттестатчилал явуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | - | | Аттестатчилалд нийт 380 худалдаа, үйлчилгээний газар буюу хүнсний дэлгүүр 287, баар, кафе, зоогийн газар 92-ыг хамруулж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах саналыг шийдвэрлүүлсэн. | | | Стандарт хэрэгжилтийн шалгалтын 2 удаа хийнэ. | | - | - | | 2023 оны 07 дугаар сарын 01-ний 01-А/198 дугаар Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай захирамжаар 283 дэлгүүр, 91 баар, рестораны хугацааг “СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ" хуулийн хүрээнд 5 жилээр сунгасан. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг 98 аж ажуйн нэгж байгууллагад 2023 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр ЗДТГ-ын хурлын зааланд Засаг дарга, Хууль зүйн хэлтсийн хамт хуулийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хийж ажилласан. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль хүчингүй болсноор Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10/04 дугаар тогтоолоор баталсан “Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам” хүчингүй болж аттестатчиллын шалгалт явуулаагүй.  **Үр дүн:** Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах хүсэлтийг хүлээн авч аттестатчилал хийж байна. | 100% |
| 128 | 2.3.3.2. Худалдаа, нийтийн хоолны салбарын ААН-үүдийг шаардлагатай стандартын сургалтыг явуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс | - | | MNS 5021-1:2019”, MNS 4946:2019” стандартын сургалтыг 6 удаа зохион байгуулж, 243 худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэгч нарыг хамруулсан. Стандарт хэрэгжилтийн дундаж түвшин 85% байна. | | | Стандартын сургалт 2 удаа явуулж Стандартын дундаж үнэлгээг 87% хүргэнэ. | | - | Тэмцээн, уралдааны зардал аж ахуйн нэгж, ажилтны хөрөнгө | | 2023 оны байдлаар тохирлын гэрчилгээ авах хүсэлт ирүүлсэн хүнсний худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэгч 204 аж ахуйн нэгж, иргэний үйлчилгээнд хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд холбогдох стандарт, шалгуур үзүүлэлтээр тохирлын үнэлгээг хийж, үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжилтийг хангуулан шаардлагын хэмжээнд буюу стандарт хэрэгжилтийн түвшин 88 ба түүнээс дээш үнэлэгдсэн үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний дүнг баталгаажуулалтын зөвлөлийн 12 удаагийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрийг гаргуулж, шаардлага хангаагүй 5 аж ахуйн нэгжийн үйлчилгээний газарт стандарт шаардлага хангуулахаар үүрэг даалгавар өгсөн.  Хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчдийн чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 05 дугаар сарын 16-19-ний өдрүүдэд Орхон, Хонгор, Шарын гол сумын хүнсний худалдаа эрхлэгч нийт 31 иргэнд "Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5021-1:2019 стандартаар сургалт, мэдээлэл хийлээ.  Үр дүн: 2021-2023 оны Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай, Хэмжилзүйн тухай хууль, чанарын менежментийн тогтолцооны 9, MNS 5021-1:2019”, MNS 4946:2019” стандартын 6 сургалтад нийт 1170 иргэнийг хамруулан зохион байгуулсны үр дүнд хүнсний худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэгчдийн стандартын мэдлэг дээшилж, стандарт хэрэгжилтийн түвшин 89%-д хүрээд байна. | 90% |
| 129 | 2.3.3.3. Худалдаа үйлчилгээнд стандартчилал, тохирлын үнэлгээгээр дэмжлэг үзүүлэн баталгаажуулалт хийнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс | - | | Засгийн Газрын 2018 оны 291-р тогтоолоор батлагдсан тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтад багтсан 15 нэр төрлийн 139 бүтээгдэхүүн, 9 нэр төрлийн 228 үйлчилгээний газрыг баталгаажуулж, гэрчилгээ олгосон | | | Тохирлын үнэлгээ хийх: Үйлчилгээ: 6 нэр 125 ААНБ Бүтээгдэхүүн: 4 нэр төрөл 6 ААНБ Экспорт: 2 нэр төрөл 2 ААНБ | | - | **-** | | 2023 онд аймгийн хэмжээнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалтын мэргэжилтнүүд нийт 18 аж ахуйн нэгж, иргэний үйлдвэрлэж буй 16 нэр төрлийн 137 нэрийн бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд, 222 аж ахуйн нэгж, иргэний 9 нэр төрлийн 226 үйлчилгээнд холбогдох стандарт, шалгуур үзүүлэлтээр тохирлын үнэлгээг хийж, стандартын шаардлага хангаагүй 7 аж ахуйн нэгжийн үйлчилгээний газарт стандарт шаардлага хангуулахаар үүрэг даалгавар өгсөн.  Шаардлагын хэмжээнд үнэлэгдсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний дүнг баталгаажуулалтын зөвлөлийн 12 удаагийн хурлаар хэлэлцүүлж 20 ААН, иргэний 16 нэр төрлийн 147 бүтээгдэхүүн, 214 ААН, иргэний 9 нэр төрлийн 220 нэрийн үйлчилгээний газарт тохирлын гэрчилгээг олгож баталгаажуулалт хийж, 31,0 сая төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 129% биелүүллээ.  8 аж ахуйн нэгж, 1 иргэний 5 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргахаар хүсэлт гаргасны дагуу тухай бүр тохирлын үнэлгээг хийж 518 ширхэг сертификат олгож, улсын төсөвт 38037200 төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөг 647,5%, орлогын төлөвлөгөөг 645,1% биелүүллээ. Үүнд:  -Таймлесс ХХК 631 ширхэг эсгий бүтээгдэхүүнийг Норвеги улс руу,  -Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК 762607 тн, Ган бөмбөлөг ундарга ХХК 34100 тн, Феррум металл монголия ХХК 8400тн, Хайрхантоб ХХК 6800тн, Эйч Эс Эм Жи ХХК 13500тн төмрийн баяжмалыг БНХАУ улс руу,  -Дархан меат фүүдс ХХК 86300,3тн махыг Узбекистан, БНХАУ, Иран улс руу,  -Дархан минж ХХК 9105 ширхэг ширийг БНХАУ руу,  ХХЭ Н.Мөнгөнбаяр Монгол гэрийг тус тус экспортод гаргалаа.  **Үр дүн:** 2021-2023 оны хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд давхардсан тоогоор 51 ААН-ийн 16 нэр төрлийн 337 бүтээгдэхүүний, 541 ААН, иргэний 9 нэр төрлийн 577 үйлчилгээний газарт баталгаажуулалт, 8 ААН, 1 иргэний 5 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн экспортод гарахад 691 удаа үнэлгээ хийн, баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлыг 36 удаа зохион байгуулж шийдвэрийн дагуу, нийт 1278 ш тохирлын гэрчилгээ олгосон байна. | 100% |
| 130 | 2.3.3.4. Худалдаа үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэн хэмжил зүйн шалгалт тохируулга, баталгаажуулалт хийнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс |  | | Орчин цагийн үйлчилгээний шинэ төрөл болох захиалгат болон хүргэлтийн үйлчилгээний талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. | | | Орчин цагийн үйлчилгээний шинэ төрөл, хэлбэрийг нэвтрүүлэхэд нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулж, судалгаа гаргана. | | 5.0 | - | | 2023 оны байдлаар нийт 10771 ширхэг хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулсан байна. Үүнд:  - Цахилгааны лаборатори: 7397 ширхэг  - Эзлэхүүн, хий шингэний лаборатори: 1379 ширхэг  - Механик, цулын лаборатори: 839 ширхэг  - Дулаан даралт, эрүүл мэндийн лаборатори: 1042 ширхэг хэмжих хэрэгсэлд шалгалт баталгаажуулалт хийж, 114 ширхэг хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийсэн байна. Баталгаажуулалтын үр дүнгийн дагуу хэмжилзүйн үйл ажиллагаанд ашиглахыг хориглосон мэдэгдэл 76 өгч, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангуулан ажиллаж, 120411800 төгрөгийн орлого төвлөрүүлэн төлөвлөгөөг 289.6%, орлогын төлөвлөгөөг 200.6% биелүүллээ.  **Үр дүн**: 2021-2023 оны Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд нийт 25985 ширхэг хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулсан байна. Үүнд:  Цахилгааны лаборатори: 16315 ш  Эзлэхүүн, хий шингэний лаборатори: 4360 ш  Механик, цулын лаборатори: 2203 ш  Дулаан даралт, эрүүл мэндийн лаборатори: 2831 ширхэг хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт, 278 хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийж, 104 хэмжих хэрэгсэлд хэмжих хэрэгслийг ашиглахыг хориглосон мэдэгдэл өгч, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангуулан ажиллалаа. | 90% |
| 131 | 2.3.3.5. Хэмжил зүйн лабораторийг анги нарийвчлал сайтай эталон хэмжих хэрэгслээр шинэчилнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс | 145,0 | | - | | | Эталон 1 төрлөөр нэмэгдүүлнэ. | | - | - | | 2023 оны үйл ажиллагааны давсан орлогоос 2800,0 төгрөгийн өртөг бүхий шаардлага хангасан зөөврийн эталон жин /150кг/ Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагчид авч өгөхөөр шийдвэрлэн ажиллаж байна.  **Үр дүн:** 2021-2023 оны Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар F2 ангийн багц туухай, 220г хэмжих хязгаартай жин, 20л багтаамжтай мерник зэрэг эталон тоног төхөөрөмжийг Стандарт хэмжилзүйн газраас шийдвэрлэж өгсөн. | 100% |
| 132 | 2.3.3.6 Худалдаа, үйлчилгээнд орчин цагийн үйлчилгээний шинэ төрөл, хэлбэрийг нэвтрүүлэн, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, цахим үйлчилгээг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 60.0 | | Орчин цагийн үйлчилгээний шинэ төрөл болох захиалгат болон хүргэлтийн үйлчилгээний талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. | | | Орчин цагийн үйлчилгээний шинэ төрөл, хэлбэрийг нэвтрүүлэхэд нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулж, судалгаа гаргана. | | 5.0 | - | | Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй 444 худалдаа, үйчилгээний байгууллага байна. Үүнээс хүнсний дэлгүүр 289, мухлаг 49, минимаркет 38, супермаркет 20, хайпермаркет 2, орчин цагийн ая тухтай дэлгүүр 9, агуулах 17, зах 5, ШТС-ийн дэргэдэх дэлгүүр 2, махны төрөлжсөн дэлгүүр 13 байна. Сумдаар ангилбал Дархан сум 349, Шарын гол сум 53, Орхон сум 13, Хонгор сум 29 худалдаа, үйлчилгээний байгууллага байна. Үүнээс 1 супермаркет, 1 минимаркет хүргэлтийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. Орчин цагийн үйлчилгээний сүлжээ дэлгүүр болох CU, GS25, Ди-24, АМУ молл зэрэг хэрэглэгчдэд үйлчилгээгээ ойртуулсан төрөлжсөн дэлгүүр шинээр нэмэгдсэн байна. Жижиглэн худалдаа, агуулахын худалдаа, ахуй үйлчилгээний салбар, хоршоодын дунд спортын нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулсан. Тэмцээнд нийт 8 багийн 56 хүн гар бөмбөг, 5 хүн ширээний теннисийн төрлөөр оролцсон. Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс, “Хөгжлийн шийдэл" олон улсын байгууллагын "BEST" хөтөлбөртэй хамтран "Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн борлуулалтыг дэмжих, төрийн худалдан авалт" сэдэвт цахим сургалт, “Хууль тогтоомж, хөнгөлөлттэй зээл”-ийн цахим сургалтад худалдаа эрхлэгчдийг хамруулж, мэдээллээр хангаж ажилласан. Өрхийн үйлдвэрлэл, улирлын чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэгчдийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор түрээсийн зардалгүй Худалдааны гудамжийг байгуулсан бөгөөд шаардлагатай асар майхны төсөв, нийлүүлэгчийн судалгаа зэргийг гарган Хас майхан ХХК-аас 83.0 сая төгрөгийн 24ш асар, Хаан гагнаас ХХК, Хатуу төмөр ХХК-аас 35.0 сая.төг-ийн ширээ нийлүүлэх гэрээг шууд худалдан авалтаар гүйцэтгэж, Найрамдал талбайд байршуулснаар 150 гаруй түр ажлын байрыг бий болгосон.  ХХААХҮЯ-аас төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих, үндэсний үйлдвэрлэлийн шилдэг бүтээгдэхүүн, шинэ ургацын дээжийг нэг дороос, үйлдвэрийн үнээр хэрэглэгчдэд хүргэх зорилгоор “Намрын ногоон өдрүүд-Үндэсний үйлдвэрлэл” нэгдсэн арга хэмжээ жил бүрийн 09 дүгээр сард Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд зохион байгууллагддаг арга хэмжээнд тус аймгаас нийт давхардсан тоогоор 68 аж ахуй нэгж, иргэн оролцож бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулсан. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагуудад хүргэлтийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн 18 байгууллагын судалгааг шинээр гаргасан.  **Үр дүн:** Хүнсний худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 431 судалгааг шинэчилж гаргасан ба өмнөх онтой харьцуулахад худалдааны чиглэлийн үйлчилгээ 10,8%-иар өссөн байна. Худалдааны гудамд 24 ш асар түрээсийн зардалгүй Найрамдал талбайд байршуулснаар 150 гаруй иргэний түр ажлын байр бий болсон, орчин цагийн ая тухтай сүлжээ 9 дэлгүүр шинээр нэмэгдсэн. Хүргэлтийн үйлчилгээтэй 2 дэлгүүр, 18 хоол үйлдвэрлэлийн газар хүргэлтийн үйлчилгээ нэвтрүүлсэн байна. | 100% |
| 133 | 2.3.3.7. Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг дэмжин хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс | 8.0 | | “Төвийн бүсийн түншлэл-2021” үзэсгэлэн худалдааг амжилттай зохион байгуулсан. | | | Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж Брэнд-1  Шилдэг-2 бүтээгдэхүүн шалгаруулна. | | 104.0 | 104.0 | | Дархан хот байгуулагдсаны 62 жилийн ой, "Дэлхийн стандартын өдөр", “Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчдэд үзүүлж буй үйлчилгээг сурталчлах, худалдааны түншлэл тогтоох, зах зээл олох өргөн боломжийг бүрдүүлэх, борлуулалтыг дэмжих зорилгоор “Төвийн бүсийн түншлэл-2023” үзэсгэлэн худалдааг амжилттай зохион байгууллаа. Үзэсгэлэн худалдаанд Улаанбаатар хот болон 4 аймгийн 80 орчим аж ахуйн нэгж байгууллага өрхийн үйлдвэрлэгчид оролцож, 4 өдрийн турш иргэд үйлчлүүлэгчдэдээ үйлчилж өөрийн бүтээгдэхүүнийг таниулан сурталчиллаа.  2023 оны аймгийн “Брэнд бүтээгдэхүүн”-ээр “Хатан ивээл хайрхан” ХХК-ийн “D61” загварын гутал, шилдэг хүнсний бүтээгдэхүүнээр “Говь дүүрэн шим” ХХК-ийн “Гэр бүл талх”, аж үйлдвэрийн шилдэг бүтээгдэхүүнээр “Дархан ширэн урлал” ХХК-ийн “Нурууны хамгаалалтын ширэн бүс” шалгарлаа.  Брэнд, шилдгээр шалгарсан бүтээгдэхүүнд “Дархан брэнд, шилдэг бүтээгдэхүүний лого”-г хэрэглүүлэхээр хэлтсийн дарга Б.Цэвээндорж дээрх аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан, лого хэрэглүүлэхээр боллоо.  Үр дүн**: 2021-2023 оны Хөтөлбөр хэрэгжих** хугацаанд Дархан түншлэл үзэсгэлэн худалдааг 3 удаа зохион байгуулж, аймгийн брэнд бүтээгдэхүүнээр 3 аж ахуйн нэгжийн 3 бүтээгдэхүүн, шилдэг бүтээгдэхүүнээр 6 аж ахуйн нэгжийн 6 бүтээгдэхүүн шалгарсныг өргөмжлөн, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд болон байгууллагын цахим хуудсаар мэдээлэн сурталчиллаа.  Аймгийн засаг даргын тамгын газраас аймгийн брэнд шилдэг бүтээгдэхүүний шалгаруулалтыг зохион байгуулахад нийт 5,9 сая төгрөгийн хөрөнгө гаргасан байна. | 100% |
| 134 | 2.3.3.8. Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан орон нутагт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг дэмжинэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Орон нутгийн өмчийн газар | - | | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр дотоодын үйлдвэрээс 80 төрийн байгууллага 2051.2сая төгрөгийн жагсаалтад байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан | | | Хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт зохион байгуулах, мэдээ тайлан гаргана. | | - | 2,303,1 сая төгрөг | | Жижиг, дунд үйлдвэрийн газраас “Эх оронч худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл-2021” цахим үзэсгэлэн худалдаагаар оюуны өмч, экспортын боломж, бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгаа, сургалтын үйл ажиллагаануудыг цахимаар сурталчлан ажиллаж, орон нутгаас 8 аж ахуйн нэгжийг оролцууллаа. Хөгжлийн шийдэл ОУБ-тай хамтран төрийн худалдан авалт, “Хөдөлмөр эрхлэлт ба хамтын ажиллагаа бидний оролцоо” сэдэвт бизнес эрхлэгчдийн форум, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын үйл ажиллагаа явуулж байгаа төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын “Боловсролын ажилтны зөвлөгөөн”-д “Худалдан авах ажиллагаанд жижиг, дунд үйлдвэрлэл хэрэглэгчдийг дэмжих бодлого, хэрэгжүүлэх арга аргачлал“, “Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт, хууль эрх зүйн орчны шинэчлэл” зэрэг мэдээллийг аж ахуйн нэгжид хүргэж ажилласан.  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр дотоодын үйлдвэрээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авалт 2020 онд 1.1 тэрбум төгрөг, 2021 онд 7.8 тэрбум төгрөг, 2022 онд Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 152,893.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 34, өвсний үндэс төслийн хүрээнд хэрэгжих 615.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 15,895.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 47, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 1,802.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 6, авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 2,062.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2, БОХНСАХЗ-аар санхүүжигдэх 234.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2, нийт 173,502.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 92 төсөл арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс давхардсан тоогоор 206 удаагийн тендер сонгон шалгаруулалтыг 100 хувийн гүйцэтгэлтэй, 2,304.1 сая төгрөгийн хэмнэлт, үр ашигтай зохион байгуулан ажилласан. Гэрээ байгуулах эрх олгосон 90 төсөл, арга хэмжээний 33 төсөл, арга хэмжээ буюу 37 хувьд орон нутгийн компаниуд шалгарч, 35.7 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан байна.  **Үр дүн:** 2020-2022 онд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр дотоодын үйлдвэрээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авалт нэмэгдэж, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 173,502.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 92 төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс 100 хувийн гүйцэтгэлтэй, 2,303.0 сая төгрөгийн хэмнэлт, үр ашигтай зохион байгуулсан. Гэрээ байгуулах эрх олгосон 90 төсөл, арга хэмжээний 37 хувьд орон нутгийн компаниуд шалгарч, 35.7 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан байна. | 100% |
| **2.4. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.1. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг дэмжин хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 2.4.1.1. “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө-2030” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 10.0 | | АйТиЭм-2021” Олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд 4 ААНБ амжилттай оролцсон. | | | Аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах төр, хувийн хэвшлийг дэмжин ажиллана. | | - | - | | 2021-2022 онд Олон улсын “Ай Ти Эм” аялал жуулчлалын үзэсгэлэн худалдаанд манай аймгийн Аялал жуулчлалын нэгдсэн холбоо, “Цайны их зам” ХХК-ууд 10 сая, “Ачлалт алтан зөгий” 2 сая, “Комфорт” зочид буудал 8 гэрээ, “Дарханы каллиграфи” 500 орчим, “Дарханд үйлдвэрлэв” 1 сая төгрөгийн борлуулт хийж амжилттай оролцсон.  2023 онд мөн Олон улсын “Ай Ти Эм” аялал жуулчлалын үзэсгэлэн худалдаанд аймгаа төлөөлөн “Цайны их зам” ХХК, “Ачлалт Алтан Зөгий” ХХК, “Дарханд Үйлдвэрлэв” жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид улсын үзэсгэлэнд тус тус оролцож ирсэн.  Нүүдэлчин соёлын наадамд соёлын биет бус өв тээгчдэд наадамд орох зардалд 15,0 сая төгрөгийн дэмжлэгийг орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас дэмжсэн.  **Үр дүн:** Олон улсын “Ай Ти Эм” аялал жуулчлалын үзэсгэлэн худалдаанд 12 аж ахуйн нэгж байгууллагууд бүтээгдэхүүнээ сурталчилж, 100 гаруй сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулсан. | 100% |
| 136 | 2.4.1.2. Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, хүний нөөцийг чадавхжуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 5.9 | | Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Зочин угтагч бэлтгэх 100 хувийн тэтгэлэгтэй ажлын байртай мэрэгшүүлэх” сургалтад”Компорт цогцолбор” ХХК хамрагдсан | | | 2 удаа сургалт зохион байгуулна. | | 1.5 | 0.0 | | 2021 онд Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Зочин угтагч бэлтгэх 100 хувийн тэтгэлэгтэй ажлын байртай мэргэшүүлэх” сургалтад ”Компорт цогцолбор” ХХК-ийн 2 ажилтан хамрагдсан.  2022 онд Дархан хоттой танилцах “Сити тур” аяллыг зохион байгуулж, Дархан хотын их дээд сургуулиудад шинээр элсэн нийт 90 гаруй оюутан сурагчид болон шилжин ирсэн иргэдийг хамруулан Дархан хотын музей, түүхэн дурсгалт газруудаар аялуулсан.  2023 онд Европын Холбооны санхүүжилттэй НАЙРАМДАЛ төслийн хүрээнд НАЙРАМДАЛ төсөл, аймгийн ЗДТГ, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар хамтран “Тогтвортой аялал жуулчлал” чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж, төрийн байгууллага, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аялал жуулчлалын холбоо, Зочид буудал, зоогийн газар, жуулчны бааз, амралт сувилал, бусад холбоодын төлөөлөл, тур оператор, шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй иргэд нийт 70 ААНБ, иргэд хамрагдуулсан.  Сургалтаар Монгол болон Словени улсын шилдэг зөвлөх, мэргэжилтэн, энтрепренерүүд аялал жуулчлалын салбарт дэвшүүлэх шинэ бүтээгдэхүүний санал, төр, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн түншлэлээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон дэлхийн жижиг хотуудад аялал жуулчлалыг хөгжүүлсэн туршлагыг танилцуулж санал солилцлоо.  “Тогтвортой аялал жуулчлал” хөгжүүлэхэд гарц шийдэл эрэлхийлэх сургалт, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах өдөрлөгийг “ДАРХАН 50” цогцолборт зохион байгуулж, Дугуйн холбоо, Мастер тогоочдын холбоо, Дархан Загасчлалын холбоо, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Жижиг дунд бизнесийг дэмжих төв, Дархан Аялал жуулчлалын холбоод, Данс дүүрэн ХХК,Sky зочид буудал, Цайны их зам ХХК өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан таниулах үйл ажиллагааг зохион байгуулан оролцлоо.  **Үр дүн:** Сургалтыг 6 удаа зохион байгуулж, аялал жуулчлалын салбарт ажилладаг 270 хүнийг бартер, зөөгч, бармен, угтагч, зэрэг мэргэшлийн ур чадвар эзэмшүүлсэн. | 100% |
| 137 | 2.4.1.3. Дархан -Уул аймгийн шинэлэг, брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | 2022-2023 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 6.0 | | - | | | Дархан -Уул аймгийн шинэлэг, брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | | 3.0 | 0.0 | | 2021 онд Дархан-Уул аймгийн “Цайны их зам” ХХК нь Монгол морины нуруунд тааруулан урласан байгальд ээлтэй мод огтлохгүй карбон материалаар яс модыг хийсэн бат бөх хөнгөн эмээлүүдийг өнгө загварын өргөн сонголттойгоор үйлдвэрлэж худалдаанд гаргасан.  2022 онд Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Цайны их зам” ХХК, Аялал жуулчлалын нэгдсэн холбоо НҮТББ хамтран Америк Европ, Англи Ковбой Австрали стандартын болон өдөр тутмын хүүхдийн эмээл, уралдаанч хүүхдийн эмээлүүдийг үйлдвэрлэн урлаж брэнд бүтээгдэхүүнээ болгосон.  Нүүдэлчин соёлын наадамд соёлын биет бус өв тээгчдэд наадамд орох зардалд 15,0 сая төгрөгийн дэмжлэгийг орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас дэмжсэн.  2023 онд Морьт харвааны төвийг байгуулж 3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  **Үр дүн:** Эмээл, морьт харвааны төв 2 брэнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй болсон. | 100% |
| 138 | 2.4.1.4. Байгалийн үзэсгэлэнт газар, ан амьтан, нүүдлийн соёл иргэншил, уламжлал мал аж ахуй, амьдралын хэв маягт түшиглэсэн аялал, жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2021-2022 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 19.0 | | - | | | АЖ -ын хөгжүүлэх малчдын нөхөрлөлтэй болсон байна. | | - | - | | 2021 онд Улсын хэмжээнд 21 аймаг, Улаанбаатар нийслэл хотын үзэсгэлэнт байгаль, түүх соёлын үнэт бахархал болсон 198 дурсгалт газрыг агуулсан “Дэлхийн бахархал Монголд” номын нээлт болов. Уг ном нь Уйгаржин Монгол бичиг, Англи хэл, Крилл монгол хэл дээр хийгдсэн бөгөөд 21 аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газартай хамтарч бүтээсэн юм. Тус номонд Дархан-Уул аймгийн 9 бахархал орсон юм.  2022 онд Байгалийн үзэсгэлэнт газар ан амьтан, нүүдлийн соёл иргэншил, уламжлалт мал аж ахуй, амьдралын хэв маягт түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд малчдын нөхөрлөлийг татан оролцуулах зорилгоор Дархан Загвар гоёл жил бүрийн хавар, намрын улиралд морин аялал зохион байгуулсан.  2023 онд Байгалийн үзэсгэлэнт газар ан амьтан, нүүдлийн соёл иргэншил, уламжлалт мал аж ахуй, амьдралын хэв маягт түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор байгалийн баялаг түшиглэн амьдардаг малчдын нөхөрлөл, хоршоо 11, ойн нөхөрлөл 71, уламжлалт мал аж ахуй эрхэлж жуулчдад тогтмол үйлчилгээ үзүүлдэг 2 иргэнийг судалгааг гаргаж баталгаажууллаа.  **Үр дүн:** Байгалийн үзэсгэлэнт газар, уламжлалт мал аж ахуйг түшиглэн аялал жуулчлалын салбарт 71 нөхөрлөл, 11 хоршоо, иргэдийн 100 гаруй бүлэг бүтээгдэхүүн борлуулж байна. | 100% |
| 139 | 2.4.1.5. Нисэх онгоцны буудал барьж ашиглалтад оруулна. | 2022-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | ОНТХО179.5 | | Нисэх онгоцны буудал байхгүй | | | Нисэх буудлын зурвасыг хашаажуулна. | | 179.5 | 0.0 | | Дархан сумын Малчин багт нисэх буудал, агаарын хөлөг хөөрч буух зурвас байгуулахаар төлөвлөж, орон нутгийн төсвөөс 179.5 сая төгрөг батлагдаж, зураг, төсөв боловсруулах ажил хийгдэж байна.  **Үр дүн:** Нисэх буудлын зурвасыг шинээр байгуулах ажлын судалгааны ажил хийгдсэн. Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн | 70% |
| **2.4.2. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ**. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 2.4.2.1. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 5.0 | | - | | | Сургалтын төвүүдтэй хамтран ажиллаж салбарын чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлнэ. | | 5.0 | 0.0 | | 2021-2023 онд Европын Холбооны санхүүжилттэй НАЙРАМДАЛ төслийн хүрээнд НАЙРАМДАЛ төсөл, аймгийн ЗДТГ, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар хамтран “Тогтвортой аялал жуулчлал” чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж, төрийн байгууллага, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аялал жуулчлалын холбоо, Зочид буудал, зоогийн газар, жуулчны бааз, амралт сувилал, бусад холбоодын төлөөлөл, тур оператор, шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй иргэд нийт 70 ААНБ, иргэдийг хамруулсан.  Сургалтаар Монгол болон Словени улсын шилдэг зөвлөх, мэргэжилтэн, энтрепренерүүд аялал жуулчлалын салбарт дэвшүүлэх шинэ бүтээгдэхүүний санал, төр, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн түншлэлээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон дэлхийн жижиг хотуудад аялал жуулчлалыг хөгжүүлсэн туршлагыг танилцуулж санал солилцлоо.  Дархан хоттой танилцах “Сити тур” аяллыг зохион байгуулж, нийт 90 гаруй Дархан хотын их дээд сургуулиудад шинээр элсэн суралцаж буй оюутан сурагчид болон шилжин ирсэн иргэдийг хамруулан, Дархан хотын музей, түүхэн дурсгалт газруудаар аялуулсан.  Дархан-Уул аймгийн Аялал жуулчлалын нэгдсэн холбоо НҮТББ, Бизнес боломж хөгжлийн гүүр төв НҮТББ, Дархан Музей, “Элит хөгжил” ХХКомпани, Дуут үзэг НҮТББ-д хамтран “Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэн, “Зочлох үйлчилгээний стандарттай танилцах аялалд SB зочид буудал, Horizon Darkhan Mountaineering club, Мөнгөн харандаа уран зураач, Гэрэл зургийн студи, “Дархан фитнес клуб”, Улсын бүртгэлийн газар зэрэг аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцож өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан, иргэдэд танилцуулсан.  **Үр дүн:** Салбарын чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх 6 удаа сургалтыг зохион байгуулж, аялал жуулчлалын салбарт ажилладаг 270 ажилтны мэргэшлийн ур чадвар эзэмшүүлсэн | 100% |
| 141 | 2.4.2.2. Тусгай сонирхолын аялал жуулчлалын төрлүүдийг хөгжүүлнэ. |  | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 5.0 | | - | | | Хараа голын мөсний баяр зохион байгуулна. | | 5.0 | 5.0 | | 2021 онд Ахмадуудын спортын III их наадмыг спортын 3 төрөл Софт волейбол, дартс, Граунд голь 3 төрлөөр зохион байгуулж, 150 ахмад настан хамруулж нийт 900,0 мянган төгрөгийг зарцуулсан.  2022 онд “Байгаль дэлхийгээ хайрлаж, хог хаягдалгүй аялцгаая” уриатайгаар иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, чөлөөт цагаараа спорт аяллын төрлөөр хичээллэх, хог хаягдлыг багасгаж, ангилахыг дадал болгох, байгальд ээлтэй арга замаар аялах зорилготойгоор “Билүүтийн толгойн” чиглэлд явган аяллын арга хэмжээ зохион байгуулж, нийт 80 гаруй иргэд болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, клубын гишүүд оролцлоо.  2023 онд Автомашины бартаат замын уралдаан “Чингис мастер кросс-2023” уралдааныг аймгийн ЗДТГ, Монголын автомастеруудын холбоо, хамтран зохион байгуулж, тэмцээнд нийт 63 тамирчин оролцож 7 гараанаас хэсгийн 4, хагас шигшээ 2, финалын нэг гараанаас шилдгүүд тодорсон. “Чингис мастер кросс-2023” уралдааны шагналын сан 20 сая төгрөг зарцуулсан.  Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх орон нутагт ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Тусгай сонирхлын спорт, аялал жуулчлал тэмцээнийг “Дарханы Загасчлалын Холбоо” ТББ-тай хамтран “Дархан цом-2023” мөсний спортын загасчлалын дадлага, сургалтыг “Түшиг Уул” ХХК-ийн хиймэл нуурт зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээнд дотоодын 24 багийн 72 тамирчин оролцсон.    **Үр дүн**: Тусгай сонирхлын 2 арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулсан. | 90% |
| 142 | 2.4.2.3. Спорт, аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2021-2023 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 5.0 | | - | | | "Дархан-90" уулын замын унадаг дугуйн наадмыг зохион байгуулна. | | 10.0 | - | | 2022 онд Дархан хотын брэнд наадам болгох зорилгоор Төвийн бүсийн 2-р аялал болох “Дархан-88” уулын дугуйн II наадмыг “Залуучууд театраас Мангирт, Чоно харайхын даваа, Аргалын гарам нийт 90 км маршрут замыг туулж уралдсан. Тус наадамд нийслэл Улаанбаатар хот, Дархан-Уул аймаг, ОХУ-ын Буриад улсын баг тамирчид, Баянхонгор, Дорноговь, Дундговь, Эрдэнэт, Өмнөговь аймгуудын нийт 24 багийн 186 гаруй тамирчид оролцлоо.  2023 онд Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх орон нутагт ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Тусгай сонирхлын спорт, аялал жуулчлал тэмцээнийг “Дарханы Загасчлалын Холбоо” ТББ-тай хамтран “Дархан цом-2023” мөсний спортын загасчлалын дадлага, сургалтыг зохион байгуулж, нийт 24 багийн 72 тамирчин оролцсон.  “Дрон шоу”, “Дрифт шоу” зэрэг орон нутгийн чанартай спортын төрлүүдээр эвент арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулдаг болсон.  **Үр дүн:** Спорт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 3 арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж 186 тамирчин оролцсон. | 100% |
| 143 | 2.4.2.4.Орон нутгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | - | | - | | | Тур оператор компаниудтай хамтран ажиллана. | | - | - | | 2021, 2022 онд Олон улсын “Ай Ти Эм-2021” аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд “Аялал жуулчлалын нэгдсэн холбоо”, “Дархан загвар гоёл” ХХК-ууд өөрсдийн онцлох “Монгол урлал брэнд”-ийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулан, шинэлэг, брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчлан оролцлоо.  Дархан-Уул аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аялал жуулчлалын нэгдсэн холбоо НҮТББ нь аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд аймгийн хэмжээнд нэгдсэн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага, холбоо, клубуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамж бичиг байгуулан орон нутгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор хамтран ажиллаж байна.  2023 онд “Тогтвортой аялал жуулчлал” хөгжүүлэхэд аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах өдөрлөгийг “ДАРХАН 50” цогцолборт зохион байгуулж, Дугуйн холбоо, Мастер тогоочдын холбоо, Дархан Загасчлалын холбоо, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Жижиг дунд бизнесийг дэмжих төв, Дархан Аялал жуулчлалын холбоод, Данс дүүрэн ХХК,Sky зочид буудал, Цайны их зам ХХК өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан таниулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.  2021 спорт аялал жуулчлал 45000 дотоод аялагчид, 2022 он 40.000, 2023 он 48000 дотоод аялагчид, соёлын болон хурал зөвөлгөөн гадаад аялагчид 100, нийт 233.000 аялагчид ирсэн байна.  **Үр дүн:** Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 3 удаа сурталчилсан. Жуулчдын тоо мөнөх онтой харьцуулахад дотоод аялагчид 3000-аар, гадаад аялагчдын тоо 100-аар нэмэгдсэн сайн үзүүлэлттэй байна. | 100% |
| **2.5. ЭРЧИМ ХҮЧ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5.1. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, айл өрхийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг сайжруулна.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 2.5.1.1. Гэр хорооллын айл өрхүүдийг төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлыг үргэлжлүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 4,870.8 | |  | | | Дархан сумын 5, 6, 7, 8 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд 30 айлыг холбоно. | | - | - | | 2022 оны жилийн эцсээр 28 айл төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон.  2023 онд 8 айл шинээр төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсоноор нийт 36 айл холбогдоод байна. Дархан сумын 5-р багийн гэр хороололд 2019-2021 оны хооронд Бурхан хясаат ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан ч ашиглалтын зардал өндөр гарч байгаагаас шалтгаалан айл өрхүүд шугам сүлжээнд холбогдоогүй байна. Дархан сум 5-р баг, Дулааны төв шугам К27-К35 худгийн Ф377\*9мм голчтой 1222хос метр шугамыг Ф530\*10мм шугамаар, К35-К39 худгийн Ф325\*9мм голчтой 375хос метр шугамыг Ф480\*10мм шугамаар, 13ш дулааны төв худаг өргөтгөх ажлыг “Одкон холдинг” ХХК, 2023 оны 04 сарын 19-ний өдрөөс ажил эхлээд, зураг, төсвийн дагуу шугам хоолойг угсрах ажил хийгдэж байна. ТК29 дүгээр худгаас газар шорооны ажил эхэлсэн. Ажлын явц-30%  **Үр дүн:** Дархан сумын 5, 7, 8-р багийн нутаг дэвсгэрт нийт 760 айл инженерийн дэд бүтэцтэй амины орон сууцны хороолол болох боломж бүрдсэн. 6, 7-р баг 930 гаруй айл өрхийг дахин төлөвлөлтөд хамруулж 2750 айлын нийтийн орон сууцны хороолол барих боломж бүрдэнэ. | 90% |
| 145 | 2.5.1.2. Тосгон чиглэлийн гадна дулааны шугам шинээр татаж, төвлөрсөн шугаманд холбоно. | 2021-2023 | | ХБТХОХ | 1,100.0 | | Дархан сумын 1,2,3 дугаар багт байрлах Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, багийн төвийн байрууд төвлөрсөн дэд бүтцэд холбогдоогүй | | | Өрхийн эмнэлэг, Багийн төвийг төвийн дулааны шугамд холбоно. | | 60 |  | | 1. 2022 онд Тосгон чиглэлийн гадна дулааны инженерийн шугам сүлжээний ажлыг /Дулааны шугам ф100мм-ф150мм-ийн хоорондын 1350м урттай шугам/ улсын төсвийн 0,935 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  2. Дархан сумын 1,2,3 дугаар багт байрлах Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, багийн төвийн байруудыг холбохоор ажлын зураг, төсөв боловсруулагдсан. Шугам угсралтын ажлын зураг төсөв магадлалын албаар 1.134 сая төгрөгөөр баталгаажиж өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд дулаан, хэрэгцээний халуун ус, хүйтэн усны шугамыг төрийн өмчийн сургууль цэцэрлэг, багийн төв, өрхийн эмнэлэгүүд төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон.  **Үр дүн**: Төвийн дулаан хангамж, цэвэр бохир усны шугам, Ус дулаан дамжуулах төв баригдсан. Төрийн байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллагууд төвлөрсөн дэд бүтцийн шугамд холбогдох боломж бүрдсэн. | 100% |
| 146 | 2.5.1.4. Гэр хорооллын гудамж, зам талбайд гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | УТХО 12,000.0 | | Дархан сумын гэр хорооллын 20% гэрэлтүүлэг-тэй | | | Орон сууцны хороолол доторх гэрэлтүүлэг | | 1,800.0 | 0.0 | | 2021 онд Дархан сумын 14-р баг Байгаль орчны уулзвараас Монгол банкны уулзвар хүртэлх 0.760 км зам дагуу 50 ш гэрэлтүүлэг, Дархан сумын 9, 10, 11, 12-р баг Хээтэй хорооллын арын 2.3 км авто зам дагуу 150 ш гэрэлтүүлэг, Шинэ Хуучин Дарханыг холбосон 3 дахь төв магистрал зам дагуу 40 ш гэрэлтүүлэг, Шинэ Хуучин Дарханыг холбосон 2 дахь төв магистрал зам дагуу 80 ш гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулсан.  Нийтийн орон сууцны засвар шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд улсын төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан сумын 8-14 дүгээр багуудын 28 байрны фасад засварын ажил бүрэн хийгдлээ.  Хотын гэрэлтүүлэг төслийн хүрээнд Дархан сумын гэр хорооллын багуудад нийт 5460 ш гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажлыг 2022-2023 онд хийж гүйцэтгэж байна.  Дархан сумын 6, 7-р багт 900 ш гэрэлтүүлэг, Дархан сумын 13-р багт 34 ш, Дархан сумын 1-р багт 18 ш, Дархан сум 25-р хороололд 35 ш, Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд 290 ш, Дархан сумын 1, 2, 8-р багийн авто зам дугуй 69 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил хийгдсэн.  **Үр дүн:** Гэр хорооллын 6806ш гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажилд 15.4 тэрбум төгрөг, төв авто зам дагуу 850ш гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажилд 3.5 тэрбум төгрөг, нийтийн орон сууцны фасадны 28711у/м гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажилд 1.5 тэрбум төгрөг зарцуулж байна. Ингэснээр аймгийн төвийн гэр хороолол 100%, НОС-ны фасад 100% гэрэлтүүлэгтэй болно. | 90% |
| 147 | 2.5.1.5. “Эрчим хүч хэмнэх” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулна. | 2021-2023 | | ХБТХОХ, ЗАА | УТХО  3,300.0 | | 2021 онд 10-н байр буюу 54 блок байрны гадна дулаалга өнгө будгийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. | | | Барилгын дулаан алдалт буурсан байна. | | 316.2 | 0.0 | | Дархан сумын 10-р баг 6-р байр, 11-р баг 10, 12-р байрууд, 13-р баг 13, 24-р байрны дулаалга, гадна фасад засварын ажлыг УТХО-213,6 сая.төг-өөр “Цахир түмэн Алтай” ХХК гүйцэтгэж байна. /5 байр/  Дархан сумын Нийтийн зориулалттай орон сууцны 170 байрны цоколд хаалт хийх ажлыг 204.0 сая.төг-өөр гүйцэтгэсэн.  2021-2022 онд 19 байр 100%  2023 онд 5 байр 90%  **Үр дүн:**  Нийт 24 орон сууцны өнгө будаг, угсармал орон сууцны гадна дулаалга өнгө будгийн ажлыг бүрэн дуусгасан. | 100% |
| 148 | 2.5.1.6. Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний эх үүсвэрийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2023 | | ХБТХОХ,  ЗАА | 57,800.0 | | Тосгон чиглэлийн дулаан хангамжийн ажил 65% гүйцэтгэлтэй байна. | | | Дулааны ф200м, ф150мм дулааны шугам хоолой 1.2 км хийгдсэн байна. | | 11,690.0 | 0.0 | | 2021 онд Дархан сумын 1-р баг, тосгон чиглэлийн шугамын шинэчлэлийн ажлыг:  Цэвэр усны шугам угсралт-1,350км,  Бохир усны шугам угсралт-1,900,  Өргөлтийн насосын станц барилга -1ш,  Бохир усны насосын станц барилга тоноглол-1ш, УДДТ-ын барилга дулаан механикийн тоноглол -1ш гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  2022 онд Дархан сумын 1-р баг, Тосгон чиглэлийн гадна дулааны инженерийн шугам сүлжээний ажлыг /дулааны шугам ф100мм-ф150мм-ийн хоорондын 1350м урттай шугам/ улсын төсвийн 930.0 сая.төг-өөр гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  - 2023 онд Орон нутгийн төсвийн 670.0 сая.төг-ийн хөрөнгө оруулалтаар төвийн дулаан, цэвэр бохир усанд холбох ажлыг “ДДС” ТӨХК, “Дархан-Ус суваг” ХК гүйцэтгэсэн.  **Үр дүн:** Төвийн дулаан хангамж, цэвэр бохир усны шугам, ус дулаан дамжуулах төв баригдсан. 4-р сургууль, 13-р цэцэрлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төв, 1,2,3-р багийн төвийн байрууд төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон. | 100% |
| 149 | 2021-2024 | | ЗАА | 1,050.0 | | - | | | Усны болон дулааны ашиглалтын ухаалаг хэрэглээтэй болсон байна. | | - | - | | Монгол улс болон Австри улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх ухаалаг тоолуур суурилуулах" хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл хэрэгжихээр үндсэн гүйцэтгэгч шалгаран зургийн ажил эхэлсэн. Уг төслийн хүрээнд 15.000 ш LXSG-K LXSG-R загварын ухаалаг тоолуурыг суурилуулахаар төлөвлөгдөж байна. Төслийн гүйцэтгэгчээр Автсри улсын "Ти Ар Эм" компани шалгарсан.  2021 онд 15-р баг, Мангирт хэсгийн 286 хэрэглэгчдэд хүйтэн усны хэрэглээнд ухаалаг тоолуур суурилуулсан.  2022 онд 15-р баг, Мангирт хэсгийн 19 хэрэглэгчдэд хүйтэн усны хэрэглээнд ухаалаг тоолуур суурилуулсан.  2023 онд Австри улсын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр Дархан суманд 15000ш ухаалаг усны тоолуур суурилуулах ажил хэрэгжиж байна.  **Үр дүн:** Дархан сумын 15-р баг, Мангирт хэсгийн 305 хэрэглэгч ухаалаг тоолууртай болсон. Уг ажил бүрэн дууссанаар 15000 хэрэглэгч ухаалаг тоолууртай болж, 14 км шугам хоолой шинэчлэгдсэн. | 100% |
| **2.6. ЗАМ, ТЭЭВЭР, ЛОЖИСТИК** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.6.1. Орон нутгийн чанартай авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 2.6.1.1. Дархан-Шарын гол  чиглэлийн авто замыг хатуу хучилттай болгоно. | 2021-2023 | | ХБТХОХ, | УТХО  40,176.5 | | 17км авто зам хатуу хучилттай болсон. | | 48.8 км авто замыг хатуу хучилттай болгож 24у/м, төмөр бетон гүүрийг ашиглалтад оруулна. | | | 17,587.1 | 12,521.0 | | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай 17 км авто замын ажлыг 2020 онд “Төгс зам” ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан.  Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай 22,3 км авто замын ажлыг 2023 онд Анандын зам ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад орсон.  Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай 8,7 км авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ ажлыг ЗЗБ ХХК гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад оруулсан.  Төсөвт өртөг- 7,378,991,275₮  **Үр дүн:** Дархан-Шарын гол чиглэлийн 48.8 км авто зам болон 24у/м төмөр бетон гүүрийг 2023 онд бүрэн ашиглалтад орсон. | 100% |
| 151 | 2.6.1.2. Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх  13.1 км авто замын хатуу хучилттай болгоно. | 2020-2024 | | ХБТХОХ | УТХО  7,809.9 | | 13.1км авто замын далангийн суурийн ажил бүрэн хийгдсэн. | | 13.1км авто замыг хатуу хучилттай болгоно. | | | 6,222.8 | 6,222.8 | | Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх 13,1 км хатуу хучилттай авто замын ажлын эхний үе шатны 12 ш дугуй хоолой, 2 ш дөрвөлжин хоолой, 13,1 км авто замын далангийн ажил хийгдсэн. 2 дахь үе шатны ажил 13.1 км авто замын суурь хийх, авто замыг хатуу хучилттай болгох ажил 100 хувь дуусаж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  **Үр дүн:** Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх 13,1 км авто замыг хатуу хучилттай болгох ажил бүрэн дууссан. | 100% |
| 152 | 2.6.1.3. Аргалын гармаас “Зулзагы н гол” хүүхдийн зуслан хүртэл 10 км замыг хатуу хучилттай болгоно. | 2022-2023 | | ХБТХОХ, | УТХО 7,720.2 | | Хатуу хучилттай авто зам 0.0км | | 13,9 км авто замыг хатуу хучилттай болгоно. | | | 8,544.3 | 4,443.0 | | Аргалын гармаас Зулзага чиглэлийн 10.3 км авто замын ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй, Зулзагын гүүрнээс Овоо хүртэлх 3.6 км авто замын ажил 40% гүйцэтгэлтэй байна.  Зулзагын гол дээрх 18у/м төмөр бетон гүүрний ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй 2023 онд энэ онд бүрэн ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй.  **Үр дүн:** Аргалын гармаас Зулзага хүртэлх 13.9 км авто зам, 18 у/м төмөр бетон гүүрний ажил 60 хувийн биелэлтэй байна. | 70% |
| 153 | 2.6.1.4. Алслагдсан баг, суурин газруудыг авто замын сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 712.0 | | Гэр хорооллын доторх 1.7 км авто замын суурийн ажил хийгдсэн | | Гэр хорооллын дотор 1.3 км сайжруулсан шороон замын ажил хийнэ. | | | 15,300.0 | 150.0 | | 1.Тэди төвийн уулзвараас хуучин нисэх онгоцны буудал хүртэлх 2.8 км авто зам, явган зам, дугуйн зам, гэрэлтүүлэг, уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг 7,4 тэрбум төгрөгөөр Түвшин гэгээ ХХК гүйцэтгэж байна. Ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 2023 оны , бүрэн хэрэгжүүлж дуусна.  2. Дархан сум 5-р баг Дархан сумын ЗДТГ-МСҮТ-Олон улсын авто зам хүртэлх 1.063 км хатуу хучилттай авто зам, явган зам, дугуйн зам, уулзварын өргөтгөл шинэтгэлийн ажлыг 1,9 тэрбум төгрөгөөр “Түвшин гэгээ” ХХК гүйцэтгэж байна. 2023 оны бүрэн хэрэгжүүлж дуусна.  Ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  3.Төв авто зам-Төмөр замын гарам хүртэлх авто зам, явган замын засвар шинэчлэлтийн ажлыг 2,5 тэрбум төгрөгөөр  Ажил 0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Цахимбар инженеринг ХХК гэрээ байгуулсан.  4. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хатуу хучилттай 0,26 км авто зам ажил/ Малчин баг, Хөтөл хороолол/1,3 тэрбум /  Ажил 40 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  5. Дархан сум, 6, 7-р багт 1.827 км хатуу хатуу хучилттай авто зам хучилттай авто зам, явган замын ажлыг Дархан АЗЗА ТӨХК 2,1 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж байна. Ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй. 2023 оны 11-р сард бүрэн хэрэгжүүлж дуусна.  **Үр дүн:** Алслагдан багуудын 4 байршилд авто замын засвар шинэчлэлт, шинээр авто зам тавьснаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдаж, иргэд стандарт шаардлага хангасан хатуу хучилттай авто замаар зорчино. | 90% |
| 154 | 2.6.1.5. Дархан сумын 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбосон авто замын гүүрэн гарцын шинээр байгуулна. | 2018-2023 | | ХБТХОХ | УТХО 7,400.0 | | Гүүрийн 3-н багана хийгдсэн. | | Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын  гүүрэн гарц хийнэ. | | | 6,142.4 | 1,542.0 | | Дархан сумын 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох төмөр зам дээгүүрх авто замын 56.2 у/м, 12.6 м өргөнтэй гүүрний тулц хана хийх ажлыг 2022 онд хийж гүйцэтгэсэн.  2023 онд төмөр зам дээгүүрх гүүрэн гарц болон гүүрний 2 талын авто зам, явган зам, гэрэлтүүлэг шинээр хийх ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Гүүрний металл хийцийн угсралт хийгдэж байна. Нийт ажлын гүйцэтгэл 90% 2023 онд хэрэгжүүлж дуусна.  **Үр дүн:** 2023 онд 1, 8 дугаар багийг холбосон гүүрийн ажил бүрэн дуусахад төв авто замын ачаалал багасаж, хөдөлгөөний эрчмийг бууруулж, иргэдийн зорчих хөдөлгөөнд цаг хугацааг хэмнэх, эдийн засгийн ач холбогдолтой. | 90% |
| 155 | 2.6.1.6. Шарын гол сумын төвийн доторх авто замыг үе шаттайгаар засварлана. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | УТХО, ОНТХО, ОНХСан  1,906.5 | | 1.141км авто замыг бүрэн шинэчилсэн | | Сумын төвийн доторх 1.4 км авто замын засвар шинэчлэлт хийнэ. | | | 1,300.0 | 1,040.0 | | 2022 онд Сумын төвийн доторх 1.4 км авто зам, явган замын засвар шинэчлэлтийн ажил/ Шарын гол сум/ “Өсөх урам” ХХК гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  **Үр дүн:** Сумын төвийн доторх 2.5 км авто замыг бүрэн шинэчлэгдсэн. | 100% |
| 156 | 2.6.1.8. Авто замын хөдөлгөөний эрчмийн судалгаанд үндэслэн 3 уулзварыг гэрлэн дохиотой болгоно. | 2022-2024 | | ХБТХОХ, | ОНТХО  245.0 | | Дархан сумын хэмжээнд нийт 10 уулзвар гэрлэн дохиотой | | Шинэ зам, Хүслийн хотхоны дэргэдэх 4 -н замын уулзварын гэрлэн дохиог хийнэ. | | | 125.0 | 0.0 | | Консулын уулзварын дэргэдэх 4-н замын уулзварыг өргөтгөн, гэрлэн дохиог шинэчлэх, Мобикомын дэргэдэх 4-н замын уулзварыг өргөтгөн тойрог уулзвар болгох, Дархан сум 27-р байрны дэргэдэх 4-н замын уулзварыг өргөтгөх, DBS-ын дэргэдэх 4-н замын уулзварыг өргөтгөх, гэрлэн дохиог шинэчлэх, Хүнсний үйлдвэрээс Өргөө баг руу чиглэсэн авто замыг өргөтгөа, уулзварыг өргөтгөн шинэчлэх, ажлуудыг 2023 оны 11-р сард багтаан хэрэгжүүлж дуусгахаар ажиллаж байна.  **Үр дүн:** 2023 онд нийт 5 уулзварын өргөтгөл хийгдэж гэрлэн дохио хийнэ. | 90% |
| 157 | 2.6.1.9. Орон сууцны хорооллуудын доторх авто замын сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, засварлах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | УТХО, ОНТХО  12,135.0 | | 106.33 км авто замын 20 хувь нь шинэчлэгдсэн | | Хотын доторх төв авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын эхний үе шатны ажлыг 3-н байршилд эхлүүлнэ. | | | 3,295.0 | 2,545.1 | | 1. Консулын уулзвараас- DBS-ын уулзвар хүртэлх 0,479 км хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлт, явган зам, гэрэлтүүлэг, шугамын хүчитгэл, гэрлэн дохионы ажлыг 1,9 тэрбум төгрөгөөр Өнөр зам ХХК Их хотын гарц ХХК гүйцэтгэж байна. Ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 2023 онд бүрэн хэрэгжүүлж дуусна.  2. Хүнсний үйлдвэрийн урд талын хоёр урсгалтай хатуу хучилттай авто зам, явган зам уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг 2.5 тэрбум төгрөгөөр Шилдэг зам ХХК гүйцэтгэж байна. 2023 онд бүрэн хэрэгжүүлнэ. Ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  3. DBS-ын уулзвараас-Аюулгүйн тойрог хүртэлх 1,33 км хатуу хучилттай авто зам, явган замын ажлыг 2,2 тэрбум төгрөгөөр Цахимбар инженеринг ХХК гүйцэтгэж байна. Ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  4.Хүнсний захын уулзвараас хүнсний хойд уулзвар хүртэлх авто зам шинэчлэлт, явган зам, дугуйн замын ажлыг 2,0 тэрбум төгрөгөөр Бурхант эко асфальт” ХХК гүйцэтгэж байна. Ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 2023 оны 11-р сард бүрэн хэрэгжүүлж дуусна.  **Үр дүн:** Хотын доторх эрчим ихтэй 4 хэсэгт авто замын засвар шинэчлэлтийн ажил хийгдсэнээр замын хөдөлгөөний нэвтрэх чадвар нэмэгдэж, хөдөлгөөний эрчим буурч стандартад нийцсэн авто зам, уулзварууд ашиглалтад орно. | 90% |
| 158 | 2.6.1.10. Гэр хорооллуудын доторх авто замын сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, засварлах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | 2,300.0 | | 3.2км авто замын буталсан чулуун суурь хийгдсэн. | | Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар багт хатуу хучилттай авто замын ажлыг дуусгана. | | | 2,135.1 | 2,135.1 | | Дархан сумын 1, 2, 8 дугаар багийн аймгийн төвийн хатуу хучилттай 3.2 км авто зам, явган зам, гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэж 2022 онд бүрэн ашиглалтад оруулсан.  **Үр дүн:** 2023 онд 1, 8 дугаар багийг холбосон гүүрний ажил бүрэн дуусахад авто замын түгжрэл багасч, иргэдийн зорчих цаг хугацааг хэмнэнэ. | 90% |
| **2.6.2. Байгаль орчинд ээлтэй, эрэлтэд нийцсэн хүртээмжтэй, аюулгүй тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 2.6.2.2. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн 15 зогсоолын тохижилтыг хийнэ. | 2022-2024 | | ХБТХОХ, | УТХО, ОНТХО225.0 | |  | | Нийтийн тээврийн 5 зогсоолыг стандартад нийцүүлэн тохижуулна. | | | 225.0 | 225.0 | | 1.Тэди төвийн уулзвараас хуучин нисэх онгоцны буудал хүртэлх 2.8 км хатуу хучилттай авто замд 5 байршилд нийтийн тээврийн хэрэгслийн 5 зогсоол,  2.Консулын уулзвараас- DBS-ын уулзвар хүртлэх 0,479 км хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлт, явган зам, гэрэлтүүлэг, шугамын хүчитгэл, гэрлэн дохионы ажилд 1 байршилд 1 нийтийн тээврийн зогсоолыг,  3.DBS-ын уулзвараас-Аюулгүйн тойрог хүртэлх 1,33 км хатуу хучилттай авто зам, явган замын ажилд 3 барйшилд 3 нийтийн тээврийн зогсоолыг гаргах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.  **Үр дүн:** Хотын доторх автозамын шинэчлэлтийн ажилтай холбогдуулан 9 нийтийн тээврийн зогсоол шинээр гаргаж тохижуулна. | 70% |
| **2.7. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.7.1. Газрын харилцааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үр нөлөө, хүртээмжийг дээшлүүлж, хүн амын ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 2.7.1.1. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгож, хэрэгжилтийг хангуулна. | 2022 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 35.0 | | 0 | | Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөтэй болсон байна. | | | 0 | 0 | | Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын төсөв шийдэгдээгүй тул тодотгол хийгдээгүй.  **Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнөөс хасах саналтай.**  Тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудад албан бичиг хүргүүлэн үнийн санал авч 2024 оны төсөвт суулгахаар ажил зохион байгуулж байна. | 0% |
| 161 | 2.7.1.3. Дархан сумын 7, 14, 29, 30 дугаар хорооллуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | ОНТХО230.0 | |  | | 7 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болсон байна. | | | 230.0 | 0.0 | | Дархан сумын 12 дугаар баг, 7, 14 дүгээр хороолол, 15 дугаар багт байрлах 29, 30 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зураг төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулан батлуулсан.  Дархан сумын 13-р багт Залуус-1 хороолол 102га талбайд, 15-р багт Залуус-2 хороололд 23га талбайд хорооллуудыг төлөвлөн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг Инженер геодези ХХК гүйцэтгэж, аймгийн ИТХ-ын 2023.02.10-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор батлуулсан.  Дархан сумын 12 баг, 14-р хорооллын газар эзэмшигч нарыг зохион байгуулалтад оруулж 110 айлыг “Идиал групп” ХХК-тай гэрээ байгуулан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийн ажлыг 2021 онд эхлүүлсэн. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдаагүй байна.  Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцад 2023 онд тусгагдсан 750 сая төгрөгийн санхүүжилттэй Дархан сумын 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 дугаар багийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг хийх тендер Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраар зарлагдан одоогоор гүйцэтгэгч тодроогүй байна. Энэхүү ажил хийгдсэнээр Дархан сумын нутаг дэвсгэрт дахин төлөвлөлтийн 9-н байршилд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө бүрэн хийгдэж дуусах болно.  **Үр дүн:** Залуус 1,2 төслийн хүрээнд 127 га талбайд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдсан. Дэд бүтэц татах эхнийүе шатны ажлыг 47.0 тэрбум төгрөг, 2 үе шатны ажлыг 2024-2025 онд 30.0 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжүүлнэ. | 90% |
| 162 | 2.7.1.4. Дархан сумын 4, 5, 6, 7, 8 дугаар багийн гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ГХБХБГ,  Аймгийн Ерөнхий архитектор | ОНТХО80.0 | | Архитектор төлөвлөлтийн даалагавар боловсруулж батлуулсан | | 6 дугаар багийн 19 дүгээр хороолол тээвэрчид, Ханжаргалант  Б аян-давааны гудамжуудад ХЕТ боловсруулна. | | | 75.0 | 35.0 | | 2021-2023 онд Дархан сумын 4, 5, 6, 7, 8 дугаар багийн нутагт 5 байршилд нийт 136 га талбайд дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэхээр ажлын даалгавар боловсруулж батлуулсан. Ерөнхий төлөвлөгөөний гүйцэтгэгчээр "Инженер геодези" ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.  Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил 2021 оноос эхлэн боловсруулж байна.  2023 онд Эдийн засаг, хөгжлийн яам-д улсын төсвийн 750 сая.төг-ийн хөрөнгө оруулалтаар дээрх хорооллуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тендер зарлагдаж гэрээ байгуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байгаа болно.  **Үр дүн:** 5 байршилд нийт 136 га талбайд дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж байна. | 70% |
| 163 | 2.7.1.5. Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулж, мэдээллийг нэгдсэн системд байршуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ГХБХБГ | 135.0 | |  | | Орхон сумын гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуул-на. | | | 0.0 | 0.0 | | 2021-2023 онд Хаягийн мэдээллийн системд Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын нийт 13270 нэгж талбар, 1044 байшин, 880 гудамж, нэгж талбар болон барилгын 12823 орц гарцын мэдээллийг байршуулсан байдаг. Үүнээс Орхон сумын 79 гудамж, 1351 хашаа, 138 өвөлжөө хаваржаа, 159 барилга хаягийн мэдээллийн системд орсон.  Үл хөдлөх хөрөнгө, зам талбай гудамжны хаягийн тэмдгийг үйлдвэрлэх, газар дээр нь байршуулах ажил хийгдээгүй байна.    **Үр дүн:** Аймгийн хэмжээнд нэгдсэн хаягжуулалтын мэдээллийн сантай болсон байна. Орхон сумын гудамж, зам, талбай, хашаа, үл хөдлөх хөрөнгөнд 1727 хаягжуулалтыг хийсэн байна. | 70% |
| 164 | 2.7.1.6. Аймгийн хэмжээнд байгаа Газар зүйн нэрийн тодруулга хийж, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж оруулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ГХБХБГ,  Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл | 25.0 | | Нутаг дэвсгэрт хамаарах газар зүйн нэрийг геопортал программтай болсон. | | Хонгор сумын Газар зүйн нэрийн тодруулга хийж, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэнэ. | | | 1.0 | 0.0 | | 2021-2023 онд Дархан-Уул аймгийн 4 сумын нутаг дэвсгэрийг хамарсан 3.3 мянган км.кв талбайд нийт 1841 газар зүйн нэрийг тодруулах ажил хийгдэх шаардлагатай байгаа учраас БХБ сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 123-р тушаалаар батлагдсан “Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнэ БД81-103-21”-ийг баримтлан Хонгор сум 82,3 сая төгрөгийн газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлын төсвийг гарган холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт байрлах 300 өвөлжөө, хаваржааны хаяг дугаарыг газар зүйн нэртэй уялдуулан хаяг дугаар олгож газар зүйн мэдээллийн санд оруулан 2023 оны 05 сарын 15-нд Хонгор сумын засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн ба улмаар багийн ИНХ-ийн саналыг тусган, Хонгор сумын ИТХ-ын 2023.09.11-ны өдрийн 30 дугаар тогтоолоор хаягийн тогтоолыг батлуулсан. Аймгийн хэмжээнд газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажилд 82 сая төгрөг шаардлагатай бөгөөд төсөв хөрөнгийн асуудал шийдэгдээгүй тул газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажил хийгдээгүй. 2024 оны орон нутгийн төсөвт суулгахаар ажиллаж байна.  **Үр дүн:** УИХ-ын 43 дугаар тогтоолоор батлагдсан Дархан-Уул аймгийн 660 газар зүйн нэрийг тулгаж хянасан. | 50% |
| 165 | 2.7.1.7. Газрын ашиглалт, хяналтыг сайжруулж, мониторингийн системийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ГХБХБГ | - | | Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ дүгнэх журам батлагдсан. | | (тайлан, дүгнэлт) | | | 0.0 | 0.0 | | 2021-2023 онд Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021 оны А/187 дугаар тушаалаар Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ дүгнэх журмын 14-р зүйл гэрээний үүргийн биелэлтийг дүгнэх тухай заалт болон тус журмын гуравдугаар хавсралтын дагуу egazar цахим системийн дагуу нийт 65 газар эзэмшигчийн гэрээ дүгнэсэн байна.  **Үр дүн**: Газраа зориулалтын дагуу ашиглаагүй иргэн хуулийн этгээдийн газрыг хуулийн дагуу хяналтад авч 8 нэгж талбарын газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгосон. Гэрээ дүгнэх 1 сарын аянг зарлан зохион байгуулж байна. | 100% |
| **Дэд бүтэц** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.7.2. Хот төлөвлөлтийн хүрээнд шинэ суурьшлын бүсийг байгуулж, хот, суурины дэд бүтцийг шинэчлэн сайжруулна.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 2.7.2.1. Шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангана. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 700.0 | | “ДСЦТС” ХК-д зураг, төсөв хийж өгөх тухай хүсэлт гаргасан, зураг төсвийн зардалыг тооцоололыг гаргасан. | | Орхон сумын 2 дугаар баг Энхтал, Ноёнхонгорын 900 гаруй айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангагдана. | | | - | - | | “ДСЦТС” ХК нь Дархан сумын Малчин баг болон Орхон сумын Энхтал баг, Ноёнхонгорын Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлаар 0,4 кВ-ын 2км агаарын шугам шинээр барьж 40 айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр холбосон.  Дархан сумын Малчин баг болон Орхон сумын Энхтал баг, Ноёнхонгорын Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлаар аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 24.5 сая.төг-өөр 0,4 кВ-ын агаарын шугам шинээр барьж 16 айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр холбосон.  **Үр дүн**: 2021-2023 онд Малчин, Энхтал, Ноёнхонгор шинэ суурьшлын бүсэд 2 км агаарын шугам шинээр барьж 56 айл өрхийг найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангасан. | 100% |
| 167 | 2.7.2.5. 2 дугаар хорооллын ДХ4-ДХ3 хүртэл Ф89 мм 66 хос метр халаалтын шугамыг Ф133 мм шугамаар өргөтгөх, ДХ3-Дх38 худаг хүртэл Ф89 мм-ийн 53 хос метр шугамыг Ф108 мм шугамаар өргөтгөнө. | 2021-2024 | | ЗАА | 40.5 | | ДХ4-ДХ3 хүртэл Ф89мм 66 хос метр,ДХ3-Дх38 худаг хүртэл Ф89мм-ийн 53 хос метр шугамтай | | ДХ4-ДХ3 хүртэл Ф133мм 66 хос метр, ДХ3-Дх38 худаг хүртэл Ф108мм-ийн 53 хос метр шугам өргөтгөнө. | | | 40.5 |  | | 2021 онд 2-р хорооллын ДХ4-ДХ3 хүртэлх Ф89 мм 66 хос метр халаалтын шугамыг Ф133 мм шугамаар өргөтгөх ажлыг 47.7 сая.төг-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэсэн.  2022 онд Түгээх сүлжээний К48.06-К48.08 хүртэл ф150мм-ийн 70 хос метр шугамыг ф200мм-ээр өргөтгөх, К48.08-К48.10 хүртэл ф125мм-ийн 78 хос метр шугамыг ф150мм-ийн шугамаар өргөтгөж сольсон.  2023 онд К72.08-К72.12 хооронд Ф89мм-ийн 55 хос метр, К72.12 худагт Ду80/16-2ш хаалт  **Үр дүн:** Шугам хоолой шинэчлэгдэж дулаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа хангагдсан. | 100% |
| 168 | 2.7.2.6. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулна. | 2021-2024 | | ЗАА | 350.0 | | 2021 онд аваар осол гараагүй, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэл 96% | | Сургууль, цэцэрлэг, НЗОС-ны инженерийн шугам сүлжээний шугам хоолойг шинэчлэн сольж сайжруулна. | | | 100.0 | - | | 2023-2024 оны өвлийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд “ДДЦС” ТӨХК-ийн ээлжит бүрэн зогсолтыг хийж засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Тэжээлийн усны коллектор, зуух №1-9-ийн салбар шугамуудад ЭХХТ-ийн лабораториар дүгнэлт гаргуулан, Эрчим хүчний Улсын ахлах байцаагчийн хяналтад техникийн магадлал хийсэн.Гүйцэтгэл 96.7%  “ДДС” ТӨХК 34 ажил төлөвлөн ажиллаж шугам сүлжээ тоноглолын засварын ажлыг 100% гүйцэтгэсэн.  “ЦДҮС”ТӨХК Төвийн бүсийн салбар 33 ажил төлөвлөн ажиллаж байна. Гүйцэтгэл 98.5%  “ДСЦТС”ХК 40 ажил төлөвлөн ажиллаж байна. Гүйцэтгэл 93%  “Дархан-Ус суваг”ХК 25 ажил төлөвлөн ажиллаж байна. Гүйцэтгэл 96%  Уурын халаалтын зуухнууд засвар үйлчилгээ, бэлтгэл хангасан дулаан залгалт хийгдсэн.  СӨХ-д нийтийн зориулалттай орон сууцны эвдрэл гэмтэл ихтэй Сууц өмчлөгчдийн 11 холбоо нь байрны хаяавч, явган хүний замталбай зэргийг сэргээн засварласан. Зарцуулсан төсөв: 27,3 сая.төг  Орон сууцны байруудын гэрэл гэрэлтүүлэг, орцны хаалганы цоож, пүрш засварлах, мөн угсармал байруудын цокл, хаалгыг дулаалах зэрэг ажлуудын гүйцэтгэл 80%-тай байна.  **Үр дүн:** Дархан-Уул аймгийн хот суурин газар, дэд бүтэц, түлш, эрчим хүчний байгууллагуудын 2023-2024 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөв байдал 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны байдлаар 95.8%-тай хэрэгжиж байна. Аваар осол гараагүй, айл өрх, албан байгууллагын халаалтыг графикт хугацаанд залгасан. | 90% |
| 169 | 2.7.2.7. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд цахилгаан, дулааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | 3,100.0 | | 31 хорооллын цахилгаан, цэвэр бохир усны төв шугам татагдсан. | | - | | | 9,230.0 | 0.0 | | Дархан сумын 9,10,12-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах амины орон сууцны 31-р хорооллын цэвэр, бохир усны шугам хоолой, цахилгаан хангамж угсрах ажил бүрэн дууссан. Улсын комисс ажиллаж тус хороололд хийгдсэн цахилгаан хангамжийн систем тоноглолыг ашиглагч байгууллага болох “ДСЦТС” ХК-д хүлээлгэн өгсөн.  **Үр дүн:** Айл өрхүүд цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон, дулаан халаалтыг асуудлыг цахилгаан хангамжаар шийдвэрлэсэн. | 100% |
| 170 | 2.7.2.8. Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн үйлдвэрлэлийн бүсийн инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын | 27,313.0 | | ТК-80 дулааны худгаас ТК-94 дулаан худаг хүртлэх шугам хоолойн насжилт дууссан. | | - | | | 2,483.0 | 0.0 | | Дархан сумын 13-р баг үйлдвэрийн бүсэд ТК-80 дулааны худгаас ТК-94 дулааны худгийн хооронд улсын төсвийн 2,483 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дулааны төв Ф200 Ф250 мм шугам шинэчлэлтийн ажил бүрэн дуусаж 2022.09.30-ны өдөр улсын комисс ажиллаж ашиглалтад оруулсан.    **Үр дүн:** Төрийн болон Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих “Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн дулаан хангамжийн эх үүсвэр бүрэн шийдвэрлэгдэнэ. | 100% |
| 171 | 2.7.2.11. Шарын гол, Хонгор сумдын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, засварын ажлыг эхлүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | УТХО  445.2 | | Хонгор сумын цэвэрлэх байгууламж 150м3/хонгогт суурилагдсан хүчин чадалтай | | 200м3/хоногт | | | 89.0 | 89.0 | | Хонгор сумын Цэвэрлэх байгууламжийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдсэн. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн төсөлд 445.2 сая төгрөг батлагдсан. Гүйцэтгэгчээр “Чанарын түншлэл” ХХК шалгарч ажлын гүйцэтгэл 100% хэрэгжиж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.  Шарын гол сумын цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлтийн ажлын зураг, төсөв боловсруулагдсан. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр саналыг хүргүүлсэн.  **Үр дүн:** Хонгор сумын цэвэрлэх байгууламж шинэчлэлтийн ажил хийгдсэнээр 150м3/хоногт хүчин чадлыг 200м3/хоног болгон өргөтгөсөн.. Шинэчлэлтийн ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. | 70% |
| 172 | 2.7.2.12. Шарын гол суманд “Шинэ орчин” хувийн орон сууцны хорооллын дэд бүтцийг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | УТХО  941.4 | | Ф159, Ф219, Ф273мм 1458у/м ган яндан шинэчлэх | | Шинэ орчин” хувийн орон сууцны хорооллын дэд бүтцэт татах 2 үе шатны ажлыг хэрэгжүүлнэ. | | | 188.3 | 188.3 | | Шинэ орчин 74 айлын амины орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажил 2020 онд орон нутгийн төсвийн 278.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр, 2021 онд орон нутгийн төсвийн 168.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр, Шарын гол ХК 140.0 сая төгрөг, Бар трейд ХХК 104.5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд төвлөрсөн дулаан, цэвэр ус, бохир усны шугам шинээр татах ажил хийгдсэн. Энэхүү ажил хийгдсэнээр эхний 22 айлыг инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох боломж бүрдсэн.  Шарын гол сумын Дархан баг “Шинэ орчин” хувийн орон сууц руу дулааны төв магистрал шугам татах, өргөтгөх ажилд 941.4 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд 2023 онд 752.7 сая төгрөгөөр санхүүжүүлнэ. Тус ажлын гүйцэтгэгчээр “Цахир түмэн алтай” ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 90 хувийн биелэлтэй, 2023 оны 11 сард бүрэн ашиглалтад оруулна.  **Үр дүн:** Тус төсөл хэрэгжсэнээр Шинэ орчин” хувийн орон сууцны хорооллын дулааны эх үүсвэр бүрэн шийдвэрлэгдэнэ. | 90% |
| 173 | 2.7.2.13. Орхон сумын цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барина. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | УТХО  1,540.0 | | Цэвэрлэх байгууламж байхгүй | | Цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлтийн эхний үе шатны ажил хийгдэнэ. | | | 40.0 | 40.0 | | 2021-2022 онд аймгийн орон нутгийн төсвийн 40.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Их мянган инженерчлэл” ХХК нь Орхон сумын цэвэрлэх байгууламжийн зураг, төсөв боловсруулж, Барилга хөгжлийн төвд Магадлал хийлгэж 2022. 06.03-ны өдөр захиалагчид хүлээлгэн өгсөн. Улсын төсвийн 2024 оны төсвийн төсөлд тусгуулахаар саналыг БХБЯ болон Сангийн яамны цахим мэдээллийн сан болох PIMIS –д байршууллаа.  **Үр дүн:** Зураг, төсөв бэлэн болж 2024 оны Улсын төсвийн төсөлд 1.632.5 сая төгрөгийг тусгуулахаар БХБЯ-нд саналыг хүргүүлсэн. | 70% |
| 174 | 2.7.2.15. Хотын цэвэр усны төв шугамын засвар шинэчлэлтийн ажлыг үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэнэ. | 2022-2024 | | ХБТХОХ, ГХБХБГ | 5,600.0 | | 15 цэгт цэвэр усны шугам хоолойн гэмтэл байнга гардаг | | Цэвэр усны байнга гэмтэл гардаг 5 цэгт засвар шинэчлэлт хийгдэнэ. | | | 300.0 | 300.0 | | 2021-2023 онд Дархан сум, Цэвэр усны шугамын шинэчлэлийн ажлын 5.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 15-н байршилд /Дархан сумын 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15-р багт хийхээр төлөвлөж, нийт ф80мм-ф630мм 10.6км шугам хоолойг шинэчлэх ажлыг 80% гүйцэтгэлтэй хийгээд байна.  **Үр дүн:** Гэмтэл гардаг аваарын байдалтай байгаа 15 цэгт цэвэр усны шугамын шинэчлэлт хийгдэнэ. | 70% |
| 175 | 2.7.2.16. Цэвэрлэсэн болон саарал усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар дахин ашиглахыг бодлогоор дэмжинэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ЗАА | - | | Томоохон үйлдвэр, аж ахуй нэгжүүдийг саарал усыг үйлдвэрлэл-ийн зориулалтаар дахин ашиглах тэвшилтэт технолгийг дэмжинэ | | Үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийг бодлогоор дэмжинэ | | | - | - | | 2021-2023 онд Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН3244/3245 төслийн хүрээнд төв цэвэрлэх байгууламжаас галын ус, мод ногоон байгууламжийн усалгаанд саарал ус авч ашиглах боломж бүрдсэн.  Өнөөдрийн байдлаар Ган хүдэр орд ХХК ус сувгийн цэвэрлэгдсэн саарал усыг шүүрүүлэх талбайгаас гэрээгээр авч ашиглаж байна.  **Үр дүн:** Саарал усыг дахин ашиглах боломж бүрдсэн. | 90% |
| 176 | 2.7.2.17. Зөөврийн усан санг төвлөрсөн шугамд холбох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 | | ЗАА | 150.0 | | Гэр хорооллын ус түгээх цэгүүдийг төвлөрсөн системд холбоно. | | Зөөврийн усан 1 санг төвийн цэвэр усны шугамд холбоно. | | | 50.0 | 50.0 | | 2022 онд Дархан-Ус суваг” ХК нь Дархан сумын 1-р багийн ус түгээх 2-р худгийг төвлөрсөн цэвэр усны шугам хоолойд холбох ажил хийгдсэн.  2023 онд Дархан сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах №5 худгийг төвлөрсөн системд холбох ажлыг 24.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэсэн.  **Үр дүн:** Найдвартай төвлөрсөн шугам хоолойн 1 шугамаар ундны ус хэрэглэнэ. 24 цагийн найдвартай ундны усаар хангах боломж бүрдүүлсэн. Ус түгээлтийн зардал буурсан. | 100% |
| 177 | 2.7.2.18. Төв суурин газрын үерийн ус зайлуулах далан сувгийг засварлах ажлыг үе шаттай гүйцэтгэнэ. | 2022-2024 | | ХБТХОХ, ЗАА | 4,270.9 | | Дархан сумын 15-р багт 1.2км урт ус зайлуулах сувагтай. | | Дархан сумын 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 дугаар багийн үерийн бетон доторлогоотой далан, байгууламжийн ажил хийгдсэн байна. | | | 400.0 | 400.0 | | Дархан сумын 9,12 дугаар багийн нутаг дэвсгэр 25, 31 дүгээр хорооллын үерийн хамгаалалтын төв сувгаас хойш 216м урттай, угсармал бетон хавтан доторлогоотой сувгийг ОНТХ-ийн 210.0 сая.төг-өөр гүйцэтгэж эхлээд байна. Дархан сумын 15-р багийн нутаг дэвсгэрт үерийн усны байгууламжийн 3 багц ажил гүйцэтгэж дууссан. Үүнд:  • “Багц 1” үерийн усны хамгаалалтын 1608 у/м сувгийн ажлыг 100% гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад оруулсан.  • “Багц 2 үерийн хамгаалалтын төв суваг хүртэл 1817 у/м төмөр бетон хавтан доторлогоотой үерийн ус дамжуулах суваг ажлыг 100% гүйцэтгэж барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан.  • “Багц-3” үерийн усны хамгаалалтын ил суваг-360м, далд суваг, гүүр-224м нийт 584м сувгийн ажил 100% гүйцэтгэж барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. • Хонгор сумын 1-р хэсэг / 519.37м/, 3-р хэсэг /395.45м/ нийт 914.82м үерийн суваг, далангийн засварын ажлыг гүйцэтгэж барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад оруулсан.  **Үр дүн:** Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг Дархан суманд 4009м, Хонгор суманд 914,82м шинээр нэмэгдэж үерийн усны эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, найдвартай ажиллагаа хангагдсан. | 100% |
| 178 | 2.7.2.19. Хотын ногоон байгууламжийг жил бүр нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ЗАА | 400.0 | | Аймгийн ИТХ-ын 2021.10.17-ны 07-р тогтоолоор "Ногоон Дархан 2032" хөтөлбөрийг батлуулж, 11 жилийн хугацаанд 20.0 сая мод тарих аяныг эхлүүлсэн. | | Хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | | | 100.0 | - | | 2021 он  Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 22 байршлийн 122 га-д мод бут зүлэг тарьж, 300000 нэг наст мандлын цэцгийг гаргасан.  2022 он  Нийтийн эзэмшлийн 17756 м2 газрыг зүлэгжүүлж, 26748 мод, бут тарих ажилд 6.2 мянган иргэн, 203 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдаж 254,0 сая.төг-ийг зарцуулсан.  2023 он  “Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ”-аас хаврын тарилтаар нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 420 мод, үржүүлгээр 40000, харандаан суулгац 20000 ширхгийг тус тус суулгаж, хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн ажиллласан.  **Үр дүн:** Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 122 га-д ногоон байгууламжийн шинэ болон нөхөн тарилтууд хийгдэж, ургалт 90 хувьтай байна. | 90% |
| 179 | 2.7.2.20. Хүний эрүүл мэнд, амьдрах орчинд учруулж буй ургамал, амьтны сөрөг нөлөөллийг бууруулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 56.0 | | Шарилж устгах ажлыг 200га-д, Хориотой ургамалын устгал хийх ажлыг 385гад хийсэн. | | Хавар, намар 5-10 удаа урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, зөөж тээвэрлэх хориотой ургамлын устгал хийнэ. | | | 40.0 | 40.0 | | 2021 онд Хээрийн зэрлэг амьтан суурьшлын бүсэд орж ирсэн тохиолдолд барьж авч, зөөн тээвэрлэх, нутаг шилжүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хонгор сумын 2-р багийн нутаг Мухарын голд зусаж буй малчдын хот руу болон бэлчээрт мал руу хүрэн баавгай дайрсан тохиолдлууд гарсан. Иргэдийн өгсөн мэдээллийн дагуу “Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг” ТББ, Амьтан асралт ХХК-ийн хамтран Хустайн даваа, Могойн голоор зусаж буй нийт 300 гаруй малчдад зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийг өгч ажилласан. Шарилжгүй Дархан хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд орон нутгийн төсвийн 20.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 640 га талбайд шарилж устгалын ажлыг 3 үе шаттай хийж гүйцэтгэсэн. Хориотой ургамлын устгалын ажилд 20.0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд холбогдох байгууллагуудтай хамтран 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж нийт 385 га талбайд устгал хийсэн.  **Үр дүн:** Шарилж устгалын ажлыг 640 га талбайд, Хориотой ургамлын устгалыг 385 га талбайд хийж гүйцэтгэсэн. | 90% |
| 180 | 2.7.2.21. “Эко жорлон” төслийг хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Захирагчийн ажлын алба, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 270.0 | | 20 өрх эко нойлтой болсон. | | “Эко жорлон” төслийн эхний үе шатны ажлыг хэрэгжүүлнэ. | | | 80.0 | - | | Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01/А 223 захирамжаар “ЭКО ЖОРЛОН” төсөл батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. “Дархан дахин төлөвлөлт” ААТҮГазар “Дэлхийн зан ОУБ”-тай хамтран уг байгууллагын санхүүжилтээр Дархан сумын 15 дугаар багт 20 өрхөд “Эко жорлон” төслийг хэрэгжүүлэн сертификат, батламж олгож, 35 өрх хувийн зардлаар “Дэлхийн Зөн” ОУБ, “ЧББА”, ”Эколос” ХХК-иар сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг 70,0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн.  2022 онд Орон нутагт нүхэн жорлонг хоргүйжүүлэх ажлын хүрээнд “Био технологийн инкубатор” ХХК 80,5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 22,9 тн биобэлдмэлийг 2 удаагийн давтамжтайгаар Дархан сумын 1, 2, 3 дугаар багийн 2290 өрхийн нүхэн жорлонг ариутгах ажлыг 100 хувь гүйцэтгэлээ.  2023 онд БОАЖЯ-ны Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 01/06 дугаартай удирдамжийн дагуу Аялал жуулчлалын бааз, амралтын 17 газраас 13 газар нь стандартын шаардлага хангасан эко болон био жорлонтой болгож 4 газар нь стандартын шаардлага хангаагүй нүхэн жорлон байна. Нийт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 2 тэрбум орчим төгрөгийн зардал гарсан байна. Нүхэн жорлонгоо сайжруулж байгальд ээлтэй ариун цэврийн байгууламж байгуулсан 230 айл өрхийн бохирыг төрөөс зардлыг нь хариуцаж 11,500,000 сая төгрөгийн зардлаар соруулах ажил хийж байна.  **Үр дүн:** 3 жилийн хугацаанд 336 иргэн, аж ахуйн нэгжүүд сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж шинээр хийхэд 3,5 тэрбум төгрөг, Орон нутгийн төсвийн 11,5 сая.төгрөгөөр 230 өрхийн бохирыг соруулсан. | 70% |
| **2.7.3. Айл өрхийг орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүлж, орон сууцны хорооллыг барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 2.7.3.1. “Орон сууц” аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | - | | Орон сууц дэд хөтөлбөр 2012-2020 хугацаа дууссан | | 400 айл | | | 34,600.0 | 0.0 | | “Орон сууц” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд тус аймгийн хэмжээнд 2021 онд 318 айлын орон сууц баригдаж 318 айл өрх, 2022 онд 584 айлын орон сууц баригдаж 536 айл өрх, 2023 онд 17 байршилд 1793 айлын нийтийн орон сууц баригдаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд нийт 2647 айлын орон сууц ашиглатад орсон. | 100% |
| 182 | 2.7.3.2. “Тохилог орчин-Эко хороолол” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 35,500.0 | | 2021 онд Хөтөлбөрийн 2 дугаар үе шатанд 5 зорилтын хүрээнд 17 арга хэмжээг 95%-тай хэрэгжүүлсэн. | | 2022 онд Хөтөлбөрийн 2 дугаар үе шатанд 5 зорилтын хүрээнд 17 арга хэмжээг 90-100%-тай хэрэгжүүлнэ. | | | 28,510.0 | 0.0 | | Тохилог дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын тендэр зарлагдаж, гүйцэтгэгч байгууллагуудтай гэрээ байгуулан дараах ажлууд хийгдэж байна.  - Дархан сумын 1, 8-р багийг холбох авто замын гүүрэн гарцын ажлын 2-р үе шатны ажлыг “Биг рентал” ХХК улсын төсвийн 5.3 тэрбум.төг-өөр хийгдэж байна. Гүйцэтгэл 80%  - Дархан сумын 15-р багт “Түвшин гэгээ” ХХК гүйцэтгэж байгаа "Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто замын ажил нь ИШС хүчитгэлийн ажил 100 хувь, цахилгааны шугамын шилжүүлэх, хүчитгэх ажил 100 хувь, цэвэр усны хүчитгэл болон шинэчлэх ажил 100 хувь, тохиромжгүй материал ухаж ачих 100 хувь, далангийн ажил 60 хувь, суурийн доод үеийн ажил 100% хэрэгжиж байна. Гүйцэтгэл 80%  - Дархан сумын 5-р баг, “Шилдэг зам” ХХК нь 0,6 км авто замын ажлыг УТХО-2 663,2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэл 90% /Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэлт засварын ажил (БАГЦ 2 хүнсний үйлдвэрийн урдах авто зам)  - Дархан сумын 9, 10-р баг, Аймгийн төвийн доторх авто замын шинэчлэлт, засварын ажлыг “Цахимбар” ХХК /БАГЦ 3 DBS-Аюулгүйн тойрог 1.33 км хатуу хучилттай авто замын их засвар шинэчлэлт, Буталсан чулуун суурь 310 м3, суурийн доод үе 464 м3, суурь АБ хучилт 1237.6 м3, өнгө АБ хучилт 1190 м3, АБ нөхөөс 32 м3, АБ гагнаас 5830 у/м, ногоон байгууламж 12560м2, мод тарих 70ш ажлыг УТХО-2 203,1 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэл 90%.  - Дархан сумын 5, 6-р багт “Бурхант Эко Асфальт” ХХК нь УТХО-2 049,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “0.904 км хатуу хучилттай авто зам, суурийн доод үе 640 м3, буталсан чулуун суурь 427 м3, авто замын заадас 5340 у/м, нөхөөс 25 м3, авто замын хашлага 2620 у/м, суурь АБ хучилт 750 м3, өнгө АБ хучилт 722 м3, явган хүний зам 2446 м2, ИШС хүчитгэх 58 хавтан, худгийн таг 13 ширхэг, авто замын гэрэлтүүлэг 72 ш, холбооны шугамын хүчитгэлийн ажлын гүйцэтгэж байна. Хугацаа: 2023.04.24-2023.10.15 /Аймгийн төвийн доторх авто замын шинэчлэлт, засварын ажил /БАГЦ-4 хүнсний захын уулзвараас хүнсний хойд уулзвар хүртэлх авто зам шинэчлэлт/. Гүйцэтгэл: 90%  - Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын ажлыг /Дархан сумын 6-7-р баг нийт 1,827 км авто зам тохиромжгүй материал ухаж ачих 25300,2 м2, зөөврийн далан байгуулах 47597,42 м3, ул хөрс нягтаршуулах 27103,9 м2, буталсан чулуун суурь/ “Дархан АЗЗА” ТӨХК улсын төсвийн 2,14 тэрбум.төгрөгөөр гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэл 90%  - Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэлт засварын ажил /багц 2/ 5-р баг Хүнсний үйлдвэрийн урдах авто замын засварыг ажлын Улсын төсвийн 2,6 тэрбум төгрөгөөр “Шилдэг зам” ХХК гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэл 90%  - Дугуй болон явган замын ажил /Дархан сум 9, 10, 11, 12-р баг/ “Би Ти өү” ХХК ОНХС-1 144,0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэл 70%  **Үр дүн:** 2023 онд 21.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 8.2 км хатуу хучилттай авто замыг ашиглалтад оруулна. | 70% |
| 183 | 2.7.3.3. Дархан сумын 4, 5, 6, 7, 8 дугаар багийн гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэсэгчилсэн ерөнхий  төлөвлөгөөний дагуу орон сууцжуулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, “Дархан Дахин төлөвлөлт” ОНӨААТҮГ | 3,100.0 | |  | | Хувийн хэвшлийн оролцоотой 60 айлын орон сууцыг ашиглал-тад оруулна. | | | - | - | | 2021-2023 онд Дархан сумын 4, 5, 6, 7, 8 дугаар багийн нутагт 5 байршилд нийт 136 га талбайд дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэхээр ажлын даалгавар боловсруулж батлуулсан.  Ерөнхий төлөвлөгөөний гүйцэтгэгчээр "Инженер геодези" ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.  Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй, 2023 оны 12-р сард захиалагч байгууллагад хүлээлгэн өгнө.  Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 60 айлын 2 орон сууцыг ОНТХО-р барьж ашиглалтад оруулсан.  **Үр дүн:** 5 байршилд нийт 136 га талбайд дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж байна. | 100% |
| **2.7.4. Өрх, гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий сууцаар хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 2.7.4.1. Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу дахин төлөвлөлтийг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлж, орон сууцжуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, “Дархан Дахин  төлөвлөлт” ОНӨААТҮГ | - | | Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын ажлын даалгаврыг боловсруул-сан. | | Зураг төслийг хийлгэнэ. | | | 75.0 | 35.0 | | 2021-2023 онд Дархан сумын 4, 5, 6, 7, 8 дугаар багийн нутагт 5 байршилд нийт 136 га талбайд дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэхээр ажлын даалгавар боловсруулж батлуулсан.  Дархан сумын хэмжээнд нийт 9-н байршилд дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Орон сууцжуулах ажлыг Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  **Үр дүн:** Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд орон сууцжуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. | 100% |
| 185 | 2.7.4.2. Хувийн орон сууцыг төвлөрсөн, инженерийн дэд бүтцэд үе шаттайгаар холбоно. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | - | | 23,25 дугаар хороололд 80 гаруй айл өрх холбогдсон. | | 23, 25 дугаар хороололд 25 айл, 5, 7, 8 дугаар багийн гэр хороололд 40 айл холбогдоно. | | | 0.0 | 0.0 | | Дархан сумын 9,10 дугаар багт байрлах 23, 25 дугаар хорооллуудад 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 166 айл өрх инженерийн шугам сүлжээнд холбогдоод байна.  Дархан сум 8-р баг, Нарантолгой хэсэгт 36 айл инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон.  **Үр дүн:** Нийт 202 өрх инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон. | 100% |
| 186 | 2.7.4.3. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд бага өртөгтэй орон сууцаар иргэдээ хангах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ГХБХБГ,  Захирагчийн ажлын алба | 200.0 | |  | | 2 үйлдвэрлэгчийг дэмжиж ажиллана. | | | 520.4 | 462.9 | | Энэ онд төрийн зайлшгүй хэрэгцээнд орон сууцны зориулалтаар 3 байршилд 51600м2 хэмжээтэй газрыг үнэгүй олгож бага өртөгтэй орон сууц барих боломжоор хангасан. Үүнд:  • Нэгдсэн эмнэлэг - 800м2  • Дархан дулааны сүлжээ ТӨХК - 800м2  Дарханы Төмөрлөг үйлдвэр ТӨХК - 50000м2  Үр дүн: 3-н байршил 51600м2 хэмжээтэй газрыг орон сууц барих зориулалтаар үнэгүй олгосон. | 100% |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, *“Түгжрэлгүй төрийн үйлчилгээ”*-г нэвтрүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 3.1.1.1. Үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ, МТА | 2.5 | | И-Монголиа системийн 2 шатлалт 89 үйлчилгээ | | Үйлчилгээний төрлийг 5 хүртэл нэмэгдүүлнэ. | | | - | - | | 2021 онд аймгийн хэмжээнд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдийн үйлчилгээний оператороор дамжуулж 19 байгууллагын 256 төрлийн үйлчилгээг 65876 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад үзүүлсэн.  2022 онд 212 төрлийн үйлчилгээг 54553 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад үзүүлсэн.  2023 онд 790 төрлийн үйлчилгээг 11089 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад и-монголиа системээр үзүүлснээс 2884 олон шатлалт үйлчилгээ үзүүлсэн.  2023 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр “Дархан зах”-ын байранд байрлах “Нийтийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд “ХУРДАН” цэгийн нээлтийг хийсэн. “ХУРДАН” төрийн үйчилгээний цэг нь одоогийн байдлаар 39 байгууллагын 440 цахим үйлчилгээг үзүүлж байгаа бөгөөд 2024 оны эхэнд 55 байгууллагын 790 үйлчилгээг үзүүлдэг болно.  **Үр дүн:** Нийт давхардсан тоогоор 790 төрлийн үйлчилгээг 131518 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад үзүүлсэн.  Дархан сум-11, Хонгор сум-2, Шарын гол сум-1, Орхон сум-1 тус тус нийтдээ 15 “Хурдан” төв ажиллаж байна. | 100% |
| 188 | 3.1.1.2. “E-Мongolia”-г орон нутагт нэвтрүүлэх, иргэдийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | МТА | ОНТ  2.0 | | Лавлагааны тоо: 488 | | “E-Мongolia” хэрэглээг нэмэгдүүлж, иргэд олон нийтэд суртал-чилна. | | | - |  | | 2021 онд И-Монголиа системээр иргэдэд Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, ЦГ, ОБГ, ДОНЗТ, ЭМГ, ХХААГ, Дархан сум, АТҮТ,  “Дархан-Ус суваг” ХК, “Дархан дулааны сүлжээ” ТӨХК зэрэг 11 байгууллагын 89 төрлийн 210 лавлагааг гаргасан байна.  2022 онд СХЗХ Тохирлын үнэлгээ хийлгэх /Иргэн, ААНБ/, ОБГ-Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтын хүсэлт /ААНБ/ 2 байгууллагын 3 үйлчилгээг шинээр нэвтрүүллээ. Мөн НҮНТөв болон Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдуудад тус бүр угтах үйлчилгээний ажилтан ажиллаж байгаагаас гадна 38 төрлийн 2038 лавлагаа г гаргасан байна.  2023 онд 64 төрлийн 8205 лавлагааг и-монголиа системээр гаргасан байна.  2023 онд тус аймагт ТЦҮХ байгуулагдаж үйл ажиллагааны хүрээнд ХУРДАН төвийг байгуулан иргэд олон нийтэд төрийн цахим үйлчилгээг сурталчилан таниулж 39 байгууллагын 440 цахим үйлчилгээ үзүүлсэн.  **Үр дүн:** Нийт давхцсан тоогоор 191 төрлийн 10453 лавлагааг и- монголиа системээр гаргасан байна. | 100% |
| 189 | 3.1.1.3. Үйлчилгээний стандартыг баталж мөрдүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ, МТА | 2.0 | | Стандарт байхгүй | | Стандар-тыг мөрдүүлнэ | | | - | - | | 2021 онд MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо стандартыг УБТЗ-ын Дархан татах хэсэг, Улаанбаатар гурил ХХК, Хонгор сумын ЗДТГ үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн.  2022 онд MNS ISO 22000:2019 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо стандартыг Дархан эрдэнэ мах комбинат ХХК, MNS ISO/IEC 27001:2021 Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо стандартыг Нийгмийн даатгалын хэлтэс, MNS ISO 21001 : 2021 Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо стандартыг ШУТИС-Дархан технологийн сургууль тус тус үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүллээ.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд менежментийн тогтолцооны 4 стандартыг 6 байгууллага үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна | 100% |
| 190 | 3.1.1.4. 70371212 нээлттэй утсыг тогтмол ажиллуулах, оператортой болгож байнгын ажлын байрыг бий болгоно. | 2021-2024 | | ТЗУХ, МТА | 2.0 | | 7037-1212 дугаарт ирсэн нийт дуудлагын тоо 578 | | Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн цаг хугацаа, чанарыг | | | - | - | | Нийт 8 төрийн байгууллага, 4 дэд бүтцийн байгууллага болон Аймгийн ЗДТГ өдөр тутмын санал гомдолд дуудлага хүлээн авахаас гадна “Иргэдийн индэр” нээлттэй хэлэлцүүлэгт шууд дуудлагын утсыг ажиллуулж нийт 2809 иргэний санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.  “Иргэдийн индэр” нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2022 онд 6 удаа зохион байгуулж 1393 иргэн биечлэн оролцож, санал асуулт ирүүлснийг тухай бүрт нь шийдвэрлэсэн бол  2023 онд нийт 5 удаа зохион байгуулж 2743 иргэн биечлэн оролцож, санал асуулт ирүүлснийг тухай бүрт нь шийдвэрлэсэн.  **Үр дүн:** 70371212 утсанд нийт дуудлагын тоо 2809, Иргэдийн индэр нээлттэй хэлэлцүүлгийг нийт 11 удаа зохион байгуулж 4136 иргэн оролцож санал, асуулт ирүүлснийг шийдвэрлэсэн байна. | 100% |
| 191 | 3.1.1.5. Төрийн байгууллагуудын able програмын ашиглалтыг сайжруулж, өргөдөл, гомдлыг цахимд бүртгэлжүүлэн  шийдвэрлэнэ. | 2021-2024 | | МТА | - | | Авлэ програмд 26 агентлаг,  4 сумын ЗДТГ,  26 баг, цэцэрлэгийг 100 хувь хамруулсан | | 10 байгууллагын програмын ашиглалтыг сайжруулна. | | | - | - | | 2021 онд Дархан-Уул аймгийн 4 сумын ЗДТГ, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 24 агентлаг able програмын ашиглалтыг хангаж, өргөдөл гомдлыг хяналтад авч, шийдвэрлэж хэвшсэн  2022 онд 124 байгууллагын нийт 3433 хэрэглэгч бүртгэлтэй байна. Аble програмын ашиглалтыг хангаж, 371 өргөдөл, гомдлыг хяналтад авч, шийдвэрлэсэн.  2023 онд Эйбл систем нь 124 байгууллагын нийт 3591 хэрэглэгч бүртгэгдсэн ба able програмын ашиглалтыг хангаж, 341 өргөдөл гомдлыг хяналтад авч, шийдвэрлэсэн.  “И-ДАРХАН цахим платформ”-ын вэб сайт болон гар утасны аппликейшныг хэрэглээнд нэвтүүлсэн.  Ашиглаж буй хэрэглэгчийн тоо 503, төрийн болон ОНӨГ зэрэг 46 байгууллагыг системд бүртгэж админ нарт практик сургалт орсон.  И-Дархан аппликэйшн, Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээнд иргэд санал гомдол явуулдаг систем хэрэгжиж эхэлснээр нийт 99 санал гомдол хүлээн авч шийдсэн.  **Үр дүн**: Эйбл систем нь 124 байгууллагын нийт 3591 хэрэглэгч бүртгэлтэй байна. Аble програмын ашиглалтыг хангаж, нийт 712 өргөдөл гомдлыг хяналтад авч, шийдвэрлэснээс гадна Өргөдөл, гомдлыг И-Дархан, Эрсдэл аппликэйшнаар бүртгэлжүүлж, цахимаар хүлээн авч нийт 471 санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж ажилласан. | 100% |
| 192 | 3.1.1.6. Багийн хөгжлийн төвүүдийг үе шаттайгаар компьютерээр хангаж, үйлчилгээг үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2020-2024 | | ТЗУХ, МТА | - | | 26 баг | | Багийн төв дээрээс төрийн үйлчилгээний цахим систем Е.Монголиа үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. | | | - | - | | 2021 онд улсын төсвийн 360 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 98 компьютер,2022-2023 онд орон нутгийн төсвийн 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан сумын 7 багийн төвд, Орхон,Хонгор,Шарын гол сумдын 4 багийн төвийг түшиглэн нийт 12 цэгт төрийн үйлчилгээг үзүүлж байна  **Үр дүн:** Багийн хөгжлийн төвүүдийг үе шаттайгаар компьютерээр хангах ажил 100 хувь хийгдэж төрийн үйлчилгээг үзүүлж байна. | 100% |
| 193 | 3.1.1.7. Цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2020-2024 | | ТЗУХ, МТА | - | | Давхардсан тоогоор 285 байгууллага 150 төрлийн төрийн үйлчилгээ | | Иргэдийн сэтгэл ханамж 5%-иар дээшилнэ. | | | - | - | | Төрийн цахим үйлчилгээний төв И-Монголиа төвөөс нийт 61 байгууллагын 923 төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд олон шатлалт үйлчилгээ-801, лавлагаа- 121  Шинээр Шүүхийн шийдвэрээр бусдад өр төлбөргүй эсэх тодорхойлолт, Эрүүл мэндийн байгууллагаас цаг авах, эмнэлгийн магадлагаа, Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, шинжилгээний хариу, ХХҮГ-аас хүүхэд асарсны тэтгэмж, авах хүсэлт, мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ, НД- аас ажилгүйдэлийн, жирэмсний болон амаржсны тэтгэмж авах хүсэлт, сайн дураар даатгуулах хүсэлт зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа бол Дархан-Уул аймгаас Стандарт хэмжил зүйн төв, Ус суваг, ЭМГ, Авто тээврийн төв, УБГ, БОАЖГ зэрэг байгууллагууд зарим үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийг цаг алдалгүй авах болсон. Тухайлбал Дархан ус суваг ХК техникийн нөхцөл олгох хүсэлт, Стандарт хэмжил зүйн газар тохиролын үнэлгээ хийх хүсэлт зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг болсон.  **Үр дүн:** Нийт 61 байгууллагын 923 төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. | 90% |
| 194 | 3.1.1.8. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын менежентийн тогтолцооны стандартын хэрэгжилтийг байнга сайжруулна. | Жил бүр | | ХШҮХ | 18.0 | | - | | 66.65% | | | - | - | | Аймгийн хэмжээнд ISO 9001 чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн байгууллага-23, НАССР тогтолцоог нэвтрүүлсэн байгууллага-1, “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага” MNS ISO 45001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-4, Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо ISO 14001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-2, Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-2, Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS ISO/ IEC 27001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-1, Боловсролын байгууллагын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 21001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага-1 үйл ажиллагаа явуулж байна.  **Үр дүн:** 2021-2023 оны Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 35 аж ахуйн нэгж байгууллагын 100 гаруй чанарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, удирдах ажилтнуудыг хамруулан 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж ажилласны үр дүнд Улаанбаатар гурил ХХК ISO 9001 чанарын менежментийн тогтолцоо, Дархан мах эрдэнэ комбинат ХХК Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн гэрчилгээгээ гардан авлаа. | 100% |
| **3.1.2. Шийдвэр гаргахад иргэн, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлнэ**. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 3.1.2.1. Бодлогын баримт бичиг, дүрэм журмын төсөлд иргэдээс цахим орчинд санал авах үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ, МТА | - | | Цахимаар авсан санал асуулгын тоо: 11 | | Цахимаар иргэдээс санал авах орчныг бүрдүүлнэ. | | | - | - | | www.smartdarkhan.com, google form, Иргэдээс санал авах Иргэдийн индэр нээлттэй хэлэлцүүлэг, санал гомдлын шууд дуудлагын утсаар болон тухай бүрд нь нээлттэй санал асуулга цахимд байршуулан ажилласан.  2021-2022 онд  1.“Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”  2.“Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа ажиллуулах, гудамж зам, хамрах хүрээ, төлбөрийн хэмжээ”  3.“Золбин нохой, муурыг хот, суурин газарт галт зэвсэг ашиглан устгах журам”  4.Төрийн худалдан авах ажиллагаанд оролцогчдод өгөх зөвлөгөө, мэдээлэл  5.2021 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан, 2022 оны худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн явц  6.“Гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”  7.Эрсдэлгүй орчныг бий болгоход иргэн бүрийн оролцоо чухал  8.Эрчим хүч, инженерийн шугам сүлжээний талаар баримтлах дунд хугацааны бодлогын бичиг  9. “Дархан хотын угтах хаалгыг шинээр барих тухай”  10. “Архидан согтуурахтай тэмцэх, хяналт тавих аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай”  11. “Дайчилгаа зарлан мэдээлэл явуулах журамд санал авах тухай” зэрэг 11 санал асуулгыг Дархан-Уул аймгийн албан ёсны цахим хуудас http://darkhan.gov.mn/, “Дархан-Уул аймаг” цахим хуудас, “Дархан хот” пэйж хуусанд байршуулж иргэдээс санал авч ажилласан  2023 онд Мөн Дархан-Уул аймгийн албан ёсны цахим хуудас http://darkhan.gov.mn/, google form, “Дархан-Уул аймаг” цахим хуудас, “Дархан хот” пэйж хуудсаар Иргэдээс санал авах Иргэдийн индэр нээлттэй хэлэлцүүлэг, санал гомдлын шууд дуудлагын утсаар болон тухай бүрд нь нээлттэй санал асуулга цахимд байршуулан ажиллаж байна.  Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний Танхим, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн газар хамтран “Архидан согтуурахтай тэмцэх хөтөлбөр”-ийн төсөлд  Газрын багц хуулийн төсөлд  Газрын ерөнхий хуулийн төсөл:  Геодези, зураг зүйн тухай /шинэчилсэн найруулга/:  Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл:  Дархан-Уул аймгийн 2022 оны “Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө  Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төсөл  Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төсөл  Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төсөлд боловсролын багц хуулийн төсөлд  Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд “Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээний орлого олж байгаа хувь хүний сард төлөх албан татварын хэмжээг тогтоох” тогтоолын төсөлд санал авч ажиллалаа  Үр дүн: Нийт 2021-2023 онд 18 санал асуулга авсан. | 100% |
| 196 | 3.1.2.2. Иргэний танхимын хэлэлцүүлгийг цахимаар зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ, МТА | - | | Цахимаар авсан санал асуулгын тоо: 11 | | 3-аас доошгүй | | | - | - | | 2021 онд Иргэний танхимын хэлэлцүүлгийг 10 удаа цахимаар зохион байгуулсан.  2022 онд Иргэний танхимын хэлэлцүүлгийг 17 удаа танхим болон цахимаар зохион байгуулсан ба “Иргэдийн индэр” нээлттэй хэлэлцүүлгийг 6 удаа зохион байгуулж 1393 иргэн биечлэн оролцож, санал асуулт ирүүлснийг тухай бүрт нь шийдвэрлэсэн бол  2023 онд 5 удаа зохион байгуулж 2743 иргэн биечлэн оролцож, санал асуулт ирүүлснийг тухай бүрт нь шийдвэрлэсэн.  **Үр дүн**: Иргэний танхимыг нийт 27 удаа, Иргэдийн индэр нээлттэй хэлэлцүүлгийг нийт 11 удаа зохион байгуулж 4136 иргэн оролцож санал, асуулт ирүүлснийг шийдвэрлэсэн байна. | 100% |
| 197 | 3.1.2.3. Төрийн зарим чиг үүрэг /хөндлөнгийн хяналт тавих, төсөл хэрэгжүүлэх, сургалт явуулах, санал асуулга явуулах гэх мэт/-ийг төрийн бус байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж, иргэн, ТББ-ын оролцоог нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, НБХ | 400 сая хүртэл | | 6 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн | | Төр, ТББ-ын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна. | | | 520.4 | 462.9 | | 2021 онд Иргэдийн оролцоотой төсөл хөтөлбөрт 13 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж 73.5 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон бол, 2022 онд 31 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж 520.4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг санхүүжилт олгосон бол 2023 онд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд 1,044.7 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан бөгөөд дэд бүтэц, нийгмийн чиглэлийн 71 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 1,315.7 сая төгрөгөөр зарцуулж байна.  **Үр дүн:** Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд 115 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж 1,909.6 сая төгрөг зарцуулж байна. | 100% |
| **3.1.3. Төрийн албан хаагчдыг цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран сурч хөгжих орчныг бүрдүүлж, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэн, тогтвор суурьшилтай ажиллуулна.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 3.1.3.1. Төрийн албан хаагчийн сургалтын бодлогын төлөвлөгөө гаргаж, төрийн албан хаагч 1 бүрээр сургалтын хөтөлбөр боловсруулж батлуулна. | 2021-2024 | | ТЗУХ | 20.0 | | 98 төрийн байгууллага | | Сургалтын хөтөлбө-рийг боловс-руулж, мөрдөнө. | | | - | - | | 2021 онд 98 төрийн байгууллага сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажилласан,  2022 онд 72 төрийн байгууллага сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажилласан,  2023 онд мөн 72 төрийн байгууллага сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажилласан,  **Үр дүн:** Нийт давхцсан тоогоор 242 төрийн байгууллага сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажилласан. | 100% |
| 199 | 3.1.3.2. Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуулийн эрхэлсэн, ахлах, төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны багц сургалт, төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчийг чиглүүлэх болон мэргэшүүлэх, мэргэшил дээшлүүлэх институтийн богино хугацааны сургалтад ирүүлсэн квотын дагуу үе шаттай хамруулна. | 2021-2024 | | ТЗУХ | - | | 14 албан хаагч | | 80 хүртэл төрийн албан хаагч | | | - | - | | 2021 онд Төрийн албаны сургуулиас зохион байгуулдаг эрхэлсэн түшмэлийн багц сургалтад 2,ахлах түшмэлийн багц сургалтад 6, төрийн албанд шинээр томилогдсон албанхаагчдын мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтад 13, төрийн албанд шинээртомилогдсон албан хаагчдыг чиглүүлэх сургалтад 14, Мэргэшил дээшлүүлэхинститутийн богино хугацааны сургалтад 40 албан хаагч тус тус суралцаж, нийт 75 албан хаагч цахим хэлбэрээр сургалтад хамрагдаж төгссөн.  2022 онд Төрийн албаны сургуулиас зохион байгуулдаг төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдыг чиглүүлэх сургалтад 13, шинээр томилогдсон албан хаагчдын мэргэшүүлэх багц сургалтад 6, албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалт 11, ахлах түшмэлийн багц сургалтад 7, эрхэлсэн түшмэлийн багц сургалтад 1 нийт 38 албан хаагч хамрагдсан.  2023 онд Төрийн албаны сургуулиас зохион байгуулдаг төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдыг чиглүүлэх сургалтад 13, шинээр томилогдсон албан хаагчдын мэргэшүүлэх багц сургалтад 6, албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалт 11, ахлах түшмэлийн багц сургалтад 7, нийт 37 албан хаагч хамрагдсан.  **Үр дүн:** Нийт 150 албан хаагч Төрийн албаны сургуулийн эрхэлсэн, ахлах, төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны багц сургалт, төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчийг чиглүүлэх болон мэргэшүүлэх, мэргэшил дээшлүүлэх институтийн богино хугацааны сургалтад хамрагдсан байна. | 100% |
| 200 | 3.1.3.3. Төрийн албан хаагчдыг олон улсын онлайн болон гадаад улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ | - | | 1 албан хаагч | | 10 хүртэл төрийн албан хаагч | | | - | Бусад улсын тэтгэлэгт хөтөл-бөрөөр | | 2021 онд Удирдлагын академи болон Сингапурын Үндэсний их сургуулиас хамтран зохион байгуулсан "Data innovation lab virtual capacity building program" сургалтад аймгийн  ЗДТГ-ын 5 албан хаагч суралцаж гэрчилгээ авсан.  2022 онд Английн Лондон хотод төвтэй Хүнийн нөөцийн институт (CIPD)-ийн сургалтад 1 албан хаагч онлайнаар 6 сарын хугацаатай, Энэтхэг улсад Жижиг бизнес эрхлэгч, сургагч багш нарыг бэлтгэх дунд хугацааны /2022.09.12/ сургалтад тус улсын Гадаад харилцааны яамны тэтггэлгээр 2 албан хаагч суралцсан.  2023 онд албан хаагч мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаагүй.  **Үр дүн:** Нийт 7 албан хаагч гадаад улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан. | 100% |
| 201 | 3.1.3.4. Төрийн албаны шинэтгэлийн хүрээнд төрийн байгууллага бүр “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр” боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ | - | | 98 байгууллага | | 3 агентлаг, 5 цэцэрлэг, 5 сургууль | | | - | - | | 2021 онд 98 төрийн байгууллага урт, богино, дунд хугацаагаар баталж хэрэгжүүлэн ажилласан,  2022 онд 72 төрийн байгууллага урт, богино, дунд хугацаагаар баталж хэрэгжүүлэн ажилласан,  2023 онд 72 төрийн байгууллага урт, богино, дунд хугацаагаар баталж хэрэгжүүлэн ажилласан,  **Үр дүн:** Нийт 242 төрийн байгууллага урт, богино, дунд хугацаагаар баталж хэрэгжүүлэн ажилласан | 100% |
| 202 | 3.1.3.5. Төрийн албаны тухай хуульд заасан чадахуйн зарчимд үндэслэн төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулах, томилох, албан тушаал дэвшүүлэх зарчмыг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ | - | | 41 сул орон тоо нөхөгдсөн | | Төрийн албаны тусгай шалгал-тын дүн | | | - | - | | 2021 он: Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх зорилгоор 15 төрийн байгууллагын 41 албан тушаалын сул орон тоонд Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зарлаж 64 иргэн шалгалтад оролцож, 41 иргэн тэнцсэн бөгөөд шалгалтад тэнцсэн иргэдийг хуулийн дагуу тухайн албан тушаалд томиллоо.  2022 он: Төрийн албаны тусгай шалгалтын шинэ цахим систем нэвтрүүлж, томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтаас ирүүлсэн захиалгын дагуу аймгийн хэмжээнд төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын 25 орон тоо нөхөн сонгон шалгаруулалт зарласнаас 40 иргэн өрсөлдөж, хамгийн өндөр оноо авсан 17 иргэнийг тус тусын албан тушаалд томилуулахлаар нэр дэвшүүлсэн. Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалын албан тушаалын 50 орон сул орон тоог нөхөн сонгон шалгаруулалт зарлагдсанаас 120 иргэн өрсөлдөж хамгийн өндөр оноо авсан 20 иргэнийг тус тусын албан тушаалд томилуулахлаар нэр дэвшүүлж сул орон тоог  нөхлөө.  2023 он: Төрийн албаны зөвлөлийн Дархан Уул аймаг дахь Салбар зөвлөлөөс 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар төрийн албаны тусгай шалгалтыг 10 удаа зохион байгуулж 96 сул орон тоог нээлттэй зарлаж Төрийн албаны тухай хуульд заасан чадахуйн зарчимд үндэслэн төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч болон төрийн албаны нөөцөд байгаа 292 иргэнээс албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагын дагуу сонгон шалгаруулж 134 иргэнийг нэр дэвшүүлж, 127 сул орон тоо нөхсөн байна. Төрийн жинхэнэ албанд орох хүсэлтэй иргэнийг сонгон шалгаруулж, төрийн албан хаагчийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг улирал тутам зохион байгуулж 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 388 иргэд шалгалт өгөхөөр бүртгүүлж үүнээс 253 иргэн шалгалт өгч 110 иргэн шалгалтад тэнцэж төрийн албан хаагч нөөцөд бүртгүүлсэн байна.  **Үр дүн:** Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу чадахуйн зарчимд үндэслэн 127 сул орон тоог нөхсөн байна. | 100% |
| 203 | 3.1.3.6. Салбар зөвлөлийн харьяа 23 Ёс зүйн зөвлөлийг арга зүйн удирдлагаар хангах, Ёс зүйн зөвлөлийн дүрэм боловсруулж, мөрдүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ, ТАЗСЗ | - | | 8 албан хаагч оролцсон | | 23 ёс зүйн зөвлөл | | | - | - | | 2021 онд Салбар зөвлөлийн харьяа, хэлтэс, агентлагуудын 23 “Ёс зүйн зөвлөл” нь ёс зүйн дүрмийг батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төрийн байгууллагын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлүүдийг чадавхжуулах, төрийн байгууллагад цогц чадамжийг нэвтрүүлэх сургалтад Дархан-Уул аймгаас 8 албан хаагч оролцлоо.  2022 онд Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн сум, агентлагийн төрийн албан хаагчдад төрийн албаны шинэтгэл, төрийн албаны хууль тогтоомж, үзэл баримтлал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг танилцуулах, сурталчлах арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан Арга хэмжээнд 4 сумын ЗДТГ, 22 агентлагийн 400 гаруй төрийн албан хаагч оролцлоо.  2023 он: Улсын Их Хурлын сахилга хариуцлагын байнгын хороо, Авлигатай тэмцэх газар, Төрийн албаны зөвлөл хамтран Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг төслийг хэлэлцүүлэн, “Төрийн албаны шинэтгэл, Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоо цахим систем, танилцуулга сургалт, төрийн байгууллагын Ёс зүйн хорооны 100 гишүүнийг чадавхжуулах сургалтыг 2023 онд зохион байгуулж, төрийн байгууллагын 400 гаруй албан хаагчдыг оролцуулан сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Салбар зөвлөлөөс шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг төрийн албан хаагчдад сурталчлах, сургалт зохион байгуулах чиг үүргийн хүрээнд 2023 оны 10 дугаар сард “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтыг 26 төрийн байгууллагын 878 төрийн албан хаагчийг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.  **Үр дүн**: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан төрийн байгууллагын ёс зүйн хорооны ажиллах дүрэм, журам батлагдаж, хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж 1200 гаруй төрийн албан хаагчийн хамрууллаа. | 100% |
| **3.1.4 Гадаад улс орнуудын муж, хотуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 3.1.4.1. Шууд болон ах дүү хотуудын уламжлалт найрсаг харилцааг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ | - | | Ах дүүгийн 6 хот | | 1-2 гадаадын шинэ муж, хот | | | - | - | | 2021 онд Япон, Азийн хөгжлийн банк, Австри, НҮБ, АНУ, Европын холбоо зэрэг 6 улстай уламжлалт найрсаг харилцааг өргөжүүлсэн.  2022 онд Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард улс, АНУ-ын ЭСЯам, БНХАУ-ын У Хай, ОХУ-ын Братск хот, Испанийн хаант улсын Астариус муж, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хот, БНСУ-ын Чёнвон хотууд,  Япон Улс, БНСУ-ын Кёнги аймаг, Канад улсын Рижайна муж , Монтенегро улсын Бар хот, Бүгд найрамдах Солонгос улсын Тэжонь хот, Бүгд Найрамдах Энэтхэг улс, Бүгд Найрамдах Буриад улс, Бүгд Найрамдах Турк улсын Зейтинбурну, Гөнэн хот, Канад улс зэрэг 11 улс, 5 хот, 1 аймаг, 1 мужтай уламжлалт найрсаг харилцааг өргөжүүлсэн.  2023 онд 5 элчин сайд, 9 олон улсын байгууллагыг хүлээн авч, 4 санамж бичиг байгуулсан.  **Үр дүн**: Давхцсан тоогоор нийт 26 улстай уламжлалт найрсаг харилцааг өргөжүүлж ажилласан. | 100% |
| 205 | 3.1.4.2. Орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг гадаадын төсөл хөтөлбөрт хамруулах, байгууллагуудтай хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-  2024 | | ТЗУХ | - | | - | | 10 хүртэл орон нутгийн ААНБ | | | - | - | | 2021 онд Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, дэд бүтэц, хөдөө аж ахуйн салбаруудад орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж гадаадын төсөл хөтөлбөрт хамруулж 8 улстай хамтран ажилласан.  2022 онд ЕВРОП-ДАРХАНЫ ИННОВАЦ ЭНТРЕПРЕНЕРШИП ТӨВ-д бизнес эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгж "Гарааны бизнесийг чадавхжуулах модуль-1, 2" сургалтад харилцан туршлага судлах зорилгоор 10 гаруй бизнес эрхлэгчид, 8 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдсан.  2023 онд Найрамдал төслийн хүрээнд Австри улсын “ЮНИ КРЕДИТ” банкны санхүүжилтээр эргэн төлөх нөхцөлгүйгээр 7,5 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн.  **Үр дүн**: Найрамдал төслийн хүрээнд 8 улстай хамтран ажиллаж, 7.5 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтаар Аймгийн хэмжээнд нийт 14 км цэвэр усны шугам, 15 мянган ширхэг ухаалаг тоолуурыг шинэчилсэн. | 100% |
| **3.3. ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.1 Аймгийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 3.3.1.1. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн байгуулж, жил бүр төлөвлөгөө батлуулна. | 2021-2024 | | ТЗУХ, ОБГ | ҮА  зардал | | Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан. | | Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн байгуулж, төлөвлөгөөг дүгнэж, зөвлөлийн хуралдааныг 1-ээс доошгүй удаа хийнэ. | | | 100,0 | 100,0 | | 2021 онд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн байгуулж, төлөвлөгөөг дүгнэж, зөвлөлийн хуралдааныг 2 удаа:  2022 онд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн байгуулж, төлөвлөгөөг дүгнэж, зөвлөлийн хуралдааныг 2 удаа:  2023 онд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн байгуулж, төлөвлөгөөг дүгнэж, зөвлөлийн хуралдааныг 2 удаа тус тус хуралдаж Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн ажиллах журмыг баталгаажуулж мөрдөн ажиллаж байна.  **Үр дүн:** 6 удаагийн хурлаар нийт 2021-2023 онд хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэн, жилийн эцэст гүйцэтгэлийг гарган ажилласан | 100% |
| 207 | 3.3.1.2. Ах дүүгийн харилцаа Оросын холбооны улс, Солонгос улсын ижил төрлийн үйл ажиллагаатай байгууллагатай танилцах, сургалтад хамрагдана. | 2021-2024 | | ТЗУХ, ОБГ | 87.5 | |  | | БНСУ-ын олон улсын галын академид 15 алба хаагчийг хамруулна. | | | - | - | | Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас 2021 онд ОХУ-ын Иргэний хамгаалалтын албаны академид 1 алба хаагч  2022 онд ОХУ-ын Гал эсэргүүцэх албаны академид 1 алба хаагч, Дотоод хэргийн их сургуульд 6 алба хаагч тус тус суралцсан.  2023 оны 10-р сарын 02-нд Турк улсад зохион байгуулагдсан найрамдал төслийн хүрээнд европын орнуудтай хийх уулзалтад Дархан-Уул аймгийн Гамшгийн нөхцөл байдал хариу арга хэмжээ, удирдлага зохион байгуулалт сэдвээр илтгэлд 1 алба хаагч тус тус оролцсон.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд Онцгой байдлын газраас нийт 9 алба хаагчдыг өөргийгөө хөгжүүлэх, сурч боловсроход дэмжин ажиллаж байсан байна. | 100% |
| 208 | 3.3.1.4. Дархан сумын эргэн тойронд аянга зайлуулах хамгаалалтын системийн тоог жилд нэгээр нэмж байгуулна. | 2021-2024 | | ТЗУХ, ОБГ | 60.0 | | 2021 онд 1 ширхэг аянга зайлуулагч хийгдэх ажил явагдсан. | | 1 ширхэг аянга зайлуулагч хийнэ. | | | - | - | | Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх системийг орон нутагт өргөтгөж, нэгдсэн удирдлагатай болсноор тохиолдож болох гамшгийг хохирол багатай даван туулах зорилгоор Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэх дуут дохиог нэгдсэн удирдлагад оруулах, өргөжүүлэх төсөл”-ийг боловсруулан, Дархан сумын 2021 оны Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр батлагдсан /97,1 сая төгрөг/ төслийн хүрээнд шинээр 3.5 квт-ийн хүчин чадалтай 7 ширхэг дуут дохио ашиглалтад оруулж, удирдлагын төв, нийт 18 ширхэг дуут дохиог Радио болон GSM хосолсон нэгдсэн удирдлагын дэд системд холбох ажлын бүрэн хийж гүйцэтгэсэн.  “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэх дуут дохиог нэгдсэн удирдлагад оруулах, өргөжүүлэх төсөл”-ийн ажлын хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 09-ны өдрүүдэд Дархан сумын нийт 8 байршилд Радио болон GSM дохио хүлээн авах хосолсон нэгдсэн удирдлагын системийн угсралт, суурилуулалт хийж гүйцэтгэн, хэвийн ажиллагааг шалгаж баталгаажуулсан.  **Үр дүн:** 2021-2022 онд зарлан мэдээлэх дуут дохио орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж дууссан ба 2022, 2023 онуудад Засгийн газрын 339, 340 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажилласан. | 0% |
| **3.3.2. Дайчилгааны болон орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжүүдийн бэлэн байдлыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 3.3.2.1. Төлөвлөгөөний дагуу сум багуудын Засаг дарга нарт орон нутгийн хамгаалалтын талаар сургалт зохион байгуулж, сумангуудыг тодотгож, үүрэг гүйцэтгэх сургалт дадлага тодотголыг жил бүр хийсэн байна. | 2021-2024 | | ЦШ | 10.0 | |  | | Томилгоот байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтанууд томилгоожиж, үүрэг гүйцэтгэх боломж хангагдана. | | | - | - | | 2021-2023 онд Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 10 сумангын томилгоот бүрэлдэхүүний тодотголыг тухайн жил бүр хуваарийн дагуу 2 удаа сум тус бүр дээр тодотгож ажилласан. 2021-2023 онд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас дэвшүүлсэн “Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг эрчимжүүлэх замаар эх орноо батлан хамгаалах үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог идэвхжүүлж, төр захиргааны байгууллага, нийт иргэдийн оролцоонд тулгуурласан Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлэх” сургалтыг 2021-2023 онд давхардсан тоогоор 380 иргэнд 6 удаа зохион байгуулсан.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд давхардсан тоогоор 380 иргэнд 6 удаагын сургалт зохион байгуулж ажиллалаа. | 100% |
| 210 | 3.3.2.2. Аймгийн дайчилгаа удирдах бүлэгт томилгооны дагуу үүрэг гүйцэтгэх үндсэн үүргийн талаар сургалт дадлага зохион байгуулж, шаардлагатай материал, хувцас хэрэглэлээр хангана. | 2021-2024 | | ЦШ | 10.0 | |  | | Томилгоот байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтанууд томилгоожиж, үүрэг гүйцэтгэх боломж хангагдана. | | | - | - | | 2021-2023 онд Аймгийн дайчилгаа удирдах бүлгийн цугларах, шилжүүлэх байрын бүрэлдэхүүний тодотголыг хагас болон бүтэн жилээр хийж томилгоот бүрэлдэхүүнд тэдгээрийн гүйцэтгэх үүргийн талаар 6 удаагийн сургалт зохион байгуулж 156 хүнээр нууцын баталгаа гаргуулан утсан холбоог тодотгож ажилласан. Дархан-Уул аймгийн “Зэвсэгт хүчний анги, салбарыг бие бүрэлдэхүүн, техникээр нөхөн хангах төлөвлөгөө”, “Орон нутгийн цэргийн отряд, суманг байгуулах, бэлтгэлийг хангах төлөвлөгөө”-ний дагуу бие бүрэлдэхүүн, техникийг тогтоосон хугацаанд татан нийлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах, холбоо, зарлан мэдээллийн сувгийн бэлэн байдал найдвартай ажиллагааг хангах, тогтмолжуулах, зарлан мэдээлэл хүргэх бүдүүвчийн дагуу цахилгаан холбоо, төрийн холбоо, үүрэн холбоо биет холбоочин зэргийг тодотгон ажилласан.  Үр дүн: Аймгийн дайчилгаа удирдах бүлгийн цугларах, шилжүүлэх байрын бүрэлдэхүүний бэлэн байдал үүрэг гүйцэтгэх боломж хангагдсан. | 100% |
| 211 | 3.3.2.3. Хээрийн сургалтын төвд хичээлийн байр, ерөнхий цэргийн саад, буудлагын талбайг төхөөрөмжилнө | 2021-2024 | | ЦШ | 50.0 | |  | | Сургалтын материаллаг бааз бэхжинэ. | | | - | - | | 2021-2023 онд Дархан-Уул аймгийн Цэргийн штабын хээрийн сургалтын төвд 20 сая төгрөгийн цэргийн байр хоёрыг шинээр барьж тохижилтын болон материаллаг баазыг дэмжиж ажиллалаа. ЗДТГ-ын Цэргийн штабын үйл ажиллагааны бэл  эн байдал, цэргийн бүртгэл, нууц хадгалалт хамгаалалтыг хангахад шаардлагатай техних хэрэгслийг 18 сая төгрөгөөр авч албанд ашиглаж байна.  **Үр дүн:** 2021 онд 50 иргэн, 2022 онд 70 иргэн, 2023 онд 120 иргэн  2021-2023 онуудад нийт 240 иргэн сургалтад хамрагдсан. | 100% |
| **3.4. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.4.1. Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 3.4.1.1. Эрх зүйн хөтөчийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, давтан сургана. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | ОНТ  5.0 | | 50 Эрх зүйн хөтөч бэлтгэсэн | | Нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулж , гэрээг  дүгнэнэ. | | | ОНТ  5.0 сая төгрөг | - | | 2021 онд Хууль зүйн туслалцааны төвийн байранд эрх зүйн хөтөчийн буланг 5 сая төгрөгөөр тохижуулсан. 38 эрх зүйн хөтөчтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж “Дархан-Уул аймгийн Эрх зүйн хөтөч” нэртэй цахим хуудас үүсгэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс явуулж буй сургалт, мэдээ мэдээллийг хүргэж ажилласан.  2022.12.30-ны өдөр Байгаль орчны хууль, эрх зүйн чиглэлээр 18 байгууллагын 53 эрх зүйн хөтчийг чадавхжуулах давтан сургалтыг зохион байгуулсан.  2023 онд Эрх зүйн хөтчийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг 4 дүгээр улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн**.**  **Үр дүн:** 18 байгууллагын 53 эрх зүйн хөтчийг чадавхжуулах давтан сургалтад хамруулсан | 70% |
| 213 | 3.4.1.2. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа явуулна. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | Орон нутгийн төсөв, ТХ  4.0 | | "Хуулийн цаг нэвтрүүлэг"-ийг 2 удаа зохион байгуулж, 5800 иргэн мэдээлэл авсан. | | Аймгийн МТА-тай хамтран Хуулийн цаг нэвтрүүлгийг улирал бүр зохион байгуулж, ТББ-ыг оролцоог нэмэгдүүлнэ. | | | ОНТ  1.0 сая төгрөг | - | | 2021 онд “Хуулийн цаг”, “Тодруулга ярилцлага” нэвтрүүлэг, “DBS” телевизэд нийт 4 удаа 5 хуулиар,  2022 онд “Хуулийн цаг” нэвтрүүлгээр шинээр батлагдсан 7 хуулиар мэдээлэл бэлтгэн нийтийн сүлжээгээр түгээж иргэд 11305 удаа үзэж сонирхсон,  2023 онд 7 хуулиар мэдээлэл бэлтгэн олон нийтийн сүлжээгээр түгээж нийт 8558 удаа үзэж сонирхсон. Улиралд 1-2 хуулиар мэдээлэл бэлтгэж хэвшсэн.  Хууль, тогтоомжоор хийсэн сургалт:  Шинээр батлагдсан болон нэмэлт өөрчлөлт орсон хууль, тогтоомжоор:  2021 онд 7 хуулиар 980 албан хаагчид,  2022 онд 9 хуулиар 2413 албан хаагч, иргэдэд,  2023 онд 11 хуулиар 1613 албан хаагч, иргэдэд сургалт зохион байгуулсан.  **Үр дүн:** Хуулийн цаг нэвтрүүлгийг улиралд 1-2 хийж хэвшсэн бөгөөд нийт 19 хуулиар мэдээлэл бэлтгэж олон нийтийн сүлжээгээр түгээсэн. 27 хууль, тогтоомжоор 5006 албан хаагч, иргэдэд сургалт хийсэн. | 100% |
| 214 | 3.4.1.3. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | ОНТ, ТХ 3.0 сая төгрөг | | 2018-2020оны дундаж- 91.4% | | 93.4 хувьд хүргэнэ. | | | 1.0 сая төгрөг | ОНТ  1.5 сая төгрөг | | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ:  2021 онд 98.42%-иар,  2022 онд 93.5%-иар тус тус үнэлэгдсэн.  2023 оныг Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарласантай холбогдуулан хэрэгжүүлж буй “Авлигатай тэмцэх таван Ш ажиллагаа”-ны нэг арга хэмжээ болох “Шүгэл ажиллагаа”-ны хүрээнд “НЭГДЬЕ” аяныг Дархан-Уул аймагт зохион байгуулж байна. Үүнд: Аймаг, сумын хэмжээнд төв зам дагуу 4 том зарын самбарт аннонс байрлуулж, 100ш зурагт хуудас, 10ш хөлтэй стикерийг багийн төвийн байр, автобусны буудал, томоохон худалдааны төвүүдэд байрлуулж видео шторкыг орон нутгийн телевизээр 3400 удаагийн давтамжтайгаар цацаж, цахим сүлжээнд постер, шторк, нийтлэлүүдийг 64300 орчим иргэнд хүрсэн ба хэрэгжилт 100%-ийн үнэлгээтэй байна.  “Шүүр ажиллагаа”-ны хүрээнд ЗГХЭГ-ын 2023 оны ХЭГ/595 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 11 чиглэлээр хяналт, шалгалт хийж нийт 52 зөрчил илэрсэн. Үүнээс хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраар хянуулаагүй томилогдсон, хөрөнгө орлогоо мэдүүлэх үүргээ биелүүлээгүй 8 зөрчил илэрснээс 6 зөрчлийг арилгаж 2 зөрчлийг арилгах боломжгүй байна.  **Үр дүн:** Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн сүүлийн 3 жилийн хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 97.3%-н үнэлгээтэй байна. | 100% |
| 215 | 3.4.1.4. Соён гэгээрүүлж, урьдчилан сэргийлнэ. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | ОНТ, ТХ  1.2 сая төгрөг | | 2020 онд 338 хүнд сургалт хийж, радио телевиз, лед дэлгэцээр 48 төрлийн шторк, подкастыг 2880 удаа, цахим хуудсуудаар 20154 хүнд хүргэсэн. | | Соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүртээмж нэмэгдсэн байна. | | | 200.0 мянга | - | | Сургалт:  Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр  2021 онд 4 удаагийн сургалтаар 290 албан хаагчид,  2022 онд 10 удаагийн сургалтаар 1035 албан хаагч, иргэдэд, 2023 онд 11 удаагийн сургалтаар 548 албан хаагч, иргэнийг тус тус сургалтад хамруулсан.  Сурталчилгаа:  2021 онд орон нутгийн 9 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тв шторк, инфографик, нийтлэл, теле зохиомж, зурагт хуудас, цахим ном зэргийг нийт 9877 удаагийн давтамжтай цацаж давхардсан тоогоор 960.177 хүнд мэдээлэл өгсөн.  2022 онд 2208 албан хаагч, иргэдийг сургалтад хамруулж, 22 шторкийн орон нутгийн телевизээр 110400 давтамжтайгаар, 45 мэдээ, шторкийг 18232 иргэнд түгээсэн.  2023 онд Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан аян, арга хэмжээний хүрээнд шинээр бэлтгэсэн шторкыг орон нутгийн телевизээр 3400 удаагийн давтамжтайгаар цацаж, цахим сүлжээнд постер, шторк, нийтлэлүүд 64300 орчим иргэнд хүрсэн байна.  Бусад:  Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ болон Хонгор сумын ЗДТГ-аас санаачлан “Дэвжээ” тэмцээнийг 2022 онд 7 байгууллага, 2023 онд 8 байгууллагын дунд зохион байгуулсан.  Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэстэй хамтран Нэгдсэн Үндэсний байгууллагаас гаргасан “Таны эрх, таны оролцоо-Авлигад үгүй гэж хэлье” уриан дор соён гэгээрүүлэх өдөрлөг зохион байгуулж ЕБС-ийн ахлах ангийн 300 сурагчид, 40 иргэн хамрагдлаа.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд 25 удаагийн сургалтаар 1873 албан хаагчид сургалт зохион байгуулж, урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл, шторкыг орон нутгийн телевиз, цахим сүлжээнд 123,677 удаагийн давтамжтайгаар, цахим сүжээнд байршуулсан постер, мэдээллийг давхардсан тоогоор 1,042,709 хүн үзсэн хандалттай байна. 1 өдөрлөг, 2 тэмцээн, 3 контент хийж бүтээсэн. | 90% |
| **3.4.2 Гэмт хэргийн хохирогч болсон хүүхэд, төлбөрийн чадваргүй иргэний хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангуулна.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 3.4.2.1. Хууль зүйн туслалцааны төвийг ажиллах нөхцөлөөр хангана. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | ОНТ, ТХ  4.0 сая төгрөг | | Хууль зүйн туслалцааны төвийг Нийтийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн байранд шилжүүлэн байрлуулсан. | | Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн байна | | | - | - | | Дархан-Уул аймаг дахь Хууль зүйн туслалцааны төвтэй хамтран 2021 онд “Хууль зүйн туслалцаа авах эрх-2021” өдөрлөгийг зохион байгуулж 36 иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл өгч тухайн жилд нийт 144 иргэд туслалцаа үзүүлсэн.  2022 онд 372 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлсэн. Нийт хүлээн авсан хэрэг-62. Үүнээс:  - Шүүхээр шийдвэрлүүлсэн хэрэг-41,  - Хэрэг хянан шийдвэрлэх шатанд байгаа-21.  2023 онд 464 хүнд туслалцаа үзүүлсэн. Үүнд: иргэний 3 хэргийг хүлээн авч, 120 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 89 холбогдогч, 2 хохирогчтой 73 эрүүгийн хэргийг хүлээн авч, 54 холбогдогч, 1 хохирогчтой 49 хэргийг шүүхээр, 10 холбогдогчтой 7 хэргийг шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлүүлж, 21 холбогдогч, 1 хохирогчтой 14 хэргийн үлдэгдэлтэй, 344 иргэнд эрүүгийн хууль болон эрүүгийн чиглэлээр зөвлөгөөг өгсөн.  **Үр дүн**: Төлбөрийн чадваргүй 988 иргэнд туслалцаа үзүүлсэн. | 100% |
| **3.4.3 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 3.4.3.1. Камерын тоог нэмэгдүүлж, урсгал засвар үйлчилгээг хийж, шаардлагад нийцүүлнэ. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | Улсын болон орон нутгийн төсөв 100.0 сая төгрөг | | Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт 2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 54.0%-тай байна. | | Дархан сумын 1,2 дугаар багийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг камержуулна. | | | 40.0 сая төгрөг | 66.0 сая төгрөг | | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн амгалан тайван ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Дархан суманд 246, Хонгор суманд 46, Шарын гол суманд 35, Орхон суманд 5 нийт 332 хяналтын камер ажиллаж байна.  2021 онд Хонгор сумын салхит багт 11 цэгт 21 камер 40 сая төгрөгөөр,  2022 онд Шарын гол сумын нутаг дэвсгэрийн 8 цэгт 11 камерыг 53 сая төгрөгөөр, Дархан сумын 4, 7 дугаар багт байрлах нүхэн гарцуудад 4 цэгт 8 ширхэг камерыг 13 сая төгрөгөөр, хогийн цэгүүдэд 31 камерыг 57,448,000 төгрөгөөр суурилуулсан.  2023 онд “Ногоон бүс” төслийн хүрээнд гэмт хэрэг зөрчил ихээр гардаг Дархан сумын 4, 5, Өргөө багийн нутаг дэвсгэрийг сонгон авч 80 цэгт 125 хяналтын камер суурилуулсан.  **Үр дүн:** 2021-2023 оны хооронд 196 хяналтын камерыг 543,448.000 төгрөгөөр суурилуулсан. | 100% |
| 218 | 3.4.3.2. Устгал арга хэмжээ, сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулна. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | Орон нутгийн төсөв 4.0 сая төгрөг | | Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хэрэглэсэн гэмт хэрэг 9 бүртгэгдэж нийт 23 хүн холбогдон шалг  агдсан, 10 хүнд холбогдох 4 хэрэг, үйлдлийг илрүүлсэн. | | Өсвөр насны болон оюутан сурагчид сургуулийн орчинд хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр устгалын ажлыг зохион  байгуулна. | | | 10 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв 20 сая төгрөг | | Устгал:  2021 онд 385 га талбайд 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж 10 сая төгрөг,  2022 онд 305 га талбайд 2 үе шаттайгаар устгал хийж аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 20 сая төгрөг,  2023 онд 11 цэгт 450 га газарт гар аргаар болон техникээр устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэн Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 29,930,000 төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан байна.  Сургалт:  2021 онд 6 удаагийн сургалтаар 325 хүнд, 2022 онд 7 удаагийн сургалтаар 477 хүнд, 2023 онд 4 удаагийн сургалтаар 2145 хүнд сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан байна.  **Үр дүн**: 2021-2023 онд 1140 га талбайд устгал хийж 59,930,000 төгрөг зарцуулсан. 2021-2023 онд нийт 17 удаагийн сургалтаар 2947 хүнд сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан. | 100% |
| 219 | 3.4.3.3. Сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | 10.0 | | Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 18 арга хэмжээ, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн, 75 удаагийн сургалт явуулж, 3500 гарын авлага, зөвлөмж тараасан. | | Урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулна. (хэсэгчилсэн, тусгай арга хэмжээ, зөвөлгөөн) | | |  |  | | Хэсэгчилсэн арга хэмжээ:  2022 онд One night” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж биеэ үнэлэлт зохион байгуулсан 1 гэмт хэргийг,  2023 онд “Буудал” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, биеэ үнэлэлт зохион байгуулсан 1 гэмт хэргийг шүүхээр шийдвэрлүүлсэн. 2023 онд ЦЕГ-аас зохион байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд 5 удаа хяналт шалгалтыг байгуулсан.  Сурталчилгаа:  2021 онд мэдээлэл, сурталчилгааг 11 удаа, 5 удаагийн сургалтад 55 охид, эмэгтэйчүүд хамрагдсан. Багийн нийгмийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтад 20 ажилтан хамрагдаж сургагч багшаар бэлтгэгдсэн.  2022 онд “Мөрөөдлийн шүхэр” аян, “Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээ, “Нуугдмал” нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн хүрээнд 461 хүнд сургалт, мэдээлэл хийж нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан.  2023 онд “Нууцалъя” аяны хүрээнд 1 сургалт, бусад арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан 2 сургалт нийт 3 сургалтаар 310 хүнд мэдээлэл өгч, нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан.  2023 онд биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлсэн 3, үйлдэж болзошгүй сэжигтэй этгээд 4 судалгаанд авч “Хяналтын систем”-д 6 этгээдийн мэдээллийг оруулж, хяналт тавин ажиллаж байна.  **Үр дүн:** 2 хэсэгчилсэн арга хэмжээ, 4 аян, 9 сургалт зохион байгуулж 846 хүнд мэдээлэл өгч, нөлөөллийн ажлил зохион байгуулсан. | 100% |
| 220 | 3.4.3.4. Архинд донтох эмгэгтэй иргэдийг албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулах, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг цэгүүдэд хяналт шалгалт хийнэ. | 2021-2024 | | ХЭЗХ | Орон нутгийн төсөв, /*Албадан эмчилгээний зардал*/  4.3 сая төгрөг | | Архинд донтох эмгэгтэй 135  иргэнийг бүртгэлд судалгаанд хамруулсан. | | Архинд донтох эмгэгтэй 21 иргэнийг албадан эмчилгээнд хамруулна. | | | ОНТ  1.1 сая төгрөг | ОНТ  2,0 төгрөг | | Сайн дурын болон албадан эмчилгээ:  2021 онд Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн сэтгэцийн тасагтай хамтран 285 иргэнийг сайн дурын эмчилгээнд хамруулж 17 хүн архинаас татгалзсан.  2022 онд 25 иргэн албадан эмчилгээнд хамрагдсан бол 2.6 сая төгрөгөөр Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сэтгэцийн тасагт 6 ортой нэг өрөөг засаж тохижуулан 2022 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 174 иргэнийг сайн дурын эмчилгээнд хамруулж 21 хүн архинаас татгалзсан.  2023 онд 10 иргэнийг албадан эмчилгээнд, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн сэтгэцийн тасагтай хамтран 220 иргэнийг сайн дурын эмчилгээнд тус тус хамруулж 15 хүн архинаас татгалзсан эерэг үзүүлэлттэй. Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газартай хамтран эмчилгээнд хамрагдсан 4 хүнийг ажилд зуучлан хөдөлмөр эрхлүүлсэн.  Сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээ:  2021 онд 210 удаа эрүүлжүүлэгдсэн 1504 иргэнд, давхардсан тоогоор баривчлагдсан 945 иргэнд 1810 цагийн албадан сургалтыг, урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 6 их, дээд, коллеж болон ЕБС-ийн 6751 гаруй оюутан, сурагчдад.  2022 онд 166 удаа давхардсан тоогоор эрүүлжүүлэгдсэн 650 иргэнд, баривчлагдсан 166 иргэнд 1810 цагийн албадан сургалтыг, урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 10 их, дээд, коллеж болон ЕБС-ийн 7200 гаруй оюутан, сурагчдад.  2023 онд 298 удаа давхардсан тоогоор эрүүлжүүлэгдсэн 103 иргэнд, баривчлагдсан 465 иргэнд 4650 цагийн албадан сургалтыг, урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 12 их, дээд, коллеж болон ЕБС-ийн 7800 гаруй оюутан, сурагчдад.  Аймгийн хэмжээнд архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалдан борлуулдаг нийт 140 аж ахуй нэгжүүдэд 18 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан.  Сурталчилгаа:  17 зурагт хуудас, 8 богино хэмжээний шторк, зурагт хуудсыг 1542 ширхэг хэвлэж хүн ихээр цуглардаг газарт байрлуулсан. Та-Татгалз” арга хэмжээний хүрээнд 4\*8м, 2.20\*3.60м-ийн хэмжээтэй 4 ширхэг самбарыг бүтээж байрлуулсан.  Төрийн болон ТББ, иргэдийг татан оролцуулсан байдал: Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд давхардсан тоогоор 37 төрийн байгууллага, 24 төрийн бус байгууллага, 397 ААНБ, 7656 иргэнийг татан оролцуулсан.  **Үр дүн**: Сайн дурын эмчилгээнд 679 иргэн, албадан эмчилгээнд 35 иргэнийг хамруулж 53 хүн архинаас татгалзсан эерэг үзүүлэлттэй. Эмчилгээнд хамрагдсан 4 хүнийг ажилд зуучлан хөдөлмөр эрхлүүлж байна. 8270 цагийн албан сургалтад давхардсан тоогоор 38833 иргэнд, 28 их дээд, коллеж болон ЕБС-ийн 21751 оюутан, сурагчдад сургалт хийсэн. | 100% |
| 221 | 3.4.3.5. Төрийн архивын улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангана. | 2021-2024 | | АЗДТГ, ХЭЗХ, Архивын тасаг | ОНТ  10,0 сая төгрөг | | 2016 онд “В” үнэлгээ авсан | | Улсын үзлэгийн бэлтгэлийг хангасан байна | | | - | 7.5 сая төгрөг  /Орон нутгийн төсөв | | Архивын гадна болон дотор хуучин хяналтын камерыг сольж шинээр 5 камер тавьж, хамгаалалтын дохиоллын системийг шинээр суурилуулснаас гадна ажилтнуудын 2 өрөөний хөшгийг шинэчлэн,засвар хийж, сан хөмрөгийн өрөөний хөшгийг шинээр хийлгэсэн.  **Үр дүн**: 2021 онд улсын үзлэгээр В үнэлгээ авсан.Тайлбар:Төрийн архивын улсын үзлэг нь 4 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг бөгөөд 2021 онд бүрэн хэрэгжээд дууссан. | 100% |
| 222 | 3.4.3.7. Төрийн байгууллагуудын хэвлэмэл хуудсыг нэгдсэн хяналтанд оруулна | 2021-2024 | | ХЭЗХ | 10.0 | |  | | Төрийн байгууллагуудын хэвлэмэл хуудасны стандартад хяналт тавина | | |  |  | | Төрийн 94 байгууллагын 430 хэвлэмэл хуудсыг “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг MNS 5140:2021” стандартын шаардлагад нийцүүлэн эх загварыг бэлтгүүлж, хянан баталгаажуулж, хэвлэх зөвшөөрөл олгосон.  **Үр дүн:** Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж Стандарт шаардлагад нийцсэн. | 100% |
| **ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1.Усны нөөц, чанарын хяналтыг сайжруулж, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах, зөв зохистой ашиглах менежментийг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 4.1.1.1. Булаг шандын эхийг 4 газарт хамгаална. | 2021-2024 | | Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 3.2 | | улсын төсвийн хөрөнгөөр 1, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2, ТББ-ын санаачилгаар 1 нийт 4 булаг, шандыг 27.8 сая төгрөгөөр тохижуулсан. | | 1 булаг шандын эхийг тохижуулна. | | | 3.2 | 0.0 | | 2021 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 1, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2, ТББ-ын санаачилгаар 1 нийт 4 булаг, шандыг 27.8 сая төгрөгөөр, 2022 онд Хонгор сумын 2-р багийн нутаг Углуугийн ар, өвөр 2 булгийг сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 20 сая төгрөгөөр, 2023 онд Хонгор сумын 2 дугаар багийн нутаг Могойн голын дээд болон доод булгийг Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-иуд тус тус тохижуулсан.  Дархан сумын Малчин багийн нутаг Дархан-2 өртөөний орчимд байрлах Уужим булгийг Монголын эмэгтэйчүүдийн манлайлал сан төслөөс санхүүжүүлэн Дархан сумын ахмадын хорооны эмэгтэй манлайлал ТТБайгуулагаас тохижуулсан.  **Үр дүн:** Нийт 9 булаг тохижуулсан. | 100% |
| 224 | 4.1.1.2. Усны тоо бүртгэлийн ажлыг жил бүр зохион байгуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хараа ерөө голын сав газрын захиргаа | 3.2 | | Хонгор сумын нутаг дэвсгэрийн Хүйтний гол, Мухарын гол, Зулзагын гол, Моностойн горхи, Хавцалын горхи, Зэдрийн булаг, уулын жижиг ам болгоноос гарсан /нэр байхгүй/ 4 горхинуудыг тоолсон. | | Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулна. | | | 3.2 | 0.0 | | 2021 онд Хонгор сумын нутаг дэвсгэрийн Хүйтний гол, Мухарын гол, Зулзагын гол, Моностойн горхи, Хавцалын горхи, Зэдрийн булаг, уулын жижиг ам болгоноос гарсан /нэр байхгүй/ 4 горхинуудыг тоолсон.  2022 онд усны тооллого Дархан-Уул аймаг: Нийт 519 уст цэг тоологдсоноос  1. Газар доорх усны эх үүсвэр / Инженерийн хийцтэй худаг / - 429  2. Гол горхи –27  3. Булаг –32  4. Услалтын систем - 5  5. Нуур- 3  6.Цэвэрлэх байгууламж – 6  7. Үерийн хамгаалалт - 9  8.Усан сан – 8 тус тус бүртгэгдлээ.  2023 онд мэдээллийн шинэчлэл баяжилт хийсэн.  **Үр дүн:** 2022 онд зохион байгуулж, 2023 онд мэдээллийн санд баяжилт хийсэн. | 70% |
| 225 | 4.1.1.3. Цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн байнгын ашиглалтад оруулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ЗАА | 20.6сая ам доллар | | Цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслийн гүйцэтгэл 70% | | Цэвэрлэх байгууламжаас гарах цэвэрлэсэн ус, лагийн дахин ашиглалт нэмэгдэнэ. | | | 7,400.0 | 100.0 | | Азийн хөгжлийн банкнаас гэрээ байгуулах зөвшөөрөл ирж Барилга Хот Байгуулалтын Яам болон “Байгууламж” ХХК-ны хооронд 2022 оны 10 сарын 26-ны өдөр Дархан хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламж, насос станц болон 12 сарын зүгшрүүлэлтийн дэмжлэг үзүүлэх багцын үлдэгдэл ажлыг хийж дуусгах №А1-1 2022/499 дугаартай гэрээг 12.926.000.246.00 төгрөгийн өртөгт ажлыг хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан.  Дархан хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл, насос станцын засвар шинэчлэлийн ажлын хүрээнд 41 барилга байгууламжийн шинэчлэл хийгдэхээс 23 барилгын ажил дуусаж, 15 барилгын ажил үргэлжлэн хийгдэж, 3 барилгын ажил бусад ажилтай уялдаа хамааралтайгаар эхлээгүй байна. Барилгын ажил дууссан барилга байгууламжуудад тоног төхөөрөмж угсралтын ажил үргэлжлэн хийгдэж байна.  Барилга угсралтын ажлын явцын гүйцэтгэл:  • Үндсэн барилга угсралтын ажил: 95%  • Барилгын гадна дотор засал: 90%  • Процессын шугам хоолой угсралт: 85%  • Механик тоног төхөөрөмж угсралт: 85%  • Агааржуулалт салхивч угсралтын ажил: 98%  • Гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол угсралт: 85%  • Буцаан дүүргэлт газар шорооны ажил: 90%  • Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт: 87%  Төслийн хэмжээнд нийт гүйцэтгэл 95%-тай байна.  **Үр дүн**: 2023 онд Дархан хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлтийн ажил бүрэн дуусаж ашиглалтад орно. | 90% |
| **4.1.2. Байгаль орчныг хамгаалан, байгалийн нөөцийг зүй зохистой ашиглаж, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог хангана.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 4.1.2.1. Ашиглалтын улмаас эвдэрсэн 9 га газрыг үе шаттай нөхөн сэргээнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 135.0 | | 8 ААНэгж, 5 бичил уурхайн нөхөрлөл нийт 109.7 га талбайд техникийн, 30.8 га талбайд биологийн, нийт 140.5 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн. | | 2 га нөхөн сэргээнэ. | | | 30.0 | 0.0 | | 2021-2022 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 24.8 сая. төгрөгөөр Шарын гол сумын Цагаан хөтөл гэх газарт 3 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгүүлж, 3000 ширхэг улиас, бургас, агч модыг тарьж, хашаажуулан хүлээн авсан.  2023 онд аймгийн хэмжээнд Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар эвдэрч эзэнгүй орхигдсон 3 га талбайн нөхөн сэргээлтийг 60.0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэхээр тендер зарласан боловч оролцогч ирээгүй учир хэрэгжээгүй.  **Үр дүн:** 3 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгүүлж, 3000 ширхэг улиас, бургас, агч модыг тарьж, хашаажуулсан. | 100% |
| 227 | 4.1.2.2. Байгаль орчны хууль тогтоомж, стандарт хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгааллын ажилд иргэдийн оролцоог 5 хувиар нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 12.0 | | 30 иргэнтэй түймрийн эргүүлээр ажиллах гэрээ байгуулж ухуулга, сэрэмжлүүлгийг 30 чиглэлд хийж байна. | | Иргэдийн оролцоог 3 хувиар нэмэгдүүлнэ. | | | 3.0 | 0,0 | | Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд давхардсан тоогоор 30 чиглэлд цагийн байдлыг шуурхай мэдээлэх ажлыг зохион байгуулж 2021 онд 30, 2022 онд 31, 2023 онд 30 иргэнийг түймрийн эргүүлээр ажиллуулж ХХҮГазартай хамтран гүйцэтгэж, түймрийн эргүүлд ажилласан иргэдийг 30,0 сая. төгрөгөөр урамшуулсан.  **Үр дүн:** 30 чиглэлд 91 иргэн ойн түймрийн эргүүлээр ажиллаж иргэдийн оролцоог 5 хувьд хүргэсэн. | 100% |
| 228 | 4.1.2.4. Цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаа, дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулж, хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ | 62.0 | | Орхон сумын орон нутгийн зам дагуу 5 га ойн зурвасын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн | | Ойн зурвас  5 га талбайд хийнэ. | | | 10.4 | 408.9 | | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Үүнд:  2021 онд 5 га ойн зурвас 10,0 сая.төгрөгийн зардлаар 4000 ширхэг мод, бут тарьж хөрс хамгаалах ажлыг, 2022 онд 3 га ойн зурвас 32,7 сая. төгрөгийн зардлаар 2400 ширхэг мод, бут тарьж хөрс хамгаалах ажлыг, 2023 онд 4 га ойн зурвас 45,7 сая.төгрөгийн зардлаар 3200 ширхэг мод, бут тарьж хөрс хамгаалах ажлуудыг тус тус гүйцэтгэсэн.  **Үр дүн:** 12 га талбайд 87,7 сая.төгрөгийн зардлаар 9600 ширхэг мод, бут тарьж хөрс хамгаалсан. | 90% |
| 229 | 4.1.2.5. Аймгийн хэмжээнд байгаль орчны хяналт шалгалтыг жилд 12 доошгүй удаа зохион байгуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 18.2 | | Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 16 удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж нийт давхардсан тоогоор 95 албан хаагч хамрагдсан байна. | | 12 удаа хяналт шалгалт хийнэ. | | | 4.2 | 22.5 | | Хуурайшилтын улиралд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, ухуулга сурталчилгаа хийх, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангуулах, хяналт шалгалтыг ОБГ, СДОАнгитай хамтран 2021 онд 8 удаагийн хяналт шалгалт хийхдээ дараах 23 иргэн, 32 айл өрх, 16 ойн нөхөрлөл, 13 хадлангийн бригадыг, 2022 онд 6 удаагийн хяналт шалгалтанд 12 иргэн, 28 өрх, айл, 24 ойн нөхөрлөл, 18 хадлангийн бригадыг, 2023 онд 9 удаагийн хяналт шалгалтанд 25 иргэн, 41 өрх, айл, 19 ойн нөхөрлөл, 14 хадлангийн бригадуудад тус тус ухуулга сурталчилгаа, хийх ажлыг зохион байгуулсан.  **Үр дүн:** Ой, хээрийн түймрийн хяналт шалгалтын ажлыг 23 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 30 иргэн, ойн санд зуншиж байгаа 101 айл өрх, 59 ойн нөхөрлөл, 45 хадлангийн бригадад түймрээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл, анхааруулга, ухуулга сурталчилгаа хийж ажилд 7,4 сая.төгрөг зарцуулж ажилласнаар ой, хээрийн түймэр гараагүй. | 100% |
| 230 | 4.1.2.6. Ойжуулалт нөхөн сэргээлтийн ажлыг 20 га-д хийж ойг хамгаалах арга хэмжээг жилд 10-с доошгүй удаа зохион байгуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн анги | 74.4 | | Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч Хонгор сумын “Моностой”, “Манжинт хайрхан” Шарын гол сумын Ямаат хайрхан нөхөрлөлийн 2021-2030 онд ойн нөхөрлөлүүд 50 га талбайд ойн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэх төлөвлөгөөтэй байна. | | Ойжуулалт нөхөн сэргээлт 5 га-д хийж хамгаалах арга хэмжээг 12-с доошгүй удаа хийнэ. | | | 23.0 | 0.0 | | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал, сум хөгжүүлэх сангаас шилмүүст болон навчит модны тарьц, суулгацаар ойжуулалтын ажил гүйцэтгэсэн. Үүнд:  2021 онд 32 га талбайд навчит, шилмүүст модны тарьц, суулгацаар ойжуулалт, нөхөн сэргээлт ажил гүйцэтгэж, 26,5 сая.төгрөг зарцуулж, 29130 ширхэг мод тарьсан.  2022 онд 10 га талбайд шилмүүст модны тарьцаар ойжуулалт, нөхөн сэргээлт ажил гүйцэтгэж, 12,0 сая.төгрөг зарцуулж, 17000 ширхэг мод тарьсан.  2023 онд 42 га шилмүүст модны тарьцаар хийсэн ойжуулалтын ажилд 52,0 сая.төгрөгийн зарцуулж, 86,0 мян.ширхэг мод, бут тарьж, ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн.  УТТхөрөнгөөр байгалийн сэргэн ургалтад дэмжих ажлыг 50 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагууд шан татаж зурвас гаргах, хөрсний өнгөн хэсгийг хуулж талбар гаргах, хөрсийг сийрүүлэх, уг талбарт нарс, хусны үр суулгаж хөнгөн хөрсөөр хучих аргаар гүйцэтгэж, ажлын хэмжээ, үр дүнд орон нутгийн зүгээс хяналт тавьж ажиллалаа.  **Үр дүн**: Нийт 134 га талбайд ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэж, улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 90,5 сая.төгрөг зарцуулсан | 100% |
| 231 | 4.1.2.7. Мод тарих аяны хүрээнд тарьсан мод бутаа иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад 3 жилийн хугацаанд ургалтыг нь хариуцуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Захирагчийн ажлын алба | 395.4 | | Нийт 5474 мод шинээр тарьж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн. | | 5000 ширхэг мод  тарина. | | | 1,071.2 | 1,144.7 | | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, “Ногоон Дархан-2032” хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд мод үржүүлэг, мод тарих чиглэлээр 42 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хариуцлагын гэрээ байгуулан 323,74 га талбайг 3 жилийн хугацаанд ургалтыг нь хариуцуулж байна.  **Үр дүн:** Хараа гол дагуух ногоон байгууламж 16.06 хувиар нэмэгдэж, 62390 ширхэг мод тарьж ургуулсан. | 100% |
| **4.1.3. Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг шинээр мод тарьж нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 4.1.3.1. 15 га талбайг тусгаарлаж, Сор, шилмэл модны 1 дүгээр зэргийн үр бэлтгэнэ. | 2021- 2023 | | ХБТХОХ, Сум дундын ойн анги | 9.3 | | “Моностой” ойн нөхөрлөл 5 га талбайд үрийн талбай тусгаарлах ажлыг гүйцэтгэж, аймгийн комисс газар дээр нь үзлэг хийж актаар хүлээж авлаа. | | Сор, шилмэл модны 1 дүгээр зэргийн үр бэлтгэх зорилгоор үр түүх байнгын 5 га талбайг тусгаарлана. | | | 2.9 | 0.0 | | Сор шилмэл модны үр түүх байнгын талбай тусгаарлах ажлын даалгаврын дагуу 2021 онд Хонгор сумын Моностой гэх газар ойн санг гэрээгээр эзэмшигч “Моностой нөхөрлөлтэй гэрээ байгуулж, 5 га үрийн байнгын талбай тусгаарлах ажилд 2,9 сая.төгрөг зарцуулсан.  2023 онд Хонгор сумын Домогт гэх газар ойн санг гэрээгээр эзэмшигч “Домогт Шарын гол” ХХК-тай гэрээ байгуулж, 2 га үрийн байнгын талбай тусгаарлах ажилд 2,8 сая.төгрөг зарцуулсан.  Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр үрийн талбай тусгаарласан 67 га талбайг тухайн ойн санг гэрээгээр эзэмшиж байгаа нөхөрлөлд хариуцуулан хүлээлгэн өгч, сор шилмэл модны үр түүх талбайн мэдээллийг гаргасан.    **Үр дүн:** 2021-2023 онд 5,7 сая.төгрөгийн зардлаар 7 га талбайд сор, шилмэл модны үрийн талбай тусгаарлах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж, их үрийн жилд 1-р зэргийн нарс модны үр 3-5 кг түүх бололцоотой болсон.  Орон нутагт 67 га үрийн талбайг тухайн нөхөрлөлд хариуцуулан үр түүх боломжийг бий болгосон. | 90% |
| 233 | 4.1.3.2. Олон улсын туршлага судлах ажлыг ойн нөхөрлөлүүдтэй хамтран зохион байгуулна. | 2022, 2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 11.6 | | “Дархан-ой” нөхөрлөлийн холбооны дэргэд нөхөрлөлийн холбооны тэргүүн иргэн Н.Лхагвасүрэн хариуцаж “Нөхөрлөлүүдийн хөгжил, судалгаа, сургалтын төв” байгуулах бэлтгэл ажил хангагдаж, холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж байна | | Туршлага судлан чадавхжуулах ажлыг 1 удаа зохион байгуулж, 10 нөхөрлөл хамруулна. | | | 1.6 | 0.0 | | “Дархан-Ой” нөхөрлөлийн холбоо, СДОАнгитай хамтран 15 ойн нөхөрлөлийн 45 гишүүдийг 2022 онд Оросын холбооны улсын Улаан Үдэ хотын Галуут нуурын мод үржүүлгийн газартай танилцуулах туршлага судлах аяллыг зохион байгуулагдсан.  **Үр дүн**: “Дархан-ой” нөхөрлөлийн холбоо, СДОА-тай хамтран ОХУ-д туршлага судлах аялалд 15 нөхөрлөлийн 45 иргэн хамрагдаж туршлага судалсан. | 90% |
| 234 | 4.1.3.3. Ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, хилийн цэс тогтоон, ойн мэдээллийн санг шинэчилнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар,  Сум дундын ойн анги | 46.3 | | Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн санг шинэчилж, мэдээллийн санд 65 ойн нөхөрлөлийн мэдээг оруулж, баталгаажууллаа. | | 5 нөхөр-лөлийн ОМТөлөв-лөгөөг хянан баталж, ой зохион байгуу-лалт хийлгэнэ. | | | - | - | | 2021 онд 13 ойн нөхөрлөл ойн менежментийн төлөвлөгөөгөө батлуулан хэрэгжилтийг хангуулж, 2022 онд “Дархан-ой” нөхөрлөлийн холбоо 33 нөхөрлөлүүдийг төлөөлөн байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан.  2023 онд ойн менежментийн төлөвлөгөөтэй 46 ойн нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулсан.  Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч иргэдийн нөхөрлөлийн мэдээллийг eic.mn БОАЖЯ-ны мэдээллийн санд шинэчлэн байршуулсан.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр 10 жил тутам хийгдэх ой зохион байгуулалтын ажлыг ойн мэргэжлийн байгууллага болох “Аглаг ой” ХХК гүйцэтгэж, хээрийн судалгааны ажил бүрэн дуусгасан.  Ой зохион байгуулалтын шинэчилсэн материалд үндэслэн аймаг, сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах төсвийн төслийн саналаа өгсөн.  **Үр дүн:** Нийт 46 ойн нөхөрлөл ойн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зөвлөгөө өгч, ойн мэдээллийн санг шинэлчилсэн.  Ойн менежментийн төлөвлөгөөний суурь мэдээлэл болох ой зохион байгуулалт 82,0 мян.га талбайд хийгдсэн. | 90% |
| 235 | 4.1.3.4. Аймгийн хэмжээнд мод орлох хямд, эдэлгээтэй материалын үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжин ажиллана. | 2021 - 2023 | | Түлшний мод хэрэглэдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын модны эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа хийгдсэн. | - | | - | | - | | | - | - | | Ойн зурвас байгуулсан талбайн хашааг төмөр шон, цементэн шон ашиглаж, мод орлох, хямд эдэлгээтэй материалаар хийх чиглэл, бодлогоор дэмжиж ажилласан.  2021 онд 5 га ойн зурвас  2022 онд 3 га ойн зурвас  2023 онд 4 га ойн зурвас байгуулсан.  2023 онд барилга, байгууламж барих ажилд дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүн ашиглах техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаварт тусгах талаар чиглэл, зөвлөмжийг холбогдох газруудад хүргүүлсэн. Сан-Оргиу ХХК нь сандлын модон материалыг орлуулж хуванцар түүхий эд материалаар 1000 нэгж бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн. Мөн төмөр болон цемент бетонон хийцээр элит хашааг 2000 м.кв-ыг тус тус үйлдвэрлэсэн.  Үр дүн: байгаль орчны хамгаалж модон бүтэгдэхүүний хэрэглээг багасгаж орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжснээр 2000 м.кв хашаа, 1000 нэгж бүтээгдэхүүн болон 12 га талбайд хамгаалалтын хашааг мод орлох бүтээгдэхүүнээр хийсэн. | 100% |
| **4.1.4. Ойн түймэр, хөнөөлт шавж өвчнөөс хамгаалж, ойг хомсдол, доройтлоос сэргийлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 4.1.4.1. Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлж, тандалт судалгааг хийж ойн цэвэрлэгээний ажлыг 155 га талбайд хийнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Сум дундын ойн анги | ААНБ, нөхөрлөлийн хөрөнгө | | 9 нөхөрлөлд цэвэрлэгээний аргаар хэрэглээний мод бэлтгэх 1000 м.куб эрх олгосон | | 30га талбайд ойн цэвэрлэгээний ажил хийлгэж ой, хээрийн түймэр гарах эрсдлийг бууруулна. | | | - | - | | Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тандалт судалгаа хийх, цагийн байдлыг мэдээлэх хариуцлагатай жижүүрийг ажиллуулж, 2021 онд онд 30, 2022 онд 31, 2023 онд 30 иргэнтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 30,0 сая. төгрөгөөр цалинжуулсан.  Ойн санд цэвэрлэгээ явуулах замаар иргэдийн түлшний мод бэлтгэх ажлыг аймаг, сумын ИТХурлын тогтоол, шийдвэрээр мод бэлтгэх эрхийн бичиг олгосон. Үүнд:  2021 онд 50 га талбайд 4288 м.куб мод бэлтгэж, ойн нөөц, ашигласны төлбөрийн орлого 19.3 сая төгрөгийг, 2022 онд 80 га талбайд 3248 м.куб мод бэлтгэж, ойн нөөц, ашигласны төлбөрийн орлого 14.7 сая төгрөгийг, 2023 онд 70 га талбайд 2204 м.куб мод бэлтгэж, ойн нөөц, ашигласны төлбөрийн орлого 11,5 сая төгрөгийг тус тус орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн.  **Үр дүн:** Ой, түймрээс урьдчилсан сэргийлж, тандалт судалгааг хийх ажлыг хуурайшилтын улиралд хариуцлагатай жижүүрийг ажиллуулж, мэдээг Ойн газарт цагийн байдлыг 60 удаа мэдээлж ажилласан.  Ойн цэвэрлэгээний ажлыг 200 га талбайд хийж, ойн нөөц ашигласны төлбөр 45,5 сая.төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн. | 100% |
| 237 | 4.1.4.2. Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг 3000га талбайд хийнэ | 2021, 2023 | | ХБТХОХ, БОАЖГ | 39,1 | | 2000 га талбайд ойн хортон шавжтай тэмцсэн | | Ойн сангийн голомт бүхий 50,0 мян.га талбайд судалгаа хийлгэнэ. | | | 3,5 | - | | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар ойн хортон шавжтай тэмцэх ажлыг голомт бүхий газар нутагт зохион байгуулав.  2021 онд Орхон, Дархан, Хонгор сумын Хараа, Орхон голын бургасан ойн сангийн голомт бүхий нийт 2000 га талбайд утаат үүргэн шүршигч багаж ашиглан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг ойн мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, 13,6 сая.төгрөгөөр, 2022 онд ойн санг гэрээгээр эзэмшигч иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажлыг 1000 га талбайд өөрсдийн хөрөнгөөр тус тус хийж гүйцэтгэсэн.  2023 онд Дархан-Уул аймгийн ойн сангийн хортон шавжийн тархалтын тоймчилсон ажиглалт, судалгааг улсын төсвийн хөрөнгөөр 13,7 мян.га талбайд, БОХНСАХЗардлаар 82,0 мян.га талбайн хортон шавжийн тархалт бүхий газар нутгийг тогтоосон.  Аймгийн хэмжээнд тэмцлийн ажил явуулах голомт бүхий талбай байхгүй. Тархалттай талбай 1500 га талбай тогтоосон.  **Үр дүн:** Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцлийн ажлыг 3000 га талбайд явуулж, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоог зарцуулсан зардлын хэмжээтэй харьцуулахад 32.7 тэр.бум төгрөгийн байгалийн ойг хамгаалсан дүнтэй байна.  Ойн хөнөөлт шавжийн тархалтыг тогтоох тоймчилсон судалгааны ажлыг 82,0 мян.га талбайд хийж гүйцэтгэснээр 2024 онд тэмцэх талбайн хэмжээ 1500 хүртэл га талбай тодорхойлж гаргасан. | 90% |
| **4.2. НҮҮРСТӨРӨГЧ БАГАТАЙ, БҮТЭЭМЖТЭЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2.1. Ус, цаг уурын ажиглалтын болон орчны хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, цаг агаарын аюулт үзэгдлийг урьдчилан мэдээллэх,**  **сэрэмжлүүлэх чадавхыг бэхжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 4.2.1.1. Уур амьсгалын хуурайшилтыг бууруулж, хөрсний чийгийг нэмэгдүүлэн, ургамлын ургалтыг сайжруулахаар цаг агаарт зориудаар нөлөөлнө. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төв | 4.0 | | 10 удаагийн ажиллагаа явуулж 15.1 мм тунадас нэмэгдүүл-сэн. | | Тунадас-ны хэмжээг 24 мм-ээр нэмэгдүүлнэ. | | | 0.6 | 0.6 | | 2021 онд 15.1мм тунадас нэмэгдүүлсэн- хэрэгжилт 100%,  2022 онд 8.6 мм тунадас нэмэгдүүлсэн- хэрэгжилт 100%,  2023 онд 8.4мм тунадас нэмэгдүүлсэн- 100% хэрэгжүүлсэн.  **Үр дүн:** 2021-2023 онуудад нийт 43 ширхэг пуужин харваж өссөн дүнгээр 32.4мм тунадас нэмэгдүүлж зорилтот түвшинд 100% хүрсэн. | 100% |
| 239 | 4.2.1.2. Цаг агаарын аюултай үзэгдлээс учруулах хохирлыг багасах, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлж, “Цахим сэрэмжлүүлэг-Дархан” аппликейшнийг хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төв | 2.6 | | 3103 удаагийн мэдээлэл хүргэсэн | | Цаг агаарын аюултай үзэгдлээс учруулах хохирлыг багасгах, хэрэглэг-чийн тоог нэмэгдүүлнэ. | | | 1.0 | 0.3 | | “ЦАГ АГААР” аппликеишний АНХААРУУЛГА МЭДЭЭ цэсэнд 2021 онд 22, 2022 онд 11, 2023 онд 19 өссөн дүнгээр нийт 52 мэдээг цахимд байршуулж иргэдэд сэрэмжлүүлэг өгөх арга хэмжээг 100% хэрэгжүүлсэн.  АСОК-ийн 86 гишүүн, 90 малчинд 2021 онд 3835, 2022 онд 1815, 2023 онд 3344 нийт 8994 мэдээллийг багцын мессеж үйлчлгээгээр шуурхай хүргэсэн.  **Үр дүн**: Зорилтот түвшинд 100% хүрсэн. | 100% |
| **4.2.3. Агаарын бохирдлыг бууруулах боломжит судалгааг хийн, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 4.2.3.1. Агаарын чанарт хяналт тавьж, бохирдлын хэмжээг бууруулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | - | | Агаар дахь бохирдуу-лагчийн агууламж MNS4585:2016 стандарт-аас давсан бохирдолгүй. | | Агаарын чанарын судалгаан дээр үндэслэж бохирд-лын хэмжээг бууруулах ажлыг зохион байгуулна. | | | - | - | | Дархан сумын хэмжээнд 2021, 2022, 2023 онд агаар дахь хүхэрлэг хийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж стандартаас давсан бохирдол илрээгүй, PM10 тоосонцрын дундаж агууламж нийт хэмжилтийн 27-63%-д стандартаас давсан бохирдол илэрч “БАГА БОХИРДОЛТОЙ” түвшинд үнэлэгдээд байна.  **Үр дүн:** 2021-2023 онуудаад агаарын чанарт хяналт тавих ажил 100% хэрэгжсэн. | 100% |
| 241 | 4.2.3.2. “Утаагүй Дархан” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, “Дархан Дахин төлөвлөлт” ОНӨААТҮГ,  ХБТХОХ , Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | - | | “Утаагүй Дархан” дэд хөтөлбөр-ийг боловс-руулж,  аймгийн ИТХ-аар батлуулсан | | “Утаагүй Дархан” дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжил-тийг ханган ажиллана. | | | - | 2,428.0 | | 2021 онд улсын төсвийн 343,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 3190 айл өрхүүдэд цахилгаан халаагуураар нийлүүлсэн.  2022 онд Улсын төсвийн 2,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 8 утаа шүүгчийг “Гал унтраах 54-р анги”, “8-р цэцэрлэг”-ийн нам даралтын зууханд суурилуулсан.  2023 онд “Дархан Геомаш” ХХК, “Идэр Хайрхан” ХХК нэр бүхий 7 аж ахуйн нэгж байгууллага өөрийн хөрөнгөөр утаа шүүгч тавьж, 1 аж ахуйн нэгж төвлөрсөн халаалтын системд өөрийн зардлаар холбогдсон.  БОАЖЯ, ОББҮХ-ООС Угаарын хийн мэдрэгчийг зорилтот 1100 өрхөд олгохоор 346,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн.  **Үр дүн:** 3190 өрх нүүрсний хэрэглээнээс татгалзаж цахилгаан халаагуур хэрэглэж, угаарын хийн мэдрэгчийг зорилтот 1100 өрхөд, 11 аж ахуйн нэгж уутат фильт тавьж агаар бохирдуулах эрсдэл буурсан. | 90% |
| 242 | 4.2.3.3. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн яндангийн тооллого хийж, төвлөрсөн дэд бүтцэд холбох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ | 52.0 | | Аймгийн хэмжээнд нийт 7093 галлагаа-тай өрх, 15-100кВт хүчин чадалтай 4 зуух, 100-4200кВт зуух 24 тоологдсон | | Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэл-ийн ажлыг зохион байгуул-сан байна. | | | 5.0 | 5.0 | | Аймгийн 2021, 2022 оны агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн ажил 100% хийгдэж “Орчны бохирдлын эх үүсвэр, хаягдлын тооллогын мэдээллийн сан” /www.envpol.mne.gov.mn/-д байршуулан ажиллаж байна.  БОАЖСайдын 2018 оны А-479 тушаалаар батлагдсан “Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл явуулах журам”-аар 2023 оны агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тооллого бүртгэлийн ажлыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-наас эхлүүлнэ.  **Үр дүн:** Аймгийн агаарын бохирдлын суурин эх үүсвэрийн дата мэдээг 100% байршуулсан | 100% |
| 243 | 4.2.3.4. Байгальд ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулааны алдагдалгүй ногоон барилга байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 3,825.0 | | 31-р хорооллын төвлөрсөн цэвэр, бохир ус, цахилгаан хангамж татагдсан. | | 31 дүгээр хороололд амины орон сууцны ногоон барилга байгуу-ламж баригдана. | | | 0.0 | 0.0 | | 2022, 2023 онуудад 31-р хороололд нийт 18 айлын амины орон сууц баригдаж дулааны эх үүсвэрийг цахилгаанаар шийдвэрлэсэн.  Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 2022 оны тооллого, бүртгэлийн ажлыг 2023 оны 02 дугаар сард бүрэн гүйцэтгэсэн.  1. Аймгийн хэмжээнд галлагаатай 7513 өрх тоологдож өмнөх оноос 356 айл буюу 4.7%-аар нэмэгдсэн.  2. 15-100кВт хүртэл хүчин чадалтай 34 зуух 1105.0тн нүүрс шатааж өмнөх оноос зуух 1-ээр, түлш 0.8%-аар нэмэгдсэн байна.  3. 100-4200кВт хүртэл хүчин чадалтай 18 зуух 10533тн нүүрс шатаасан нь өмнөх оны дүнтэй харьцуулахад зуухны тоо нэмэгдээгүй шатаасан нүүрсний хэмжээ 2.9%-иар багассан байна.  4. 4200кВт-аас дээш хүчин чадалтай ДДЦСтанц ТӨХК, Дулаан Шарын гол ТӨХК-уудын 13 зуух 453312тн нүүрс шатаасан нь өмнөх оноос Дулаан Шарын гол ТӨХК 260тн, ДДЦСтанц ТӨХК 94639тн-оор нэмэгдсэн.  5. 21255 тээврийн хэрэгсэл тоологдсон бөгөөд өмнөх оноос 8.9%-иар нэмэгдсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Эрчим хүчний өндөр хэмнэлтэд 150 ортой Цэцэрлэгийн барилга / Дархан сум, 14-р баг, 100 ортой цэцэрлэгийн барилга /Дархан сум, малчин баг/ төсөл арга хэмжээг шинээр 2024 онд хэрэгжүүлэхээр тусгаад байна.  **Үр дүн**: Эрчим хүчний өндөр хэмнэлтэд барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулна. | 70% |
| **4.2.4. Ногоон худалдан авалтыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 4.2.4.1. Төрийн болон орон нутгийн өмч, хөрөнгөөр байгалийн нөөц баялаг, эрчим хүчний хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай бараа, ажил, үйлчлгээний худалдан авалтын эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Орон нутгийн өмчийн газар | Тухайн жилийн төсөв | | БОХНСАХ зардлаар санхүүжих 135.9 сая төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 3 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг 100 хувийн гүйцэтгэлтэй, 4.3 сая төгрөгийн хэмнэлт үр ашигтай зохион байгуулсан. | | Нийт худалдан авалтын 12 хувьд дотоодын аж ахуйн нэгж шалгарсан байна. | | | 173,398,7 |  | | ОНӨГ-ын 2021-2023 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 382,193.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 56, өвсний үндэс төслийн хүрээнд хэрэгжих 615.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 18,691.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 61, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 3,782.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 11, авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 3,062.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 5, БОХНСАХЗ-аар санхүүжигдэх 654.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 10, төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс давхардсан тоогоор 316 удаагийн тендер сонгон шалгаруулалтыг 100 хувийн гүйцэтгэлтэй, 2,783.0 сая төгрөгийн хэмнэлт, үр ашигтай зохион байгуулан ажиллаж байна.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд 409,914.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 567 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж 2,783.0 сая төгрөгийн хэмнэлтийг гаргасан. | 100% |
| **ТАВ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.1. Хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн хөгжлийн таатай орчныг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 5.1.1.1. Хар металлургийн үйлдвэрийн цогцолбор, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрийн цогцолбор, Дархан арьс ширний үйлдвэрийн цогцолбор, Хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 1,000.0 | | 2020 оны 11-р сарын аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 219454.5 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн /2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр/ үйлдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 52935.3 сая төгрөгөөр буюу 31.8 хувиар өссөн. | | Салбарын үйлдвэр-лэл эрхлэгч-дийг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж ажиллана. | | |  | Хөгжлийн банкнаас  15.4 сая.ам доллар | | “Ажлын байр дэмжих хөнгөлөлттэй зээл”-д 566 иргэн, 132 аж ахуйн нэгж 41.16 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй 3 хувийн хүүтэй зээлийг 3 жилийн хугацаатай арилжааны банкаар дамжуулан олгосон.  Мөн 188 иргэн, аж ахуйн нэгжид 41.8 тэрбум төгрөгийн 5-6 хувийн хүүтэй хөнгөлөлттэй зээлийг арилжааны банкаар дамжуулан олгосон.  Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлд 14 аж ахуйн нэгж 1.7 тэрбум төгрөг, Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд 117 иргэн, аж ахуйн нэгжид 937.4 сая төгрөг, батлан даалттай зээлд 13 аж ахуйн нэгж 2345.7 сая төгрөгөөр хамрагдаж, 3000 гаруй ажлын байр хадгалагдлаа.  Дархан арьс ширний цогцолбор ХХК-ийн 180га талбайд “Дархан арьс ширний цогцолбор” үйлдвэрийг байгуулснаар 7500 орчим байнгын ажлын байр, жилдээ 10 сая.ш арьс шир боловсруулах 13 үйлдвэр, 10 мян.тн ноос боловсруулах ноос, ноолуур угаах самнах үйлдвэр, түүний цэвэрлэх байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламж бий болох бөгөөд эрчим хүч, усан хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, дулаан хангамж, уурын зуух зэргийг барьж байгуулахад 15.4 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтыг хийж, эрчим хүч 95%, дэд станц ажил гүйцэтгэл 90%, ус, дулаан хангамж 70%, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн аэро-танк зэрэг ажлууд өмнөх онд хийгдсэн.  Дархан арьс ширний цогцолбор ТӨХК-д аймгаас 25 га талбай газрыг олгож, бүтээн байгуулалтыг дэмжиж ажиллаж байна.  Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2023 оны эхний 9 сард урьдчилсан гүйцэтгэлээр 537.4 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 204.4 (61.4%) тэрбум төгрөгөөр өссөн. Үүнд: боловсруулах үйлдвэрлэл 153.5 (65.9%) тэрбум төгрөг, үйлдвэрлэсэн гол нэр төрлийн 34 бүтээгдэхүүнээс алт 4.9 дахин өссөн, гурил, хэвлэл, цахилгаан, дулаан, цэвэр ус, нүүрс, хүдэр, төмрийн бэлдэц, цувимал, элс хайрга, хөнгөн бетон, зуурмаг 5.8-83.6 хувиар тус тус өссөн байна.  Хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэл: мал төхөөрөх 2, мах боловсруулах 6, мах ангилан савлах 2, хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүний 21, гурилын 3, гурилан бүтээгдэхүүний 43, сүү сүүн бүтээгдэхүүний 6, ус савлах үйлдвэр 5, хүнсний ногоо боловсруулах 8, жимс жимсгэний шүүс үйлдвэр 1, өндөгний 3, ургамлын цайны 1, нийт 101 үйлдвэр цех үйл ажиллагаа явуулж байна.  **Үр дүн:** Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 61.4 хувиар өссөн. | 70% |
| 246 | 5.1.1.2. Хөрөнгө оруулалт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэн төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлж, эрх ашгийг хамгаалан дэмжинэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, “Дархан үйлдвэр технологийн парк” ОНӨААТҮГ | 600.0 | |  | | Хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион байгуулна. | | | 600.0 | 0.0 | | 2021 онд Австри улсын Засгийн газрын 1 сая еврогийн санхүүжилтээр аймгийн гэр хорооллын гудамж талбайд сүүлийн үеийн лед гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажлыг Дархан сумын 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15 дугаар баг, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад нийт 1,408.0 ширхэг гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажил хийгдсэн.  Азийн Хөгжлийн Банкны хөнгөлөлттэй зээлээр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хөгжлийн төв”-ийг Дархан сумын 12 дугаар багт шинээр байгуулсан.  2022 онд Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламж “Өвсний үндэс” төслийн хүрээнд Дархан сумын “Энэрэл” сургуулийн барилгын их засварын ажлыг 600.0 сая төгрөгөөр, Дархан сумын 5-р баг 15-р сургуулийн барилгын 00 засвар, 12-р сургуулийн 00 засварын ажлыг 300.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн бол Дархан сумын 15-р багт 960 хүүхдийн сургуулийн барилгыг Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 10.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байна.  2023 онд Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг иргэд олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд цахим орчинд болон иргэд олон нийтэд 3 удаагийн уулзалтыг 4 сумын хэмжээнд /бүх сумдад/ зохион байгуулсан. Аймгийн ИТХ-ын хуралдаанд 2023 оны 4, 7-р сард аймаг орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээг танилцуулж, мэдээллээр хангаж ажиллаа.  Хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг 2023 оны 7-р сард Найрамдал төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан.  **Үр дүн:** Гадаадын зээл тусламжаар 2021-2023 онд нийт 22.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. | 100% |
| **5.1.2 Инженерийн хангамжтай орон сууц, хувийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 5.1.2.1. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, хувийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 1,025.0 | | Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж батлуулсан | | Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Дархан сумын 5 дугаар баг/ | | |  |  | | Дархан сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах гэр хорооллын айл өрхийг төвлөрсөн дулаан, цэвэр ус хангамж, бохир усны шугам угсралтын ажил 2019-2021 онуудад хэрэгжиж улсын комисс ажиллаж ашиглалтад оруулсан. Дархан сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллын талбайд дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний гүйцэтгэгчээр "Инженер геодези" ХХК 2022 онд шалгарч ажлыг гүйцэтгэж байна. 2023 онд ажлыг хүлээлгэн өгнө.  **Үр дүн:** Төлөвлөлтгүй бий болсон хуучин суурьшлын бүсийг төлөвлөн барилгажуулах ажлыг эхлүүлэх боломжтой болно. | 70% |
| 248 | 5.1.2.2. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, нийтийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 3,238.2 | | Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж батлуулсан. | | Хэсэгчил-сэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруу-лах /Дархан сумын 6,7 дугаар баг/ | | | - | - | | -2021 онуудад дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийн барилга, дулаан механикийн угсралтын ажил хийгдэж ашиглалтад оруулсан. 2022 оноос эхлэн  Дархан сумын 6, 7 дугаар багуудын гэр хорооллын байршилд дахин төлөвлөлтийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэхээр тендер зарлаж гүйцэтгэгчээр “Инженер геодези” ХХК шалгарч ажлыг гүйцэтгэж байна. 2023 онд ажлыг хүлээлгэн өгнө.  **Үр дүн:** Төлөвлөлтгүй бий болсон хуучин суурьшлын бүсийг төлөвлөн барилгажуулах ажлыг эхлүүлэх боломжтой болно. | 70% |
| 249 | 5.1.2.3. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, хувийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 682.6 | | Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж батлуулсан. | | Хэсэгчил-сэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Дархан сумын 7, 8 дугаар баг/ | | | - | - | | дэвсгэрт 2018-2020 онуудад гэр хорооллын хэсэгт төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдэж ашиглалтад оруулсан. Тухайн хэсгүүдэд ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний гүйцэтгэгчээр "Инженер геодези" ХХК шалгарч ажлыг гүйцэтгэж байна. 2023 онд ажлыг хүлээлгэн өгнө.  **Үр дүн:** Төлөвлөлтгүй бий болсон хуучин суурьшлын бүсийг төлөвлөн барилгажуулах ажлыг эхлүүлэх боломжтой болно. | 70% |
| 250 | 5.1.2.4. Хотын төвийн мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж шинэ суурьшлын бүс байгуулна. | 2021-2024 | | Дархан сумын ЗДТГ | 555.0 | | 190.0 | | Гахайн-2, шувууны 1 загвар аж ахуйг байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | | | 31.4 | 0.0 | | Нийт 13 байгууллагын 70 гаруй албан хаагч ажиллаж малтай өрх 85,7 хувь, Гахайтай өрхийн 41,8 хувийг гаргаж дунджаар 64,7 хувийг тус тус гаргасан байна.  Хотын төвөөс малаа гаргаагүй өрхийг “Эрчимжсэн мал аж ахуй”, “Туслах аж ахуй”-н суурьшлын бүсэд нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Төвийн гэр хорооллын 5, 6, 7, 8, 15 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт мал, туслах аж ахуй (гахай) нэвтрүүлэхгүй байхыг 5, 6, 7, 8, 15 дугаар багийн Засаг дарга нарт үүрэг болгон ажиллаж байна.  Туслах аж ахуйн суурьшлын бүсийн худгийг ажилд оруулах ажлыг Орхон сумын ЗДТГ-тай хамтран хэрэгжүүлж тус бүсэд гахайгаа гаргасан 7 өрхөөс хэрэгжилт хангасан 5 иргэний газрын гэрчилгээг гаргууллаа.  **Үр дүн**: Мал аж ахуйн суурьшлын бүсэд нийт 31 өрх шилжин суурьшиж ус цахилгаанаар бүрэн хангагдсан. ХХҮГ-тай хамтран хотын төвөөс малаа гаргаагүй өрх малаа зарах хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд 1 иргэний малыг малжуулах төсөлд худалдан борлуулах ажлыг гүйцэтгэж 1 өрхийг малгүй болгоод байна.  Гэр хорооллын бүсэд байнгын хяналт хийж байна. 2023 оны 10 дугаар сарын байдлаар малтай өрх 90,1 хувь (5.6.7.8.15-р баг), Гахайтай өрхийн 60% хувийг тус тус гаргаад байна. | 90% |
| **5.1.3.Түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан, орон нутгийн онцлогт тохирсон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 5.1.3.3. Эрчимжсэн мал аж ахуйг мах, сүүний чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 2,400.0 | | Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөр батлуулан хэрэгжүүлж байна. ЭМАА-н суурьшлын бүс, махны чиглэлийн 100 үхрийн цогцолбор аж ахуй байгуулсан, мах-сүүний 285 үхэрт зохиомол хээлтүүлэг хийсэн. Нийт 406,5 сая төг зарцуулсан | | Мах-сүүний чиглэлийн үхрийн загвар аж ахуйн тоог нэмэгдүүлэх дэмжлэг үзүүлнэ. | | | 800.0 | 130.0 | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 150.0 сая.төг-ийн санхүүжилтээр Сэлэнгэ үүлдрийн 100 хээлтэгч худалдан авч, цөм сүргийн аж ахуйг байгуулж нутагшуулан үржүүлж байна. Аймгийн эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй иргэд, фермерүүдэд төл бойжилтийн үеэр 180.0 тн буюу 9000 боодол ногоон тэжээл, 9.0 тн хужир олгож дэмжлэг үзүүлсэн.  Аймгийн ХХААГ, ГХБХБГ-тай хамтран Хонгор сумын Хар бэлчирт 20 га газрыг мах-сүүний хосолмол болон махны чиглэлийн үхэр үржүүлэх чиглэлээр 5 иргэн, аж ахуйн нэгжид газар олгох ажлыг зохион байгууллаа.  ОНХС-ийн 213,9 сая төгрөгийн өртгөөр суурьшлын бүсийн цахилгааны ажлыг, 52,8 сая төгрөгөөр 2 худгийн ажлыг, Дархан сумын ОНХС-ийн 8,2 сая төгрөгөөр ус хадгалах сав нийт 274,9 сая төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан.  Дархан сумын 1-р багийн сүүний үхрийн загвар “Ангир сартуул” фермер нь хар тарлан үхрийн аж ахуйтай бөгөөд хөдөлмөр хөнгөвчилөх сүүний саалтуур нэвтрүүлж, эрүүл ахуйн шаардлага ханган ажиллаж байна. Уг сүүний аж ахуй нь 2023 онд ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлэнд хамрагдаж, 65.0 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан.  Аймгийн ХХААГ, ХХҮГ-тай хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас “Малжуулах төсөл”-д 10 өрхийг хамруулан нийт 50 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээд байна. Ажлын байр дэмжих төсөлд сүү, цагаан идээ боловсруулах 2 иргэнд 17 сая.төг-ийн дэмжлэг үзүүлсэн. Мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр сумдын ХХС-ийн зээлэнд Шарын гол сум 30 сая.төг, Хонгор сум 2 иргэнд 50 сая.төг олгож үйл ажиллагааг нь дэмжээд байна.  “Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн болон хөрөнгө оруулалтын зээл”-д мал аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 69-н малчин, фермер, аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, судалгааг нэгтгэн ХХААХҮЯ-д хүргүүлснээр 2023.11.01-ний байдлаар сүүний үхрийн чиглэлээр 1 иргэн 70.0 сая, махны үхрийн аж ахуй эрхлэх чиглэлээр 2 фермер 510.0 сая.төг-ийн дэмжлэг аваад байна.  Өндөр ашиг шимтэй үхрийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр сүү, махны үүлдрийн үрээр нийт 560 үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийгээд байна.    **Үр дүн:** Эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй иргэд, фермерүүд нийт 580.0 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлэнд хамрагдсанаар загвар аж ахуйн тоо нэмэгдэх боломж бүрдсэн. | 90% |
| 252 | 5.1.3.4. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжиж ажиллана. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 100.0 | |  | | 1 Үйлдвэрлэгчийг дэмжиж ажиллана. | | | - | - | | 2023 онд Дархан сумын 13-р баг Үйлдвэрчний 2-р гудамж 203 тоот 1 нэгж талбар 8 га газрыг үйлдвэрлэлийн чиглэлээр газар олгосон.  **Үр дүн:** Аймгийн хэмжээнд барилгын материал үйлдвэрлэлийн ААНБ-уудын 2023 онд тусгай зөвшөөрлийн сунгалт болон шинээр авсан бүртгэлийг шинэчлэн гаргалаа. Аймагт тусгай зөвшөөрөлтэй 24 ААНБ, 33 тохирлын гэрчилгээтэй 30 ААНБ барилгын материал үйлдвэрлэл эрхэлж байна Зарим ААНБ хэд хэдэн нэр төрлөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж тухайн бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ авч үйлдвэрлэл эрхэлнэ. Өнгөрсөн оноос 5 ААНБ тохирлын гэрчилгээ авч нэмэгдсэн байна. | 100% |
| 253 | 5.1.3.5. Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийг дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг кластер хэлбэрээр хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 500.0 | | Төмс, хүнсний, жимс жимсгэнэ дахин боловсруулах үйлдвэр байхгүй. | | Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийг дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг байгуулна. | | | 200.0 | 0.0 | | Салбарын суурь судалгаагаар төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхэлдэг 32 аж ахуйн нэгж, 1687 иргэн байна. Аймгийн хэмжээнд 12.5 мян.тн багтаамжтай 9.0 мян.ш зоорь ашиглагдаж байна. 2021 онд төмс 7850.5 тн, хүнсний ногоо 17974.7тн ургац, 2022 онд төмс 553.6га-аас 7476.16тн буюу га-аас 135цн, хүнсний ногоо 1438.6га-аас 20119.31тн буюу 139.9цн, 2023 онд төмс, хүнсний ногоо 7476.2тн, хүнсний ногоо 20005тн ургац хураан авсан.  2022 онд 2.5 сая.төг-ийн 2.0тн төмсний элит үр, 55.2 сая.төг-ийн 12 нэр төрлийн хүнсний ногооны үрийг 80%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр тариалан эрхлэгчдэд, ХААДС-аас 4.6 сая.төг-ийн үнэ бүхий 10 нэр төрлийн Солонгос үрийг 80%-ийн хувийн хөнгөлөлттэй үнээр өрхийн тариалан эрхлэгч 200 иргэнд тус тус олгож, нэр төрлийг нэмэгдүүлсэн.  2023 онд ХХААХҮЯ-аас 126.2 сая.төг-ийн 11 нэр төрлийн хүнсний ногооны үрийг 80 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр үр үржүүлэгч болон тариалан эрхлэгчдэд сумын  Арилжааны банкаар дамжуулан 5 жилийн хугацаатай 5 ба 6 хувийн хүүтэй хөрөнгө оруулалтын зээл, 2 жилийн хугацаатай 6 хувийн хүүтэй эргэлтийн хөрөнгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтийг ХХААХҮЯ-д уламжилсан.  Үүнээс хүнсний ногооны тариалан эрхлэгч 76 иргэн, 6 аж ахуйн нэгжид 4336.25 сая.төг-ийн зээл аваад байна.  Аймгийн хэмжээнд 2 хоршоо, 4 иргэн, нийт 29 ажилтантай, жимс жимсгэнэ боловсруулах 1 аж ахуйн нэгж, 2 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.  Хүнсний ногоо дахин боловсруулах Батбүрэн толгой ХХК-ийг репо санхүүжилттэй зээлээс 65.5 сая.төг, төмс, хүнсний ногоо тариалагч "Хүлэмжийн зохистой дадал" сургалтанд нийт 30 хүлэмжийн аж ахуйн эрхлэгчдийг хамруулж, мэдлэг чадварыг дээшлүүллээ.  Жимс, жимсгэнийн үйлдвэрлэл эрхлэгч 5 аж ахуйн нэгж 2020-2023 онд жилд дунджаар 6.9 га талбайд жимс жимсгэнэ тариалж, 21.3тн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлсэн. Чацаргана жимс тариалалтаар Барчиншангай нөхөрлөл ЗБН-ийг 2020 онд 20.0 сая.төг, Мод бут жимс, жимсгэнэ тариалагч Өгөөж ирээдүй ХХК-д 2022 онд 40.0 сая.төг-ийг тус тус ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлээс санхүүжилт олгосон.  **Үр дүн:** Хүнсний ногоо боловсруулах, нөөшлөх, савлах, хатаах чиглэлээр 3 аж ахуйн нэгж хөнгөлөлттэй зээлэнд хамрагдаж үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулж, нийт 4 аж ахуйн нэгж, 2 хоршоо, 4 цех, нийт 29 ажилтантай, жимс жимсгэнэ боловсруулах 1 аж ахуйн нэгж, 2 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Улаанбаатар хотын 3 үйлдвэрт кластер хэлбэрээр түүхий эд бэлтгэн нийлүүлж байна. | 100% |
| 254 | 5.1.3.6. Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | - | | Махан бүтээгдэхүүн 109 тонн, сүүн бүтээгдэхүүн 190 мян.л, гурил 22244 тонн, талх 420 тонн, нарийн боов 572 тонн үйлдвэрлэсэн байна. | | Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг 1.5-2.0%-иар нэмэгдүүлнэ. | | | - | - | | Орон нутгийн хүнсний боловсруулах үйлдвэрийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр махан бүтээгдэхүүн 179.4т, сүүн бүтээгдэхүүн 123.6 мян.л, гурил 33557.2т, талх, гурилан бүтээгдэхүүн 1018т үйлдвэрлэсэн нь суурь түвшинтэй харьцуулахад гурил 39.6%, талх, нарийн боов 8.13%, хиамны үйлдвэрлэл 63.5%-аар өссөн байна.  Өвлийн улирлын сүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхээр 11-26 малчинтай гэрээ байгуулан үйлдвэрлэлийг тасралтгүй явуулж байна. Тус аймагт 1 үйлдвэрт технологийн шинэчлэл хийж, 3.0 мян.ш/цаг зайрмаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай урсгал шугамыг 2021 онд бүрэн угсарч ашиглалтад оруулснаар хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлж, 7 нэр төрлийн зайрмаг үйлдвэрлэдэг байсан бол 13 нэр төрөл болгон нэмэгдүүлж, Хүнсний үйлдвэрлэлийн “Шилдэг бүтээгдэхүүн”-ээр шалгарлаа. Мөн 3 үйлдвэр цөцгийтэй тараг /0.9 гр чихэртэй, чихэргүй/ үйлдвэрлэж, ЕБС-ийн хүүхдэд сард 2-3 удаа нийлүүлэлт хийж байна. Аарцан бүтээгдэхүүн “Сырок” нэрийн бүтээгдэхүүний шинэ технологийг 2020 онд туршиж, 2021 онд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, 40.0 мян.ш-ийг үйлдвэрлэж, өмнөх оноос 50 хувиар нэмэгдүүлж, 2023 онд “Импортыг орлох шилдэг бүтээгдэхүүн”-ээр шалгарсан.  Гурилын 3 үйлдвэр бүрэн автомат тоног төхөөрөмжтэй, гурилаар бүрэн хангаж, улсын хэмжээний хэрэгцээт гурилын 40-50 хувийг хангах хэмжээний үйлдвэрлэл явуулдаг Гурилын үйлдвэрүүд зээлийн хүүгийн хөнгөлөлтөд хамрагдаж, намрын ургац хураалтаас үр тарианы чанараас хамааран жилд 40-90 мян.т улаанбуудай татан авч байна. Гурилын 2 үйлдвэр чанарын менежментийн стандарт нэвтрүүлж, БНХАУ-руу экспортлох хянан магадлагаанд тэнцсэн ба 2023 онд 1 үйлдвэр 20.0 т гурил экспортолсон.  Талх, нарийн боовны 15 аж ахуйн нэгж, 18 иргэн, хэрчсэн гурилын 2 аж ахуйн нэгж, 8 иргэн үйлдвэрлэл явуулж байна. Үүнээс 2021-2023 онд 4 аж ахуйн нэгж, 5 цех шинээр нэмэгдсэн. Хөрөнгийн аргаар үйлдвэрлэх талхны технологи 2 цехээр нэмэгдэж, 4 боллоо. Хүнсний хувьсгалын хүрээнд хөнгөлөлттэй зээлд 3 үйлдвэр хамрагдсанаар үйлдвэрийн байранд урсгал засвар хийж, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг 2 хувиар нэмэгдүүлсэн. Үйлдвэрлэлт суурь оноос 33.7 хувиар нэмэгдсэн.  Арилжааны банкаар дамжуулан 5 жилийн хугацаатай 5 ба 6 хувийн хүүтэй хөрөнгө оруулалтын зээл, 2 жилийн хугацаатай 6 хувийн хүүтэй эргэлтийн хөрөнгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтийг ХХААХҮЯ-д уламжилсан. Үүнээс сүү боловсруулах 1 үйлдвэр 80.0 сая.төг, гурилын 1 үйлдвэр 5.0 тэрбум төг, гурилан бүтээгдэхүүний 3 үйлдвэр 450 сая.төг, махан бүтээгдэхүүний 5 үйлдвэр 1245.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлтэй зээлэнд хамрагдаж үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд дэмжлэг боллоо.    **Үр дүн**: 2023 оны гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтийг 2020 онтой харьцуулбал гурил 39.6%, талх, нарийн боов 8.13%, хиамны үйлдвэрлэл 63.5%-аар өссөн байна. 2023 онд 10 үйлдвэрт 6.775 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн. | 100% |
| **ЗУРГАА. ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.1 Халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | 6.1.1.1. Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад зориулсан санхүүжилтийг төсөвт тусгана. | 2021-2024 | | СТСХ | - | |  | | 150 | | | - | - | | Аймгийн хэмжээнд 2021 оны Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хариу арга хэмжээг авахтай холбогдуулан хөрөнгө гаргах асуудлын 599.2 сая төгрөг,  2022 онд 127.0 сая төгрөгийг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс шийдвэрлэж нийт 726,2 сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт хийсэн.  **Үр дүн**: 2021 онд 599.2 сая төгрөг, 2022 онд 127.0 сая төгрөг. Нийт 726.2 сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт хийсэн. | 100% |
| 256 | 6.1.1.2. Эмч мэргэжилтнүүдийн чадавхыг сайжруулах дадлага болон онолын сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулна. | 2021-2024 | | НБХ | 12.0 | |  | | 500 | | |  |  | | 2021 онд ДЭМБ, ЭМЯ-ны төслөөр “Коронавируст халдвар (КОВИД-19) цар тахлын эсрэг Дархан-Уул аймгийн хариу арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх” ажлын хүрээнд нийт 4 удаагийн сургалтад 550 хамрагдсан.  2022 онд Аймгийн томуугийн тоо баримт дээр тулгуурлан судалгаа хийж, PISA үнэлгээний босго үзүүлэлттэй болсон. Шинэ Коронавирусийн халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар болон Халдварт өвчний талаар чадавхжуулах сургалтад 404 эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдсан.  2023 он Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, Улаанбурхан, улаануудын нэмэлт дархлаажуулалт, Халдварын сэргийлэлт хяналт, Тууралтат халдварын тохиолдол, сэргийлэх арга хэмжээ” “Короновируст халдвар /Ковид-19/-ын нөхцөл байдал” зэрэг 14 удаагийн сургалтад 384 эмнэлгийн ажилтан, мэдээлэл сурталчилгаанд 4353 хүнд, ТВ-ийн мэдээлэл 6 удаа, цахим мэдээлэл 8 төрлөөр хийсэн байна.  **Үр дүн:** 2021 онд 550, 2022 онд 404, 2023 онд 384 эмч, мэргэжилтнүүдийн чадавхыг сайжруулах дадлага болон онолын сургалтыг зохион байгуулсан. | 100% |
| **6.1.2 Халдварт цар тахлын голомт, бусад тусламж үйлчилгээнд ажиллах эмч, эмнэлгийн ажилтан, тоног төхөөрөмжийн нөөцийн бэлэн байдлыг хангана.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | 6.1.2.1. 3 болон 4 дүгээр улиралд томуугийн вакцин хийх ажлыг эрчимжүүлнэ. | 2021-2024 | | НБХ | 36.0 | |  | | 90%-ээс доошгүй | | | 9.0 | - | | 2021 онд Томуугийн 11170 хүн тун вакцинд зорилтот бүлэг буюу 2-11 насны хүүхэд болон, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг 100% хамруулсан.  2022 онд Томуугийн дархлаажуулалтанд нийт 8625 иргэд хамрагдаж 63% байна.  2023 онд Томуугаас сэргийлэх дархлаажуулалтыг 2023.10.20-ноос эхлэн 0-5 насны хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, Эрүүл мэндийн ажилтанууд, 65-с дээш насны ахмадууд, архаг хууч өвчтэй иргэд гэсэн зорилтот бүлгүүдэд хийсэн ба хамрагдалт 94% байна.  **Үр дүн:** 2021 онд 100%, 2022 онд дархлаажуулалт 63%, 2023 онд 94%-тай байна. | 90% |
| 258 | 6.1.2.2. Тархвар Судлалын Заалтаар сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг дархлаажууллтад хамруулна. | 2021-2024 | | НБХ | - | |  | | 90.3% | | |  |  | | 2022 онд Коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтад 171081 хүн хамрагдсанаас 5-11 насны хүүхэд 1-р тун 301, 2-р тун 234, нийт 535 хүүхэд, 12-17 насны хүүхдэд 1-р тун 9065, 2-р тунд 7866 хүн хамрагдсан бол 2023 онд Короновируст халдвараас сэргийлэх дархлаажуулалтад 5-11 нас 565, 12-17 нас 16891, 18-аас дээш 153915 буюу нийт 171371 хүүхэд 1-4-р тун хийлгэсэн.  2023 оны 05 сараас эхлэн Улаанбурхан, улаануудын нэмэлт дархлаажуулалтыг 10 сартайгаас 8 насны хүүхдүүдэд хийж байна. Аймгийн хэмжээнд хамрагдалт 52%-тай байна. | 70% |
| 259 | 6.1.2.4. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх мэдээ мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна. | 2020-2024 | | НБХ | 8.0 | |  | | 20000 иргэн | | | 2.0 | - | | Коронавируст халдвар (COVID-19)-аас сэргийлэх 21 төрлийн шторк сэрэмжлүүлгийг 17 сувгаар 24-36 удаагийн давтамжтай өдөр бүр явуулж, Орон нутгийн телевизийн цаг үеийн мэдээ мэдээлэл 82 удаа, тодруулга ярилцлага 21 удаа, зочны ярилцлага-7 удаа, оролцсон байна. Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлье сэдвээр 74 удаагийн эрүүл мэндийн цахим LIVE нэвтрүүлэг бэлтгэн, хандсан хүний тоо 57326 байна. Ковид 19 эсрэг дархлаажуулалтын үеийн мэдээлэл сурталчилгаанд 104218 хүн хамрагдсан байна. 2022 онд халдварт өвчнөөс сэргийлэх мэдээ мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг хийж 18 мянга гаруй хүнд хүргэсэн байна. 2023 онд амьсгалын замын халдвар, ТТӨ-өөс сэргийлэх, Дархлаажуулалтын талаар сургалт, мэдээллийг 4353 хүнд, хүргэж ажиллалаа.  **Үр дүн:** 2021 онд мэдээлэл сурталчилгаанд 104218 хүн, 2022 онд 12251, 2023 онд 4353 хүн хамрагдсан байна. | 100% |
| 260 | 6.1.2.5. Цар тахлын үед ажиллах хүний нөөц болон эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангана. | 2021-2024 | | НБХ | 200.0 | |  | | Тоног төхөөрөмжийг сайжруулна. | | | 50.0 |  | | 2021 онд Burtgel.mohs.mn орлого, зарлага, нөөцийн мэдээллээ оруулан УОК-т 7 хоног бүрийн лхагва гаригт хүргүүлэн ажилласан.  2022 онд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 30-90 хоногийн нөөцтэй,  2023 онд Цар тахлын үед ажиллах хүний нөөц батлагдсан орон тоогоор ажиллаж байна.  Цар тахал, томуугийн дэгдэлт үүссэн үед нэмэлтээр ажилуулах хүний нөөцийн төлөвлөлт хийсэн, эм тарианы 2 сарын нөөцийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.  **Үр дүн:** 2021-2023 онд ажиллах хүний нөөц болон эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг ханган 1-2 сарын нөөцийг бүрдүүлэн ажилласан. | 90% |
| **6.1.3. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийг РТ-ПСР төхөөрөмжөөр хангана.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 6.1.3.1. Оношлогоонд шаардлагатай оношлуурын бэлэн байдал, нөөцийг хангана. | 2020-2024 | | НБХ | 140.0 | |  | | PCR 1 | | |  | Улсын төсөв 23.300.000 | | 2021 онд Түргэвчилсэн шинжилгээ 93038 хийснээс эерэг 19143 гарсан. Эерэг илрэлтийн хувь 20.6%  PCR шинжилгээ 52577 хийж эерэг 12410 тохиолдол батлагдаж эмчилгээнд орсон байна. Эерэг илрэлтийн хувь 23.6%  2022 онд ПГУ 5706, түргэвчилсэн 4494 хүнд шинжилгээ хийж ажилласан. Ковидын түргэвчилсэн оношлуур 1400 ширхэг, ПГУ ялгах 5706, тодорхойлох 4494 ширхэг нөөцтэй байна.  2023 онд PCR оношилгоонд 2771 оношлуур хангагдсанаас 1043 ш зарцуулж, нөөцөд 1728ш үлдэгдэлтэй байна.  **Үр дүн:** оношлуурыг 1 сарын нөөцтэй бэлэн байдлыг ханган ажилласан. | 100% |
| **ДОЛОО. ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1. Нийтийн тээврийн чанар, стандартыг сайжруулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн шинэ технологи нэвтрүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 7.1.1. Гэр хороололруу нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | 5,600.0 | | 10 автобусаар 4-н чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна. | | | | Ширээ нуруу, Мангирт, Толгойт чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ | 1,389.3 | 1,000.9 | | Алслагдсан баг хорооллын хүүхдүүдэд зориулсан автобусны тусгай үйлчилгээнд парк шинэчлэлтийг хийж 56 хүүхдийн суудалтай сурагчдын 6-н шинэ автобусыг 800.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авч 8-н маршрутад үйлчилгээ үзүүлж байна.  **Үр дүн:** Парк шинэчлэлтийг 4-н автобусаар нэмэгдүүлж Алслагдсан баг хорооллын хүүхдүүдэд зориулсан автобусны тусгай үйлчилгээг 8-н автобус болгож нэмэгдүүлсэн | 70% |
| **7.2. Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг дагалдах үйлдвэрүүдийн хамт хөгжүүлж ган бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээг хангах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 7.2.1. Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | - | | Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр нь “Монгол Ган цогцолбор I” төслийн ТЭЗҮ-г боловсруулж дууссан. | | | | Үндсэн суурь судалгаа хийгдэнэ. | - | - | | Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр нь менежментийн гэрээгээр ажиллах хугацаанд хүчин чадлын 20 хувийг ашиглаж байсан. Засгийн газрын шийдвэрээр 2022 онд “Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК болсон. 2021 онд “Монгол Ган цогцолбор I” төслийн ТЭЗҮ боловсруулагдаж дууссан. Хонгор сумын Төмөртолгойн уурхай, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Төмөртэйн уурхайг түшиглэн Монгол Ган цогцолбор 1 төслийг хэрэгжүүлэхэд үйлдвэрийн барилгын ажлын өргөтгөлд шаардагдах 24 га газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн.  2023 онд Төмөртэйн уурхайн нойтон баяжуулах үйлдвэр, хорголжийн үйлдвэр төслийн гадна цахилгаан хангамжийн ТЭЗҮ, зураг төслийн ажлын санхүүжилтийг улсын төсөвт суулгахаар саналаа явуулсан. Төмөртэйн уурхайн нөөцийн нарийвчилсан хайгуулын ажлыг хийлгэж нөөцийг шинэчлэн баталгаажуулахаар ажиллаж байна.  **Үр дүн:** Монгол ган цогцолбор 1 төсөл хэрэгжүүлснээр нэмүү өртөг шингэсэн, импортыг орлох эцсийн ган бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 1915 шууд ажлын байр шинээр бий болно. Бусад төрлийн үйлдвэрлэл кластер хэлбэрээр хөгжих нөхцөл бүрдэнэ. Барилгын өртөг зардал, барилгын материалын үнэ тогтворжуулахад хувь нэмрийг оруулна | 50% |
| **7.3. Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалтын түвшнийг сайжруулж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 7.3.1. “Дархан арьс ширний цогцолбор” шинээр барьж ашиглалтад оруулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 450,000.0 | | Арьс ширний цогцолборын бүтээн байгуулалт 20% | | | | Арьс ширний цогцолборын бүтээн байгуулалт 60% | 150,000.0 | 0.0 | | Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор “Дархан арьс ширний цогцолбор” байгуулах шийдвэр гарч 180 га газрыг олгосон. Төслийн хүрээнд жилд 10 сая ш арьс шир, 10.0 мян.тн ноос, 1.0 мян.тн ноолуур боловсруулах 13 үйлдвэр, 7500 орчим байнгын ажлын байр бий болох ба нийт 197.5 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтаар Лидер Капитал ХХК нь хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн эрчим хүч, усан хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, дулаан хангамж, уурын зуух зэргийг барьж байгуулахад 15.4 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна. Эрчим хүч 95%, дэд станц ажил гүйцэтгэл 90%, ус, дулаан хангамж 70%-тай өмнөх оны гүйцэтгэлээр байна.  2023 оны хувьд ХХААХҮЯ-ны Дэд сайд М.Ганхүлэг болон дэд бүтцийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн бодит гүйцэтгэлийг батлагдсан зураг төсөл, төсөвтэй харьцуулж санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг Дархан арьс ширний цогцолборын төсөл хэрэгжиж буй талбайд ажиллалаа. Уг ажлын хэсэгт Эрчим хүчний үндэсний төв, Барилгын хөгжлийн төв, Монгол Улсын Хөгжлийн банк, Дархан арьс ширний цогцолборын бүтээн байгуулалт ТӨХХК, Дархан арьс ширний цогцолбор ХХК, аймгийн ИТХ-ын төлөөлөл ажиллаж, 4 сард багтаан дүгнэлтийг холбогдох газарт хүргүүлж шийдвэрлүүлэхээр боллоо.  **Үр дүн:** Ажлын хэсэг “Дархан арьс ширний цогцолбор”-ын явцын үйл ажиллагаатай танилцаж тулгамдсан асуудлыг холбогдох байгууллагад уламжилахаар болсон. | 50% |
| **7.4. Зарим их, дээд сургуулийг мэргэжлийн чиглэл, салбараар нь төрөлжүүлж, дагуул хотууд болон орон нутагт хотхон байгуулан шилжүүлэх замаар хотын төвлөрлийг сааруулах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 7.4.1. Эрдэмтдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. | 2021-2022 | | НБХ | 12.0 | | Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-А/355 захирамж | | | | Шинэ технологи санал, төслийн эмхэтгэл хэвлэгдсэн байна. | - | ОНТ  3.0 | | 2021 онд "СУДЛААЧ 2021" эрдэм шинжилгээний онол практикийн XXII бага хурлыг 2 удаа зохион байгуулсан. Хуралд 9 их дээд сургууль, коллежийн 370 эрдэмтэн багш, 6000 орчим оюутан залуучуудын төлөөлөл оролцсон. Шилдэг илтгэлүүдийг “Дээд боловсрол-Эрин үе” сэтгүүлд хэвлэн олны хүртээл болгосон. ОНТ-өөс 1,1 сая төгрөгийг зарцуулсан.  2022 онд Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлыг 3 удаа зохион байгуулж 180 хүн оролцсон. ОНТ-өөс 9,278,300 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  2023 онд Хотын соѐл, экологи, хөгжилд нэн шаардлагатай, инноваци бүтээлийг шалгаруулсан. Шалгарсан 5 бүтээл инновацийг шалгаруулсан.  Тус арга хэмжээнд ОНТ-ийн 10,0 сая төгрөгийг дэмжлэг үзүүлсэн.  **Үр дүн:** Орон нутагт тулгамдсан асуудалд шийдэл арга зам тодорхойлох зорилгоор. 5 удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулж, арга хэмжээнд шаардлагатай зардалд ОНТ-ийн 20,4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Шилдэг илтгэлүүдийг “Дээд боловсрол-Эрин үе” сэтгүүлд 2 удаа хэвлэн олны хүртээл болгосон. | 100% |
| 266 | 7.4.2. Шинэ технологи нэвтрүүлсэн, шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн иргэн, аж ахуй нэгжийг урамшуулна. | 2022-2023 | | НБХ | 8.0 | | - | | | | Хотын соёл, экологи, хөгжилд нэн шаардлагатай, иноваци /Шинэчлэл, сайжруулалт/-ийн бүтээлийг  шалгаруулна. | ОНТ  4.0 | ОНТ  14,2 | | 2022 онд Эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтэн судлаачид, Их дээд мэргэжлийн сургуулийн консорциумтай хамтран “Дархан Инноваци-2022” арга хэмжээг зохион байгуулж, 1 бүтээлийг шалгаруулсан. ОНТ-ийн 4,2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  2023 онд Дархан-Уул аймгийн Эрдэмтдийн зөвлөл, Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөл, Их дээд мэргэжлийн сургуулийн консорциум, Худалдаа ажүйлдвэрийн танхимтай хамтран Хотын соѐл, экологи, хөгжилд нэн шаардлагатай, инноваци /Шинэчлэл, сайжруулалт/-ийн бүтээлийг шалгаруулах уралдааныг зарласан. тус арга хэмжээнд 10 бүтээл ирснээс 5 бүтээл инновацийг шалгаруулсан.  Тус арга хэмжээнд ОНТ-ийн 10,0 сая төгрөгийг дэмжлэг үзүүлсэн.  **Үр дүн:** Хотын соёл, экологи, хөгжилд нэн шаардлагатай, иновацийг шалгаруулсан. ОНТ 14,2 сая | 90% |
| 267 | 7.4.3. Дархан-Өргөө политехник сургуульд Төвийн бүсийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах авто зам, барилгын магадлан итгэмжлэгдсэн лаборатори, дадлага сургалтын полигон байгуулна. | 2021-2024 | | НБХ | - | | Дархан-Өргөө политехник сургуульд төвийн бүсийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах лаборатори баригдсан. | | | | Магадлан итгэмжлэгдсэн лаборатори нээсэн байна. |  | - | | Азийн хөгжлийн банкны "Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх" төслийн хөрөнгө оруулалтаар 3,624014273 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүхий Авто зам, барилгын материалын лаборатори, зам барилгын машин механизмын засварын газар, тоног төхөөрөмж машин механизмуудыг хүлээн авч 2023 оноос сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.  **Үр дүн:** Барилга авто замын лаборатори энэ оны 1 сард нээгдэн, зам барилгын 3 анги хичээллэж байна. | 90% |
| 268 | 7.4.4. Дархан -Уул аймагт эрэлттэй ажилтан бэлтгэх төсөл хэрэгжүүлнэ. | 2022-2024 | | НБХ | 8.0 | | Шинээр авто зам гүүр барилгын ангид 68 хүүхэд сурч, 88% нь ажлын байртай болсон. | | | | Эрэлттэй мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн байна. |  | - | | Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж Хөгжлийн төлөөх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Холбооны Эдийн Засаг, Хөгжлийн Яам (BMZ) болон WILO групптэй хамтран санхүүжүүлсэн “Мэргэжилтнийг чадавхжуулснаар дулаан хангамжийн үр ашиг дээшилж, хэмнэлтийг бий болгох нь” төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд дулааны эх үүсвэр дээр эрчим хүчний өндөр үр ашигтай ухаалаг насос, суурилуулан ажиллуулж холбогдох мэргэжлийн багш оюутнуудыг бэлтгэж байна.  Зах зээлийн эрэлтийн судалгаанд судалгаанд тулгуурлан УУЭХПТК дараах мэргэжлийн ангийг 2022 онд байгуулан мэргэжилтэн бэлтгэж байна.  Метал боловсруулах суурь машины оператор 2.5 жил,  Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засварчин 2.5 жил,  Өрмийн машины оператор, Төмөрлөгийн үйлдвэрийн цехийн операторчин 1 жил  Дархан Өргөө ПТК Барилга авто замын Лабораторийг ашиглалтад оруулсантай холбогдуулан Зам Барилгын Лаборант Мэргэжлийн ангийг нээж мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн.  **Үр дүн:** Зах зээлийн эрэлтийн судалгаанд судалгаанд тулгуурлан УУЭХПТК 3, Дархан Өргөө ПТК 1 ангийг нээж мэргэжилтэн бэлтгэж байна. | 100% |
| 269 | 7.4.5. Хөдөө аж ахуйн салбарын их, дээд сургуулиудыг өргөжүүлэхийг бодлогоор дэмжинэ. | 2021-2024 | | НБХ | - | | БШУЯ, холбогдох байгууллагуудад танилцуулсан | | | | - |  | - | | ХААИС-ийн хичээлийн байрны засвар 2,8 тэрбум төгрөгийн төсөв өртөгтэй, гүйцэтгэл 81%, ШУТИС-ийн дотуур байрны засвар 300 сая төгрөгийн төсөв өртөгтэй, гүйцэтгэл 100%-тай коммис ажиллах дутуу. Мөн АШУИС-ийн спорт заал 1,2 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй баригдаж байгаа бөгөөд барилгын явц 45%, тус сургуулийн хичээлийн байрны засвар 700 сая төгрөгийн өртөгтэй засварлаж, гүйцэтгэл 99%-тай байна.  **Үр дүн:** 3 сургуулийн засварын ажил 5,0 тэрбум төгрөгийн төсөв өртөгтэй, гүйцэтгэл 81,2%-тай байна. | 70% |
| **7.5. Тэжээлийн ургамал, эмийн ургамал тариалах, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх, загас үржүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжих** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 7.5.1. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 400.0 | | Арьс шир ноосон бүтээгдэхүүн 22, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 52, мах, махан бүтээгдэхүүн 25, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 12, хүнсний ногоо боловсруулах 8 үйлдвэр цех үйл ажиллагаа явуулж, махан бүтээгдэхүүн 1.9%, сүүн бүтээгдэхүүний 1.9%, гурил 3.2дахин их, , гурилан бүтээгдэхүүн 18.3%, хүнсний ногоо хангаж байна. | | | | Боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажиллана. | 100.0 | 16.2  145.9 | | “Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төсөл” /МОН 91:92/-ийн хүрээнд төсөлд хамрагдсан 70 өрх болон Газар шим өгөөж хоршоо, Орхон хөрс хоршооны гишүүдэд “Хүлэмжний хүнсний ногоо ургуулах технологи сургалт”, “Хоршооны ахисан шатны сургалт”, “Компос бордооны хэрэглээ үйлдвэрлэл”, “Ургамал хамгааллын сургалт”, “Усалгаатай тариалан”, “Хүнсний ногоо хадгалалт”, “Амьдрах ухаан”, “Хамгаалагдсан хөрсний аж ахуй” зэрэг цахим, танхим, талбайн хосолсон 10 удаагийн сургалтыг хийж, давхардсан тоогоор 397 иргэнийг хамрууллаа. Хөгжлийн шийдэл ОУБ-тай хамтран “Төрийн худалдан авалтын сургалт, хөнгөлөлттэй зээлийн мэдээлэл”, "Зээлжих боломжийг нэмэгдүүлэх нь", “Ажлын байрыг дэмжих зээл”, “Зээлийн батлан даалтад аж ахуй нэгжийг хамруулах нь”, “Хүнсний худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч нарт хууль тогтоомж, хөнгөлөлттэй зээлийн танилцуулга”, “Малчдын хоршоо-Үндэсний үйлдвэр түүхий бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт”, Бодлогын шийдэл ТББ-тай жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд чадавхижуулах сургалт зэрэг 10 удаагийн сургалтаар 285 үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд, цахимаар мэдээллийг хүргэлээ.  Хөгжлийн шийдэл ТББ, Найрамдал төсөлтэй хамтран хөдөө аж ахуй болон хүнсний салбарын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 3 сарын хугацаанд чадавхжуулах 7 удаагийн танхим, 3 удаагийн цахим сургалтад 115 иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамруулан “Найрамдал” төсөлд хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч 1 аж ахуйн нэгжид 20.0 мянган еврогийн дэмжлэг, Хөгжлийн шийдэл ТББ-ын Бест хөтөлбөрт Найрамдал мөөг ХХК 10.0 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд Шимт агро холдинг ХХК-ийн тэжээлийн үйлдвэрт 290.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олголоо.  2023 оны эхний 9 сарын байдлаар төмс хүнсний ногоо, гурил, арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл өмнөх онтой харьцуулахад 88.7 хувиар өссөн байна.  **Үр дүн:** нийт 30 сургалт 470 иргэн, аж ахуйн нэгжийг чадавхжуулж, хөнгөлөлттэй зээл, дэмжлэгт 3 аж ахуйн нэгж 370.0 сая төгрөгөөр хамрагдлаа. | 100% |
| **7.6. Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах бодлого хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулж, нөөцийн хуримтлал бий болгох** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 7.6.1. Усан хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, ЗАА |  | | Давснаас хлор гаргах төхөөрөмж байхгүй. | | | | Давснаас хлор гаргах төхөөрөмжтэй болсон байна. | - | - | | Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН3244/3245 төслийн хүрээнд төв цэвэрлэх байгууламжаас Галын ус, мод ногоон байгууламжийн усалгаанд саарал ус авч ашиглах боломж бүрдсэн. Одоогоор Ган хүдэр орд ус сувгийн цэвэрлэгдсэн саарал усыг шүүрүүлэх талбайгаас гэрээгээр авч ашиглаж байна.  **Үр дүн**: Саарал усыг дахин ашиглах боломж бүрдсэн. | 90% |
| **7.7. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах үндэсний зорилтыг хэрэгжүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 7.7.1. Үржил шимтэй газрыг хамгаалж ойжуулалтын ажлыг 132 га талбайд хийнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Сум дундын ойн анги | 386.0 | | Навчит модны ойжуулалт Хонгор сумын Жимс тохой гэх газар 10 га, Дархан сумын 5-р багт 2 га, Орхон сумын Хар эрэг гэх газар 10 га нийт 22 га талбайд ойжуулалт хийсэн. | | | | Навчит шилмүүст модыг 20 га талбайд хийнэ. | 45.7 | 45.7 | | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал, сум хөгжүүлэх сангаас шилмүүст болон навчит модны тарьц, суулгацаар ойжуулалтын ажил гүйцэтгэсэн. Үүнд:  2021 онд 32 га талбайд навчит, шилмүүст модны тарьц, суулгацаар ойжуулалт, нөхөн сэргээлт ажил гүйцэтгэж, 26,5 сая.төгрөг зарцуулж, 29130 ширхэг мод тарьсан.  2022 онд 10 га талбайд шилмүүст модны тарьцаар ойжуулалт, нөхөн сэргээлт ажил гүйцэтгэж, 12,0 сая.төгрөг зарцуулж, 17000 ширхэг мод тарьсан.  2023 онд 42 га шилмүүст модны тарьцаар хийсэн ойжуулалтын ажилд 52,0 сая.төгрөгийн зарцуулж, 86,0 мян.ширхэг мод, бут тарьж, ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр байгалийн сэргэн ургалтад дэмжих ажлыг 50 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагууд шан татаж зурвас гаргах, хөрсний өнгөн хэсгийг хуулж талбар гаргах, хөрсийг сийрүүлэх, уг талбарт нарс, хусны үр суулгаж хөнгөн хөрсөөр хучих аргаар гүйцэтгэж байна.  **Үр дүн**: Нийт 134 га талбайд ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэж, улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 90,5 сая.төгрөг зарцуулсан. | 100% |
| **7.8. Аймгийн төвд хог хаягдлыг ангилан ялгах, эх үүсвэр дээр нь бууруулах, дахин боловсруулж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагааг дэмжиж, хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 7.8.1. Хог дахин боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, хувийн хэвшлийн оролцоотой хог дахин боловсруулах үйлдвэрийг барьж ашиглалтад оруулна. | 2021-2022 | | ХБТХОХ, Захирагчийн ажлын алба, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 2,988.0 | | Хог хаягдлын менежментийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах эрдэмтдийн баг байгуулагдаж хог хаягдлын суурь судалгааны ажлыг хийж, хог хаягдлын нөөцөд суурилсан органик хог хаягдал, пластик, барилгын хог хаягдлыг  боловсруулах тус тус үйлдвэрүүдийн ТЭЗҮ-г хийж  дуусгасан. | | | | Хог дахин хүлээн авах зөөврийн 5 ширхэг чингэлгийг шинээр ашиглалтад оруулна. | 2,988.0 | 3,288.0 | | 2021 онд Орон нутгийн төсвийн 138,0 сая.төгрөгийн хөрөнгөөр Дархан сумын төвлөрсөн хог хаягдлын цэг болох Бараат хогийн цэгт хуримтлагдсан хур хогийг дарж булшлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  2022 онд Хараа голын дагуу хог хаягдлын бүх нийтийн цэвэрлэгээг 9,0 сая төгрөгөөр 5 удаа зохион байгуулж, нийт 15,5 га талбайн 57 тн хог хаягдлыг цэвэрлэж төвлөрсөн хогийн цэгт устгасан.  2022 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.1 тэрбум төгрөгөөр аюултай хог хаягдлыг хадгалах түр байгууламж байгуулах ажил хийгдсэн.  2023 онд Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.Үүнд:  Орон нутгийн төсвийн 0.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хуванцар хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэл /”Сан оргиу” ХХК/ 95 хувь, 0.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар аюултай хог хаягдлыг шатаах зуух барилгын ажлын гүйцэтгэл /”Технологи бридж” ХХК/ 95 хувь гүйцэтгэлтэй байна.  -Европын Холбооны санхүүжилттэй “НАЙРАМДАЛ” төслийн II зорилт буюу Иргэдийн оролцоот засаглалыг дэмжих ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Хоггүй Дарханыг хамтдаа бүтээе” сэдвээр Дархан форум хэлэлцүүлгийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан.  Дархан сумын 10-р багт Хогоо ангилья-Багасгая төслийн хүрээнд иргэдэд хогоо хэрхэн ангилж мөнгө болгох талаарх сургалт, сурталчилгааны ажилд 20.0 сая төгрөг зарцуулсан.  **Үр дүн:** Бараат хогийн цэгт ажиллах Экскаватор, Бульдозер нийлүүлэх 1,2 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 2 техникийг хүлээлгэн өгсөн. | 100% |
| 274 | 7.8.2. Хог тээврийн тусгай зориулалтын автомашины парк шинэчлэлтийг ажлыг үе шаттай хийнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ | 1,902.0 | | Хог тээврийн тусгай зориулалтын 3-н авто машин нийлүүлэгдсэн. | | | | Хог тээврийн тусгай зориулалтын 3-н авто машин нийлүүлнэ. | 1,927.0 | 0.0 | | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ”-т Хог тээврийн 8м3 багтаамжтай тусгай зориулалтын 4 авто машин, хово автомашин 1ш, тусгай зориулалтын ковш 1ш, хог цэвэрлэгээний тусгай зориулалтын 3ш техник нийлүүлэх ажилд 500.0 сая төгрөг, ухах, ачиж буулгах зориулалттай гинжит экскаваторыг 825 сая, Хятад улсад үйлдвэрлэсэн SHEHWA брэндийн ТҮS 165-3 HW маркийн түрэх зориулалттай бульдозерыг 388 сая төгрөгөөр тус тус нийлүүлсэн.  **Үр дүн:** “Дархан хот тохижилт “ ОНӨААТҮГ- Хог тээврийн тусгай зориулалтын автомашины парк шинэчлэлтийн ажилд 11 техник нийлүүлэх ажилд 2.1 тэрбум төгрөг зарцуулаад байна. | 100% |
| 275 | 7.8.3. “Цэвэр хот” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 7.0 | | Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2021 оны 51 дүгээр тогтоолоор “Цэвэр хот” дэд хөтөлбөрийг батлуулсан. | | | | Орчны бохирдлыг бууруулах аймгийн зөвлөлийг байгуулсан байна. | - | - | | “Цэвэр хот” хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Аймгуудын төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах” төслийн хүрээнд 5 ширхэг хог хаягдлыг ангилан ялгах контейнер суурилуулсан. Төсөвт өртөг 100 сая.  2021 онд “Хараа голоо хамтдаа цэвэрлэе” нийтийн их цэвэрлэгээг 1,4 сая.төгрөгийн хөрөнгөөр, 2022 онд Хараа голын дагуу хог хаягдлын бүх нийтийн цэвэрлэгээг 9,0 сая төгрөгөөр 5 удаа зохион байгуулсан.  15,5 га талбайн 57 тн хог хаягдлыг цэвэрлэж төвлөрсөн хогийн цэгт устгасан.  Хур хог хаягдлын 3 цэгийг устгаж халдваргүйжүүлэлээ. Хараа голын дагуу хог хаяхгүй байх сурталчилгааны самбар 4 ширхэгийг байршуулсан. Цэвэрлгээнд 366 иргэд, сайн дурынхан, төрийн албан хаагчид, аж ахуйн нэгж хамрагдсан.  2023 онд Бараат хогийн цэгийн гадна цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын хүрээнд ОНХО-188,799,746 төгрөгийн ажил хийгдсэн.  **Үр дүн:** Иргэдийн хог хаягдлын боловсролыг дээшлүүлж, бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг тогтмолжуулж, 95 ширхэг хуванцар хийх савыг бэлэн болгож, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байршуулж, нийт 500 сая гаруй төгрөгийн зардал гаргасан байна. | 100% |
| 276 | 7.8.4. “Шарилжгүй Дархан” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн жил болгон 150 га-аас багагүй талбайд шарилж устгалыг хийнэ. | 2021-2024 | | ХБТХОХ, | 40.0 | | Дархан сумын хэмжээнд нийт 240га талбайд шарилж устгалыг хийнэ | | | | Дархан сумын хэмжээнд нийт 200га талбайд шарилж устгалыг хийнэ. | 20.0 | 0.0 | | Шарилжгүй Дархан” дэд хөтөлбөрийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 23 дугаар тогтоолоор батлуулсан.  2021 онд нийтийн эзэмшлийн зам талбайн шарилж устгах ажилд 9,9 сая төгрөг, 2022 онд 19,9 сая төгрөг , 2023 онд 18,1 сая төгрөгийг зарцуулж нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газраас хог ургамал буюу шарилжийг устгах ажлын хүрээнд Дархан сумын нутаг дэвсгэрийн 640 га талбайд устгалд хийж байна.  **Үр дүн**: Дархан сумын хэмжээнд 640 га талбайд Шарилж устгалын ажил хийж, 47,9 сая төгрөг зарцуулсан. | 100% |
| 277 | 7.8.5. Гэр хорооллын айл өрхийн хог татан авах, үнс хадгалах зориулалтын 2000 савыг гэр хорооллын айл өрхүүдэд үе шаттайгаар нийлүүлнэ. | 2021-2024 | | Дархан сум здтг, ЗАА, Нийтийн аж ахуй үйлчилгээ-ний газар |  | | - | | | | Үнсний савыг гэр хорооллын 400 айлд нийлүүлнэ. | 394.0 | 394.0 | | 2021 онд гэр хорооллын айл өрхийн хогийг татан авах ажлын хүрээнд орон нутгийн төсвийн 130.0 сая.төг-ийн хөрөнгө оруулалтаар 18м3 багтаамжтай Хово маркын авто машин, 2022 онд 8ш техникээр парк шинэчлэлтийг нэмэгдүүлэх ажилд 1927.0 сая.төг, 2023 онд иргэдийн хог хаягдлын боловсролыг дээшлүүлж, хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлын хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар /19.6 сая.төг/ 95ш хуванцар хийх савыг бэлэн болгож, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байршуулсан.  **Үр дүн:** Гэр хорооллын айл өрхийн хог хаягдлын татан авалт сайжирч, орон сууцны иргэд хуванцар савыг ангилдаг хэвшил бий болсон. | 100% |
| **7.9. ''Цахим үндэстэн'' болох арга хэмжээг эрчимжүүлж, нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийг боловсронгуй болгож, цаасан суурьтай үйл ажиллагааг багасган цахим харилцаанд шилжиж, нийтийн мэдээллийн системээс олж авах, солилцох боломжтой мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээдээс шаардахгүй байх нөхцөлийг хангаж, цахимаар үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хүртээмж, тоог нэмэгдүүлж, иргэнийг цахим гарын үсгээр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 7.9.1. “Цахим Дархан” төсөл хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | | ТЗУХ, МТА | 267.0 | | Аюулыг мэдээлэх аппликэйшнийг хийж гүйцэтгэх байгууллагуудаас үнийн санал авсан. | | | | “Цахим сэрэмжлүүлэг Дархан” апплкейшнийг нэвтрүүлнэ. | 19,5 | - | | 2021 онд төрийн хяналтын нэгдсэн системийн 124 камер.  2022 онд 106 цэгт 183 камер суурилуулсан  2023 онд 108 цэгт 297 камер сууриулуулж нийт 173 камераар нэмэгдсэн.  Ухаалаг шийдлийг нэвтрүүлснээр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэгт эрчим хүчний хэмнэлт гарч зардал буурсан  2022-2023 оны 12 тэр бум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 5460 ширхэг буюу 136.5 км урт гэрэлтүүлгийг гэр хорооллын гудамж зам талбайд суурилуулж гэр хорооллын багуудыг 100 хувь гэрэлтүүлэгтэй болголоо. | 100% |
| 279 | 7.9.2. Төрийн байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцооны системийн ашиглалтын чанарыг сайжруулна. | 2021-2024 | | МТА | 28.0 | | Төрийн дотоод удирдлагын мэдээлэл солилцооны системийн **хэрэглэгч байгууллагын тоо: 106 хэрэглэгчийн тоо: 725** | | | | Хэрэглээг идэвхжүүлэх сургалт модулуудыг авч үндсэн хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлнэ. | 7.0 | - | | 2021 онд Дархан-Уул аймгийн 4 сумын ЗДТГ, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 24 агентлаг able програмын ашиглалтыг хангаж, өргөдөл гомдлыг хяналтад авч, шийдвэрлэж хэвшсэн  2022 онд 124 байгууллагын нийт 3433 хэрэглэгч бүртгэлтэй байна.  2023 онд Эйбл систем нь 124 байгууллагын нийт 3591 хэрэглэгч бүртгэлтэй байна.  **Үр дүн:** ABLE системд нийт 124 байгууллагын 3591 албан хаагч өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэглэж, албан бичгийг бичиг хэргийн ажилтан нар хариуцан ажиллаж байна.  Ажилтан албан хаагчдад албан ёсны програм хангамжийн байгууллагаас хоёр удаагийн сургалт зохион байгуулсан | 100% |
| **7.10. Төрөөс ноос ноолуур, арьс шир, мах болон экспортын ач холбогдол бүхий бусад түүхий эдийн нэгдсэн агуулах болон тээвэр, логистикийн дэд бүтцийг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 7.10.1. Бүс орон нутгийн тээвэр, ложистикийн төв шинээр барих ажлыг эхлүүлнэ. | 2022-2024 | | ХБТХОХ, | 520.0 | | ТЭЗҮ боловсруулагдаагүй | | | | Зураг, төсөв, боловсруулна | - | - | | Бүс орон нутгийн тээвэр, ложистикийн төвийн ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгаврыг боловсруулж байна.  Орон нутгийн тээвэр ложистикийн төвийг Хонгор сумын нутагт барьж байгуулахаар төлөвлөж, орон нутгийн төсвийн 399,2 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 200 авто машины зогсоолын ажлыг хийж хэрэгжүүлсэн.  **Үр дүн:** Орон нутгийн тээвэр ложистикийн төвийг байгуулах эхний үе шатны ажлыг эхлүүлж авто зогсоолыг барьж байгуулсан. | 70% |
| **7.11. Дархан-Уул аймагт төрөл бүрийн шахмал хавтан, модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | **7.11.1. Дотоодын үйлдвэрийн чанар стандартын** **шаардлага хангасан мод модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжиж ажиллана.** | 2022-2024 | | ХБТХОХ  Сумдын ЗДТГ | 500.0 | | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 400 хос сурагчийн ширээ, сандал авсан. | | | | 2-оос доошгүй ААНБ дэмжинэ | 300.0 | - | | Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3 аж ахуйн нэгж байгууллагаар 771.0 сая төгрөгөөр 2,229 хос сурагчийн ширээ сандал хийлгэж хүлээлгэн өгсөн. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч Болор эрхэст цамхаг ХХК орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 249.0 сая төгрөгөөр 500 хос сурагчийн ширээ, сандлын тендерт шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна. ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлээр мод, модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч Эгшиглэнт хорго ХХК, Ханхөхийн үндэс ХХК 178.3 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан.  **Үр дүн:** 5 аж ахуй ахуйн нэгж байгууллага 1,086.0 сая төгрөгийн төрийн худалдан авалт, 2 аж ахуйн нэгж 178.3 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан. | 100% |
| **7.12. Орон нутагт шилжин ирсэн иргэдийг ажилд авсан жижиг, дунд үйлдвэрлэлд хөнгөлөлттэй зээл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | 7.12.1. Шилжин ирсэн иргэдийг ажлын байраар хангаж буй аж ахуйн нэгжүүдийг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих | 2022-2024 | | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ | 500.0 | |  | | | |  |  |  | | Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлд 14 аж ахуйн нэгж 1.7 тэрбум төгрөг, Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд 117 иргэн, аж ахуйн нэгжид 937.4 сая төгрөг, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жижиг зээлд арилжааны банкаар дамжуулан 18 иргэн, аж ахуйн нэгж 410.0 сая төгрөгийн төсөл тус тус хамрагдаж 200 гаруй ажлын байр хадгалагдлаа.  Европын холбооны буцалтгүй санхүүжилтээр аймгийн инновац, ногоон хөгжил, энтрепренершип, гарааны бизнесийг дэмжих тусгай хөтөлбөрүүдтэй “Найрамдал төсөл”-өөс 7 аж ахуйн нэгж 140.0 мянган еврогийн буцалтгүй тусламж авч, 3 аж ахуйн нэгж орон нутагт шилжин ирж үйл ажиллагаа явуулахаар болсон.  **Үр дүн:** Нийт 131 аж ахуйн нэгж, иргэнд 3047.4 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгож, 7 аж ахуйн нэгж 140.0 мянган еврогийн буцалтгүй тусламж авч, 3 аж ахуйн нэгж орон нутагт шилжин ирж үйл ажиллагаа явуулахаар болсон. | 90% |
| **7.13. Сумдын инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн ашиглалт, үйлчилгээг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж, хэрэглэгчдэд иж бүрэн, чирэгдэлгүй үйлчилгээг үзүүлэх, инженерийн шугам сүлжээний найдвартай, хэвийн ажиллагааг хангах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 7.13.1. Орхон сумын төвийн “Цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг Улсын төсвийн 2024 оны төвсийн төсөлд тусгуулахаар саналыг хүргүүлж ажлыг эхлүүлнэ | 2022-2024 | | ХБТХОХ | 3,000,0 | | ТЭЗҮ боловсруулагдсан | | | | Зураг, төсөв, боловсруулсан байна | - | - | | Орхон сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зураг төслийн даалгавар боловсруулан 2023.04.03 д баталсан. Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтцийн хангамж төсөл, арга хэмжээнд манай аймгийн Орхон сум багтсан. Орхон сумын төвийн дулаан хангамжийг шугам сүлжээг “Орхон Дэлгэр” ОНӨААТҮГ, цахилгаан хангамжийг “ДСЦТС” ХК, цэвэр, бохир ус хангамжийг “Орхон тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ хариуцан ажиллаж байна. 2022 онд сумын цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл батлагдсан.  **Үр дүн:** 2024 онд улсын төсөвт хөрөнгийн эх үүсвэр болох 1.6 тэрбум төгрөг шийдвэрлүүлсэн. | 100% |
| 284 | 7.13.2. Шарын гол сумын төвийн “Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг Улсын төсвийн 2024 оны төвсийн төсөлд тусгуулахаар саналыг хүргүүлж ажлыг эхлүүлнэ | 2022-2024 | | ХБТХОХ | 2,904,0 | | ТЭЗҮ боловсруулагдсан | | | | Зураг, төсөв, боловсруулсан байна | - | - | | Шарын гол сумын төвийн “Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг Улсын төсвийн 2024 оны төсвийн төсөлд тусгуулахаар саналыг хүргүүлж байна.  2024 онд Улсын төсвийн 843,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн зориулалттай орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний засвар шинэчлэлтийг хийж байна.  **Үр дүн:** Цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлтийн ажлыг хөрөнгийн эх үүсвэрийг 2024 онд улсын төсөвт тусгуулахаар саналыг хүргүүлсэн. | 100% |
| **7.14. “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тарьж, арчилж ургуулах ажлыг нарийвчилсан стратеги, төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | 7.14.1. “Ногоон Дархан-2032” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг хангуулах. | 2022-2024 | | АЗДТГ, Сумдын ЗДТГ, БОАЖГ холбогдох бүх агентлагууд Иргэн, ААН | 2132556.0 сая.төг | | 224672 ширхэг мод бут сөөг тарьж ургуулан, 35379 м2 талбайг зүлэгжүүлж, 12634 м2 талбайд цэцгийн мандал байгуулсан. | | | | 197944 ширхэг мод бут тарьсан. |  |  | | “Ногоон Дархан-2032” хөтөлбөр хэрэгжиж 3 зорилт, 14 арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласнаар  2021 онд шинээр 6 төгөл байгуулагдаж бүх нийтээр мод үндэсний өдрийн хүрээнд 26728 ширхэг мод бут тарьсан.  2022 онд шинээр 3 төгөл байгуулагдаж бүх нийтээр мод үндэсний өдрийн хүрээнд 197944 ширхэг мод бут тарьсан.  2023 онд шинээр 2 төгөл байгуулагдаж бүх нийтээр мод үндэсний өдрийн хүрээнд 322100 ширхэг мод бут тарьсан.  **Үр дүн:** Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр аймгийн хэмжээнд нийт 11 төгөл байгуулагдаж, бүх нийтээр мод үндэсний өдрийн хүрээнд 546772 ширхэг мод бут тарьсан. | 100% |
| **7.15. Мэргэжлийн холбоонд эрхээ шилжүүлэн хийлгэх боломжтой төрийн чиг үүргийн талаарх судалгааг салбар бүрээр гаргаж, шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар эхлүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 7.15.1. Төрийн чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх ажлын судалгааг гаргана. | - | | Аймгийн ЗДТГ, Сумдын ЗДТГ | 100.0 | | 2022 онд ЗГХЭГ-т саналаа хүргүүлсэн. | | | | 2-оос доошгүй үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ | 20.0 | - | | Хонгор сумын нийтлэг үйлчилгээ болох нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ, хог ачилт, сумын гэрэлтүүлэг, спорт заалны үйл ажиллагаа, хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг түрээслэх, ногоон байгууламжийн хашаажуулалт, сурагчдын автобусны үйл ажиллагааг хариуцах чиглэлээр Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны 10 дугаар тогтоолоор тохижилт үйлчилгээний орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг байгуулж, 15 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагааг явуулж байна. Сумын 2023 оны хог хаягдлын хураамж 3,5 сая төгрөгийн төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгөөс 11 дүгээр сарын байдлаар хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 4,1 сая төгрөгийг төвлөрүүлж 117%-ийн биелэлттэй байна. | 100% |
| **7.16. Төрийн үйл ажиллагааг ил тод, шуурхай болгох, төрийн хүнд суртлыг арилгах, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих тусгай зөвшөөрлийг цахимаар олгох, сунгах боломжийг бүрдүүлэх, тусгай зөвшөөрлийн цахим нэгдсэн санг иргэдэд нээлттэй болгох** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 7.16.1. Энгийн болон тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах үйл ажиллагааг E Mongolia цахим системээр авч, цахим нэгдсэн санд байршуулна. | - | | Аймгийн ЗДТГ, Сумдын ЗДТГ, ЭМГ | 20.0 | | E Mongolia цахим системд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг шилжүүлсэн | | | | Нэгдсэн санг бий болгоно. | - | - | | E Mongolia цахим системээр согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр авах хүсэлтийн тохиргоог хийлгэж хүсэлтийг цахмаар хүлээн авч ажиллаж байна.  **Үр дүн**: Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахимаар гаргах боломжтой болсон | 100% |
| **7.17. Улаанбаатар хотоос Дархан-Уул аймагт шилжин суурьших иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нэгдсэн бодлого шийдвэр, төлөвлөгөөний дагуу хүлээж авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | 7.17.1 Ээлтэй аймаг хөтөлбөр батлуулж хэрэгжүүлэх | 2023-2024 | | АЗДТГ | | 200.0 | | Сүүлийн 3-н жилд 1159 иргэн шилжиж ирсэн | | | 200 сая | - | - | | Улаанбаатар хотоос хөдөө орон нутагт шилжин суурьших иргэдийн ажиллаж, амьдрах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжийг дэмжих цогц арга хэмжээний санал боловсруулах дэд ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн Дугаар 01-А/298 захирамжаар 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. Улаанбаатар хотоос орон нутагт шилжин суурьших иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагыг дэмжих арга хэмжээний санал авах хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус зөвлөгөөнд ИТХ-ын дарга 1, ИТХ-ын төлөөлөгч 5, Хэлтэс агентлагийн дарга 15, Дэд ажлын хэсгийн гишүүд 17, ХАҮТ 1, Иргэдийн төлөөлөл 3 нийт 42 хүн оролцсон.  “Нээлттэй Дархан” хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж Засаг даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хурал, аймгийн ИТХ-ийн Зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, 2023 оны 01 дүгээр сарын 26-нд хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан бол аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 09 дугаарт тогтоолоор “Нээлттэй Дархан” хөтөлбөрийг тодотгон баталсан. НҮБ-г Шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас сургалт зохион байгуулан цаашид аймгийн түвшинд хариуцан сургалт хийх асуудлыг хариуцан ажиллах 2 албан тушаалтан сургалтад оролцсон. Улаанбаатар хотод 2023 оны 03 дугаар сарын 10-н өдөр зохион байгуулсан Хот хөдөөгийн сэргэлт формд Дархан-Уул аймаг оролцож Дархан-Уул, Орхон, Булган, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Архангай, Төв аймгуудыг төлөөлж илтгэл танилцуулга хийсэн. Нээлттэй аймаг формыг 2023 оны 07 дугаар сард 3 өдрийн турш зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1017 иргэд оролцсон.  2020-2023 онд Дархан-Уул аймагт 2021-2023 онд нийт 7236 иргэн, 14 ААН шилжин ирсэн байна.  **Үр дүн:** Нээлттэй Дархан хөтөлбөр батлагдсан. 2023 онд Дархан-Уул аймагт 2585 иргэн, 7 аж ахуйн нэгж шилжин ирсэн. | 70% |

ХЯНАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА Д. ЧАГНААДОРЖ

НЭГТГЭЛ БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

МЭРГЭЖИЛТЭН Г.ЭНХЗУЛ